ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА  
**ДОКТААЛ**

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА  
**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 23 марта 2021 г. № 140

г. Кызыл

О внесении изменений в государственную

программу Республики Тыва «Развитие

земельно-имущественных отношений на

территории Республики Тыва на 2014-2022 годы»

В целях реализации постановлений Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. [№ 316](consultantplus://offline/ref=4AE96B8DE517379BB9B67F0B9896E7C0F91C3D02AD59F247239D623124A77EA3374EA119AA0CFBFA202B624DD8M1f3J) «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика», от 10 октября 2013 г. [№ 903](consultantplus://offline/ref=4AE96B8DE517379BB9B67F0B9896E7C0F91F3D0AAC50F247239D623124A77EA3374EA119AA0CFBFA202B624DD8M1f3J) «О федеральной целевой программе «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014-2020 годы)» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в государственную [программу](consultantplus://offline/ref=4AE96B8DE517379BB9B661068EFABDCEFE116206AF5BFB1276C2396C73AE74F46201A057EE00E7F177642418D712A517A2083BA656F0M2f2J) Республики Тыва «Развитие земельно-имущественных отношений на территории Республики Тыва на 2014-2022 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Тыва от 14 ноября 2013 г. № 670 (далее – Программа), следующие изменения:

1) в [паспорте](consultantplus://offline/ref=4AE96B8DE517379BB9B661068EFABDCEFE116206AF5BFB1276C2396C73AE74F46201A057EE00E4FA2733674BD146F54DF70625A548F220EC225462M1f3J) Программы:

а) позицию «Целевые индикаторы и показатели Программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «Целевые индикаторы и показатели Программы | - | совокупные поступления в консолидированный бюджет Республики Тыва от земельного налога, доходов от аренды и продажи земельных участков (базовое значение индикатора в 2012 году – 172,2 млн. рублей):  2014 год – 181,8 млн. рублей;  2015 год – 196,2 млн. рублей;  2016 год – 211,9 млн. рублей;  2017 год – 205,3 млн. рублей;  2018 год – 230,0 млн. рублей;  2019 год – 240,0 млн. рублей;  2020 год – 203,7 млн. рублей;  2021 год – 206,9 млн. рублей;  2022 год – 208,3 млн. рублей;  доля границ между субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями, по которым описаны границы и данные внесены в Единый государственный реестр недвижимости:  2014 год – 47,0 процентов;  2017 год – 70,5 процента;  2021 год – 100 процента;  количество земельных участков, прошедших актуализацию государственной кадастровой оценки земель:  2015 год – 8993 ед.;  2016 год – 646 ед.;  2017 год – 84625 ед.;  2020 год – 1393 ед.;  2021 год – 115960 ед.;  2022 год – 120167 ед.;  количество объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы:  2019 год – 3712 ед.;  2020 год – 10400 ед.;  2021 год – 8089 ед.;  2022 год – 5743 ед.;  общая площадь земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена на территории г. Кызыла и учтенных в ЕГРН с границами:  2019 год – 400 га;  2020 год – 400 га;  2021 год – 600 га;  2022 год – 700 га»; |

б) в [позиции](consultantplus://offline/ref=68F4AC70E72F33ACD7EB0588FF1D41E7CFBB90C819DE6A068B2BF7B133A5B9152A3658D4FA4F7686EB356312O6F) «Объемы бюджетных ассигнований Программы» [цифры](consultantplus://offline/ref=68F4AC70E72F33ACD7EB0588FF1D41E7CFBB90C819DE6A068B2BF7B133A5B9152A3658D4FA4F7686EB356312O0F) «174,2819» заменить цифрами «166,7007», цифры «30,7093» заменить цифрами «29,8563», цифры «31,1663» заменить цифрами «24,4381», [цифры](consultantplus://offline/ref=68F4AC70E72F33ACD7EB0588FF1D41E7CFBB90C819DE6A068B2BF7B133A5B9152A3658D4FA4F7686EB356312O0F) «9,3998» заменить цифрами «14,027», цифры «9,9755» заменить цифрами «13,4126», цифры «21,3095» заменить цифрами «15,8293», цифры «21,1908» заменить цифрами «11,0255»;

2) в [разделе IV](consultantplus://offline/ref=4AE96B8DE517379BB9B661068EFABDCEFE116206AF5BFB1276C2396C73AE74F46201A057EE00E4FA2A34604BD146F54DF70625A548F220EC225462M1f3J) [цифры](consultantplus://offline/ref=580DEFF42D42BFBAAD001E4EB3576FEE7397D08B660BD1F064B68F04D705DD56A3CB94DF4BF73C98130566D3D2665AF0FAAC0E5C48BE57D09D935DW2PAD) «174,2819» заменить цифрами «166,7007», [цифры](consultantplus://offline/ref=580DEFF42D42BFBAAD001E4EB3576FEE7397D08B660BD1F064B68F04D705DD56A3CB94DF4BF73C98130569DBD2665AF0FAAC0E5C48BE57D09D935DW2PAD) «30,7093» заменить цифрами «29,8563», [цифры](consultantplus://offline/ref=580DEFF42D42BFBAAD001E4EB3576FEE7397D08B660BD1F064B68F04D705DD56A3CB94DF4BF73C98130569DFD2665AF0FAAC0E5C48BE57D09D935DW2PAD) «311663» заменить цифрами «24,4381», [цифры](consultantplus://offline/ref=580DEFF42D42BFBAAD001E4EB3576FEE7397D08B660BD1F064B68F04D705DD56A3CB94DF4BF73C98130569DED2665AF0FAAC0E5C48BE57D09D935DW2PAD) «9,3998» заменить цифрами «14,027», [цифры](consultantplus://offline/ref=580DEFF42D42BFBAAD001E4EB3576FEE7397D08B660BD1F064B68F04D705DD56A3CB94DF4BF73C98130569DDD2665AF0FAAC0E5C48BE57D09D935DW2PAD) «9,9755» заменить цифрами «13,4126», [цифры](consultantplus://offline/ref=580DEFF42D42BFBAAD001E4EB3576FEE7397D08B660BD1F064B68F04D705DD56A3CB94DF4BF73C98130569D3D2665AF0FAAC0E5C48BE57D09D935DW2PAD) «21,3095» заменить цифрами «15,8293», [цифры](consultantplus://offline/ref=580DEFF42D42BFBAAD001E4EB3576FEE7397D08B660BD1F064B68F04D705DD56A3CB94DF4BF73C98130569D2D2665AF0FAAC0E5C48BE57D09D935DW2PAD) «21,1908» заменить цифрами «11,0255», цифры «2,0277» заменить цифрами «3,5309», [цифры](consultantplus://offline/ref=580DEFF42D42BFBAAD001E4EB3576FEE7397D08B660BD1F064B68F04D705DD56A3CB94DF4BF73C98130568DAD2665AF0FAAC0E5C48BE57D09D935DW2PAD) «131,4602» заменить цифрами «115,6568», [цифры](consultantplus://offline/ref=580DEFF42D42BFBAAD001E4EB3576FEE7397D08B660BD1F064B68F04D705DD56A3CB94DF4BF73C98130568DAD2665AF0FAAC0E5C48BE57D09D935DW2PAD) «5,5869» заменить цифрами «5,429», [цифры](consultantplus://offline/ref=580DEFF42D42BFBAAD001E4EB3576FEE7397D08B660BD1F064B68F04D705DD56A3CB94DF4BF73C98130568DAD2665AF0FAAC0E5C48BE57D09D935DW2PAD) «125,8733» заменить цифрами «110,2278»;

3) [приложения № 1](consultantplus://offline/ref=4AE96B8DE517379BB9B661068EFABDCEFE116206AF5BFB1276C2396C73AE74F46201A057EE00E4FA2A346148D146F54DF70625A548F220EC225462M1f3J)-3 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1

к государственной программе Республики Тыва «Развитие земельно-имущественных отношений на территории Республики Тыва

на 2014-2022 годы»

МЕРОПРИЯТИЯ

государственной программы Республики Тыва «Развитие земельно-имущественных

отношений на территории Республики Тыва на 2014-2022 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, млн. рублей | | | | | | | | | | | | Сроки исполнения |
| 2014-2022 гг. | в том числе | | | | | | | | | |  | |
| 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |  | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| 1. Создание необходимых условий для эффективного использования и вовлечения  в хозяйственный оборот земельных участков и иной недвижимости | | | | | | | | | | | | | | |
| Описание границ между субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями Республики Тыва | республиканский бюджет | 3,5309 |  |  |  | 2,0277 |  |  |  | 0,7697 | 0,7335 | 2015-2021 гг. | | |
| 2. Увеличение совокупных поступлений в консолидированный бюджет республики  от земельного налога, доходов от аренды и продажи земельных участков | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Организация и проведение работ по государственной кадастровой оценке земель | республиканский бюджет | 38,0835 |  | 1,140 | 0,750 |  |  | 4,8167 | 8,6412 | 11,5974 | 11,1382 | 2014-2022 гг. | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2.2. Проведение комплексных кадастровых работ | республиканский бюджет | 5,429 |  |  |  | 1,9911 | 2,5 | 0,450 | 0,2166 | 0,1599 | 0,1114 | 2017-2022 гг. |
| федеральный бюджет | 110,2278 |  |  |  | 37,8312 | 15,7118 | 8,390 | 21,4400 | 15,8293 | 11,0255 |  |
| 2.3. Проведение работ по формированию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | республиканский бюджет | 3,8295 |  |  |  |  |  | 0,450 | 0,450 | 1,500 | 1,4295 |  |
| 2.4. Развертывание и внедрение единой компьютерной информационной системы по учету земельных и имущественных отношений муниципальных районов и городских округов Республики Тыва | республиканский бюджет | 5,6 |  |  |  |  | 3,0 | 1,3 | 1,3 |  |  | 2018 - 2020 гг. |
| Республиканский бюджет, всего | | 56,4729 |  | 1,140 | 0,750 | 4,0188 | 5,5 | 7,0167 | 10,6078 | 14,027 | 13,4126 |  |
| Федеральный бюджет, всего | | 110,2278 |  |  |  | 37,8312 | 15,7118 | 8,390 | 21,440 | 15,8293 | 11,0255 |  |
| Итого | | 166,7007 | 0 | 1,140 | 0,750 | 41,850 | 21,2118 | 15,4067 | 32,0478 | 29,8563 | 24,4381 |  |

Приложение № 2

к государственной программе Республики Тыва «Развитие земельно-имущественных отношений на территории Республики Тыва

на 2014-2022 годы»

**ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ**

эффективности реализации государственной программы Республики Тыва

«Развитие земельно-имущественных отношений на территории Республики Тыва на 2014-2022 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение индикатора 2012 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| 1. Совокупные поступления в консолидированный бюджет Республики Тыва от земельного налога, доходов от аренды и продажи земельных участков | млн. рублей | 172,2 | 181,8 | 196,2 | 211,9 | 205,3 | 230,0 | 240 | 203,7 | 206,9 | 208,3 |
| 2. Доля границ между субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями, по которым описаны границы и данные внесены в государственный кадастр недвижимости | процентов | 42,0 | 47,0 |  |  | 70,5 |  |  |  | 100 |  |
| 3. Количество земельных участков, прошедших актуализацию государственной кадастровой оценки | единица | 6386 |  | 8993 | 646 | 84625 |  |  | 1393 | 115960 | 119000 |
| 4. Количество объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы | единица |  |  |  |  |  |  | 3712 | 10400 | 8089 | 5743 |
| 5. Общая площадь земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена на территории г.Кызыла и учтенных в ЕГРН с границами | га |  |  |  |  |  |  | 400 | 400 | 600 | 700 |

Приложение № 3

к государственной программе Республики Тыва «Развитие земельно-имущественных отношений на территории Республики Тыва

на 2014-2022 годы»

**П Л А Н**

реализации государственной программы Республики Тыва

«Развитие земельно-имущественных отношений на территории Республики Тыва

на 2014-2022 годы» на период 2021-2022 годов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, контрольного события государственной программы | Ответственные за исполнение | Срок наступления контрольного события | | | | | | | |
| 2021 год | | | | 2022 год | | | |
| I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| «Развитие земельно-имущественных отношений на территории Республики Тыва на 2014-2022 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Описание границ между Российской Федерации и муниципальными образованиями Республики Тыва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие 1.1. Организация подготовительных работ по определению субъектов Российской Федерации и муниципальных образований Республики Тыва | Монгуш Р.Б.,  Монгуш Ш.Э. | 28 февраля 2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Контрольное событие 1.2.  Подготовка документации, необходимой для проведения конкурса по выбору исполнителя работ по описанию границ между Российской Федерации и муниципальными образованиями Республики Тыва | Монгуш Р.Б.,  Монгуш Ш.Э. | 31 марта 2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие 1.3.Проведение конкурса по выбору исполнителя работ по описанию границ между Российской Федерации и муниципальными образованиями Республики Тыва | Монгуш Р.Б.,  Монгуш Ш.Э. |  | 1 апреля -31 мая 2021 г. |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие 1.4. Выполнение работ по описанию границ между субъектов Российской Федерации и муниципальными образованиями Республики Тыва | Монгуш Р.Б.,  Монгуш Ш.Э. |  |  | 1 июня - 30 ноября 2021 г. |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2. Организация и проведение работ по государственной кадастровой оценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) проведение работ по государственной кадастровой оценке земель сельскохозяйственного назначения, населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Контрольное событие 2.1. Определение кадастровой стоимости объектов недвижимости в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» | Монгуш Р.Б.,  Монгуш Ш.Э. | 30 ноября 2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие 2.1.1. Обработка перечня объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке | Монгуш Р.Б.,  Монгуш Ш.Э. | 15 марта 2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие 2.1.2. Сбор и анализ информации о рынке объектов недвижимости, а также анализ информации, не относящейся непосредственно к объектам недвижимости, но влияющей на их стоимость (информация о внешней среде объектов недвижимости) | Монгуш Р.Б.,  Монгуш Ш.Э. |  | 30 мая 2021 г. |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие 2.1.3. Обоснование моделей оценки кадастровой стоимости | Монгуш Р.Б.,  Монгуш Ш.Э. |  |  | 30 июня 2021 г. |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Контрольное событие 2.1.4. Расчет кадастровой стоимости объектов недвижимости в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» | Монгуш Р.Б.,  Монгуш Ш.Э. |  |  | 30 августа 2021 г. |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие 2.1.5. Утверждение результатов определения кадастровой стоимости | Монгуш Р.Б.,  Монгуш Ш.Э. |  |  |  | 15 ноября 2021 г. |  |  |  |  |
| Контрольное событие 2.1.6. Официальное опубликование и информирование о принятии акта об утверждении результатов определения кадастровой стоимости | Монгуш Р.Б.,  Монгуш Ш.Э. |  |  |  | 30 ноября 2021 г. |  |  |  |  |
| б) проведение государственной кадастровой оценки всех категорий земель (сельскохозяйственного назначения, населенных пунктов, земель промышленности и иного специального назначения, земель особо охраняемых территорий и объектов, земель лесного фонда и земель водного фонда) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Мероприятие 3. Подготовительные работы по проведению государственной кадастровой оценки на территории Республики Тыва в 2022 году | Монгуш Р.Б.,  Монгуш Ш.Э. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие 3.1.1. Принятие решения о проведении государственной кадастровой оценки | Монгуш Р.Б.,  Монгуш Ш.Э. |  | 30 июня 2021 г. |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие 3.1.2. Сбор, обработка, систематизация и накопление информации, необходимой для определения кадастровой стоимости, в том числе о данных рынка недвижимости | Монгуш Р.Б.,  Монгуш Ш.Э. |  |  |  | 31 декабря 2021 г. |  |  |  |  |
| Контрольное событие 3.1.3. Определение кадастровой стоимости объектов недвижимости в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» | Монгуш Р.Б.,  Монгуш Ш.Э. |  |  |  | 31 декабря 2021 г. |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Контрольное событие 3.2. Определение кадастровой стоимости объектов недвижимости в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке»: | Монгуш Р.Б.,  Монгуш Ш.Э. |  |  |  |  |  |  |  | 30 ноября 2022 г. |
| Контрольное событие 3.2.1. Обработка перечня объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке | Монгуш Р.Б.,  Монгуш Ш.Э. |  |  |  |  | 15 марта 2022 г. |  |  |  |
| Контрольное событие 3.2.2. Сбор и анализ информации о рынке объектов недвижимости, а также анализ информации, не относящейся непосредственно к объектам недвижимости, но влияющей на их стоимость (информация о внешней среде объектов недвижимости) | Монгуш Р.Б.,  Монгуш Ш.Э. |  |  |  |  |  | 30 мая 2022 г. |  |  |
| Контрольное событие 3.2.3. Обоснование моделей оценки кадастровой стоимости | Монгуш Р.Б.,  Монгуш Ш.Э. |  |  |  |  |  |  | 30 июля 2022 г. |  |
| Контрольное событие 3.2.4. Расчет кадастровой стоимости объектов недвижимости в соответствии со статьей | Монгуш Р.Б.,  Монгуш Ш.Э. |  |  |  |  |  |  | 30 августа 2022 г. |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 14 Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие 3.2.5. Утверждение результатов определения кадастровой стоимости | Монгуш Р.Б.,  Монгуш Ш.Э. |  |  |  |  |  |  |  | 15 ноября 2022 г. |
| Мероприятие 4. Проведение комплексных кадастровых работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие 4.1. Организация подготовительных работ по определению кадастровых кварталов муниципального района, городского округа или поселения | Монгуш Р.Б.,  Монгуш Ш.Э. | 1 февраля 2021 г. |  |  |  | 1 февраля 2021 г. |  |  |  |
| Контрольное событие 4.2. Подготовка документации, необходимой для проведения конкурса по выбору исполнителя работ по проведению комплексных кадастровых работ | Монгуш Р.Б.,  Монгуш Ш.Э. | 10 февраля 2021 г. |  |  |  | 10 февраля 2022 г. |  |  |  |
| Контрольное событие 4.3. Проведение конкурса по выбору исполнителя работ по проведению комплексных кадастровых работ | Монгуш Р.Б.,  Монгуш Ш.Э. | 1 апреля 2021 г. |  |  |  | 1 апреля 2022 г. |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Контрольное событие 4.4. Выполнение работ по проведению комплексных кадастровых работ | Монгуш Р.Б.  Монгуш Ш.Э. |  | с 1 мая 2021 г. |  | по 1  ноября  2021 г. |  | с 1 мая 2022 г. |  | по 1  ноября  2022 г. |
| Мероприятие 5. Проведение работ по формированию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие 5.1. Составление перечня земельных участков, подлежащих к межеванию | Монгуш Р.Б.  Монгуш Ш.Э. | 1 марта 2021 г. |  |  |  | 1 марта 2022 г. |  |  |  |
| Контрольное событие 5.2. Выполнение работ по договору:  подготовка схемы расположения земельных участков;  постановка на государственный кадастровый учет | Монгуш Р.Б.  Монгуш Ш.Э. |  | с 1 апреля 2021 г. |  | по 1  ноября  2021 г. |  | с 1 апреля 2022 г. |  | по 1 ноября  2022 г. | »; |

4) в Приложении № 5 к Программе слова «не менее 5 процентов» заменить словами «не менее 1 процента».

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Республики Тыва Ш. Кара-оол