ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА  
**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА  
**ДОКТААЛ**

от 29 марта 2022 г. № 142

г. Кызыл

**Об итогах деятельности Министерства**

**дорожно-транспортного комплекса**

**Республики Тыва за 2021 год и о приоритетных**

**направлениях деятельности на 2022 год**

В соответствии со статьей 14 Закона Республики Тыва от 11 апреля 2016 г. № 160-ЗРТ «О стратегическом планировании в Республике Тыва» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию министра дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва Чыргал-оола Ш.А. об итогах деятельности Министерства дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва за 2021 год.

2. Определить приоритетными направлениями деятельности Министерства дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва на 2022 год:

1) обустройство международного пункта пропуска в аэропорту г. Кызыла;

2) повышение качества транспортного обслуживания населения общественным транспортом;

3) реализацию проекта «Народный мост» с участием муниципальных образований Республики Тыва.

3. Утвердить прилагаемый [план](#P34) мероприятий по реализации приоритетных направлений деятельности Министерства дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва на 2022 год.

4. Признать утратившим силу [постановление](consultantplus://offline/ref=8CF7262783BDA46B2C4B42D7ED347CD66ED13C9DFA95A051B27F7E6C1F049D9801290A331DCD232EB6CCDA7E4FA09F1Fn5W3H) Правительства Республики Тыва от 11 марта 2021 г. № 108 «Об итогах деятельности Министерства дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва за 2020 год и приоритетных направлениях деятельности на 2021 год».

5. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Тыва Куулара Т.Б.

Глава Республики Тыва В. Ховалыг

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Тыва

от 29 марта 2022 г. № 142

П Л А Н

мероприятий по реализации приоритетных

направлений деятельности Министерства дорожно-

транспортного комплекса Республики Тыва на 2022 год

| Наименование мероприятия | Срок  исполнения | Ответственные за исполнение | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Обустройство воздушного пункта пропуска в аэропорту Кызыл | | | |
| 1.1. Проведение торгово-закупочной процедуры для конкурентного выбора подрядной организации; | февраль 2022 г. | ФКП «Аэропорт Кызыл» (по согласованию), ФГКУ «Росгранстрой», Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва | проведение торгово-закупочной процедуры для определения исполнителя контракта по приспособлению здания аэровокзала. Заказчик ФКП «Аэропорт Кызыл» |
| 1.2. Заключение контракта | март 2022 г. |
| 1.3. Выполнение строительно-монтажных работ и реализация государственного контракта | май 2022 г. | начало строительно-монтажных работ и реализация госконтракта по приспособлению здания аэровокзала и его технического перевооружения |
| 1.4. Передача строительной площадки под техническое перевооружение | декабрь 2022 г. |
| 1.5. Ввод объекта в эксплуатацию | декабрь 2023 г. | получение разрешения на выполнение международных авиарейсов и выполнение международных перевозок пассажиров воздушным транспортом через аэропорт г. Кызыла |
| 2. Повышение качества транспортного обслуживания населения общественным транспортом | | | |
| 2.1. Разработка и утверждение планамероприятий («дорожной карты») по комплексной реформе регулярных пассажирских перевозок на муниципальных и межмуниципальных автобусных маршрутах на территории Кызылской агломерации | март 2022 г. | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, мэрия г. Кызыла (по согласованию), Министерство экономического развития и промышленности Республики Тыва | анализ существующей маршрутной сети, выявление проблемных маршрутов и улиц, изучение пассажиропотока и транспортной корреспонденции, установление экономически обоснованного тарифа платы за проезд, увеличение количества транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров на пригородных и городских маршрутах |
| 2.2. Приобретение автобусов большого и особо большого класса в количестве 20 единиц через механизм лизинга | 2022-  2024 гг. |  | заключение государственного контракта на поставку автобусной техники через лизинговый механизм и определение исполнителя работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам |
| 2.3. Определение и заключение государственных контрактов на осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам | май 2022 г |
| 3. Реализация проекта «Народный мост» с участием муниципальных образований Республики Тыва | | | |
| 3.1. Внесение соответствующих изменений в республиканский бюджет Республики Тыва для последующего проведения конкурса среди муниципальных образований Республики Тыва | февраль 2022 г. | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва | определение источника и объема финансирования реализации проекта «Народный мост» |
| 3.2. Проведение конкурса среди муниципальных образований Республики Тыва и определение победителей проекта «Народный мост» | апрель  2022 г. | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) | определение победителей проекта «Народный мост» и объема финансирования бюджетам муниципальных образований Республики Тыва для реализации проекта |
| 3.3. Заключение соглашений с муниципальными образованиями Республики Тыва о предоставлении субсидии из Дорожного фонда Республики Тыва | апрель-май 2022 г. | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) | обеспечение заключения соглашений с муниципальными образованиями Республики Тыва о предоставлении субсидии из Дорожного фонда Республики Тыва |
| 3.4. Приобретение муниципальными образованиями Республики Тыва строительных материалов для устройства мостовых сооружений | июнь  2022 г. | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) | подготовка к строительно-монтажным работам по устройству деревянных мостовых сооружений |
| 3.5. Завершение строительно-монтажных работ на объектах | сентябрь 2022 г. | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) | качественное выполнение строительно-монтажных работ по устройству деревянных мостовых сооружений |