620200099/28890(4)

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА
**ДОКТААЛ**

от 16 апреля 2024 г. № 181

г. Кызыл

**Об утверждении доклада о реализации**

 **государственной программы Республики**

**Тыва «Обеспечение общественного**

**порядка и противодействие преступности**

**в Республике Тыва на 2021-2023 годы»**

**за период с 2021 года по 2023 год**

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Тыва, утвержденным постановлением Правительства Республики Тыва от 5 июня 2014 г. № 259, и постановлением Правительства Республики Тыва от 25 ноября 2020 г. № 581 «Об утверждении государственной программы Республики Тыва **«**Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Тыва на 2021-2023 годы**»** Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый доклад о реализации государственной программы Республики Тыва «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Тыва на 2021-2023 годы» за период с 2021 года по 2023 год.

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Первый заместитель Председателя

 Правительства Республики Тыва В. Донских

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Тыва

 от 16 апреля 2024 г. № 181

**Д О К Л А Д**

о реализации государственной программы

Республики Тыва «Обеспечение общественного

 порядка и противодействие преступности

в Республике Тыва на 2021-2023 годы»
за период с 2021 года по 2023 год

I. Общая часть

Государственная программа Республики Тыва «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Тыва на 2021-2023 годы» (далее – Программа) реализовывалась в обозначенный период в один этап.

Основные цели Программы:

1) обеспечение безопасности и правопорядка, повышение качества и результативности противодействия преступности, совершенствование системы профилактики правонарушений;

2) повышение уровня защищенности жизни и спокойствия граждан, проживающих на территории Республики Тыва;

3) повышение уровня доверия граждан к органам внутренних дел Российской Федерации со стороны населения;

4) развитие инфраструктуры региональной системы оказания помощи лицам, освобожденным из мест лишения свободы, для дальнейшей их социализации.

Задачи Программы:

1) совершенствование региональной системы профилактики правонарушений;

2) материально-техническое обеспечение правоохранительной деятельности;

3) повышение эффективности охраны общественного порядка, обеспечения общественной безопасности;

4) усиление борьбы с правонарушениями на почве пьянства, алкоголизма и наркомании;

5) выявление и устранение причин коррупции, противодействие условиям, способствующим ее проявлениям, формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупции;

6) социальная реабилитация и адаптация лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы;

7) создание и развертывание систем, обеспечивающих общественный порядок и безопасность граждан на территории Республики Тыва;

8) популяризация деятельности народных дружин путем материального стимулирования;

9) проведение мероприятий с участием населения для предупреждения совершения преступлений и правонарушений.

Ожидаемые результаты Программы:

сокращение удельного веса тяжких и особо тяжких преступлений от общего числа зарегистрированных преступлений к 2023 году до 20,1 процента;

сокращение удельного веса преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, в общем числе преступлений к 2023 году до 53,1 процента;

материальное стимулирование деятельности народных дружин и граждан, участвующих в охране общественного порядка, в том числе в охране Государственной границы Российской Федерации, к 2023 году до 80 человек;

личное страхование народных дружинников на период участия в охране общественного порядка в Республике Тыва, в том числе в охране Государственной границы Российской Федерации, к 2023 году до 1400 человек.

II. Результаты реализации Программы

За период с 2021 по 2023 годы в рамках мероприятия «Обеспечение общественного порядка и безопасности граждан» 294 народных дружин получили материальное стимулирование, застраховано 5042 добровольных народных дружины.

В рамках мероприятия по профилактике преступлений, совершенных с применением огнестрельного оружия, добровольно сдано на возмездной основе оружия, боеприпасов и взрывных устройств – 331 штука, из них нарезного оружия – 17, гладкоствольного оружия – 19, боеприпасов – 295 штук патронов.

В рамках мероприятия по профилактике алкоголизма и наркомании приобретено 21 алкотестер, организованы и проведены конкурсы: «Лучший участковый уполномоченный полиции», «Лучший заместитель председателя администрации муниципального района (городского округа) Республики Тыва по профилактике правонарушений», «Сообщи, где торгуют смертью», «Спасем жизнь вместе», а также профилактических мероприятия, приуроченных к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом.

Также проведено 101 исследование спиртосодержащей жидкости на предмет соответствия пищевым стандартам, арендовано специализированное помещение для хранения изъятой алкогольной и спиртосодержащей продукции.

В рамках мероприятия по социальной реабилитации лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы, в губернаторском проекте «Новая жизнь» («Чаа сорук») приняло участие 79 человек.

В рамках мероприятия по предупреждению экстремизма и терроризма в 2021 году приобретено и установлено оборудование системного контроля и управления (камеры видеонаблюдения, монтаж камер) доступом здания (основное) МБОУ СОШ № 1 им. М.А. Бухтуева г. Кызыла. В 2022 году приобретен системный блок ПК DeepCool со специальным программным обеспечением для системы видеонаблюдения. В 2023 году приобретены мобильные (складные) металлодетекторы «Поиск-СК» в количестве 9 штук.

В рамках мероприятия по профилактике преступлений и административных правонарушений построено жилье для участковых уполномоченных, совмещенное с общественным пунктом полиции, в с. Шуй Бай-Тайгинского кожууна и на Вавилинском затоне в пригороде г. Кызыла.

Основное мероприятие 1. Обеспечение общественного порядка и безопасности граждан:

мероприятие 1.1. Дальнейшее развертывание и (или) модернизация правоохранительного сегмента систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», прокладка сети оптоволоконной связи на территории Республики Тыва – в связи с отсутствием финансовых средств данное мероприятие не реализовывалось;

мероприятие 1.2. Содержание и обслуживание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» – в связи с отсутствием финансовых средств данное мероприятие не реализовывалось;

мероприятие 1.3. Материальное стимулирование деятельности народных дружин и граждан, участвующих в охране общественного порядка, в том числе в охране Государственной границы Российской Федерации, – всего за 3 года материальное стимулирование народных дружин и граждан, участвующих в охране общественного порядка, получили 294 человека (в 2021 году – 82, в 2022 году – 77, в 2023 году – 135);

мероприятие 1.4. Личное страхование народных дружинников на период участия в охране общественного порядка в Республике Тыва – всего застрахованы 5042 народных дружинника (в 2021 г. – 1975, в 2022 г. – 1192, в 2023 г. – 1875);

мероприятие 1.5. Приобретение модульных или передвижных пунктов охраны общественного порядка – в связи с отсутствием финансовых средств данное мероприятие не реализовывалось.

Основное мероприятие 2. Профилактика преступлений, совершенных с применением огнестрельного оружия:

мероприятие 2.1. Проведение мероприятий по добровольной сдаче огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, незаконно хранящихся у населения, – всего поступило 37 материалов по добровольной сдаче огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, незаконно хранящихся у населения (в 2021 году – 12, в 2022 году – 8, в 2023 году – 17). Общее количество добровольно сданного на возмездной основе оружия, боеприпасов и взрывных устройств – 331 штука, из них нарезного оружия – 17, гладкоствольного оружия – 19, боеприпасов – 295 штук патронов.

Основное мероприятие 3. Профилактика алкоголизма и наркомании:

мероприятие 3.1. Приобретение портативных приборов для измерения концентрации паров эталона в выдыхаемом воздухе (алкотестеры) – всего приобретено 21 алкотестер и передан в МВД по Республике Тыва (в 2022 году – 16, в 2023 году – 5);

мероприятие 3.2. Создание социальных видеороликов на русском и тувинском языках о пагубном воздействии потребления наркотиков и алкоголя – с 2021-2023 годы в связи с отсутствием финансовых средств данное мероприятие не реализовывалось;

мероприятие 3.3. Организация и проведение конкурса на звание «Лучший участковый уполномоченный полиции» – в 2021 году в соответствии с распоряжением Правительства Республики Тыва от 30 декабря 2020 г. № 592-р конкурс проведен, и по его итогам осуществлены выплаты денежного поощрения всем победителям в соответствии с выданными сертификатами: за 1-е место в размере 80,0 тыс. рублей, за 2-е место – 50,0 тыс. рублей, за 3-е место – 30,0 тыс. рублей, специальный приз Главы Республики Тыва в размере 100,0 тыс. рублей. В 2022 году в соответствии с постановлением Правительства Республики Тыва от 13 июля 2022 г. № 454 конкурс проведен, и по его итогам осуществлены выплаты денежного поощрения всем победителям в соответствии с выданными сертификатами: за 1-е место – 100,0 тыс. рублей, за 2-е место – 60,0 тыс. рублей, за 3-е место – 45,0 тыс. рублей;

мероприятие 3.4. Организация и проведение конкурса на звание «Лучший заместитель председателя администрации муниципального района (городского округа) Республики Тыва по профилактике правонарушений» – в 2021 году в соответствии с распоряжением Правительства Республики Тыва от 1 февраля 2021 г. № 34-р конкурс проведен, и по его итогам осуществлены выплаты денежного поощрения всем победителям в соответствии с выданными сертификатами: за 1-е место – 80,0 тыс. рублей, за 2-е место – 40,0 тыс. рублей, за 3-е место – 30,0 тыс. рублей. В 2022 году в соответствии с постановлением Правительства Республики Тыва от 12 июля 2022 г. № 443 конкурс проведен, и по его итогам осуществлены выплаты денежного поощрения всем победителям в соответствии с выданными сертификатами: за 1-е место – 100,0 тыс. рублей, за 2-е место – 60,0 тыс. рублей, за 3-е место – 45,0 тыс. рублей;

мероприятие 3.5. Проведение исследований спиртосодержащей жидкости на предмет соответствия пищевым стандартам – за 2023 год получен 101 материал на проведение исследований, которые направлены в АНО «Право и медицина» г. Оренбург. Согласно документу о приемке, акта об оказании услуг от 26 декабря 2023 г. № 8 АНО «Право и медицина» г. Оренбург выполнены услуги в виде исследований спиртосодержащей продукции на предмет соответствия пищевым стандартам и отнесения ее к изготовленной из пищевого и непищевого сырья в количестве 101 исследования;

мероприятие 3.6. Строительство контрольно-пропускного пункта «Ак» в г. Ак-Довураке – в связи с отсутствием финансовых средств данное мероприятие не реализовывалось;

мероприятие 3.7. Предоставление аренды специализированного помещения для хранения изъятой алкогольной и спиртосодержащей продукции – составлен договор аренды между Министерством земельных и имущественных отношений Республики Тыва и ООО «Ютфи» до конца 2023 года. В соответствии с Законом Республики Тыва от 15 декабря 2022 г. № 887-ЗРТ «О республиканском бюджете Республики Тыва на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» финансовые средства переданы в Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва;

мероприятие 3.8. Развитие инфраструктуры, форм и методов первичной профилактики незаконного употребления наркотиков – проведены оперативно-профилактические акции «Сообщи, где торгуют смертью», конкурсы социальной антинаркотической рекламы и пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе», а также профилактические мероприятия, приуроченные к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом.

Основное мероприятие 4. Социальная реабилитация лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы:

мероприятие 4.1. Предоставление субсидий региональным негосударственным некоммерческим организациям, действующим на территории Республики Тыва, которые осуществляют деятельность по ресоциализации лиц, освобожденных из мест лишения свободы и имеющих непогашенную судимость, – в связи с отсутствием финансовых средств данное мероприятие не реализовывалось;

мероприятие 4.2. Реализация губернаторского проекта «Новая жизнь» («Чаа сорук») – межведомственной комиссией на участие в губернаторском проекте были отобраны 82 участника, количество участников уменьшилось на 23 человека (план 105 человек). В связи с отказом 3 участников губернаторского проекта из сс. Чааты, Хайыракан Улуг-Хемского кожууна и с. Адыр-Кежиг Тоджинского кожууна общее количество отобранных участников составило 79 человек. Всего было закуплено 680 голов КРС и 9000 голов МРС для 79 участников.

Основное мероприятие 5. Предупреждение экстремизма и терроризма:

мероприятие 5.1. Проведение «круглых столов», диспутов, встреч, реализация проектов отдыха и занятости детей и молодежи в целях профилактики экстремизма в молодежной среде – в связи с отсутствием финансовых средств данное мероприятие не реализовывалось;

мероприятие 5.2. Организация и проведение межведомственных практических занятий, семинаров для должностных лиц, осуществляющих управление в сфере социальной защиты населения, работников учреждений по вопросам профилактики правонарушений, в том числе профилактики проявлений терроризма и экстремизма, – в связи с отсутствием финансовых средств данное мероприятие не реализовывалось;

мероприятие 5.3. Приобретение технических средств и оборудования для обеспечения антитеррористической защищенности населения, объектов – в 2021 году приобретено и установлено оборудование системного контроля и управления (камеры видеонаблюдения, монтаж камер) доступом здания (основное) МБОУ СОШ № 1 им. М.А. Бухтуева г. Кызыла. В 2022 году приобретен системный блок ПК DeepCool со специальным программным обеспечением для системы видеонаблюдения, в 2023 году – мобильные (складные) металлодетекторы «Поиск-СК» в количестве 9 штук.

Основное мероприятие 6. Профилактика коррупционных проявлений со стороны должностных лиц органов исполнительной власти Республики Тыва:

мероприятие 6. Разработка и изготовление информационной печатной продукции, направленной на профилактику коррупционных преступлений – в связи с отсутствием финансовых средств данное мероприятие не реализовывалось.

Основное мероприятие 7. Профилактика преступлений и административных правонарушений участковыми уполномоченными полиции:

мероприятие 7.1. Обеспечение участковых уполномоченных полиции служебным помещением на территории обслуживаемого административного участка – в рамках реализации мероприятия в 2022 году обеспечено строительство жилья для участковых уполномоченных, совмещенного с общественным пунктом полиции, в с. Шуй Бай-Тайгинского кожууна и на Вавилинском затоне в пригороде г. Кызыла;

мероприятие 7.2. Организация и проведение конкурса «Лучший по профессии – 2023» среди участковых уполномоченных полиции в честь 100-летия со дня образования службы участковых уполномоченных полиции в системе МВД России, а также проведение республиканского съезда участковых уполномоченных полиции в 2023 году – в связи с отсутствием финансовых средств данное мероприятие не реализовывалось;

мероприятие 7.3. Установление отдельного служебного входа в участковые пункты полиции г. Кызыла, оборудование помещений мебелью, оргтехникой и средствами связи и обеспечение технической эксплуатации этих помещений (водоснабжение, отопление, освещение, уборка, ремонт) – в связи с отсутствием финансовых средств данное мероприятие не реализовывалось;

мероприятие 7.4. Разработка, изготовление информационной печатной продукции, содержащей правовую информацию о профилактике преступлений и правонарушений, – всего разработано 26500 буклетов, которые переданы в Министерство внутренних дел по Республике Тыва (в 2021 г. – 4000 штук, в 2022 году – 12000 штук, 2023 году – 10500 штук).

III. Финансирование Программы

Общий объем финансирования Программы в 2021-2023 годы составило 123648,1 тыс. рублей, в том числе средства республиканского бюджета – 121548,1 тыс. рублей, средства муниципального бюджета – 2100 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2021 году – 93886,0 тыс. рублей, из них средства республиканского бюджета – 91786,0 тыс. рублей, средства муниципального бюджета 2100,0 тыс. рублей. За 2021 год освоено 91608,8 тыс. рублей (исполнение 99,8 процента);

в 2022 году – 24047,2 тыс. рублей, из них из средств республиканского бюджета – 24047,2 тыс. рублей и средств муниципальных бюджетов – 0,0 тыс. рублей. За 2022 год освоено 23451,68 тыс. рублей (исполнение 97,5 процента);

в 2023 году – 5714,9 тыс. рублей, из них из средств республиканского бюджета – 5714,9 тыс. рублей и средств муниципальных бюджетов – 0,0 тыс. рублей. За 2023 год освоено 4479,9 тыс. рублей (исполнение 78,4 процента).

Основное мероприятие 1. Обеспечение общественного порядка и безопасности граждан:

мероприятие 1.1. Дальнейшее развертывание и (или) модернизация правоохранительного сегмента систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», прокладка сети оптоволоконной связи на территории Республики Тыва – в связи с отсутствием финансовых средств данное мероприятие не реализовывалось;

мероприятие 1.2. Содержание и обслуживание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» – в связи с отсутствием финансовых средств данное мероприятие не реализовывалось;

мероприятие 1.3. Материальное стимулирование деятельности народных дружин и граждан, участвующих в охране общественного порядка, в том числе в охране Государственной границы Российской Федерации, – всего на реализацию данного мероприятия предусмотрено 2200, тыс. рублей (в 2021 году – 590,0 тыс. рублей, в 2022 году – 610 тыс. рублей и 2023 году – 1000,0 тыс. рублей), за 3 года выделенные финансовые средства освоены в полном объеме;

мероприятие 1.4. Личное страхование народных дружинников на период участия в охране общественного порядка в Республике Тыва – всего предусмотрено 2260,0 тыс. рублей (в 2021 году – 1020,0 тыс. рублей, в 2022 году – 240 тыс. рублей, в 2023 году – 1000,0 тыс. рублей). За 2021-2022 годы выделенные финансовые средства освоены в полном объеме. В 2023 году застрахованы 1875 народных дружинников на общую сумму 370, 28 тыс. рублей (с ПАО СК «Росгосстрах» заключен госконтракт на 134,1 тыс. рублей для страхования 513 человек, с ООО СК «Гранта» заключен госконтракт на 258,7 тыс. рублей для страхования 1362 человек);

мероприятие 1.5. Приобретение модульных или передвижных пунктов охраны общественного порядка – в связи с отсутствием финансовых средств данное мероприятие не реализовывалось.

Основное мероприятие 2. Профилактика преступлений, совершенных с применением огнестрельного оружия:

мероприятие 2.1. Проведение мероприятий по добровольной сдаче огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, незаконно хранящихся у населения, – всего предусмотрено 500,2 тыс. рублей (в 2021 году – 100,0 тыс. рублей, 2022 году – 100,0 тыс. рублей, 2023 году – 300,2 тыс. рублей). В 2021 году поступило 12 материалов на общую сумму 42,8 тыс. рублей, в 2022 году – 8 материалов на общую сумму 95,19 тыс. рублей, в 2023 году – 17 материалов на общую сумму 291,1 тыс. рублей.

Основное мероприятие 3. Профилактика алкоголизма и наркомании:

мероприятие 3.1. Приобретение портативных приборов для измерения концентрации паров эталона в выдыхаемом воздухе (алкотестеры) – всего предусмотрено 2627,7 тыс. рублей (в 2022 году – 2000,0 тыс. рублей, 2023 году – 627,7 тыс. рублей). В 2022 году между Администрацией Главы Республики Тыва и Аппаратом Правительства Республики Тыва и ООО «Предприятие ЭМАН» заключен государственный контракт от 6 октября 2022 г. № Ф.2022.37 на приобретение портативных приборов для измерения концентрации паров эталона в выдыхаемом воздухе (алкотестеров) в количестве 16 штук на общую сумму 1952,0 тыс. рублей. В 2023 году заключен госконтракт от 10 апреля 2023 г. № Ф.2023.10 с поставщиком на сумму 627,67 тыс. рублей;

мероприятие 3.2. Создание социальных видеороликов на русском и тувинском языках о пагубном воздействии потребления наркотиков и алкоголя – в связи с отсутствием финансовых средств данное мероприятие не реализовывалось;

мероприятие 3.3. Организация и проведение конкурса на звание «Лучший участковый уполномоченный полиции» – всего предусмотрено 465,0 тыс. рублей (в 2021 г. – 260 тыс. рублей, 2022 г. – 205,0 тыс. рублей). В 2021 году в соответствии с распоряжением Правительства Республики Тыва от 30 декабря 2020 г. № 592-р конкурс проведен, и по его итогам осуществлены выплаты денежного поощрения всем победителям в соответствии с выданными сертификатами: за 1-е место – 80,0 тыс. рублей, за 2-е место – 50,0 тыс. рублей, за 3-е место – 30,0 тыс. рублей, специальный приз Главы Республики Тыва в размере 100,0 тыс. рублей. В 2022 году в соответствии с постановлением Правительства Республики Тыва от 13 июля 2022 г. № 454 конкурс проведен, и по его итогам осуществлены выплаты денежного поощрения всем победителям в соответствии с выданными сертификатами: за 1-е место – 100,0 тыс. рублей, за 2-е место – 60,0 тыс. рублей, за 3-е место – 45,0 тыс. рублей;

мероприятие 3.4. Организация и проведение конкурса на звание «Лучший заместитель председателя администрации муниципального района (городского округа) Республики Тыва по профилактике правонарушений» – всего предусмотрено 355,0 тыс. рублей (в 2021 году – 150 тыс. рублей, в 2022 году – 205 тыс. рублей). В 2021 году в соответствии с распоряжением Правительства Республики Тыва от 1 февраля 2021 г. № 34-р конкурс проведен, и по его итогам осуществлены выплаты денежного поощрения всем победителям в соответствии с выданными сертификатами: за 1-е место – 80,0 тыс. рублей, за 2-е место – 40,0 тыс. рублей, за 3-е место – 30,0 тыс. рублей. В 2022 году в соответствии с постановлением Правительства Республики Тыва от 12 июля 2022 г. № 443 конкурс проведен, и по его итогам осуществлены выплаты денежного поощрения всем победителям в соответствии с выданными сертификатами: за 1-е место – 100,0 тыс. рублей, за 2-е место – 60,0 тыс. рублей, за 3-е место – 45,0 тыс. рублей;

мероприятие 3.5. Проведение исследований спиртосодержащей жидкости на предмет соответствия пищевым стандартам – предусмотрено 1000,0 тыс. рублей. Кассовое освоение в 2023 году составило 404,0 тыс. рублей (исполнение – 40,4 процента). Заключен госконтракт от 13 апреля 2023 г. № Ф.2023.12 с поставщиком на сумму 1000,0 тыс. рублей. Согласно документу о приемке, акта об оказании услуг от 26 декабря 2023 г. № 8АНО «Право и медицина» г. Оренбург выполнены услуги в виде исследований спиртосодержащей продукции на предмет соответствия пищевым стандартам и отнесения ее к изготовленной из пищевого и непищевого сырья в количестве 101 исследования на сумму 404 тыс. рублей;

мероприятие 3.6. Строительство контрольно-пропускного пункта «Ак» в г. Ак-Довураке – в связи с отсутствием финансовых средств данное мероприятие не реализовывалось;

мероприятие 3.7. Предоставление аренды специализированного помещения для хранения изъятой алкогольной и спиртосодержащей продукции – предусмотрено 420,0 тыс. рублей. Составлен договор аренды между Министерством земельных и имущественных отношений Республики Тыва и ООО «Ютфи» до конца 2023 года. В соответствии с Законом Республики Тыва от 15 декабря 2022 г. № 887-ЗРТ «О республиканском бюджете Республики Тыва на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» финансовые средства переданы в Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва. Министерством земельных и имущественных отношений Республики Тыва платежным поручением от 30 декабря 2023 г. № 61038 (210 тыс. рублей) и от 30 декабря 2023 г. № 60404 (210 тыс. рублей) переведены на счет ООО «Ютфи»;

мероприятие 3.8. Развитие инфраструктуры, форм и методов первичной профилактики незаконного употребления наркотиков – предусмотрено в 2023 году 90 тыс. рублей (исполнение – 100 процентов) (проведение оперативно-профилактической акции «Сообщи, где торгуют смертью», конкурса социальной антинаркотической рекламы и пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе», поведение профилактических мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом).

Основное мероприятие 4. Социальная реабилитация лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы:

мероприятие 4.1. Предоставление субсидий региональным негосударственным некоммерческим организациям, действующим на территории Республики Тыва, которые осуществляют деятельность по ресоциализации лиц, освобожденных из мест лишения свободы и имеющих непогашенную судимость, – в связи с отсутствием финансовых средств данное мероприятие не реализовывалось;

мероприятие 4.2. Реализация губернаторского проекта «Новая жизнь» («Чаа сорук») – всего предусмотрено 91370,0 тыс. рублей из них средства республиканского бюджета 89270,0 тыс. рублей, средства муниципального бюджета 2100,0 тыс. рублей (в 2021 году). Межведомственной комиссией на участие в губернаторском проекте были отобраны 82 участника, количество участников уменьшилось на 23 человека (план 105 человек), общая потребность снизилась на 25990 тыс. рублей или с 118 650 до 92 660 тыс. рублей, из них на строительство животноводческой стоянки – 27060,0 тыс. рублей, на приобретение поголовья скота – 65 600,0 тыс. рублей. Министерством финансов Республики Тыва всего профинансировано: в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва – в размере 26 730,0 тыс. рублей на строительство животноводческой стоянки, а также на приобретение поголовья скота, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва – 63 200,0 тыс. рублей. В связи с отказом 3 участников губернаторского проекта из сс. Чааты, Хайыракан Улуг-Хемского кожууна и с. Адыр-Кежиг Тоджинского кожууна общее количество отобранных участников составило 79 человек. Внесением изменений в Закон о республиканском бюджете от 21 декабря 2020 г. № 677-ЗРТ в связи с перерасчетом фактической численности участников губернаторского проекта сумма была уменьшена до 89 270,0 тыс. рублей. Из республиканского бюджета направлено 89 270 тыс. рублей, из них на строительство животноводческой стоянки 26 070 тыс. рублей, на приобретение поголовья скота 63 200 тыс. рублей. Возврат был осуществлен в размере 660,0 тыс. рублей.

Основное мероприятие 5. Предупреждение экстремизма и терроризма:

мероприятие 5.1. Проведение «круглых столов», диспутов, встреч, реализация проектов отдыха и занятости детей и молодежи в целях профилактики экстремизма в молодежной среде – в связи с отсутствием финансовых средств данное мероприятие не реализовывалось;

мероприятие 5.2. Организация и проведение межведомственных практических занятий, семинаров для должностных лиц, осуществляющих управление в сфере социальной защиты населения, работников учреждений по вопросам профилактики правонарушений, в том числе профилактики проявлений терроризма и экстремизма – в связи с отсутствием финансовых средств данное мероприятие не реализовывалось;

мероприятие 5.3. Приобретение технических средств и оборудования для обеспечения антитеррористической защищенности населения, объектов – всего предусмотрено 1919,0 тыс. рублей (в 2021 г. – 346,0 тыс. рублей, в 2022 г. – 346,0 тыс. рублей, в 2023 г. – 1227,0 тыс. рублей). В 2021 году – приобретено и установлено оборудование системного контроля и управления (камеры видеонаблюдения, монтаж камер) доступом здания (основное) МБОУ СОШ № 1
им. М.А. Бухтуева г. Кызыла на общую сумму 346,0 тыс. рублей. В 2022 году приобретен системный блок ПК DeepCool со специальным программным обеспечением для системы видеонаблюдения на общую сумму 346,0 тыс. рублей, в 2023 году – мобильные (складные) металлодетекторы «Поиск-СК» в количестве 9 штук на общую сумму 1 226,9 тыс. рублей.

Основное мероприятие 6. Профилактика коррупционных проявлений со стороны должностных лиц органов исполнительной власти Республики Тыва:

мероприятие 6.1. Разработка и изготовление информационной печатной продукции, направленной на профилактику коррупционных преступлений, – в связи с отсутствием финансовых средств данное мероприятие не реализовывалось.

Основное мероприятие 7. Профилактика преступлений и административных правонарушений участковыми уполномоченными полиции:

мероприятие 7.1. Обеспечение участковых уполномоченных полиции служебным помещением на территории обслуживаемого административного участка – в рамках реализации мероприятия в 2022 году обеспечено строительство жилья для участковых уполномоченных, совмещенного с общественным пунктом полиции, в с. Шуй Бай-Тайгинского кожууна и на Вавилинском затоне в пригороде г. Кызыла на общую сумму 20291,2 тыс. рублей;

мероприятие 7.2. Организация и проведение конкурса «Лучший по профессии – 2023» среди участковых уполномоченных полиции в честь 100-летия со дня образования службы участковых уполномоченных полиции в системе МВД России, а также проведение республиканского съезда участковых уполномоченных полиции в 2023 году – в связи с отсутствием финансовых средств данное мероприятие не реализовывалось;

мероприятие 7.3. Установление отдельного служебного входа в участковые пункты полиции г. Кызыла, оборудование помещений мебелью, оргтехникой и средствами связи и обеспечение технической эксплуатации этих помещений (водоснабжение, отопление, освещение, уборка, ремонт) – в связи с отсутствием финансовых средств данное мероприятие не реализовывалось;

мероприятие 7.4. Разработка, изготовление информационной печатной продукции, содержащей правовую информацию о профилактике преступлений и правонарушений, – всего предусмотрено 150,0 тыс. рублей (50 тыс. рублей – ежегодно). В 2021 году разработано 4000 штук на общую сумму 50 тыс. рублей, в 2022 году разработано 8000 штук для МВД по Республике Тыва и 4000 штук для департамента региональной безопасности Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва на общую сумму 50 тыс. рублей, в 2023 году разработано 10500 штук на общую сумму 50 тыс. рублей.

IV. Оценка эффективности реализации государственной программы

Всего в госпрограмме 4 показателя, из них достигнуто 3, не достигнут 1:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Общее количество целевых индикаторов | Достигнуты | Частично достигнуты | Не достигнуты |
|
| 2021 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 2022 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 2023 | 4 | 3 | 0 | 1 |
|  | 4 | 3 | 0 | 1 |

1. Удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений от общего числа зарегистрированных преступлений – в 2023 году – 29,1 процента (при плане 22,3 процента), в 2022 году – 24 процента (при плане 22,4 процента), в 2021 году – 23,8 процента (при плане 22,5 процента) не достигнуто (осложнения исполнения достижения плановых значений связаны с отсутствием финансирования мероприятий);

2. Удельный вес преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, в общем числе расследованных преступлений – в 2023 году 30,1 процента (при плане 53,3 процента), в 2022 году 46,7 процента (при плане 53,4 процента), 2021 году 50,1 процента (при плане 53,5 процента).

3. Материальное стимулирование деятельности народных дружин и граждан, участвующих в охране общественного порядка, в том числе в охране Государственной границы Российской Федерации – в 2023 году 135 чел. (при плане 80), в 2022 году 77 чел. (при плане 77).

4. Личное страхование народных дружинников на период участия в охране общественного порядка в Республике Тыва, в том числе в охране Государственной границы Российской Федерации – в 2023 году 1875 чел. (при плане 1400 чел.), в 2022 году 1353 (при плане 1353).

V. Итоги

В рамках реализации мероприятий Программы повышена эффективность профилактики правонарушений, обеспечен общественный порядок и безопасность граждан в общественных местах и при проведении публичных, в том числе крупных международных и массовых мероприятий. Обеспечена безопасность граждан и надлежащий общественный порядок на улицах, площадях, стадионах, в скверах, парках и других общественных местах.

Оперативная обстановка на территории республики по итогам 2021-2023 года характеризуется снижением числа зарегистрированных преступлений. Так, в 2022 году было зарегистрировано 6619 преступлений, что на 22 процента меньше чем в 2021 году (8483 преступлений), а в 2023 году зарегистрировано 5572 преступлений, что на 15,8 процента меньше чем в 2022 году.

В целом на территории республики за 3 года отмечается снижение:

- убийств (в 2021 году – 114, 2022 году – 109, 2023 году – 86);

- грабежей (в 2021 году – 264, 2022 году – 144, 2023 году – 79);

- краж (в 2021 году – 3369, 2022 году – 2350, 2023 году – 1613);

- умышленных причинений тяжкого вреда здоровью (в 2021 году – 362, 2022 году – 323, 2023 году – 288);

- преступлений, совершенных с применением оружия (в 2021 году – 32, 2022 году – 20, 2023 году – 15).

Также за 3 года отмечается снижение уровня преступности в общественных местах (в 2021 году – 3129, в 2022 году – 2106, в 2023 году – 1551). Количество совершенных преступлений на улице также уменьшилось с 1981 до 1058 (в 2021 году – 1981, в 2022 году – 1397, в 2023 году – 1058).

В целом повысился уровень доверия к органам внутренних дел Российской Федерации со стороны населения, в том числе и деятельности, участковых уполномоченных полиции по предупреждению, выявлению и пресечению преступлений и административных правонарушений.

Меры по профилактике правонарушений, совершаемых лицами в состоянии алкогольного опьянения, также улучшились. Так, из общего числа зарегистрированных преступлений удельный вес преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, в 2023 году составил 30,1 процента (в 2021 году – 50,1 процента, в 2022 году – 46,7 процента). По итогам 2023 года на территории региона сократилось количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, на 16 процентов (в 2021 году – 2165, в 2022 году – 1999, в 2023 году – 1680).

Таким образом, по итогам реализации Программы повышена эффективность профилактики правонарушений, охраны общественного порядка и безопасности граждан в общественных местах и при проведении публичных мероприятий, выражающейся в обеспечении защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, снизился уровень криминализации подростковой среды, преступности, связанной с воздействием алкоголя, уменьшилось число преступлений, совершенных на улицах, площадях, в парках и скверах, не допущены террористические акты и групповые нарушений общественного порядка при проведении массовых мероприятий.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_