ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА
**АЙТЫЫШКЫН**

от 10 апреля 2024 г. № 198-р

г. Кызыл

**О внесении изменения в план мероприятий**

 **(«дорожную карту») по созданию системы**

**долговременного ухода за гражданами пожилого**

 **возраста и инвалидами, нуждающимися**

**в уходе, в Республике Тыва в 2024 году**

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография», на основании распоряжений Правительства Российской Федерации от 14 марта 2024 г. № 595-р, от 15 марта 2024 г. № 612-р:

1. Внести в план мероприятий («дорожную карту») по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, в Республике Тыва в 2024 году, утвержденный распоряжением Правительства Республики Тыва от 23 января 2024 г. № 26-р, изменение, изложив его в следующей редакции:

«П Л А Н

мероприятий («дорожная карта») по созданию системы долговременного

ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами,

нуждающимися в уходе, в Республике Тыва в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия/контрольные точки | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат/вид документа | Срок реализации | Финансированиемероприятий |
| начало | окончание | источник | объем финансирования, тыс. рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Организационные мероприятия |
| 1.1 | Утверждение модели системы долговременного ухода, реализуемой в субъекте Российской Федерации в 2024 году | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | распоряжение Правительства Республики Тыва | 1 января 2024 г. | 29 февраля 2024 г. | - | - |
| 1.2 | Определение территорий (муниципальных образований) для реализации типовой модели системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, в 2024 году | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | приказ Министерства труда и социальной политики Республики Тыва | 1 января 2024 г. | 31 января 2024 г. | - | - |
| 1.3 | Организация работы межведомственной рабочей группы по созданию системы долговременного ухода | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва | протоколы заседаний | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4 | Утверждение Порядка межведомственного взаимодействия, в том числе информационного взаимодействия участников системы долговременного ухода в рамках создания системы долговременного ухода | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство цифрового развития Республики Тыва | распоряжение Правительства Республики Тыва | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | - | - |
| 1.5 | Создание и обеспечение функционирования модуля «СДУ» на базе ведомственных информационных систем органов государственной власти субъектов Российской Федерации и единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) в целях межведомственного взаимодействия участников системы долговременного ухода, в том числе информационного обмена сведениями о гражданах, нуждающихся в уходе | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство цифрового развития Республики Тыва | введение в эксплуатацию и обеспечение функционирования модуля «СДУ» на базе ведомственных информационных систем органов государственной власти субъектов Российской Федерации и единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), обеспечивающего получение, хранение, передачу и обмен сведениями о гражданах, нуждающихся в уходе | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | - | - |
| 1.7 | Утверждение ключевых показателей эффективности пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, реализуемого в субъекте Российской Федерации в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография», отражающих результаты внедрения системы долговременного ухода  | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва | распоряжение Правительства Республики Тыва | 1 января 2024 г. | 1 февраля 2024 г. | - | - |
| 1.8 | \* Для 55 субъектов Российской Федерации, участвующих в реализации пилотного проекта с 1 сентября 2023 г. Проведение оценки результативности и эффективности создания системы долговременного ухода в субъекте Российской Федерации, за первое полугодие 2024 г. | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва |   | 1 января 2024 г. | 31 июля 2024 г. | - | - |
| 1.9 | Проведение оценки численности получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, численности социальных работников в Республике Тыва и объема финансового обеспечения предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому (далее – оценка численности и объема финансового обеспечения): | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | аналитический отчет за 2023 год | 2023 год | 2024 год | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.9.1 | в 2023 году (факт) |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.1.1. | Численность получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на дому – 590 человек  | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | аналитический отчет оценки численности получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на дому за 2023 г. | 2023 год | 28 мая 2024 г. |  |  |
| 1.9.1.2 | Численность социальных работников в субъекте Российской Федерации – 69 работников  | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | аналитический отчет оценки численности социальных работников за 2023 г. | 2023 год | 28 мая 2024 г. |  |  |
| 1.9.1.3 | Объем финансового обеспечения предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому – 36359 тыс. рублей | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | аналитический отчет оценки объема финансового обеспечения за 2023 г. | 2023 год | 28 мая 2024 г. | республиканский бюджет | 36359 |
| 1.9.2 | в 2024 году (ожидаемый прогноз по итогам года) |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.2.1 | Численность получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на дому – 600 человек  | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | аналитический отчет оценки численности получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на дому за 2024 г. | 2024 год | 1 декабря 2024 г.  |  |  |
| 1.9.2.2 | Численность социальных работников в субъекте Российской Федерации – 69 работников | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | аналитический отчет оценки численности социальных работников за 2024 г. | 2024 год | 1 декабря 2024 г. |  |  |
| 1.9.2.3 | Объем финансового обеспечения предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому – 42490 тыс. рублей | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | аналитический отчет оценки объема финансового обеспечения за 2024 г. | 2024 год | 1 декабря 2024 г. | республиканский бюджет | 42490 |
| 2 | Организация работы регионального, территориальных координационных центров, поставщиков социальных услуг |
| 2.1 | Функционирование регионального координационного центра (далее – РКЦ) на базе ГБУ Республики Тыва «Республиканский центр мониторинга, анализа и ресурсного обеспечения», г. Кызыл, ул. Калинина, д. 1 б, каб. 126 | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | РКЦ функционирует на базе ГБУ Республики Тыва «Республиканский центр мониторинга, анализа и ресурсного обеспечения», г. Кызыл, ул. Калинина, д. 1 б, каб. 126 | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | - | в рамках текущего финансирования |
| 2.2 | Организация работы специалистов по социальной работе в РКЦ | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | в штатном расписании ГБУ Республики Тыва «Республиканский центр мониторинга, анализа и ресурсного обеспечения», 2 штатных единицы специалистов по социальной работе | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | - | в рамках текущего финансирования |
| 2.3 | Функционирование территориальных координационных центров (далее – ТКЦ) на базе ГБУ Республики Тыва «Республиканский центр мониторинга, анализа и ресурсного обеспечения», г. Кызыл, ул. Калинина, д. 1 б, каб. 126 | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | функционируют 2 ТКЦГБУ Республики Тыва «Республиканский центр мониторинга, анализа и ресурсного обеспечения», г. Кызыл, ул. Калинина, д. 1 б, каб. 126 | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | - | в рамках текущего финансирования |
| 2.4 | Организация работы специалистов по социальной работе (экспертов по оценке нуждаемости) в ТКЦ | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | в штатном расписании ТКЦ 4 штатных единицы специалистов по социальной работе (экспертов по оценке нуждаемости), из них:ГБУ Республики Тыва «Республиканский центр мониторинга, анализа и ресурсного обеспечения», г. Кызыл, ул. Калинина, д. 1 б, каб. 126 | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | - | в рамках текущего финансирования |
| 2.5 | Функционирование пунктов проката технических средств реабилитации (далее – ТСР) на базе организаций социального обслуживания | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | перечень организаций социального обслуживания, на базе которых функционируют пункты проката ТСР ГБУ Республики Тыва «Республиканский комплексный центр социального обслуживания населения «Поддержка», г. Кызыл, ул. Калинина, д. 1 б, каб. 118, ГБУ Республики Тыва «Комплексный центр социального обслуживания населения Кызылского кожууна», Кызылский район, пгт. Каа-Хем, ул. Березовая, д. 84 | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | - | в рамках текущего финансирования |
| 2.6 | Функционирование «школ ухода» на базе организаций социального обслуживания | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | перечень организаций социального обслуживания, на базе которых функционируют «школы ухода» ГБУ Республики Тыва «Республиканский комплексный центр социального обслуживания населения «Поддержка», г. Кызыл, ул. Калинина, д. 1 б, каб. 118 | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | - | в рамках текущего финансирования |
| 3 | Мероприятия по подготовке и дополнительному профессиональному обучению сотрудников организаций социального обслуживанию в рамках пилотного проекта |
| 3.1 | Оценка потребности в экспертах по оценке нуждаемости и специалистов по социальной работе, а также поиск кандидатов на данные должности (постоянно) | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | подбор экспертов по оценке нуждаемости и специалистов по социальной работе | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | - | в рамках текущего финансирования |
| 3.2 | Оценка потребности в помощниках по уходу, а также поиск кандидатов на данные должности (постоянно) | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | подбор помощников по уходу | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | - | в рамках текущего финансирования |
| 3.3 | Организация обучения экспертов по оценке нуждаемости по программе «Экспертная деятельность по определению индивидуальной потребности граждан в социальном обслуживании, в том числе в социальных услугах по уходу» | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Благотворительный фонд «Старость в радость» (по согласованию) | организация обучения 6 работников регионального координационного центра и территориальных координационных центров по профессиональной программе обучения | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | - | - |
| 3.4 | Организация обучения работников организаций социального обслуживания, участвующих в организации и предоставлении социальных услуг по уходу (помощники по уходу) по профессиональной программе «Помощник по уходу» | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | организация обучения 40 помощников по уходу поставщиков социальных услуг по профессиональной программе обучения по должности «Помощник по уходу», в том числе в 2024 году:январь – 0 человек;февраль – 10 человек;март – 10 человек;апрель – 10 человек;май – 0 человек;июнь – 0 человек;июль – 0 человек; август – 0 человек;сентябрь – 10 человек;октябрь – 0 человек;ноябрь – 0 человек;декабрь – 0 человек | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | - | - |
| 4 | Организация предоставления социальных услуг по уходу, включенныхв социальный пакет долговременного ухода поставщиками социальных услуг |
| 4.1 | Обеспечение функционирования организаций социального обслуживания – государственных поставщиков социальных услуг | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | определение перечней организаций социального обслуживания – государственных поставщиков социальных услуг: ГБУ Республики Тыва «Республиканский комплексный центр социального обслуживания населения «Поддержка», ГБУ Республики Тыва «Комплексный центр социального обслуживания населения Кызылского кожууна» | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | - | - |
| 4.2 | Обеспечение функционирования организаций социального обслуживания – негосударственных поставщиков социальных услуг | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | - | - | - | - | - |
| 4.3 | Организация работы организаторов ухода в организациях социального обслуживания – поставщиках социальных услуг | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | количество штатных единиц организаторов ухода (всего и с разбивкой по организациям). Всего 2 штатных единицы:1 штатная единицаГБУ Республики Тыва «Республиканский комплексный центр социального обслуживания населения «Поддержка», г. Кызыл, ул. Калинина, д. 1 б, каб. 118,1 штатная единица ГБУ Республики Тыва «Комплексный центр социального обслуживания населения Кызылского кожууна», Кызылский район, пгт. Каа-Хем, ул. Березовая, д. 84 | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | - | в рамках текущего финансирования |
| 4.4 | Организация работы помощников по уходу в организациях социального обслуживания – поставщиках социальных услуг | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | трудоустроено в организации социального обслуживания 154 единицы помощников по уходу | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | - | - |
| 4.5 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому поставщиками социальных услуг | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 222 человека, из них:22 человека – 1 уровня нуждаемости; 97 человек – 2 уровня нуждаемости;103 человека – 3 уровня нуждаемости | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | всего  | 80303,5 |
| федеральный бюджет | 79500,5 |
| бюджет субъекта Российской Федерации  | 803,0 |
| 4.5.1 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому государственными поставщиками социальных услуг | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 222 человека, из них:22 человека – 1 уровня нуждаемости; 97 человек – 2 уровня нуждаемости;103 человека – 3 уровня нуждаемости | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | всего  | 80303,5 |
| федеральный бюджет | 79500,5 |
| бюджет субъекта Российской Федерации  | 803,0 |
| 4.6 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в январе 2024 года | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 200 человек, из них:20 человек – 1 уровня нуждаемости; 86 человек – 2 уровня нуждаемости;94 человека – 3 уровня нуждаемости | 1 января 2024 г. | 31 января 2024 г. | всего | 6027,3 |
| федеральный бюджет | 5 967,0 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 60,3 |
| 4.7 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в феврале 2024 года | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 200 человек, из них:20 человек – 1 уровня нуждаемости; 86 человек – 2 уровня нуждаемости;94 человека – 3 уровня нуждаемости | 1 февраля 2024 г. | 29 февраля 2024 г. | всего  | 6027,3 |
| федеральный бюджет | 5 967,0 |
| бюджет субъекта Российской Федерации  | 60,3 |
| 4.8 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в марте 2024 года | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 200 человек, из них:20 человек – 1 уровня нуждаемости; 86 человек – 2 уровня нуждаемости;94 человека – 3 уровня нуждаемости | 1 марта 2024 г. | 31 марта 2024 г. | всего  | 6027,3 |
|  |  | федеральный бюджет | 5 967,0 |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации  | 60,3 |
| 4.9 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в апреле 2024 года | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 200 человек, из них:20 человек – 1 уровня нуждаемости; 86 человек – 2 уровня нуждаемости;94 человека – 3 уровня нуждаемости | 1 апреля 2024 г. | 30 апреля 2024 г. | всего  | 6027,3 |
| федеральный бюджет | 5 967,0 |
| бюджет субъекта Российской Федерации  | 60,3 |
| 4.10 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в мае 2024 года | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 222 человека, из них:22 человека – 1 уровня нуждаемости; 97 человек – 2 уровня нуждаемости;103 человека – 3 уровня нуждаемости | 1 мая2024 г. | 31 мая2024 г. | всего | 7 024,3 |
| федеральный бюджет | 6 954,0 |
| бюджет субъекта Российской Федерации  | 70,2 |
| 4.11 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в июне 2024 года | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 222 человека, из них:22 человека – 1 уровня нуждаемости; 97 человек – 2 уровня нуждаемости;103 человека – 3 уровня нуждаемости | 1 июня 2024 г. | 30 июня 2024 г. | всего  | 7 024,3 |
| федеральный бюджет | 6 954,0 |
| бюджет субъекта Российской Федерации  | 70,2 |
| 4.12 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в июле 2024 года | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 222 человека, из них:22 человека – 1 уровня нуждаемости; 97 человек – 2 уровня нуждаемости;103 человека – 3 уровня нуждаемости | 1 июля 2024 г. | 31 июля 2024 г. | всего | 7 024,3 |
| федеральный бюджет | 6 954,0 |
| бюджет субъекта Российской Федерации  | 70,2 |
| 4.13 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в августе 2024 года | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 222 человека, из них:22 человека – 1 уровня нуждаемости; 97 человек – 2 уровня нуждаемости;103 человека – 3 уровня нуждаемости | 1 августа 2024 г. | 31 августа 2024 г. | всего  | 7 024,3 |
| федеральный бюджет | 6 954,0 |
| бюджет субъекта Российской Федерации  | 70,2 |
| 4.14 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в сентябре 2024 года | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 222 человека, из них:22 человека – 1 уровня нуждаемости; 97 человек – 2 уровня нуждаемости;103 человека – 3 уровня нуждаемости | 1 сентября 2024 г. | 30 сентября 2024 г. | всего  | 7 024,3 |
| федеральный бюджет | 6 954,0 |
| бюджет субъекта Российской Федерации  | 70,2 |
| 4.15 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в октябре 2024 года | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 222 человека, из них:22 человека – 1 уровня нуждаемости; 97 человек – 2 уровня нуждаемости;103 человека – 3 уровня нуждаемости | 1 октября 2024 г. | 31 октября 2024 г. | всего | 7 024,3 |
| федеральный бюджет | 6 954,0 |
| бюджет субъекта Российской Федерации  | 70,2 |
| 4.16 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в ноябре 2024 года | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на | 1 ноября 2024 г. | 30 ноября 2024 г. | всего | 7 024,3 |
| федеральный бюджет | 6 954,0 |
| бюджет субъекта Российской Федерации  | 70,2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | дому, 222 человека, из них:22 человека – 1 уровня нуждаемости; 97 человек – 2 уровня нуждаемости;103 человека – 3 уровня нуждаемости |  |  |  |  |  |
| 4.17 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в декабре 2024 года | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 222 человека, из них:22 человека – 1 уровня нуждаемости; 97 человек – 2 уровня нуждаемости;103 человека – 3 уровня нуждаемости | 1 декабря 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | всего | 7 024,9 |  |
| федеральный бюджет | 6 954,0 |  |
| бюджет субъекта Российской Федерации  | 70,4 |  |
| Итого | всего | 80303,5 |  |
| федеральный бюджет | 79500,5 |  |
| бюджет субъекта Российской Федерации  | 803,0 | ». |

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Республики Тыва В. Ховалыг