ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА  
**ДОКТААЛ**

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА  
**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 26 апреля 2019 г. № 206

г. Кызыл

**Об итогах деятельности Министерства культуры**

**Республики Тыва за 2018 год и о приоритетных**

**направлениях деятельности на 2019 год**

В соответствии с постановлением Правительства Республики Тыва от 22 февраля 2018 г. № 66 «Об утверждении Стратегии развития культуры и искусства Республики Тыва на период до 2030 года» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию министра культуры Республики Тыва Тамдына А.К. об итогах деятельности Министерства культуры Республики Тыва за 2018 год.

2. Определить приоритетными направлениями деятельности Министерства культуры Республики Тыва на 2019 год:

## а) строительство, реконструкцию и капитальный ремонт сельских домов культуры;

## б) обновление материально-технической базы учреждений культуры Республики Тыва;

## в) участие в государственной программе Российской Федерации «Развитие культуры и туризма на 2013-2020 годы».

3. Утвердить прилагаемый [план](#Par29) мероприятий по реализации приоритетных направлений деятельности Министерства культуры Республики Тыва на 2019 год.

4. Признать утратившим силу [постановление](consultantplus://offline/ref=FBE80E93BD3CD884D6E604A980869DCA7C4A561B8E7D7A480FF0B0698848F236C6A32FB1E65FF1426647FAA99F187A3ArAY7E) Правительства Республики Тыва от 21 февраля 2018 г. № 60 «Об итогах деятельности Министерства культуры Республики Тыва за 2017 год и о приоритетном направлении деятельности на 2018 год».

5. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Республики Тыва Ш. Кара-оол

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Тыва

от 26 апреля 2019 г. № 206

**П Л А Н**

мероприятий по реализации приоритетных направлений деятельности

Министерства культуры Республики Тыва на 2019 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование результата, мероприятия,  контрольной точки | Сроки  реализации | Ответственный за исполнение | Ожидаемый результат |
| Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 от 7 мая 2018 г. № 204  «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на  период до 2024 года». Национальные проекты  I. Федеральный Национальный проект «Культура» на 2019-2024 гг. | | | |
| 1. Обновление материально-технической базы детских музыкальных, художественных, хореографических школ, училищ и школ искусств | II квартал | Министерство культуры Республики Тыва | улучшение материально-технической базы учреждений культуры |
| 2. Участие в федеральных программах по созданию (реконструкции) объектов культуры на 2020 год | III квартал | Министерство культуры Республики Тыва | увеличение числа объектов культуры |
| 3. Проведение межрегиональных и международных конкурсов фестивалей, пресс-туров, конференций и других мероприятий | I квартал | Министерство культуры Республики Тыва | увеличение охвата зрителей, развитие и укрепление межрегиональных и международных культурных отношений |
| 4. Финансовая поддержка в участии в целях участия в межрегиональных и международных конкурсах | II квартал | Министерство культуры Республики Тыва | развитие и укрепление межрегиональных и международных культурных отношений |
| 5. Участие в конкурсном отборе по включению Тувинской государственной филармонии им. В. Халилова в проект «Всероссийский виртуальный концертный зал» | III квартал | Министерство культуры Республики Тыва | увеличение числа объектов культуры |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование результата, мероприятия,  контрольной точки | Сроки  реализации | Ответственный за исполнение | Ожидаемый результат |
| 6. Создание мультимедиа-гида по Национальному музею им. Алдан-Маадыр Республики Тыва в интерактивном приложении «Артэфакт» | I квартал  (март) | Министерство культуры Республики Тыва, ГБУ «Национальный музей им. Алдан-Маадыр Республики Тыва» | создание мульти-медиа-гида |
| 7. Заключение соглашений о предоставлении республиканскому бюджету Республики Тыва субсидий из федерального бюджета на реализацию мероприятий в рамках национального проекта «Культура» | I квартал  (январь-февраль) | Министерство культуры Республики Тыва | строительство 3 зданий домов культуры (с. Хайыракан Дзун-Хемчикского района, с. Шуурмак Тес-Хемского района, с. Кунгуртуг Тере-Хольского района), реконструкцию 1 домов культуры (с. Адыр-Кежиг Тоджинского района) и капитальный ремонт в 3 зданиях домов культуры (с. Ак-Тал Чеди-Хольского района, с. Кундустуг Каа-Хемского района, с. Шамбалыг Кызылского района). |
| 8. Объявление электронных торгов на проведение капитальных ремонтов и строительство домов культуры | I-II кварталы  (февраль-март) | Министерство культуры Республики Тыва, Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок | реновация объектов культуры |
| 9. Строительство и ремонт 7 сельских домов культуры | III-IV кварталы  (май-декабрь) | Министерство культуры Республики Тыва, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва | реновация объектов культуры |
| II. Стратегия социально-экономического развития Республики Тыва до 2030 года  (постановление Правительства Республики Тыва от 24 декабря 2018 г. № 638) | | | |
| 10. Создание портала «Культура Тувы» | I квартал  (март) | Министерство культуры Республики Тыва, Государственный архив Республики Тыва | реализация государственной политики в сфере культуры на территории Республики Тыва |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование результата, мероприятия,  контрольной точки | Сроки  реализации | Ответственный за исполнение | Ожидаемый результат |
| 11. Проведение ежегодных смотров художественной самодеятельности коллективов для присуждения званий «образцовый», «народный» | II квартал  (май) | Министерство культуры Республики Тыва, ГБУ «Республиканский центр народного творчества и досуга» | увеличение числа творческих коллективов, имеющих звания «образцовый», «народный» |
| 12. Проведение III Международного конкурса исполнителей горлового пения «Хоомей в Центре Азии» | III квартал  (август) | Министерство культуры Республики Тыва | увеличение охвата зрителей |
| 13. Семинар для режиссеров муниципальных театров | ежегодно | Министерство культуры Республики Тыва | повышение квалификации работников культуры и искусства |
| III. Послание Главы Республики Тыва «2019 год - старт на пути к достижению национальных целей» | | | |
| 14. Создание при 143 культурно-досуговых учреждениях клубов народных традиций | I квартал  (март) | ГБУ «Центр развития тувинской традиционной культуры и ремесел» | развитие и сохранение народного творчества |
| 15. Обеспечение 100-процентого охвата детей, состоящих на профилактических учетах, в клубных формированиях культурно-досуговых учреждений | II квартал  (май) | Министерство культуры Республики Тыва, Министерство образования и науки Республики Тыва | профилактика детской безнадзорности и преступности |
| 16. Создание фольклорного сайта «Тыва улустун аас чогаалы» с базой данных всех направлений народных традиций, обычаев, фольклора (видео, аудиоматериалы, сказки, пословицы и т.д.) | III квартал  (сентябрь) | ГБУ «Центр развития тувинской традиционной культуры и ремесел» | создание единой базы материалов народного творчества для дальнейшего развития и сохранения народного творчества |
| 17. Установка в каждом населенном пункте баннеров с народными пословицами (по г. Кызылу в каждой организации по 1 баннеру, в населенных пунктах и районных центрах кожуунов по 2 баннера при въезде и при домах культуры) | I квартал  (февраль) | муниципальные образования республики (по согласованию), ГБУ «Центр развития тувинской традиционной культуры и ремесел» | развитие и сохранение народного творчества |
| 18. Организация четвертных итоговых выставочно-концертных мероприятий учащихся 31 детской школы искусств в 143 культурно-досуговых учреждениях | ежеквартально | Министерство культуры Республики Тыва | поддержка и выявление талантливой молодежи |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование результата, мероприятия,  контрольной точки | Сроки  реализации | Ответственный за исполнение | Ожидаемый результат |
| 19. Разработка 3 социальных роликов, направленных на пропаганду народных традиций и обычаев, для показа перед мероприятиями, в средствах массовой информации и многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Республики Тыва | III квартал  (август) | Министерство культуры Республики Тыва, Министерство информатизации и связи Республики Тыва, ГБУ «Центр развития тувинской традиционной культуры и ремесел» | развитие и сохранение народного творчества |
| 20. Создание единого портала электронных книг «TUVINIKA» на сайте Национальной библиотеки им. А.С. Пушкина | IV квартал  (октябрь) | ГБУ «Национальная библиотека им. А.С. Пушкина» | создание одного единого портала |
| 21. Проведение республиканского конкурса научно-исследова-тельских работ по краеведению «Тува – мой край родной!» | ежеквартально | ГБУ «Национальный музей им. Алдан-Маадыр Республики Тыва» | воспитание в подрастающем поколении интереса и уважения к истории родного края |
| 22. Обеспечение реализации мероприятий по цифровизации отраслей здравоохранения, образования и культуры, предусмотренных в соответствующих региональных паспортах «Цифровой контур здравоохранения Республики Тыва», «Цифровая образовательная среда», «Цифровая культура» | в течение года | Министерство информатизации и связи Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство культуры Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) | внедрение системы электронной продажи билетов в театрально-концерт-ных учреждениях |