620200099/29088(3)

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА
**АЙТЫЫШКЫН**

от 14 мая 2024 г. № 262-р

г. Кызыл

**О возможности внесения изменений в**

**существенные условия государственных**

**контрактов от 31 мая 2022 г. № 109-22**

**«Общеобразовательная школа на 825 мест**

**в пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна**

**Республики Тыва», от 31 мая 2022 г. № 110-22**

**«Общеобразовательная школа на 825 мест**

**в с. Бай-Хаак Тандинского кожууна**

**Республики Тыва» и от 31 марта 2022 г.**

**№ 64-22 «Общеобразовательная школа**

**на 825 мест в городе Кызыл микрорайон**

**«Спутник» (3-4 квартал)»**

В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в связи с удорожанием цен строительных ресурсов в рамках постановления Правительства Республики Тыва от 6 октября 2021 г. № 530 «О некоторых мерах по обеспечению возможности изменения (увеличения) цены контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия и который заключен в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной си-

стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для обеспечения нужд Республики Тыва, в связи с увеличением цен на строительные ресурсы, подлежащие поставке и (или) использованию при исполнении такого контракта»:

1. Установить возможность внесения изменений в существенные условия следующих государственных контрактов:

а) от 31 мая 2022 г. № 109-22 «Общеобразовательная школа на 825 мест в пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна Республики Тыва», заключенного между государственным казенным учреждением Республики Тыва «Госстройзаказ» и обществом с ограниченной ответственностью «Сельстрой», в части увеличения цены контракта до 9 процентов в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до государственного казенного учреждения Республики Тыва «Госстройзаказ», при условии того, что такое изменение не приведет к увеличению срока исполнения контракта и (или) цены контракта более чем на тридцать процентов;

б) от 31 мая 2022 г. № 110-22 «Общеобразовательная школа на 825 мест в с. Бай-Хаак Тандинского кожууна Республики Тыва», заключенного между государственным казенным учреждением Республики Тыва «Госстройзаказ» и обществом с ограниченной ответственностью «Элита», в части увеличения цены контракта до 10 процентов в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до государственного казенного учреждения Республики Тыва «Госстройзаказ», при условии того, что такое изменение не приведет к увеличению срока исполнения контракта и (или) цены контрактов более чем на тридцать процентов;

в) от 31 марта 2022 г. № 64-22 «Общеобразовательная школа на 825 мест в городе Кызыл микрорайон «Спутник» (3-4 квартал)», заключенного между государственным казенным учреждением Республики Тыва «Госстройзаказ» и обществом с ограниченной ответственностью «Суугу», в части увеличения цены контракта до 9 процентов в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до государственного казенного учреждения Республики Тыва «Госстройзаказ», при условии того, что такое изменение не приведет к увеличению срока исполнения контракта и (или) цены контрактов более чем на тридцать процентов.

2. Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 Заместитель Председателя

Правительства Республики Тыва О. Лукин