620200099/29166(8)

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА  
**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА  
**ДОКТААЛ**

от 29 мая 2024 г. № 263

г. Кызыл

**Об утверждении доклада о реализации**

**государственной программы Республики**

**Тыва «Развитие системы государственной**

**молодежной политики на 2022-2024 годы»**

**за период с 2022 года по 2023 год**

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Тыва, утвержденным постановлением Правительства Республики Тыва от 5 июня 2014 г. № 259, Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый доклад о реализации государственной [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW434&n=39561&date=17.11.2023&dst=100017&field=134) Республики Тыва «Развитие системы государственной молодежной политики на 2022-2024 годы» за период с 2022 года по 2023 год.

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Первый заместитель Председателя

Правительства Республики Тыва В. Донских

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Тыва

от 29 мая 2024 г. № 263

**Д О К Л А Д**

о реализации государственной программы

Республики Тыва «Развитие системы

государственной молодежной политики на

2022-2024 годы» за период 2022 года по 2023 год

1. Общая часть

Заказчиком государственной программы Республики Тыва «Развитие системы государственной молодежной политики на 2022-2024 годы» (далее – Программа) определено Агентство по делам молодежи Республики Тыва (далее – Агентство).

Программа разработана в целях:

создания правовых, экономических, организационных условий и гарантий для самореализации личности молодого человека;

совершенствования работы с молодежью в соответствии с приоритетными направлениями государственной молодежной политики;

привлечения активных граждан в процесс социально-экономического развития Республики Тыва через расширение участия негосударственных организаций в реализации приоритетных социально значимых проектов и программ.

Задачи Программы:

совершенствование нормативно-правовой базы молодежной политики;

информационно-методическое обеспечение сферы государственной молодежной политики;

развитие инфраструктуры государственной молодежной политики;

гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи;

поддержка социально значимых инициатив молодежи;

развитие добровольческого и волонтерского движения в молодежной среде;

поддержка талантливой и инициативной молодежи;

оказание содействия трудовой занятости молодежи и развитие системы студенческих трудовых отрядов;

поддержка молодежных предпринимательских инициатив, развитие молодежного предпринимательства;

государственная поддержка молодой семьи и молодых специалистов;

пропаганда здорового образа жизни среди молодежи;

развитие международного сотрудничества;

совершенствование системы прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования специалистами сферы работы с молодежью на региональном и муниципальном уровнях;

профилактика алкоголизма, наркомании и экстремистских проявлений в молодежной среде;

обеспечение эффективной социализации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации;

совершенствование процесса подготовки допризывной молодежи;

развитие института совещательных и консультативных органов по молодежной политике;

обеспечение информационной, консультационной и образовательной поддержки добровольческих объединений.

Этапы и сроки реализации Программы: 2022-2024 годы.

Ожидаемые результаты реализации Программы:

обеспечение социального становления и всестороннего развития молодежи;

создание условий для повышения степени интеграции молодых граждан в социально-экономические, общественно-политические и социокультурные отношения с целью увеличения их вклада в социально-экономическое развитие;

полноценная социализация молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

увеличение доли молодежи, участвующей в добровольческой деятельности;

увеличение доли активных молодых людей, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных объединений, а также в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, форумах, научно-практических конференциях);

увеличение числа участников межрегиональных, общероссийских площадок по тематике молодежного предпринимательства;

увеличение количества проектов, представленных на мероприятиях по проектной деятельности, в том числе инновационной направленности;

создание новых рабочих мест.

1. Результаты реализации Программы   
   в отчетном периоде

Финансовое обеспечение Программы:

на 2022 год: 8790,8 тыс. рублей из республиканского бюджета;

на 2023 год: 73652,3 тыс. рублей, из них федерального бюджета – 64442,3 тыс. рублей, республиканского бюджета – 9210,0 тыс. рублей.

Программа включает 2 подпрограммы: «Государственная поддержка общественных инициатив, социально ориентированных некоммерческих организаций на 2022-2024 годы» и «Создание условий для всестороннего развития молодежи».

В рамках реализации мероприятий Программы предусмотрено достижение 4 показателей.

Достижение показателей произведено за счет ряда различных мероприятий.

Согласно методике расчета показателя «Доля граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью» за отчетный период, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2021 г. № 542, показатель рассчитывается соотношением численности граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность на территории субъекта к общей численности населения субъекта в возрасте от 7 лет и старше.

По состоянию на 1 января 2024 г. на территории Республики Тыва, согласно данным Росстата, проживает 337 544 человека, из них численность населения республики, вовлеченных в добровольческую деятельность за 2023 год составила 25 916 человек, что равно показателю 8,1 процента от общей численности населения указанного возраста и 100 процентов от планового значения Программы в 25 801 чел.

На сегодня по всей республике реализуют свою деятельность 96 добровольческих организаций с участниками различных возрастов, из них из числа молодежных движений наиболее активными являются: Клуб акции взаимопомощи #МыВместе, Молодежка ОНФ, Добрые сердца Тувы, Моя столица, Российское движение школьников, Молодая Гвардия Единой России, Волонтеры медики, Студенческие отряды Тувы, Тувинское региональное отделение ВСКС и др.

Главной площадкой добровольчества в России является крупнейшая платформа DOBRO.RU (далее – платформа), которая содержит аналитические сведения по указанному виду деятельности.

За отчетный период Агентством проведено 287 мероприятий с привлечением волонтеров, в таких, как:

- благотворительная акция «Лепи Добро», благотворительный вечер «Идегел коммьюнити», чемпионат и первенство Республики Тыва по тайскому боксу (муай-тай) 2023 года «Тайский бокс», акция в честь Международного женского дня «Спасибо, родимые», акция взаимопомощи «Мы вместе» по сбору и отправке гуманитарной помощи военнослужащим в СВО и оказанию помощи семьям мобилизованных граждан, «Слава защитникам Отечества», Донорская акция «Добро и Люди» в январе и марте, региональный этап всероссийского фестиваля «Студенческая весна 2023», экологический субботник в апреле, фестиваль Дарения #МыВместе в апреле, всероссийские акции «Георгиевская лента», «Красная гвоздика», «Сад памяти», «Замена аватаров в социальных сетях», «Бессмертный автополк», «Портрет героя на сердце», «Герои с нами», «Свеча памяти», мероприятия по благоустройству мемориалов и захоронений погибших в годы Великой Отечественной войны и в ходе специальной военной операции, Форум работающей молодежи, праздничный концерт ко Дню молодежи и Дню семьи, любви и верности.

Привлечены посредством портала Добро.РФ 4199 волонтеры на 205 мероприятий. Количество обученных волонтеров через платформу добровольчества – 640, выполнено – 205 добрых дел, организаторами выступили 146 организаций, НКО и физических лиц.

Основной формой поддержки инициативной молодежи является предоставление на конкурсной основе грантовой поддержки в форме субсидии на реализацию проектов. В рамках Программы по линии молодежной политики:

1) в 2022 году на предоставление грантов молодежным инициативам в виде субсидии предусмотрено 1588,0 тыс. рублей, в том числе по направлению бизнес-проектирование 779,0 тыс. рублей, социальное проектирование 779,0 тыс. рублей, данные средства разделены между победителями конкурсных отборов.

В рамках регионального молодежного образовательного форума «Команда Тувы 2030» Агентством проведены республиканские конкурсы по предоставлению гранта в форме субсидии по направлениям «Молодежный бизнес-проект», «Социальный проект». Всего представлено к защите участниками форума 34 проекта, в том числе по направлению бизнес-проектирование – 17, социальное проектирование – 17.

По итогам защиты проектов на основе оценок экспертной комиссии оргкомитетом форума признано победителями конкурса на предоставление грантов 12 участников, из них с бизнес-проектами – 6, социально ориентированными проектами – 6, в том числе:

а) в рамках конкурса «Молодежный бизнес 2022» поддержку получили проекты по изготовлению изделий из кожи, организации дополнительного образования «Эрудит», «Домашние торты «Таалал», по выращиванию ягодных культур, по развитию кафе «NR.COFFEE», по открытию сети детских школ кунг-фу «Юные мастера»;

б) в рамках конкурса «Социальный проект – 2022»: проект «Счастье – это когда тебя понимают», «Литературный кинозал «Живая книга», образовательно-социальный проект «Вперед к мечте», проект по созданию творческой лаборатории тувинских настольных игр на колесах «Ойнаалам че, оюнчукпай», социальный проект по материально-техническому оснащению и обучению волонтеров добровольческого поисково-спасательного отряда «Дуза», по открытию Швейного клуба для женщин, многодетных семей, попавших в трудную жизненную ситуацию;

в) в 2022 году впервые среди субъектов страны проведен Всероссийский конкурс по отбору площадок для проведения грантового конкурса, в результате, на основе конкурсной заявки Агентства, Республика Тыва вошла в число победителей, тем самым осуществив привлечение федеральных средств на реализацию социально значимых проектов на территории республики.

Грантовый конкурс прошел в рамках Фестиваля национальных культур «Богатство России», приуроченного к Международному дню единства. Всего на конкурс от претендентов подано 44 заявки, из них организаторами допущены к защите – 37. В результате конкурса, который состоялся 3 ноября 2022 г. в здании Дворца молодежи, грантовую поддержку в виде субсидии за счет федерального бюджета получили 6 участников на общую сумму 1296,0 тыс. рублей.

Всего в конкурсе «Росмолодежь.Гранты» из числа активной молодежи Тувы в 2022 году победителями стали 14 чел. на общую сумму 3780,0 тыс. рублей, тогда как в 2021 г. сумма выигранных средств составляла 500 тыс. рублей. Все проекты грантополучателями реализованы в течение 2023 года.

В целях развития и поддержки молодежного предпринимательства Агентством разработан план мероприятий («дорожная карта») по развитию молодежного предпринимательства в Республике Тыва на 2022 год, который был принят распоряжением Правительства Республики Тыва от 26 ноября 2021 г. № 529-р.

Одним из основных мероприятий плана мероприятий является проведение регионального конкурса по предоставлению грантов в форме субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей (далее – социальные предприятия), или субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно (далее – молодые предприниматели), на реализацию проекта в сфере социального предпринимательства или молодым предпринимателям на реализацию проекта в сфере предпринимательской деятельности.

Данный конкурс Минэкономразвития Республики Тыва проводился впервые в рамках государственной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Тыва».

По итогам конкурса Минэкономразвития Республики Тыва заключены соглашения на предоставление государственной финансовой поддержки в виде грантов и перечислены средства в сумме 3 180 886,83 руб. Молодыми предпринимателями в рамках субсидий приняты обязательства по сохранению 5 и созданию 12 рабочих мест.

Также Агентством ежегодно проводился конкурс молодежных бизнес-проектов.

В 2022 году в данном конкурсе представлено к защите 17 проектов. По итогам защиты проектов на основе оценок экспертной комиссии оргкомитетом форума признано победителями конкурса на предоставление грантов 6 участников на общую сумму 779,0 тыс. рублей;

2) в 2023 году выделено 2500,0 тыс. рублей, в том числе по направлению бизнес-проектирование – 1400,0 тыс. рублей, социальное проектирование – 1100,0 тыс. рублей.

По направлению социальное проектирование защита проектов состоялась 26 мая 2023 г. в рамках I регионального добровольческого форума «Для и ради», который проходил с 24 по 26 мая 2023 г. в Мараловодческом хозяйстве «Туран». Всего на очную защиту презентовано 30 социальных проектов от участников, из них определены 7 победителей на общую сумму грантовой поддержки в размере 1100,0 тыс. рублей.

Конкурс на предоставление гранта бизнес-проектам прошел 30 августа 2023 г. на базе Дворца молодежи г. Кызыла. На участие в конкурсе было подано 44 проекта, из которых на защите было представлено 36. По итогам конкурса успешно защитить проекты перед конкурсной комиссией смогли 8 участников.

В 2023 году предоставлено 15 субсидий по грантовой поддержке.

В целях поддержки талантливой молодежи из числа активистов, победителей олимпиад, конкурсов, повышения квалификации специалистов молодежной политики Агентством за счет Программы приобретаются билеты до места проведения мероприятий и обратно.

Так, за отчетный период в мероприятиях окружного, всероссийского, межрегионального, международного уровней Росмолодежи приняло участие более 6 тыс. человек, организовано более 10 поездок, в том числе в таких мероприятиях, как: общероссийский семинар для команд региональных штабов «Мы вместе», семинар-совещание для пресс-служб, межрегиональный патриотический форум – 2023 в Республике Хакасия, Красноярский экономический форум, всероссийский этап фестиваля «Студенческая весна», образовательные заезды арт-кластера «Таврида», всероссийский семинар по профилактике социально-негативных явлений в молодежной среде и т.д., из них специалистов сферы молодежной политики – 4.

2. Финансирование Программы в 2022-2023 годах

Общий объем финансирования Программы на 2022 год в соответствии Законом Республики Тыва от 13 декабря 2021 г. № 787-ЗРТ «О республиканском бюджете Республики Тыва на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» составил – 9780,0 тыс. рублей, из них освоено в 2022 году 8790,83 тыс. рублей, что составляет 90,0 процентов от общего объема финансирования.

В соответствии с Законом Республики Тыва от 15 декабря 2022 г. № 887-ЗРТ «О республиканском бюджете Республики Тыва на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» общий объем финансирования Программы на 2023 год составил 73 652,3 тыс. рублей, из них освоено в 2023 году 71 371 тыс. рублей, что составляет 97 процентов от общего объема финансирования, из них республиканского бюджета – 6 277,8 тыс. рублей, из федерального бюджета – 64 443,11 тыс. рублей.

1. Оценка эффективности реализации Программы

В рамках реализации мероприятий Программы предусмотрено достижение 4 показателей, в том числе:

1) количество грантов, выданных из регионального (муниципального) бюджета физическим и юридическим лицам по направлению молодежной политики – исполнение составляет: в 2022 году 12 из 8 или 150 процентов, в 2023 году 15 из 11 или 136 процентов;

2) общая численность граждан, проживающих в Республике Тыва, в возрасте от 7 лет и старше, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, – исполнение составляет: в 2022 году 24586 из 23400 или 105 процентов, в 2023 году – 25 916 из 25 801 или 100 процентов;

3) количество молодых людей, участвующих в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, форумах, научно-практических конференциях) регионального, всероссийского и международного уровней, – исполнение составляет: в 2022 году – 4500 из 4500 или 100 процентов, в 2023 году – 5141 из 5000 или 103 процента;

4) увеличение числа участников региональных, межрегиональных, общероссийских площадок по тематике молодежного предпринимательства – исполнение составляет: в 2022 году – 108 из 25 или 432 процента, в 2023 году – 458 из 450 или 102 процента.

1. Выводы и предложения

Программа является инструментом стимулирования и поддержки молодежных инициатив, за годы реализации показала свою эффективность, индикативные показатели ежегодно достигаются в полном объеме.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_