ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА  
**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА  
**АЙТЫЫШКЫН**

от 15 мая 2024 г. № 270-р

г. Кызыл

**О внесении изменений в распоряжение**

**Правительства Республики Тыва**

**от 28 апреля 2023 г. № 268-р**

1. Внести в распоряжение Правительства Республики Тыва от 28 апреля 2023 г. № 268-р «О создании рабочей группы по реализации федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология» на территории городского округа «Город Кызыл Республики Тыва» следующие изменения:

1) внести в состав рабочей группы по реализации федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология» на территории городского округа «Город Кызыл Республики Тыва» следующие изменения:

а) вывести из состава рабочей группы Путина С.Д., Хунай-оола А.В.;

б) ввести в состав рабочей группы:

Машпалдыра О.В. – заместителя министра строительства – главного архитектора Республики Тыва;

Монгуша С.Р. – министра спорта Республики Тыва;

2) пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:

«план мероприятий по реализации федерального проекта «Чистый воздух» национального [проекта](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=394077&dst=100747) «Экология» на территории городского округа «Город Кызыл Республики Тыва» (далее –план мероприятий).»;

3) пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Ответственным исполнителям обеспечить представление в установленные сроки информации об исполнении плана мероприятий в Министерство лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва.»;

4) дополнить приложением следующего содержания:

«Утвержден

распоряжением Правительства

Республики Тыва

от 28 апреля 2023 г. № 268-р

**П Л А Н**

мероприятий по реализации федерального проекта

«Чистый воздух» национального проекта «Экология»

на территории городского округа «Город Кызыл Республики Тыва»

| Наименование мероприятий | Сроки  исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- |
| 1. Обеспечение информационно-консультационного сопровождения сводных расчетов эксперимента по квотированию применительно к городскому округу «Город Кызыл» ФБГУ ВНИИ «Экология» | 2024 г. | Министерство лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва, Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, Министерство строительства Республики Тыва, мэрия г. Кызыла (по согласованию) |
| 2. Подготовка проекта расчета потребности в финансировании для реализации проекта по переселению граждан из частных домовладений во вновь построенные многоквартирные дома совместно ФБГУ ВНИИ «Экология» | до 13 мая  2024 г. | Министерство строительства Республики Тыва, мэрия г. Кызыла (по согласованию) |
| 3. Формирование исходных данных для проработки механизма проведения расчета потребности в финансировании для реализации проекта по переселению граждан из частных домовладений во вновь построенные многоквартирные дома | до 13 мая  2024 г. | Министерство строительства Республики Тыва, мэрия г. Кызыла (по согласованию) |
| 4. Проведение испытаний автоматизированных котлов по эффективному сжиганию угля Каа-Хемского и Чаданского разрезов | до 13 мая  2024 г. | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва |
| 5. Проведение опроса населения г. Кызыла с целью выявления готовности и технической возможности перевода частных домовладений на экологичные виды отопления | до 13 мая  2024 г. | мэрия г. Кызыла (по согласованию) |

| Наименование | Сроки  исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- |
| 6. Организация и проведение на территории Республики Тыва III Всероссийской акции «Выбираю Чистый воздух», направленной на снижение выбросов от использования личного автотранспорта с традиционными видами топлива | с 13 мая 2024 г.  до 25 сентября  2024 г. | Министерство лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва, Министерство спорта Республика Тыва, мэрия г. Кызыла (по согласованию), администрации муниципальных образований (по согласованию) |
| 7. Подключение к централизованным тепловым сетям хозяйствующих субъектов, осуществляющих выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух на территории г. Кызыла | ежеквартально  до 15 числа | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, мэрия г. Кызыла (по согласованию), АО «Кызылская ТЭЦ» (по согласованию) |
| 8. Предоставление информации о проведенных контрольно-надзорных мероприятиях в отношении хозяйствующих субъектов, имеющих стационарные источники выбросов загрязняющих веществ на территории Республики Тыва | ежеквартально  до 15 числа | Министерство лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва, Отдел экологического надзора Енисейского межрегионального Управления Росприроднадзора по Красноярскому краю и Республике Тыва (по согласованию) |
| 9. Предоставление информации о ведении учета хозяйствующих субъектов, имеющих стационарные источники выбросов загрязняющих веществ на территории Республики Тыва | ежеквартально  до 15 числа | Министерство лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва, мэрия г. Кызыла (по согласованию) | ». |

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель Председателя

Правительства Республики Тыва О. Сарыглар