ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА  
**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА  
**АЙТЫЫШКЫН**

от 25 января 2022 г. № 28-р

г. Кызыл

**Об утверждении плана мероприятий**

**по подготовке и проведению в**

**Республике Тыва Международной**

**экологической акции «Час Земли»**

В целях организации и проведения в Республике Тыва Международной экологической акции «Час Земли»:

1. Провести на территории Республики Тыва 26 марта 2022 г. с 19.00 до 21.00 час. по местному времени Международную экологическую акцию «Час Земли» (далее – акция).

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке и проведению в Республике Тыва акции.

3. Органам исполнительной власти Республики Тыва принять участие в акции, отключить архитектурно-декоративные подсветки, дежурные освещения административных зданий 26 марта 2022 г. с 19.00 до 21.00 час. по местному времени.

4. Рекомендовать администрациям муниципальных образований Республики Тыва:

до 5 марта 2022 г. назначить приказом (распоряжением) ответственных лиц за проведение акции;

определить перечень организаций муниципального района, участвующих в акции;

отключить архитектурно-декоративные подсветки, дежурные освещения административных зданий 26 марта 2022 г. с 19.00 до 21.00 час. по местному времени.

5. Министерству лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва, Министерству цифрового развития Республики Тыва до 24 марта 2022 г.:

организовать работу по информированию населения и освещению акции;

разместить на официальных сайтах и в социальных сетях информацию с призывом принять участие в акции.

6. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель Председателя

Правительства Республики Тыва У. Ондар

Утвержден

распоряжением Правительства

Республики Тыва

от 25 января 2022 г. № 28-р

**П Л А Н**

мероприятий по подготовке и проведению в Республике Тыва

Международной экологической акции «Час Земли»

| Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- |
| 1. Составление и утверждение смет расходов на проведение Международной экологической акции «Час Земли» | до 5 марта  2022 г. | Минлесхоз Республики Тыва |
| 2. Разработка и согласование сценария торжественного открытия | до 12 марта  2022 г. | Минлесхоз Республики Тыва, Минкультуры Республики Тыва, департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии г. Кызыла (по согласованию) |
| 3. Освещение в средствах массовой информации мероприятий, посвященных к Международной экологической акции «Час Земли» | 14-26 марта  2022 г. | Минцифры Республики Тыва |
| 4. Подготовка и организация флешмоба | 19-26 марта  2022 г. | Минобразования Республики Тыва, департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии г. Кызыла (по согласованию) |
| 5. Проведение интеллектуальной игры – викторины «Игры разума» (онлайн) | 26 марта  2022 г. | Минлесхоз Республики Тыва |
| 6. Подготовка площадки для проведения Международной экологической акции «Час Земли», установление звуковой аппаратуры | до 26 марта  2022 г. | Минлесхоз Республики Тыва, департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии г. Кызыла (по согласованию) |
| 7. Обеспечение явки участников Международной экологической акции «Час Земли» к 19.00 час. на территорию Молодежного парка г. Кызыла (согласно утвержденной квоте), а также на территории, определенные органами местного самоуправления | 26 марта  2022 г. | Минлесхоз Республики Тыва, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти (по согласованию), органы исполнительной власти Республики Тыва, органы местного самоуправления муниципальных образований (по согласованию) |

| Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- |
| 8. Обеспечение дизель-генератором во время проведения Международной экологической акции «Час Земли» | 26 марта  2022 г. | Минтопэнерго Республики Тыва |
| 9. Организация флешмоба с участием студентов и волонтеров | до 26 марта  2022 г. | Минобразования Республики Тыва, департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии г. Кызыла (по согласованию) |
| 10. Концертная программа | 26 марта  2022 г. | Минкультуры Республики Тыва, департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии г. Кызыла (по согласованию) |
| 11. Обеспечение безопасности и охраны правопорядка, патрулирования сотрудниками полиции во время проведения Международной экологической акции «Час Земли» | 26 марта  2022 г. | МВД по Республике Тыва (по согласованию), департамент региональной безопасности Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва |
| 12. Обеспечение санитарной очистки территории Молодежного парка г. Кызыла | до 26 марта  2022 г. | мэрия г. Кызыла (по согласованию), Минлесхоз Республики Тыва |