ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА
**АЙТЫЫШКЫН**

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 10 июля 2020 г. № 281-р

г.Кызыл

**О создании межведомственного рабочего**

**штаба по организованному проведению**

**кормозаготовительной кампании на**

**территории Республики Тыва в 2020 году**

В целях организованного проведения кормозаготовительной кампании на территории Республики Тыва, обеспечения контроля ее хода и заготовки необходимых запасов кормов на зимний стойловый период 2020/21 года:

1. Создать межведомственный рабочий штаб по организованному проведению кормозаготовительной кампании на территории Республики Тыва в 2020 году.

2. Утвердить прилагаемые:

состав межведомственного рабочего штаба по организованному проведению кормозаготовительной кампании на территории Республики Тыва в 2020 году;

план мероприятий по организованному проведению кормозаготовительной кампании на территории Республики Тыва в 2020 году;

план заготовки кормов для сельскохозяйственных животных на зимне-стойловый период 2020/21 года.

3. Рекомендовать председателям администраций муниципальных районов организовать работу по привлечению к заготовке кормов сельскохозяйственных товаропроизводителей, обеспечить выполнение плана по заготовке кормов, а также:

а) мобилизовать все трудоспособное население сельских поселений;

б) обеспечить высокопроизводительное использование кормозаготовительной техники;

в) обеспечить соблюдение технологии заготовки кормов и их надлежащее хранение с учетом противопожарных мер безопасности.

4. Рекомендовать зооветспециалистам управлений сельского хозяйства кожуунов и хозяйств, управлений ветеринарии в кожуунах организовать строгий контроль за качеством кормов при заготовке и хранении.

5. Опубликовать настоящее распоряжение в газетах «Тувинская правда», «Шын», на официальном сайте Республики Тыва и официальном сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва.

 Заместитель Председателя

Правительства Республики Тыва В. Ендан

Утвержден

распоряжением Правительства

Республики Тыва

от 10 июля 2020 г. № 281-р

**С О С Т А В**

межведомственного рабочего штаба по организованному

проведению кормозаготовительной кампании

на территории Республики Тыва в 2020 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дун А.Ч. | – | министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, руководитель; |
| Куулар А.Э. | – | заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, заместитель руководителя; |
| Белек А.Н. | – | директор ФГБУ «Государственная станция агрохимической службы «Тувинская» (по согласованию); |
| Белобородов В.А.  | – | руководитель ФГБУ «Управление «Тывамелиоводхоз» по Республике Тыва (по согласованию); |
| Куулар Г.В. | – | руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Тыва (по согласованию); |
| Саая А.К.  | – | консультант отдела растениеводства и механизации Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Утвержден

распоряжением Правительства

Республики Тыва

от 10 июля 2020 г. № 281-р

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

по организованному проведению кормозаготовительной кампании

на территории Республики Тыва в 2020 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия  | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| 1. Организовать обследование состояния кормовых угодий, в том числе посевов кормовых культур на территориях муниципальных образований | до 13 июля | администрации муниципальных образований (по согласованию), сельскохозяйственные товаропроизводители (по согласованию) |
| 2. Создать штабы в муниципальных образованиях по координации кормозаготовительной кампании в 2020 году | до 13 июля | администрации муниципальных образований (по согласованию) |
| 3. Утвердить план заготовки кормов в 2020 году в разрезе сельскохозяйственных товаропроизводителей и населенных пунктов муниципальных образований | до 13 июля | Минсельхозпрод Республики Тыва, администрации муниципальных образований (по согласованию), сельскохозяйственные товаропроизводители (по согласованию) |
| 4. Объявить месячник по организованному проведению кормозаготовительной кампании в муниципальных образованиях | с 13 июля по31 августа | администрации муниципальных образований (по согласованию) |
| 5. Организовать бригады ручных косарей из числа безработных граждан, состоящих на учете в центрах занятости населения кожуунов | с 15 июля по25 августа | администрации муниципальных образований (по согласованию), центры занятости населения кожуунов  |
| 6. Организовать начало уборки многолетних трав в республике I укос – с 10 июля; II укоса – с 10 августа | июль-сентябрь | администрации муниципальных образований (по согласованию) |
| 7. Организовать молодежные бригады из числа безработной сельской молодежи, учащихся и студентов-волонтеров по заготовке кормов для оказания помощи сельскохозяйственным предприятиям | с 15 июля | Минобрнауки Республики Тыва, администрации муниципальных образований (по согласованию)  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| 8. В целях стимулирования сельхозтоваропроизводителей объявить конкурсы на лучшие показатели по заготовке кормов среди сельских поселений, микрорайонов, арбанов с привлечением общественных организаций (советы отцов, женсоветы и др.) с подведением итогов и с поощрением победителей и выделением средств на призовой фонд и освещением в местных средствах массовой информации  | в течение сезона | администрации муниципальных образований (по согласованию) |
| 9. Организовать освещение в средствах массовой информации хода кормозаготовительной кампании | июль-сентябрь | Минсельхозпрод Республики Тыва, администрации муниципальных образований (по согласованию) |
| 10. Организовать заключение договоров аренды (субаренды) сенокосных угодий для хозяйств Монгун-Тайгинского и Эрзинского кожуунов, в которых недостаточны кормовые угодья для заготовки грубых кормов | в течение сезона | администрации муниципальных образований (по согласованию) |
| 11. Обеспечивать мониторинг и контроль хода кормозаготовительной кампании и представление оперативной информации в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва | в течение сезона | управления (отделы) сельского хозяйства администраций кожуунов (по согласованию) |
| 12. Проводить ежедекадные контрольные замеры объемов заготовленных кормов | в течение сезона | межведомственный рабочий штаб по организованному проведению кормозаготовительной кампании на территории Республики Тыва в 2020 году, штабы муниципальных образований (по согласованию), руководители сельхозпредприятий (по согласованию) |
| 13. Организовать своевременный вывоз кормов на места зимовки и обеспечить их сохранность до начала стойлового периода | в течение сезона | администрации муниципальных образований (по согласованию), руководители сельхозпредприятий (по согласованию) |
| 14. Организовать определение качества заготовленного объема кормов | август-сентябрь | руководители сельхозпредприятий (по согласованию), администрации муниципальных образований (по согласованию), ФГБУ «Государственная станция агрохимической службы «Тувинская» (по согласованию) |
| 15. Организовать создание резервного фонда кормов в муниципальных образованиях | в течение сезона | администрации муниципальных образований (по согласованию) |

Утвержден

распоряжением Правительства

Республики Тыва

от 10 июля 2020 г. № 281-р

**П Л А Н**

заготовки кормов для сельскохозяйственных животных

на зимне-стойловый период 2020/21 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Район | Поголовье скота, усл. гол. | План заготовки кормов всего | в том числе |
| сено | сенаж |
| тонн |  |  | ц/к.ед. | тонн | ц/к.ед. |
| 1. Бай-Тайгинский | 24937 | 15084 |  |  | 73911,6 |  |  |
| 2. Барун-Хемчикский | 23927,7 | 23529 | 115292,1 | 23529 | 115292 |  |  |
| 3. Дзун-Хемчикский | 26379,3 | 23510 | 114989 | 23360 | 114464 | 150 | 525 |
| 4. Каа-Хемский | 10206,8 | 20871 | 101917,9 | 20621 | 101043 | 250 | 875 |
| 5. Кызылский | 29188,9 | 23712 | 116188,8 | 23712 | 116189 |  |  |
| 6. Монгун-Тайгинский | 14495,5 | 1300 | 6370 | 1300 | 6370 |  |  |
| 7. Овюрский | 24051 | 16100 | 78890 | 16100 | 78890 |  |  |
| 8. Пий-Хемский | 13428,1 | 17880 | 84812 | 15880 | 77812 | 2000 | 7000 |
| 9. Сут-Хольский | 20815,4 | 24020 | 117698 | 24020 | 117698 |  |  |
| 10. Тандинский | 13527,1 | 21980 | 106302 | 20980 | 102802 | 1000 | 3500 |
| 11. Тере-Хольский | 3955,7 | 3487 | 17086,3 | 3487 | 17086,3 |  |  |
| 12. Тес-Хемский | 17214,4 | 12452 | 61014,8 | 12452 | 61014,8 |  |  |
| 13. Тоджинский | 1907,3 | 6710 | 32879 | 6710 | 32879 |  |  |
| 14. Улуг-Хемский | 16031,3 | 15182 | 74391,8 | 15182 | 74391,8 |  |  |
| 15. Чаа-Хольский | 9268,3 | 8480 | 41342 | 8330 | 40817 | 150 | 525 |
| 16. Чеди-Хольский | 10582,9 | 9003 | 44114,7 | 9003 | 44114,7 |  |  |
| 17. Эрзинский | 24393,3 | 7200 | 35280 | 7200 | 35280 |  |  |
| Всего | 284310 | 250500 | 1222480 | 246950 | 1210055 | 3550 | 12425 |