ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА  
**ДОКТААЛ**

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА  
**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 24 июня 2019 г. № 325

г.Кызыл

Об итогах деятельности Министерства

природных ресурсов и экологии Республики

Тыва за 2018 год и о приоритетном

направлении деятельности на 2019 год

На основании части 2 статьи 14 Закона Республики Тыва от 11 апреля 2016 г. № 160-ЗРТ «О стратегическом планировании в Республике Тыва» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию первого заместителя Председателя Правительства Республики Тыва – министра природных ресурсов и экологии Республики Тыва Хопуя Ш.Х. об итогах деятельности Министерства природных ресурсов и экологии Республики Тыва за 2018 год.

2. Во исполнение Послания Главы Республики Тыва Верховному Хуралу (парламенту) Республики Тыва о положении дел в республике и внутренней политике на 2019 год «2019 год – старт на пути к достижению национальных целей» определить приоритетным направлением деятельности Министерства природных ресурсов и экологии Республики Тыва на 2019 год реализацию губернаторского проекта «Таежное село».

3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации приоритетного направления деятельности Министерства природных ресурсов и экологии Республики Тыва на 2019 год.

4. Признать утратившими силу:

постановление Правительства Республики Тыва от 5 марта 2018 г. № 79 «Об итогах деятельности Государственного комитета по охране объектов животного мира и водных биологических ресурсов Республики Тыва за 2017 год и о приоритетном направлении деятельности на 2018 год»;

постановление Правительства Республики Тыва от 6 апреля 2018 г. № 148 «Об итогах деятельности Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва за 2017 год и о приоритетном направлении деятельности на 2018 год»;

постановление Правительства Республики Тыва от 1 июня 2018 г. № 290 «Об итогах деятельности Министерства природных ресурсов и экологии Республики Тыва за 2017 год и о приоритетных направлениях деятельности на 2018 год».

5. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на контрольное управление Главы Республики Тыва.

Глава Республики Тыва Ш. Кара-оол

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Тыва

от 24 июня 2019 г. № 325

**ПЛАН**

мероприятий по реализации приоритетного направления деятельности

Министерства природных ресурсов и экологии Республики Тыва на 2019 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Срок  исполнения | Ответственные  исполнители | Ожидаемый результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Реализация губернаторского проекта «Таежное село» | | | | |
| I. Развитие охотхозяйственных угодий на территории Тоджинского кожууна Республики Тыва | | | | |
| 1. Проведение схода граждан для общественного обсуждения участия в губернаторском проекте «Таежное село» в с. Тоора-Хем Тоджинского кожууна | март  2019 г. | рабочая группа по реализации губернаторского проекта «Таежное село» (создана распоряжением Правительства Республики Тыва от 22 февраля 2019 г. № 63-р), администрация Тоджинского кожууна (по согласованию) | учет мнения населения и актива Тоджинского кожууна Республики Тыва, протокол схода граждан |
| 2. Отбор участников губернаторского проекта председателями сельских поселений администраций Тоджинского кожууна и направление в Министерство природных ресурсов и экологии Республики Тыва списка граждан (с приложением ходатайств и копий протоколов схода граждан сумонов) | март  2019 г. | администрации сельских поселений Тоджинского ко-жууна (по согласованию), администрация Тоджинского кожууна (по согласованию) | установление конкурентной среды между участниками губернаторского проекта |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 3. Сбор необходимого пакета документов претендентами на участие в губернаторском проекте | II квартал 2019 г. | администрации сельских поселений Тоджинского ко-жууна (по согласованию), администрация Тоджинского кожууна (по согласованию) | формирование пакета необходимых документов для участия в губернаторском проекте |
| 4. Проведение аукциона и заключение с победителем охотхозяйственного соглашения | II квартал 2019 г. | Министерство природных ресурсов и экологии Республики Тыва | определение победителей аукциона и заключение охотхозяйственного соглашения |
| 5. Обеспечение занятости охотников-промысловиков в созданных охотничьих хозяйствах в Тоджинском кожууне | в течение  2019 г. | Министерство природных ресурсов и экологии Республики Тыва, охотпользователи (по согласованию) | заключение не более 6 договоров с охотниками-промысловиками на проведение мероприятий по учету численности охотничьих животных в закрепленных охотничьих угодьях |
| 6. Обеспечение получения дохода от оказания услуг в сфере охотничьего хозяйства (промысловая охота) | декабрь  2019 г. | Министерство природных ресурсов и экологии Республики Тыва, охотпользователи (по согласованию) | получение финансовой прибыли охотниками-промысловиками от реализации продукции до 6 охотников (пушнина, мясо диких животных, неокостеневшие рога благородного оленя (панты), струя кабарги и др.) |
| 7. Организация цеха по переработке рыбы и дикорастущего сырья в с. Тоора-Хем от населения Тоджинского кожууна Республики Тыва на базе СПОК «Ноян» | 2019-2021 гг. | Министерство природных ресурсов и экологии Республики Тыва, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, администрация Тоджинского кожууна (по согласованию) | увеличение доли занятого населения в экономике до 8 человек (переработка дикорастущего сырья) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| II. Обеспечение рационального использования природного капитала пищевых, недревесных лесных ресурсов | | | | |
| 8. Создание условий для системного подхода к проведению оценки запасов пищевых, недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений | в течение  2019 г. | Министерство природных ресурсов и экологии Республики Тыва | анализ запасов недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений о максимальных допустимых объемах сбора с целью расчета требуемых мощностей для их заготовки в перспективе (ежегодный нормативный запас до 16 тыс. тонн в соответствии с лесохозяйственным регламентом) |
| 9. Формирование лесных участков для передачи в аренду (подготовка проектной документации) до 100 га к 2021 году | в течение  2019 г. | Министерство природных ресурсов и экологии Республики Тыва | наличие проектной документации лесных участков для передачи лесных участков в аренду на площади 50 га |
| 10. Формирование лесных участков для передачи в аренду (подготовка межевых планов) до 100 га к 2021 году | в течение  2019 г. | Министерство природных ресурсов и экологии Республики Тыва | увеличение доли лесных участков, переданных в аренду, до 50 га для выставления их на аукцион |
| 11. Проведение аукционов на право заключения договоров аренды на лесные участки | в течение  2019 г. | Министерство природных ресурсов и экологии Республики Тыва | заключение договора аренды и регистрация договора аренды лесных участков на площади 50 га |
| 12. Разработка проекта освоения лесов на территории Тоджинского кожууна | в течение  2019 г. | Министерство природных ресурсов и экологии Республики Тыва | увеличение доли площадей лесных участков на 50 га для получения положительного заключения на проект освоения лесов |
| 13. Обеспечение участия организаций заготовительной и перерабатывающей отраслей в выставках, ярмарках, форумах, конференциях, обучающих семинарах и бизнес-встречах по обмену опытом | 2019-2021 гг. | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, Министерство экономики Республики Тыва, ГБУ «Бизнес-инкубатор Республики Тыва», участники проекта | налаживание и увеличение точек сбыта и бизнес-контактов в целях увеличения объема производства |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 14. Разработка основной профессиональной образовательной программы по специальностям «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» и «Скорняк» на базе ГБПОУ Республики Тыва «Тувинский горнотехнический техникум» | 2019-2021 гг. | Министерство природных ресурсов и экологии Республики Тыва, Министерство образования и науки Республики Тыва, ГБПОУ Республики Тыва «Тувинский горнотехнический техникум» | открытие новых востребованных специальностей «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» и «Скорняк» |
| 15. Ремонт и оснащение учебных кабинетов, мастерских, лабораторий в ГБПОУ Республики Тыва «Тувинский горнотехнический техникум» для новых профессий и специальностей в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартам. | 2019-2021 гг. | Министерство образования и науки Республики Тыва, ГБПОУ Республики Тыва «Тувинский горнотехнический техникум» | оснащенность в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами учебных кабинетов, мастерских, лабораторий в ГБПОУ Республики Тыва «Тувинском горнотехнический техникума» |
| 16. Набор и обучение учебных групп по специальностям «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» и «Скорняк» | 2019-2021 гг. | Министерство образования и науки Республики Тыва, ГБПОУ Республики Тыва «Тувинский горнотехнический техникум» | обеспечение рынка специалистами среднего звена необходимой специализации (технолог или старший технолог) для населения Тоджинского кожууна и Республики Тыва |
| III. Социально-экономическое развитие Тоджинского кожууна Республики Тыва | | | | |
| 17. Организация центральной стоянки оленеводов на озерах Арга-Холь и Токпак-Холь Тоджинского кожууна | декабрь  2019 г. | Агентство по делам национальностей Республики Тыва, администрация Тоджинского кожууна (по согласованию) | улучшение условий проживания коренных малочисленных народов Сибири (тувинцев-тоджинцев) до 4 семей; планируется строительство 2 домов и 4 хозяйственных построек, финансовое обеспечение мероприятий выделяется через Фонд поддержки оленеводства |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 18. Ремонт дорожной инфраструктуры:  - заключение Соглашения о государственно-частном партнерстве с ООО «Голевская горнорудная компания»;  - подготовка проектной документации по ремонту дороги с. Ий р. Хамсара;  - ремонт автодороги местного значения с. Ий р. Хамсара с протяженностью 38 км | 2019 г. | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, администрация Тоджинского ко-жууна (по согласованию), ООО «Голевская горнорудная компания» (по согласованию) | увеличение доли отремонтированных дорог местного значения на 38 км |
| 19. Реконструкция и приобретение профильного оборудования для сельского дома культуры с. Адыр-Кежиг Тоджинского кожууна | 2019 г. | Министерство культуры Республики Тыва | обеспечение доступа к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализации творческого потенциала населения Тоджинского кожууна с охватом до 200 человек |
| 20. Материально-техническое оснащение пришкольного интерната для детей оленеводов с. Адыр-Кежиг Тоджинского кожууна | 2019 г. | Агентство по делам национальностей Республики Тыва, администрация Тоджинского кожууна (по согласованию) | улучшение материально-технического обеспечения образовательного учреждения – пришкольного интерната для детей оленеводов с. Адыр-Кежиг с охватом 20 детей |
| 21. Строительство Workout – спортивной площадки в с. Тоора-Хем Тоджинского кожууна | 2019 г. | Министерство спорта Республики Тыва | увеличение на 50,1 процента охвата населения Тоджинского кожууна систематически занимающегося физической культурой и спортом, в возрасте от 3 до 50 лет |
| 22. Организация диспансеризации и проведение профилактических осмотров жителей таежных сел (охотников, оленеводов, коренных малочисленных народов Сибири (тувинцев-тоджинцев) в рамках губернаторского проекта «Маршрут здоровья» | 2019 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | увеличение охвата граждан до 2200 человек к 2021 году профилактическими медицинскими осмотрами и диспансеризацией не реже одного раза в год |