ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА  
**ДОКТААЛ**

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА  
**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 24 июня 2019 г. № 327

г.Кызыл

**О внесении изменений в постановление**

**Правительства Республики Тыва**

**от 18 марта 2016 г. № 88**

В соответствии со статьей 15 Конституционного закона Республики Тыва от 31 декабря 2003 г. № 95 ВХ-I «О Правительстве Республики Тыва» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 18 марта 2016 г. № 88 «Об оказании социальной помощи на основе социального контракта в рамках реализации социального проекта «Корова – кормилица» следующие изменения:
2. в Положении об оказании социальной помощи на основе социального контракта в рамках социального проекта «Корова – кормилица»:

а) в пункте 2.9 слова «Агентства по делам семьи и детей» заменить словами «Министерства труда и социальной политики»;

б) в пункте 3.1 слова «Агентства по делам семьи и детей» заменить словами «Министерства труда и социальной политики»;

в) пункт 4.2 изложить в следующей редакции:

«4.2. При передаче коровы с теленком получателю социальной услуги передаются:

а) договор страхования коров на случаи болезни и кражи;

б) акт передачи;

в) социальный контракт.»;

2) в плане мероприятий («дорожной карте») по реализации социального проекта «Корова – кормилица»:

а) в абзаце первом раздела I слова «Агентства по делам семьи и детей» заменить словами «Министерства труда и социальной политики»;

б) в абзаце третьем раздела III слова «, Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва» исключить;

в) в разделе IV:

в абзаце четвертом слова «369 телят» заменить словами «344 теленка»;

в абзаце одиннадцатом слова «250 телят» заменить словами «225 телят»;

г) в разделе VI:

абзац третий изложить в следующей редакции:

«Финансирование расходов, связанных с реализацией социального проекта «Корова – кормилица», осуществляется за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва в размере 41439 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год – 13689,0 тыс. рублей, 2017 год – 9250,0 тыс. рублей, 2018 год – 9250,0 тыс. рублей, 2019 год – 9250,0 тыс. рублей.»;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«Количество участников проекта с 2016 по 2019 годы составит 1238 семей, в том числе по годам: 2016 год – 369 семей (3 семьи из каждого населенного пункта), в 2017 и 2018 годах – по 250 семей (2 семьи из каждого населенного пункта); в 2019 году – 500 семей (4 семьи из каждого населенного пункта); количество населенных пунктов, участвующих в проекте ежегодно – 125; средняя стоимость коровы с теленком – 35,0 тыс. рублей; стоимость страхования 1 коровы (в случае болезни, кражи) – 2,0 тыс. рублей.»;

д) раздел VII изложить в следующей редакции:

«Раздел VII. Показатели плана мероприятий («дорожной карты»)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателей | | | | |
| 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 1. Поддержка сельскохозяйственных предприятий | тыс. рублей | 12915,0 | 8750,0 | 8750,0 | 8750,0 | 0 |
| 2. Приобретение коров с теленком | голов | 369 | 250 | 250 | 250 | 0 |
| 3. Оказание адресной натуральной помощи нуждающимся многодетным малоимущим семьям | семей | 369 | 250 | 250 | 500 | 250 |
| 4. Получение приплода, в том числе | телят | 0 | 277 | 483 | 705 | 1057 |
| 4.1. от коров, выданных в 2016 году | 0 | 277 (75%) | 295  (80%) | 305  (83%) | 315  (85%) |
| 4.2. от коров, выданных в 2017 году | 0 | 0 | 188  (75%) | 200  (80%) | 212  (85%) |
| 4.3. от коров, выданных в 2018 году | 0 | 0 | 0 | 200  (80%) | 212  (85%) |
| 4.4. от коров, выданных в 2019 году | 0 | 0 | 0 | 0 | 318  (85%) | »; |

е) в приложении № 1:

в строке 17 раздела II слова «Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва» исключить;

в строке 18 раздела II слова «Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва» исключить;

ж) в приложении № 2:

раздел III изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | Наименование мероприятия | Источник  финансирования | Объемы финансирования | Сроки  реализации | Ответственный  за исполнение | Ожидаемый результат |
| III. Мероприятия по отбору участников и передаче телок проекта в 2019-2020 гг. | | | | | |
| 1. Организационные мероприятия | | | | | |
| 31 Проведение информационно-разъяснительной работы для участников проекта «Корова – кормилица» 2017 года по передаче КРС в 2019 году другим малоимущим семьям | - | - | ежегодно  до 15 января | председатели администраций сумонов и г. Ак-Довурака (по согласованию), ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям» | повышение информированности населения |
| 32. Проведение информационно – просветительской работы, семинаров, мастер-классов среди участников проекта  по правильному уходу за животными, по переработке молока и молочной продукции | - | - | ежегодно  до 1 мая | органы местного самоуправления (по согласованию), Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, Союз женщин Республики Тыва (по согласованию), ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семьи и детям» | оказание помощи участникам проекта |
| 33. Закрепление наставников за участниками проекта по правильному уходу за животными | - | - | ежегодно  до 1 мая  2019 г. | органы местного самоуправления (по согласованию) | овладение участниками проекта навыками ухода за скотом |
| 34. Проведение инвентаризации животных |  |  | ежеквартально | органы местного самоуправления (по согласованию) | обеспечение контроля за сохранностью поголовья скота |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Источник  финансирования | | Объемы финансирования | | Сроки  реализации | | Ответственный  за исполнение | | Ожидаемый результат |
| 2. Организация работы с поставщиками КРС | | | | | | | | | |
| 35. Составление базы данных поставщиков коров молочной продуктивности и представить в Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | - | - | | ежегодно  до 1 марта | | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва | | отбор потенциальных поставщиков | |
| 36. Проведение сбора необходимой документации для приобретения 250 голов коров молочной продуктивности | - | - | | ежегодно  до 20 марта | | председатели администраций сумонов и г. Ак-Довурака (по согласованию) | | формирование пакета документов | |
| 37. Заключение договоров по приобретению 250 голов коров молочной продуктивности, проведение оплаты договоров купли-продажи скота и договоров страхования коров | республиканский бюджет | 8750,0 | | апрель-май  2019 г. | | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | | юридическое закрепление отношений между сторонами | |
| 3. Мероприятия по определению участников проекта 2019 г. | | | | | | | | | |
| 38. Осуществление отбора семей – участников проекта и проведение собраний граждан сельских поселений | - | - | | до 10 февраля  2019 г. | | органы местного самоуправления (по согласованию), органы социальной защиты населения (по согласованию) | | оформление протоколов схода граждан | |
| 39. Составление и утверждение сводных списков участников проекта муниципальных районов и г. Ак-Довурака | - | - | | до 28 февраля  2019 г. | | органы местного самоуправления (по согласованию) | | оформление протоколов комиссий | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Источник  финансирования | Объемы финансирования | Сроки  реализации | Ответственный  за исполнение | Ожидаемый результат |
| 40. Направление утвержденного списка участников проекта председателями администраций муниципальных образований в Министерство труда и социальной политики Республики Тыва с приложением ходатайств и копий протоколов сходов граждан сельских поселений | - | - | до 15 марта  2019 г. | органы местного самоуправления (по согласованию) | утверждение списка участников проекта |
| 41. Сбор и направление в Министерство труда и социального развития Республики Тыва пакета документов претендентов на участие в проекте «Корова – кормилица» | - | - | до 28 февраля  2019 г. | органы местного самоуправления Республики Тыва (по согласованию) | проверка документов |
| 42. Составление сводного списка участников проекта | - | - | до 15 марта 2019 г. | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Межведомственная комиссия при Правительстве Республики Тыва по реализации социального проекта «Корова – кормилица» | утверждение сводного списка участников согласно протоколу Межведомственной комиссии |
| 4. Мероприятия по передаче коров | | | | | |
| 43. Передача телят, полученных участниками проекта 2017 года, участникам проекта 2019 года | - | - | до 1 июня  2019 г. | органы местного самоуправления (по согласованию), Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | увеличение количества участников проекта |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Источник  финансирования | Объемы финансирования | Сроки  реализации | Ответственный  за исполнение | Ожидаемый результат |
| 44. Передача 250 коров новым участникам проекта 2019 года | - | - | до 1 июля  2019 г. | органы местного самоуправления (по согласованию), Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | оказание натуральной помощи малоимущим семьям в виде коровы с теленком |
| 45. Заключение социального контракта с участниками проекта 2019 года | - | - | апрель - май 2019 г. | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | социальный контракт |
| 5. Зооветеринарные мероприятия | | | | | |
| 46. Проведение УЗИ-обследования на стельность КРС, выданного участникам проекта 2017-2018 гг. | - | - | до 25 февраля  2019 г. | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва | информационная справка |
| 47. Составление плана-графика осеменения коров, признанных нестельными, по результатам УЗИ-обследования | - | - | до 1 февраля  2019 г. | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва | информационная справка |
| 48. Проведение процедур по искусственному осеменению нестельных коров, выданных участникам проекта 2017-2018 гг. | за счет средств собственных средств участников проекта и муниципальных образований | - | по отдельному графику | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва | информационная справка |
| 49. Проведение диагностических исследований передаваемого скота в 2019 году | - | - | до 1 февраля 2019 г. | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва | проведение ветеринарных исследований |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Источник  финансирования | Объемы финансирования | Сроки  реализации | Ответственный  за исполнение | Ожидаемый результат |
| 50. Проведение ветеринарно-профилактических мероприятий | - | - | постоянно | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, ветеринарные врачи управлений ветеринарии муниципальных образований (по согласованию) | своевременная вакцинация животных против особо опасных болезней |
| 51. Постановка скота на учет (внесение записи в похозяйственную книгу) | - | - | апрель - май  2019 г. | органы местного самоуправления (по согласованию) | информационная справка |
| 52. Проведение биркования коров, телок, приплода | - | - | до 15 апреля 2019 г. | органы местного самоуправления (по согласованию) | информационная справка |
| 53. Организация работы по постройке зимних стаек для скота (при необходимости) | - | - | до 30 июня  2019 г. | органы местного самоуправления (по согласованию) | фотоотчеты |
| 54. Проведение кормозаготовительных работ | за счет средств участников проекта | - | до 30 сентября 2019 г. | органы местного самоуправления (по согласованию) | формирование запаса кормов на зимний период |
| 55. Подготовка к зимовке скота (заготовка и сбор сухого навоза, проведение ветеринарных мероприятий, утепление и дезинфекция помещений для скота, ремонтные работы и др.) | - | - | до 30 сентября 2019 г. | органы местного самоуправления (по согласованию) | подготовка к зимнему периоду |
| 6. Финансирование проекта | | | | | |
| 56. Подготовка и направление заявки в Министерство финансов Республики Тыва на приобретение 250 коров | - | - | до 20 февраля 2019 г. | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | протокол |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Источник  финансирования | Объемы финансирования | Сроки  реализации | Ответственный  за исполнение | Ожидаемый результат |
| 57. Направление финансовых средств для приобретения и страхования 250 коров молочной породы в Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | республиканский бюджет | 9250,0 | до 3 марта  2019 г. | Министерство финансов Республики Тыва | перечисление финансовых средств поставщикам КРС |
| 58. Перечисление поставщикам финансовых средств для приобретения 250 коров | республиканский бюджет | 8750,0 | апрель-май  2019 г. | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | поддержка крестьянско-фермерских хозяйств |
| 59. Заключение и оплата договоров страхования 250 коров (на случаи болезни, кражи) | республиканский бюджет | 250,0 | апрель-май  2019 г. | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | страхование скота |
| 60. Заключение и оплата договоров по ветеринарному сопровождению коров молочной продуктивности | республиканский бюджет | 250,0 | апрель-май  2019 г. | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | оплата услуг ветеринаров |
| 7. Организация социальной помощи участникам проекта | | | | | |
| 61. Формирование базы данных детей участников проекта по уровням образования (дошкольный и школьный возраст) | - | - | до 30 апреля  2019 г. | Министерство образования и науки Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) | составление списков детей участников проекта |
| 62. Обеспечение оздоровления и отдыха детей участников проекта в период летней оздоровительной кампании | - | - | июнь-август  2019 г. | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство образования и науки Республики Тыва | устройство детей участников проекта в летние оздоровительные лагеря |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Источник  финансирования | Объемы финансирования | Сроки  реализации | Ответственный  за исполнение | Ожидаемый результат |
| 63. Проведение анализа численности семей, получающих доход от реализации излишков молока и молочной продукции | - | - | ежемесячно | органы местного самоуправления (по согласованию), Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | получение оценки результатов эффективности работы участников проекта |
| 64. Содействие участникам проекта в трудоустройстве на работу, организации предпринимательской деятельности, получении безвозмездной субсидии на открытие собственного дела, в том числе организация профессионального обучения | - | - | ежемесячно | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | повышение уровня занятости граждан сельских поселений |  |
| »; |

з) в разделе IV слова «Агентство по делам семьи и детей» заменить словами «Министерство труда и социальной политики Республики Тыва»;

3) состав Межведомственной комиссии при Правительстве Республики Тыва по реализации социального проекта «Корова – кормилица» изложить в следующей редакции:

**«СОСТАВ**

Межведомственной комиссии при Правительстве

Республики Тыва по реализации социального

проекта «Корова – кормилица»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Натсак О.Д. | – | заместитель Председателя Правительства Республики Тыва, председатель; |
| Сенгии С.Х. | – | министр труда и социальной политики Республики Тыва, заместитель председателя; |
| Кула А.В. | – | ведущий специалист отдела организации социального обслуживания семьи и детей ГБУ Республики Тыва «Республиканский комплексный центр социального обслуживания населения «Поддержка», секретарь; |
| Данзы-Белек Э.С. | – | министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва; |
| Кара-Сал Л.Ы. | – | заместитель начальника департамента по работе с муниципальной властью и взаимодействию с институтами гражданского общества Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва; |
| Оруспай Ю.Д. | – | заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва; |
| Салчак Л.К. | – | председатель ТРООО «Союз женщин России» в Республике Тыва (по согласованию); |
| Тас-оол Л.Ш. | – | заместитель министра труда и социальной политики Республики Тыва»; |

4) в форме социального контракта:

а) в пункте 1.1 слова «социальной адаптации» заменить словами «социального сопровождения»;

б) в пункте 2.1.1 слова «социальной адаптации» заменить словами «социального сопровождения»;

в) в пункте 2.1.2 слова «социальной адаптации» заменить словами «социального сопровождения»;

г) в пункте 2.1.3 слова «социальной адаптации» заменить словами «социального сопровождения»;

д) в пункте 2.1.4 слова «социальной адаптации» заменить словами «социального сопровождения»;

е) в пункте 2.3.1 слова «социальной адаптации» заменить словами «социального сопровождения»;

ж) в пункте 2.4.1 слова «социальной адаптации» заменить словами «социального сопровождения».

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Республики Тыва Ш. Кара-оол