ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА  
**АЙТЫЫШКЫН**

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА  
**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 24 июля 2019 г. № 337-р

г.Кызыл

**Об утверждении плана мероприятий по реализации**

**Комплекса мер по кадровому обеспечению организаций-**

**участников комплексного инвестиционного проекта**

**«Енисейская Сибирь» на территории Красноярского**

**края, Республики Тыва, Республики Хакасия**

В целях организации работы по кадровому обеспечению организаций-участников комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь» на территории Красноярского края, Республики Тыва, Республики Хакасия:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации Комплекса мер по кадровому обеспечению организаций-участников комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь» на территории Красноярского края, Республики Тыва, Республики Хакасия.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на контрольное управление Главы Республики Тыва.

3. Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале правовой информации» ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Республики Тыва Ш. Кара-оол

Утвержден

распоряжением Правительства

Республики Тыва

от 24 июля 2019 г. № 337-р

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

по реализации Комплекса мер по кадровому обеспечению

организаций-участников комплексного инвестиционного проекта

«Енисейская Сибирь» на территории Красноярского края,

Республики Тыва, Республики Хакасия

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Сроки  исполнения | Ответственные  за исполнение |
| 1. Провести заседание «круглого стола» с участием организаторов и победителей Межрегионального конкурса «Лидеры Енисейской Сибири» | 26 июня 2019 г. | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, органы местного самоуправления Тоджинского, Каа-Хемского, Пий-Хем-ского, Овюрского, Улуг-Хемского кожуунов и г. Кызыла (по солгасованию) |
| 2. Разработать мероприятия для включения в проект стратегии обеспечения кадрами инвестиционных проектов «Енисейской Сибири» | июль 2019 г. | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Агентство труда и занятости Красноярского края (по согласованию) |
| 3. Провести встречи с руководителями и представителями инвестиционных компаний, участвующих в реализации инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь» | по отдельному графику | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) |
| 4. Организовать участие безработных граждан в межрегиональной ярмарке в г. Красноярске для трудоустройства в инвестиционные компании, являющиеся участниками инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь» | 25 сентября  2019 г. | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Агентство труда и занятости Красноярского края (по согласованию) |
| 5. Проводить ярмарки вакансий для привлечения безработных граждан на строительство железной дороги «Элегест – Кызыл – Курагино» | 2020-2022 гг. | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Сроки  исполнения | Ответственные  за исполнение |
| 6. Организовать профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан для трудоустройства в рамках строительства и эксплуатации железной дороги «Элегест – Кызыл – Курагино» | 2022 г. | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) |
| 7. Принять меры по включению заказа инвестиционных компаний в целевую подготовку кадров со средним и высшим образованием для трудоустройства выпускников в рамках строительства и эксплуатации железной дороги «Элегест – Кызыл – Курагино» | 2019-2020 гг. | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, Министерство образования и науки Республики Тыва |
| 8. Организовать обмен информацией о работодателях, участвующих в реализации комплекса инвестиционных проектов на территории Красноярского края, Республики Тыва, Республики Хакасия, кадровой потребности работодателей для обеспечения трудовой мобильности граждан | постоянно | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва |
| 9. Информировать работодателей, участвующих в реализации проекта «Енисейская Сибирь» и имеющих кадровую потребность, о возможности подбора кадров из числа жителей Красноярского края, Республики Тыва, Республики Хакасия, в том числе об участии в программе «Повышение трудовой мобильности граждан» | по мере реализации проектов | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва |
| 10. Освещать на интернет-ресурсах информацию о ходе реализации мероприятий в области кадрового обеспечения инвестиционных проектов «Енисейская Сибирь» и трудоустройстве безработных граждан | постоянно | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва |
| 11. Составить сетевой график заполнения кадровой потребности работодателей, участвующих в реализации проекта «Енисейская Сибирь», за счет всех источников трудовых ресурсов | ежегодно в мае | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва |
| 12. Привлечь безработных граждан на строительство горно-обогатительного комбината на базе медно-порфирового месторождения «Ак-Суг» и Тарданского рудного золота | 2020-2021 гг. | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, ООО «Голевская горнорудная компания» (по согласованию), ООО «ТарданГолд» (по согласованию), ООО «УК «Интергео» (по согласованию) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Сроки  исполнения | Ответственные  за исполнение |
| 13. Включить заявку ООО «Голевская горнорудная компания» и ООО «ТарданГолд» в целевую подготовку специалистов со средним и высшим профессиональным образованием | 2019-2020 гг. | Министерство экономики Республики Тыва, Министерство образования и науки Республики Тыва, ООО «Голевская горнорудная компания» (по согласованию), ООО «ТарданГолд» (по согласованию) |
| 14. Организовать по заявке ООО «Голевская горнорудная компания» и ООО «ТарданГолд» профессиональное обучение безработных граждан для трудоустройства на горно-обогатительном комбинате на базе медно-порфирового месторождения «Ак-Суг» | 2019-2020 гг. | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, ООО «Голевская горнорудная компания» (по согласованию), ООО «ТарданГолд» (по согласованию) |
| 15. Подписать соглашение с инвестором для привлечения безработных граждан на строительство объекта «Горнолыжный туристический комплекс «Тайга» | 2023-2025 гг. | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство экономики Республики Тыва |
| 16. Подписать соглашения с подрядными организациями для привлечения безработных граждан на строительство дороги «Красноярск – Абакан – Кызыл – Хандагайты – Ховд – Урумчи» | 2019-2025 гг. | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва |
| 17. Предоставить на конкурсной основе государственную поддержку безработным гражданам для развития объектов придорожного сервиса вдоль дороги «Красноярск – Абакан – Кызыл – Хандагайты – Ховд – Урумчи» | 2025 г. | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва |
| 18. Обеспечить трудоустройство безработных граждан в рамках строительства топливно-заправочного комплекса в с. Хандагайты | март-август  2020 г. | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва |
| 19. Организовать трудоустройство безработных граждан в период строительства элеватора | 2022-2024 гг. | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва |
| 20. Организовать профессиональное обучение граждан из числа безработных для работы на элеваторе по заявке работодателя ООО «Агрохолдинг «Заря» | 2022-2023 гг. | ООО «Агрохолдинг «Заря» (по согласованию), Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Сроки  исполнения | Ответственные  за исполнение |
| 21. Принять меры по трудоустройству от 50 до 100 безработных граждан в период строительства Многопрофильного медицинского центра в г. Кызыле | 2022 г. | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва |
| 22. Организовать обучение среднего технического персонала для работы в Многопрофильном медицинском центре в г. Кызыле | 2022 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва |
| 23. Трудоустроить не менее 50 безработных граждан в период строительства Многопрофильной стоматологической поликлиники в г. Кызыле | 2022 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва |
| 24. Включить в целевую подготовку кадров со средним и высшим профессиональным образованием специальности для работы в международном аэропорту г. Кызыла | 2019-2020 гг. | Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва |