ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА  
**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА  
**ДОКТААЛ**

от 30 июля 2024 г. № 383

г. Кызыл

**Об утверждении доклада о реализации**

**государственной программы Республики**

**Тыва «Развитие государственных языков**

**Республики Тыва на 2021-2024 годы»**

**за период с 2021 по 2023 годы**

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Тыва, утвержденным постановлением Правительства Республики Тыва от 19 июля 2023 г. № 528, и постановлением Правительства Республики Тыва от 8 ноября 2023 г. № 815 «Об утверждении государственной программы Республики Тыва «Развитие государственных языков Республики Тыва» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый доклад о реализации государственной программы Республики Тыва «Развитие государственных языков Республики Тыва на 2021-2024 годы» за период с 2021 по 2023 годы.

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Первый заместитель Председателя

Правительства Республики Тыва В. Донских

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Тыва

от 30 июля 2024 г. № 383

**Д О К Л А Д**

о реализации государственной программы

Республики Тыва «Развитие государственных

языков Республики Тыва на 2021-2024 годы»

за период с 2021 по 2023 годы

Государственная программа Республики Тыва «Развитие государственных языков Республики Тыва на 2021-2024 годы» утверждена постановлением Правительства Республики Тыва от 8 декабря 2020 г. № 610 (далее – государственная программа). В рамках государственной программы реализовывались две подпрограммы.

Подпрограмма 1 «Развитие и

распространение русского языка как основы

гражданской самоидентичности и языка

международного диалога»

(далее – Подпрограмма 1)

Ответственным исполнителем Подпрограммы 1 является Министерство образования Республики Тыва.

Соисполнители Подпрограммы 1 – ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации», органы управления образованием муниципальных образований Республики Тыва (по согласованию); государственные бюджетные (автономные) общеобразовательные учреждения Республики Тыва, муниципальные бюджетные (автономные) общеобразовательные учреждения Республики Тыва (по согласованию), а также Ассоциация учителей русского языка и литературы Республики Тыва, Министерство культуры Республики Тыва, Агентство по делам национальностей Республики Тыва, ГАУ «Центр русской культуры» Республики Тыва, ГБУ «Тувинская республиканская детская библиотека им. К.И. Чуковского», ГБУ «Национальный архив Республики Тыва», ГБУ «Национальная библиотека им. А.С. Пушкина Республики Тыва».

Основная цель Подпрограммы 1 – развитие русского языка как инструмента формирования и укрепления единого образовательного пространства Российской Федерации и Республики Тыва, которое достигается путем создания условий, соответствующих основным современным требованиям (в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), обучающимся в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях.

Основные задачи Подпрограммы 1:

- развитие кадрового потенциала педагогов по вопросам изучения русского языка, в рамках направления (подпрограммы) «Развитие и распространение русского языка как основы гражданской самоидентичности и языка международного диалога»;

- продвижение русского языка как языка международного диалога путем поддержки центров русского языка и культуры народов Российской Федерации через организацию и проведение комплексных мероприятий по продвижению русского языка в образовательных организациях республики, проведения мероприятий просветительского, образовательного и научно-методического характера, направленных на популяризацию российской науки, культуры и образования.

Подпрограмма 1 состоит из основных мероприятий, которые отражают актуальные и перспективные направления государственной политики в сфере развития государственных языков и эффективно дополняют основные положения ведомственной программы Министерства просвещения Российской Федерации «Научно-методическое, методическое и кадровое обеспечение обучения русскому языку и языкам народов Российской Федерации», утвержденной распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 16 мая 2019 г. № Р-60.

Решение задач Подпрограммы 1 обеспечивается путем проведения основных мероприятий:

1) повышение квалификации педагогических работников по вопросам изучения русского языка, государственных гражданских и муниципальных служащих;

2) совершенствование условий для расширения присутствия русского языка и образования на русском языке в иностранных государствах;

3) развитие открытого образования на русском языке и обучения русскому языку;

4) проведение крупных социально значимых мероприятий, направленных на популяризацию русского языка;

5) развитие кадрового потенциала педагогических работников по вопросам изучения русского языка.

Сроки и этапы реализации Подпрограммы 1 – 2021-2024 годы.

Объем финансирования Подпрограммы 1 всего на 2021-2023 годы: план – 3053,3 тыс. рублей, факт – 2640,1 тыс. рублей (86,5 процента), в том числе:

в 2021 году: план – 1 246,2 тыс. рублей, факт – 943,3 тыс. рублей (75,7 процента);

в 2022 году: план – 981,6 тыс. рублей, факт – 781,3 тыс. рублей (79,6 процента);

в 2023 году: план – 825,5 тыс. рублей, факт – 825,5 тыс. рублей (100 процентов).

Актуальность Подпрограммы 1 продиктована особой важностью развития, поддержки, сохранения и функционирования русского языка с целью консолидации российского общества, гармоничного развития человека, его интеграции в социально-экономическое и культурное пространство.

Русский язык на протяжении длительного времени способствовал становлению и обогащению языков многих народов России, объединял народы и культуры. Происходящие в стране преобразования не могут не отразиться на состоянии и путях развития русского языка в Республике Тыва.

Реализация мероприятий Подпрограммы 1 предусматривает рост количественных показателей, отражающих повышение интереса обучающихся к изучению русского языка и демонстрации знания русского языка, за счет их участия в различных конкурсных мероприятиях, а также повышения квалификации и профессионализма работников сферы образования по преподаванию русского языка. В связи с сокращением финансирования Подпрограммы 1 на 21,2 процента с 2022 года значения двух показателей были пересмотрены в сторону уменьшения.

Таблица 1

Значение показателей Подпрограммы 1 за 3 года, план/факт

| Наименование  показателя | Значение показателя в 2021 году | | | Значение показателя в 2022 году | | | Значение показателя в 2023 году | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт | исполнение | план | факт | исполнение | план | факт | исполнение |
| 1. Доля педагогических работников, принявших участие в научно-методических и организационно-методических мероприятиях в форме конференций, конкурсов, фестивалей, «круглых столов» и т.д. (процентов) | 50 | 115,4 | +65,4 | 45 | 50,6 | +5,6 | 46 | 68,9 | +22,9 |
| 2. Численность педагогических работников, прошедших повышение квалификации и переподготовку по вопросам совершенствования норм и условий полноценного функционирования и развития русского языка как государственного языка Российской Федерации и Республики Тыва (чел.) | 300 | 409 | +109 | 300 | 311 | +11 | 310 | 800 | +510 |
| 3. Доля учащихся 1-11 классов, принявших участие в различных мероприятиях, направленных на популяризацию русского языка (процентов) | 8 | 14,7 | +6,75 | 10 | 56,5 | +46,5 | 12 | 21,2 | +9,2 |

Показатель «Доля педагогических работников,

принявших участие в научно-методических и

организационно-методических мероприятиях

в форме конференций, конкурсов, фестивалей,

«круглых столов» и т.д.» (далее – показатель № 1)

Таблица 2

Значение показателя № 1 Подпрограммы 1 за 3 года, план/факт

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение показателя, процентов | 2021 год | | | 2022 год | | | 2023 год | | |
| план | факт | исполнение | план | факт | исполнение | план | факт | исполнение |
| 50 | 115,4 | +65,4 | 45 | 50,6 | +5,6 | 46 | 68,9 | +22,9 |

По данному показателю все мероприятия исполнены, доля участников в 2021 г. составила 115,4 процента при плане 50 процентов, в 2022 г. – 50,6 процента при плане 45 процентов, в 2023 г. – 68,9 процента при плане 46 процентов.

Хорошие результаты на федеральном этапе показала учитель русского языка и литературы № 1 школы г. Кызыла Микова Лидия Сергеевна, победитель регионального этапа Всероссийской олимпиады учителей русского языка «Хранители русского языка». С 6 по 8 декабря 2023 г. в г. Тула, Микова Лидия Сергеевна стала лауреатом благотворительной программы фонда «Эмпатия», который является одним из организаторов олимпиады «Хранители русского языка», и будет получать выплату в размере 50 тыс. рублей ежемесячно в течение одного года.

Показатель «Численность педагогических работников,

прошедших повышение квалификации и переподготовку

по вопросам совершенствования норм и условий

полноценного функционирования и развития

русского языка как государственного языка Российской

Федерации и Республики Тыва» (далее – показатель № 2)

Таблица 3

Значение показателя № 2 Подпрограммы 1 за 3 года, план/факт

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение показателя, чел. | 2021 год | | | 2022 год | | | 2023 год | | |
| план | факт | % исполнения | план | факт | % исполнения | план | факт | % исполнения |
| 300 | 409 | +109 | 300 | 311 | +11 | 310 | 800 | +510 |

По данному показателю все мероприятия исполнены, количество участников в 2021 г. составило 409 чел. при плане 300 чел., в 2022 г. – 300 чел. при плане 300 чел., в 2023 г. – 800 чел. при плане 310 чел. Значения показателя были достигнуты и перевыполнены.

В 2021 году квалификацию повысили 409 педагогических работников и 15 муниципальных служащих на 11 курсах повышения квалификации, 3 семинарах.

За 2022 год для 311 чел. и 14 муниципальных служащих было организовано 10 курсов повышения квалификации, 2 семинара, 1 фестиваль, 3 методических десанта.

В 2023 году всего обучились 800 учителей и 3 муниципальных служащих на 11 курсах повышения квалификации, 1 семинаре.

Всего за 3 года было проведено 40 мероприятий по повышению квалификации педагогов и муниципальных служащих, из них:

- 31 курс повышения квалификации;

- 1 курс переподготовки;

- 4 семинара;

- 1 фестиваль открытых уроков;

- 3 выездных методических десанта.

Ежегодно разрабатывались дополнительные профессиональные образовательные программы по вопросам функционирования русского языка как государственного языка Российской Федерации, а также по вопросам преподавания русского языка в условиях реализации ФГОС общего образования, по теории и методике обучения русской речи детей начальных классов и дошкольного возраста. Наиболее востребованными среди педагогов были следующие дополнительные профессиональные образовательные программы:

- «Методические подходы подготовки обучающихся к устному экзамену по русскому языку»;

- «Особенности подготовки к ГИА по русскому языку»;

- «Реализация требований обновленных ФГОС ООО, ФГОС СОО в работе учителя»;

- «Особенности преподавания учебных предметов «Родной (русский) язык», «Родная (русская) литература»;

- «Особенности преподавания учебных предметов «Русский язык» и «Литературное чтение» на родном русском языке в НОО».

Для организации повышения квалификации налажено сотрудничество с ведущими институтами Российской Федерации. В апреле 2021 года заключено соглашение о сотрудничестве между Министерством образования Республики Тыва и ФГБОУ ВО «Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина». В 2022 г. заключено соглашение о сотрудничестве с ФГБУ «Федеральный институт развития родных языков Российской Федерации» о сотрудничестве в области этнокультурного образования от 22 апреля 2022 г. № 01/11.

Показатель «Доля учащихся 1-11 классов,

принявших участие в различных мероприятиях,

направленных на популяризацию русского языка»

(далее – показатель № 3)

Таблица 4

Значение показателя № 3 Подпрограммы 1 за 3 года, план/факт

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение показателя, процентов | 2021 год | | | 2022 год | | | 2023 год | | |
| план | факт | исполнение | план | факт | исполнение | план | факт | исполнение |
| 8 | 14,7 | +6,75 | 10 | 56,5 | +46,5 | 12 | 21,2 | +9,2 |

По данному показателю все мероприятия исполнены, доля участников в 2021 г. составила 14,7 процента при плане 8 процентов, в 2022 г. – 56,5 процента при плане 10 процентов, в 2023 г. – 21,2 процента при плане 12 процентов.

В различных мероприятиях, направленных на популяризацию русского языка, в 2021 г. участие приняли 10260 учащихся 1-11 классов школ Республики Тыва (14,7 процента из 69600 детей), в 2022 году – 41746 учащихся (56,5 процента из 73828 чел.), в 2023 г. – 15361 чел. (21,5 процента из 72540 чел.).

Победители регионального тура Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» ежегодно в мае отдыхали в Международном детском центре «Артек» (г. Ялта): в 2021 году – 6 чел., в 2022 году – 3 чел., в 2023 году – 4 чел.

Проводилась активная информационная политика в средствах массовой информации, социальных сетях, на официальных сайтах Министерства образования Республики Тыва и Тувинского института развития образования и повышения квалификации. За 3 года организовано 86 публикаций, в том числе 26 выступлений в средствах массовой информации (ГТРК «Тыва», Тува 24), 60 инфоповодов в социальных сетях по вопросам обучения русскому языку, по продвижению ресурсов русского языка и образования на русском языке.

Таблица 5

Число публикаций в средствах массовой

информации и на сайтах за 3 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | |
| план | факт | план | факт | план | факт |
| 20 | 27 | 25 | 29 | 30 | 30 |

За 3 года организовано всего 218 мероприятий, в том числе среди:

педагогов – 17 конкурсов, 40 обучающих мероприятий;

обучающихся и студентов – 161 мероприятие.

Если взять среднее значение показателей, то в год проведено 19 мероприятий для 963 педагогов, 54 мероприятия для 22576 обучающихся и студентов.

Можно отметить активное участие в культурно-массовых мероприятиях, популяризующих русский язык как государственный и как средство межнационального общения, педагогов и обучающихся образовательных организаций Тувы. Например, предметно-методические объединения Дзун-Хемчикского, Овюрского кожуунов, города Ак-Довурак активно участвуют во всех мероприятиях Подпрограммы 1. По охвату студентов лидируют Тувинский политехнический техникум и Кызылский колледж искусств. По охвату обучающихся на мероприятиях все муниципалитеты принимают активное участие, что свидетельствует об увеличении интереса со стороны детей.

Всего за 3 года организованы литературные конкурсы и конкурсы чтецов среди педагогов, обучающихся и студентов для выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи. Проведено более 34 конкурсных мероприятий, посвященных Дню славянской письменности и культуры, Дню русского языка и Международному дню родного языка, с общим охватом более 41 тыс. человек. Это региональные конкурсы «Живая классика», «Моё первое перышко», конкурс «Родной язык – душа народа», и Всероссийский конкурс сочинений, «Всероссийский мастер-класс учителей родного, в том числе русского, языка», «Мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово», «От призвания к признанию», олимпиада «Хранители русского языка».

В рамках «Субботней школы» был организован цикл лекций по русскому языку для обучающихся 9 и 11 классов общеобразовательных организаций с привлечением учителей русского языка, членов региональных учебно-методических объединений русского языка, которые провели цикл лекций с общим охватом 1076 чел.

Выводы: постепенно улучшаются показатели по итогам государственной итоговой аттестации (далее – ЕГЭ) по русскому языку и литературе (основной период). Наблюдается повышение среднего балла результатов государственной итоговой аттестации по русскому языку и русской литературы учащихся 9 и 11 классов за последние 3 года.

По русскому языку ЕГЭ (основной период) за 3 года отмечается скачкообразные результаты в сторону увеличения среднего балла по республике: в 2021 году – 61,7, в 2022 году – 57,6, в 2023 году – 58,3, в целом увеличился на 0,74.

Доля участников, получивших от 81 до 100 баллов, сохранилась на одном уровне за последние 2 года (3,83 процента).

Доля участников, преодолевших минимальный порог, за 3 года остается практически на одном уровне: в 2021 году – 99,4 процента, в 2022 году – 96,1, в 2023 году – 96,8 процента.

Таблица 6

Итоги ЕГЭ по русскому языку за 3 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Русский язык, ЕГЭ | Средний балл | Преодолели минимальный порог, процентов | Получили высокие баллы (81-100), процентов |
| 2021 г. | 61,7 | 99,4 | 11,2 |
| 2022 г. | 57,6 | 96,1 | 7,31 |
| 2023 г. | 58,3 | 96,8 | 11,1 |

Причина снижения баллов в 2022 году, во-первых, связана с изменением содержания КИМов по русскому языку, во-вторых, с тем, что выпускники 2022 года из-за ковидных ограничений в 2020 году не сдавали ОГЭ по русскому языку.

В 2022 году ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов сдали 4 учащихся, в 2023 году – 4 чел.

ЕГЭ по русской литературе (основной период) за 3 года отмечается увеличением среднего балла по республике на 1,5, доли выпускников, преодолевших минимальный порог, – на 11,4 процента, доли выпускников, получивших от 81 до 100 баллов, – на 13,1 процента.

Таблица 7

Итоги ЕГЭ по русской литературе за 3 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Литература, ЕГЭ | Средний балл | Преодолели минимальный порог, процентов | Получили высокие баллы (81-100), процентов |
| 2021 г. | 51,3 | 80,7 | 5,26 |
| 2022 г. | 46,7 | 79,07 | 9,3 |
| 2023 г. | 52,8 | 92,11 | 18,42 |

По итогам основного периода ОГЭ по русскому языку (основной период) наблюдается значительное увеличение качества знаний на 16,1 процента и составляет 61,1 процента в 2023 г. (в 2021 г. – 45 процентов, в 2022 г. – 56,1 процента).

Таблица 8

Итоги ОГЭ по русскому языку за 3 года

|  |  |
| --- | --- |
| Русский язык, ОГЭ | Качество знаний, процентов |
| 2021 г. | 45,0 |
| 2022 г. | 56,1 |
| 2023 г. | 61,1 |

По итогам основного периода ОГЭ по русской литературе наблюдается стабильный рост качества знаний (+11,9 процента) по сравнению с 2021 г. В 2023 году успеваемость составила 100 процентов.

Таблица 9

Итоги ОГЭ по русской литературе за 3 года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Литература, ОГЭ | Успеваемость, процентов | Качество знаний, процентов |
| 2019 г. | 96,9 | 43,7 |
| 2022 г. | 74,2 | 48,4 |
| 2023 г. | 100 | 55,6 |

Участники государственной программы отмечают необходимость дальнейшей реализации Подпрограммы 1 по развитию и популяризации русского языка в республике.

Подпрограмма 2 «Развитие тувинского

языка на 2021-2024 годы» государственной

программы «Развитие государственных языков

Республики Тыва на 2021-2024 годы»

(далее – Подпрограмма 2)

Ответственными исполнителями Подпрограммы 2 являются Министерство образования Республики Тыва, ГБНУ Министерства образования Республики Тыва «Институт развития национальной школы».

Основная цель Подпрограммы 2 – создание условий для сохранения, развития тувинского языка как государственного языка Республики Тыва.

Задачи Подпрограммы 2:

– совершенствование правового, научного и научно-методического обеспечения развития тувинского языка как государственного языка в Республике Тыва;

– развитие целостной системы обучения на тувинском языке и изучения тувинского языка в Республике Тыва;

– расширение сферы использования тувинского языка, популяризация тувинского языка.

Подпрограмма 2 состоит из основных мероприятий, которые отражают актуальные и перспективные направления государственной политики в сфере развития государственных языков и эффективно дополняют основные положения ведомственной программы Министерства просвещения Российской Федерации «Научно-методическое, методическое и кадровое обеспечение обучения русскому языку и языкам народов Российской Федерации», утвержденной распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 16 мая 2019 г. № Р-60.

Решение задач Подпрограммы 2 обеспечивается путем проведения основных мероприятий:

1. создание условий для функционирования тувинского языка как государственного языка Республики Тыва на 2021-2024 годы;
2. развитие системы непрерывного образования на тувинском языке на 2021-2024 годы;
3. информационное развитие тувинского языка на 2021-2024 годы.

Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2 – 2021-2024 годы.

Объем финансирования Подпрограммы 2: всего на 2021-2024 годы – 25316,3 тыс. рублей согласно изменениям, внесенным в Закон Республики Тыва от 27 июля 2022 г. № 854-ЗРТ «О республиканском бюджете Республики Тыва на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», в том числе:

- в 2021 году: по плану – 6956,3 тыс. рублей, факт – 6808,46 тыс. рублей (97,8 процента);

- в 2022 году: по плану – 6800,0 тыс. рублей, факт – 6267,6 тыс. рублей (92,1 процента);

- в 2023 году: по плану – 3876,0 тыс. рублей, факт – 3873,5 тыс. рублей (99,9 процента).

Фактическое исполнение за период 2021-2023 гг. составило 16949,56 тыс. рублей.

Таблица 1

Значение показателей Подпрограммы 2 за 3 года, план/факт

| Наименование  показателя | Значение показателя в 2021 году | | | Значение показателя в 2022 году | | | Значение показателя в 2023 году | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт | исполнение | план | факт | исполнение | план | факт | исполнение |
| 1. Количество научных публикаций по функционированию тувинского языка как государственного и учебно-методической литературы, единиц в год | 10 | 13 | исполнено +3 ед. | 10 | 10 | исполнено | 10 | 10 | исполнено |
| 2. Доля охвата обучением детей тувинскому языку в разных формах в дошкольных образовательных организациях, процентов | 100 | 80 | в исполнении -20% | 100 | 83 | в исполнении  -17% | 80 | 83 | исполнено  +3% |
| 3. Доля охвата обучением детей тувинскому языку в разных формах в общеобразовательных организациях, процентов | 80 | 70 | в исполнении  -10% | 80 | 66 | в исполнении  -14% | 65 | 67 | исполнено  +2% |
| 4. Количество электронных продуктов на тувинском языке, размещенных в информационно-коммуника-ционной сети «Интернет» на условиях свободной лицензии, единиц в год | 10 | 10 | исполнено | 10 | 20 | исполнено | 10 | 10 | исполнено |

Показатель «Количество научных публикаций

по функционированию тувинского языка как

государственного и учебно-методической

литературы, единиц в год» (далее – показатель № 1)

Таблица 2

Значение показателя № 1 Подпрограммы 2 за 3 года, план/факт

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение  показателя, ед. в год | 2021 год | | | 2022 год | | | 2023 год | | |
| план | факт | исполнение | план | факт | исполнение | план | факт | исполнение |
| 10 | 13 | исполнено. +3 ед. | 10 | 10 | исполнено | 10 | 10 | исполнено |

По данному показателю все мероприятия исполнены, количество научных публикаций по функционированию тувинского языка как государственного и учебно-методической литературы составило в 2021 г. 13 единиц при плане 10, в 2022 г. – 10 при плане 10, в 2023 г. – 10 при плане 10.

Статьи опубликованы в научных журналах таких баз данных, как Scopus, ВАК и РИНЦ ив других изданиях.

Издана «Урянхайско-тувинская энциклопедия» в 2-х томах с общим тиражом 2 тыс. экземпляров. Переведены, озвучены и переданы тексты на тувинском языке для информационного обслуживания аэропорта ФКБ «Аэропорт-Кызыл».

Ежеквартально проходят заседания Республиканской терминологической комиссии при Правительстве Республики Тыва, на которых принимаются важные решения по функционированию тувинского языка как государственного. Разработана и утверждена Указом Главы Республики Тыва от 21 августа 2023 г. № 274 Стратегия государственной поддержки и развития тувинского языка в период с 2024 по 2033 гг.

Ежегодно отмечается День тувинского языка и проводится республиканский форум «Тувинский язык – достояние народа». В рамках проведения Дня тувинского языка традиционно организуются научно-практические конференции, «круглые столы», дискуссионные площадки. Одним из ключевых мероприятий является проведение тотального диктанта по тувинскому языку. За отчетный период в диктанте по тувинскому языку всего приняло участие 8069 человек, из них в 2021 году – 2109, в 2022 году – 1413, в 2023 году – 4547.

Показатель «Доля охвата обучением детей тувинскому

языку в разных формах в дошкольных образовательных

организациях» (далее – показатель № 2)

Таблица 3

Значение показателя № 2 Подпрограммы 2 за 3 года, план/факт

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение показателя, процентов | 2021 год | | | 2022 год | | | 2023 год | | |
| план | факт | исполнение | план | факт | исполнение | план | факт | исполнение |
| 100 | 80 | в исполнении -20% | 100 | 83 | в исполнении -17% | 80 | 83 | исполнено |

Анализ по итогам ежегодных мониторингов показал, что значение данного показателя изначально было завышено. В связи с этим в 2023 году постановлением Правительства Республики Тыва от 18 июля 2023 г. № 519 «О внесении изменений в государственную программу Республики Тыва «Развитие государственных языков Республики Тыва на 2021-2024 годы» данное значение было установлено на 80 процентов. Охват детей обучением тувинскому языку в дошкольных образовательных организациях по примерной образовательной программе «Төрээн Тывам/Моя родная Тува» за отчетный период сохраняется на уровне 80 процентов. При этом в 2022 и 2023 годах наблюдается постепенный рост. Этому способствовало создание караоке с детскими песнями, мультфильмы по темам примерной образовательной программы «Төрээн Тывам/Моя родная Тува», которые дополнили учебно-методический комплекс, разработанный и изданный в 2019, 2020 годах в рамках государственной программы «Развитие тувинского языка».

Проведен республиканский конкурс мультимедийных проектов, по итогам которого выявлены победители по номинациям:

«Лучшая рисованная анимация» – Сат Ч.К. (МАДОУ детский сад «Хээлер» г. Чадан, Дзун-Хемчикский район), «Ээрип билбес эник»;

«Лучшая пластилиновая анимация» – Бараан А.А. (с. Адыр-Кежиг, Тоджинский район);

«Лучшая кукольная анимация» – Куулар А.В. (МАДОУ Детский сад № 31 г. Кызыл), «Кырган авам аалынга»;

«Лучшая песочная анимация» – Байыр-оол С.О. (МБДОУ детский сад № 2 «Чечек» с. Мугур-Аксы, Монгун-Тайгинский кожуун), «Кежээпей Ай-Кыс».

Ежегодно проводились курсы повышения квалификации для воспитателей дошкольных образовательных учреждений, реализующих примерную образовательную программу «Төрээн Тывам/Моя родная Тува». В них приняли участие 543 воспитателя, из них в 2021 году – 380 воспитателей, в 2022 году – 93 воспитателя, в 2023 году – 70 воспитателей.

В 2023 году 9 воспитателей из дошкольных образовательных учреждений республики прошли отбор на участие в региональном этапе Всероссийского профессионального конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы» в номинации «Лучшие практики по развитию родной речи детей дошкольного возраста». Победитель в данной номинации Донгак Э.В. приняла участие в заключительном этапе конкурса в г. Владикавказе.

Показатель «Доля охвата обучением детей

тувинскому языку в разных формах в

общеобразовательных организациях»

(далее – показатель № 3)

Таблица 4

Значение показателя № 3 Подпрограммы 2 за 3 года, план/факт

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение показателя, процентов | 2021 год | | | 2022 год | | | 2023 год | | |
| план | факт | исполнение | план | факт | исполнение | план | факт | исполнение |
| 80 | 70 | в исполнении -10% | 80 | 66 | в исполнении -14% | 65 | 67 | исполнено |

Анализ по итогам ежегодных мониторингов показал, что значение данного показателя изначально было завышено. В связи с этим в 2023 году постановлением Правительства Республики Тыва от 18 июля 2023 г. № 519 «О внесении изменений в государственную программу Республики Тыва «Развитие государственных языков Республики Тыва на 201-2024 годы» данное значение было установлено на 65 процентов. Анализ выявил, что недостижение данного значения было обусловлено тем, что изучение тувинского языка осуществляется по заявлению законных представителей школьника. В 2023 году была проведена разъяснительная работа среди родителей, разработаны методические рекомендации для общеобразовательных учреждений при составлении учебного плана, в результате чего было остановлено снижение показателя.

За отчетный период переведены на тувинский язык и изданы учебные пособия по предметам «Математика» и «Окружающий мир» для 1-3 классов с общим тиражом 18 тыс. экземпляров.

В 2022 году разработаны и изданы учебные пособия по родной (тувинской) литературе для 5-11 классов. В 2022-2023 годах разработаны и изданы учебные пособия по родному (тувинскому) языку для 5-11 классов.

В 2021, 2022 гг. организован Ресурсный центр этнопедагогики на базе МБОУ «Гимназия № 9 г. Кызыла», в котором разработаны примерные дополнительные образовательные программы 12 спецкурсов и проведено их научное сопровождение. В 6 общеобразовательных организациях республики (МБОУ «Тоора-Хемская СОШ», МБОУ СОШ с. Бай-Хаак, МБОУ СОШ № 2 г. Шагонар, МБОУ СОШ №2 г. Кызыла, МБОУ СОШ с. Алдан-Маадыр, МБОУ СОШ № 2 г. Турана) открыты филиалы Ресурсного центра этнопедагогики.

В 2022 году проведен республиканский конкурс среди общеобразовательных организаций «Лучший кабинет тувинского языка». Победителем стал кабинет родного языка и литературы МБОУ «Кызыл-Чыраанская средняя общеобразовательная школа Муниципального района «Тес-Хемский кожуун Республика Тыва».

Ежегодно проводятся курсы повышения квалификации для учителей родного языка и литературы. За отчетный период повышение квалификации прошли 533 учителя родного языка, из них в 2021 году – 152 учителя, в 2022 году – 177, в 2023 году – 204 учителя.

В 2023 году проведен региональный этап Всероссийского профессионального конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы». Победитель регионального этапа Монгуш С.А., учитель родного языка и литературы МБОУ «СОШ №12 им. Воинов-Интернационалистов г. Кызыла Республики Тыва» приняла участие во Всероссийском туре (федеральном) конкурса в г. Черкесск.

Ежегодно проводится республиканская олимпиада по родному (тувинскому) языку среди школьников. Отбор прошли 830 участников, из них в 2021 году – 339 школьников, в 2022 году – 270; в 2023 году – 221 школьник.

В качестве государственного экзамена выпускники 9-х классов выбирают тувинский язык. Экзамен по тувинскому языку сдали 2086 выпускников 9-х классов, из них в 2022 году – 601 учащийся, в 2023 году – 1485 выпускников. В 2023 году ученица 11 класса СОШ с. Успенка Тандинского кожууна сдала экзамен в форме ЕГЭ по родной литературе.

В 2022, 2023 годах проходил Республиканский конкурс среди школьников и студентов «Юный поэт». Всего приняли участие 268 школьников и студентов, из них в 2022 году – 62, в 2023 году – 206 учащихся общеобразовательных организаций и студентов учреждений среднего профессионального образования.

В 2021 году изданы три приложения «Тыва дыл» журнала «Башкы» с общим тиражом 1500 экземпляров и направлены в образовательные организации республики. Журнал «Башкы» издается в электронном формате. За отчетный период всего издано 5 номеров журнала на сайте Института развития национальной школы по адресу: [www.irnsh.ru/zhurnal-bashky](http://www.irnsh.ru/zhurnal-bashky).

Показатель «Количество электронных

продуктов на тувинском языке, размещенных в

информационно-коммуникационной сети

Интернет» на условиях свободной лицензии»

(далее – показатель № 4)

Таблица 5

Значение показателя № 4 Подпрограммы 2 за 3 года, план/факт

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение  показателя, ед. в год | 2021 год | | | 2022 год | | | 2023 год | | |
| план | факт | исполнение | план | факт | исполнение | план | факт | исполнение |
| 10 | 10 | исполнено | 10 | 20 | исполнено | 10 | 10 | исполнено |

По данному показателю все мероприятия исполнены. Созданы 6 караоке с детскими песнями, 20 мультфильмов по примерной образовательной программе «Моя Тува/Төрээн Тывам» для дошкольных образовательных учреждений Республики Тыва, 4 видеолекций, которые размещены в аккаунте Института развития национальной школы в социальных сетях Rutube, ВК:

[www.rutube.ru/channel/30188270/videos](http://www.rutube.ru/channel/30188270/videos);

[www.vk.com/irnsh](http://www.vk.com/irnsh).

В Федеральной службе по интеллектуальной собственности 25 ноября 2021 г. зарегистрировано свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ «Детское развивающее мобильное приложение «Тывалап ѳѳрен» («Научись говорить по-тувински»)» (№ 2021669294). В сети «Интернет» по адресу <https://tuvancorpus.ru> создан электронный корпус тувинского языка, который постепенно пополняется.

Выводы и предложения

За годы реализации государственной программы в Республике Тыва утвержден День тувинского языка, учреждена национальная литературная премия Главы Республики Тыва, созданы Терминологическая комиссия при Правительстве Республики Тыва, Государственная комиссия по вопросам реализации языковой политики и сохранения национального языка, принята Стратегия государственной поддержки и развития тувинского языка в период с 2024 по 2033 гг.

Создан электронный корпус тувинского языка, разработана тувинская раскладка клавиатуры для систем Андроид и iOS, а также онлайн русско-тувинский, тувинско-русский переводчик. Разработаны, изданы и вошли в федеральный перечень учебников дидактические линии по тувинскому языку и литературному чтению для 1-4 классов, издана серия «Школьная библиотека произведений тувинских писателей в 10 томах. Переведены на тувинский язык и изданы учебники и рабочие тетради по математике и окружающему миру для 1-3 классов. Издана «Урянхайско-тувинская энциклопедия» в 2-х томах, проведены конкурсы кабинетов родного языка, конкурсы и образовательные, культурные и просветительские мероприятия среди школьников, студентов, педагогов, направленные на сохранение, развитие и популяризацию тувинского языка.

Начата работа по сбору параллельных фраз для создания параллельного корпуса тувинского языка. В то же время требуется постоянное совершенствование проводимой работы с учетом развития технологий.

Таким образом, можно считать, что государственная программа Республики Тыва «Развитие государственных языков на 2021-2024 годы» была эффективной. Реализация мероприятий поспособствовали преумножению духовного богатства, доступности населения к просветительским мероприятиям, популяризирующих язык, культуру тувинского этноса, повышению функциональности государственных языков Республики Тыва; усовершенствованию нормативно-правовых документов в области использования государственных языков Республики Тыва.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_