620200099/29162(6)

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА  
**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА  
**ДОКТААЛ**

от 31 июля 2024 г. № 389

г. Кызыл

**Об утверждении доклада о реализации**

**государственной программы Республики**

**Тыва «Развитие культуры и искусства**

**на 2021-2025 годы» за период**

**с 2021 по 2023 годы**

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Тыва, утвержденным постановлением Правительства Республики Тыва от 19 июля 2023 г. № 528, и постановлением Правительства Республики Тыва от 9 ноября 2023 г. № 819 «Об утверждении государственной программы Республики Тыва «Об утверждении государственной программы Республики Тыва «Развитие культуры и искусства Республики Тыва» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый доклад о реализации государственной программы Республики Тыва «Развитие культуры и искусства на 2021-2025 годы» за период с 2021 по 2023 годы.

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Первый заместитель Председателя

Правительства Республики Тыва В. Донских

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Тыва

от 31 июля 2024 г. № 389

**Д О К Л А Д**

о реализации государственной программы

Республики Тыва «Развитие культуры

и искусства на 2021-2025 годы»

за период с 2021 по 2023 годы

Государственная программа Республики Тыва «Развитие культуры и искусства на 2021-2025 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением Правительства Республики Тыва от 25 ноября 2020 г. № 580 (изменения вносились 5 раз: в редакции от 13 июля 2021 г. № 339, от 8 декабря 2021 г. № 660, от 24 августа 2022 г., от 22 декабря 2022 г. № 846, от 9 августа 2023 г. № 600).

Ответственный исполнитель программы – Министерство культуры Республики Тыва, Министерство строительства Республики Тыва, Агентство по делам национальностей Республики Тыва (ГАУ «Центр русской культуры»).

Период реализации Программы – с 2021 по 2023 гг.

Программа состоит из 4 подпрограмм:

1) «Наследие»;

2) «Профессиональное искусство»;

3) «Социально-творческий заказ»;

4) «Развитие туризма и гостеприимства в Республике Тыва» – период реализации – 2022 год.

Цель Программы – сохранение и развитие культурного наследия; формирование многообразной и доступной культурной жизни населения Республики Тыва; укрепление международных культурных связей, формирование современного эффективного, конкурентоспособного туристского рынка; обеспечение развития внутреннего и въездного туризма, создание благоприятных условий для развития туристской индустрии.

Общий объем финансовых средств, направленных на реализацию Программы на 2021-2023 годы, составляет 4 млрд. 049 млн. 041,6 тыс. рублей при плане 4 млрд. 125 млн. 041,098 тыс. рублей, или 98,2 процента плана.

В том числе за счет средств федерального бюджета 1 млрд. 077 млн. рублей, при плане 1 млрд. 077 млн. рублей или 100 процентов.

За счет средств республиканского бюджета – 2 млрд. 972 млн. рублей при плане 2 млрд. 998 млн. 409 тыс. рублей или 99,1 процента плана.

Объем финансирования по годам составил:

2021 г. – 1 млрд. 023 млн. 144,45 тыс. рублей при плане 1 088 млн. 297,9 тыс. рублей или 94 процента;

2022 г. – 1 млрд. 801 млн. 661,85 тыс. рублей при плане 1 млрд. 808 млн. 842,08 тыс. рублей или 99,6 процента;

2023 г. – 1 млрд. 224 млн. 235 тыс. рублей при плане 1 млрд. 228 млн. 271 тыс. рублей или 99,7 процента.

тыс. рублей

В разрезе подпрограмм кассовое исполнение составило:

1) подпрограмма «Наследие», объем финансового обеспечения –  
1 млрд. 272 млн. 507 тыс. рублей, в том числе:

за счет федерального бюджета – 312 млн. 850 тыс. рублей;

за счет средств регионального бюджета – 959 млн. 657 тыс. рублей.

- 2021 – 395 млн. 216 тыс. рублей, из них за счет ФБ – 81 млн. 761 тыс. рублей;

- 2022 – 442 млн. 758 тыс. рублей, из них за счет ФБ – 131 млн. 316 тыс. рублей;

- 2023 – 434 млн. 533 тыс. рублей, из них за счет ФБ – 99 млн. 773 тыс. рублей;

2) подпрограмма «Профессиональное искусство», объем финансового обеспечения – 1 млрд. 604 млн. 857 тыс. рублей, в том числе:

за счет федерального бюджета – 62 млн. 107,6 тыс. рублей,

за счет средств регионального бюджета – 1 млрд. 542 млн. 749,4 тыс. рублей.

- 2021 – 483 млн. 830 тыс. рублей, из них за счет ФБ – 47 млн. 637,6 тыс. рублей.

- 2022 – 539 млн. 292 тыс. рублей, из них за счет ФБ – 8 млн. 271,5 тыс. рублей.

- 2023 – 581 млн. 735 тыс. рублей, из них за счет ФБ – 6 млн. 198,5 тыс. рублей;

3) подпрограмма «Социально-творческий заказ», объем финансового обеспечения – 633 млн. 252 тыс. рублей, в том числе:

за счет федерального бюджета – 259 млн. 243,1 тыс. рублей,

за счет средств регионального бюджета – 374 млн. 008,9 тыс. рублей.

- 2021 – 144 млн. 099 тыс. рублей, из них за счет ФБ – 28 млн. 926,6 тыс. рублей.

- 2022 – 281 млн. 187 тыс. рублей, из них за счет ФБ – 172 млн. 118,1 тыс. рублей.

- 2023 – 207 млн. 967 тыс. рублей, из них за счет ФБ – 58 млн. 198,4 тыс. рублей;

4) подпрограмма «Развитие туризма и гостеприимства Республики Тыва», период реализации – 2022 год, объем финансового обеспечения – 538 млн. 425 тыс. рублей, в том числе:

за счет федерального бюджета – 442,8 млн. рублей;

за счет средств регионального бюджета – 95 млн. 625,5 тыс. рублей.

- 2021 – 0;

- 2022 – 538 млн. 425 тыс. рублей;

- 2023 – 0.

тыс. рублей

*Структура расходов госпрограммы состоит из следующих направлений:*

1. Содержание подведомственных учреждений – 2 млрд. 474 млн. 526,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 – 746 млн. 895,5 тыс. рублей;

2022 – 829 млн. 607 тыс. рублей;

2023 – 898 млн. 024 тыс. рублей;

2. Проведение мероприятий – 487 млн. 857,14 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 – 125 млн. 867,2 тыс. рублей;

2022 – 231 млн. 055,3 тыс. рублей;

2023 – 136 млн. 133,7 тыс. рублей;

3. Строительство, капитальный ремонт объектов культуры – 543 млн. 033,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 – 150 млн. 382 тыс. рублей;

2022 – 202 млн. 575,1 тыс. рублей;

2023 – 190 млн. 077 тыс. рублей.

Структура расходов Программы

| Направление расходов | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | Итого за 2021-2023 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание подведомственных учреждений | 746 895,50 | 829 607,00 | 898 024,00 | 2 474 526,50 |
| итого | 746 895,50 | 829 607,00 | 898 024,00 | 2 492 968,80 |
| Социально-творческий заказ | 49 059,50 | 55 743,50 | 69 326,00 | 174 129,00 |
| Укрепление материально-технической базы учреждений | 6 700,80 | 6 042,90 | 6 345,80 | 19 089,50 |
| Субсидии на поддержку творческой деятельности муниципальных театров | 20 952,30 | 25 998,50 | 6 986,00 | 53 936,80 |
| Субсидии на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров | 16 113,90 | 8 355,10 | 6 261,10 | 30 730,10 |
| Создание школы креативных индустрий | - | 55 199,10 | - | 55 199,10 |
| Создание модельных библиотек | 25 000,00 | 40 000,00 | 20 000,00 | 85 000,00 |
| Создание виртуального концертного зала | 1 010,10 | 2 525,30 | - | 3 535,40 |
| Приобретение автоклубов | - | 28 398,00 | 15 744,00 | 44 142,00 |
| Денежное поощрение лучших работников учреждений культуры | 555,6 | 555,6 | 808 | 1 919,20 |
| Оснащение ДШИ оборудованием, музыкальными инструментами | - | 2 044,24 | - | 2 044,24 |
| Техническое оснащение музеев | - | - | 5 075,80 | 5 075,80 |
| Национальный проект «Культура» | 4 700,00 | 4 400,00 | 3 956,00 | 13 056,00 |
| Комплектование библиотечных фондов муниципальных библиотек | 1 775,05 | 1 793,13 | 1 631,00 | 5 199,18 |
| итого | 125 867,25 | 231 055,37 | 136 133,70 | 487 857,14 |
| Реализация губернаторского проекта «Сорунза» | 61 120,30 | 47 186,50 | 38 736,00 | 147 042,80 |
| Капитальный ремонт государственных учреждений культуры | - | 11 850,00 | 12 212,00 | 24 062,00 |
| Строительство Центра культурного развития | - | 83 535,40 | 81 809,00 | 165 344,40 |
| Модернизация сельских домов культуры (строительство, реконструкция, капитальные ремонты) | 57 256,50 | 38 488,30 | 33 325,00 | 129 069,80 |
| Модернизация (капитальный ремонт, реконструкция) региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств | 32 004,90 | 21 514,90 | 23 995,00 | 77 514,80 |
| итого | 150 381,70 | 202 575,10 | 190 077,00 | 543 033,80 |
| Мероприятия в сфере туризма | 0,00 | 538 425,00 | 0,00 | 538 425,00 |
| Всего | 1 023 144,45 | 1 801 662,47 | 1 224 234,70 | 4 049 041,62 |

К показателям (индикатором), характеризующим результативность Программы, относятся 32 показателя, в том числе:

По подпрограмме 1 «Наследие»:

1. Количество музейных предметов (основного фонда).

2. Количество посетителей музеев.

3. Количество документовыдачи.

4. Количество читателей библиотек.

5. Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры.

6. Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры.

7. Переоснащение муниципальных библиотек по модельному стандарту.

8. Число посещений культурных мероприятий.

9. Приобретение передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации.

10. Строительство (реконструкция) и (или) капитальный ремонт культурно-досуговых организаций в сельской местности.

11. Строительство центров культурного развития.

По подпрограмме 2 «Профессиональное искусство»:

1. Число посещений театров малых городов.

2. Число посещений детских и кукольных театров.

3. Количество выпускников образовательной организации, продолживших обучение и (или) трудоустроившихся по полученной специальности.

4. Доля учащихся, охваченных фестивально-конкурсной деятельностью (участие в городских, региональных, всероссийских, международных мероприятиях), от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей.

5. Реконструкция и (или) капитальный ремонт региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств в рамках национального проекта «Культура».

6. Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках национального проекта «Культура».

По подпрограмме 3 «Социально-творческий заказ»:

1. Количество культурно-массовых мероприятий в театрально-концертных организациях, культурно-досуговых учреждениях.

2. Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек.

3. Создание виртуальных концертных залов на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий.

4. Создание школы креативных индустрий на базе образовательных учреждений в сфере культуры и искусства.

По подпрограмме 4 «Развитие туризма и гостеприимства Республики Тыва»:

1. Объем туристского потока.

2. Объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет Республики Тыва.

3. Объем платных услуг от туристско-рекреационной деятельности.

4. Создание рабочих мест в рамках реализации мероприятий Индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Тыва.

5. Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в сферу туризма в рамках реализации мероприятий Индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Тыва.

6. Количество номеров в коллективных средствах размещения.

7. Количество общественных инициатив, направленных на развитие туризма.

8. Количество предпринимательских инициатив, направленных на развитие туризма, обеспеченных грантовой поддержкой.

Общие целевые показатели Программы:

1. Объем плановых поступлений налогов государственных учреждений культуры.

2. Доля зданий организаций культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии, от общего количества зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности.

3. Объем инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета.

За 2021-2023 годы целевые показатели Программы выполнены в полном объеме.

Эффективность достижения установленных индикативных показателей показывает высокую эффективность реализации Программы.

Имелись проблемы по достижению показателя «Количество посещений музеев». Невыполнение плана посещаемости и количества обслуженных посетителей связано с тем, что ежегодное увеличение посещаемости с 2018 по 2024 годы увеличилось с 1 до 25 процентов (увеличение с 400 до 12671 человек), что и привело к невыполнению плана.

За отчетный период средний уровень достижения показателей эффективности Программы составил 108 процентов, в том числе по показателям:

Подпрограмма 1 «Наследие» – 101 процент.

1. Количество музейных предметов (основного фонда) – 92 процента.

2. Количество посетителей музеев – 90 процентов.

3. Количество документовыдачи – 110 процентов.

4. Количество читателей библиотек – 120 процентов.

5. Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры – 100 процентов.

6. Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры – 100 процентов.

7. Переоснащение муниципальных библиотек по модельному стандарту – 100 процентов.

8. Число посещений культурных мероприятий – 164 процента.

9. Приобретение передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации – 100 процентов.

10. Строительство (реконструкция) и (или) капитальный ремонт культурно-досуговых организаций в сельской местности – 100 процентов.

11. Строительство центров культурного развития – 100 процентов.

Подпрограмма 2 «Профессиональное искусство» – 137 процентов.

1. Число посещений театров малых городов – 94 процента.

2. Число посещений детских и кукольных театров – 117 процентов.

3. Количество выпускников образовательной организации, продолживших обучение и (или) трудоустроившихся по полученной специальности, – 110 процентов.

4. Доля учащихся, охваченных фестивально-конкурсной деятельностью (участие в городских, региональных, всероссийских, международных мероприятиях), от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей до 16 процентов.

5. Реконструкция и (или) капитальный ремонт региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств в рамках национального проекта «Культура» – 100 процентов.

6. Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках национального проекта «Культура» – 100 процентов.

Подпрограмма 3 «Социально-творческий заказ» – 108 процентов.

1. Количество культурно-массовых мероприятий в театрально-концертных организациях, культурно-досуговых учреждениях – 139 процентов.

2. Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек – 95 процентов.

3. Создание виртуальных концертных залов на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий – 100 процентов.

4. Создание школы креативных индустрий на базе образовательных учреждений в сфере культуры и искусства – 100 процентов.

Подпрограмма 4 «Развитие туризма и гостеприимства Республики Тыва» – 100 процентов.

1. Объем туристского потока – 100 процентов.

2. Объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет Республики Тыва – 100 процентов.

3. Объем платных услуг от туристско-рекреационной деятельности – 100 процентов.

4. Создание рабочих мест в рамках реализации мероприятий Индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Тыва – 100 процентов.

5. Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в сферу туризма в рамках реализации мероприятий Индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Тыва – 100 процентов.

6. Количество номеров в коллективных средствах размещения – 100 процентов.

7. Количество общественных инициатив, направленных на развитие туризма – 100 процентов.

8. Количество предпринимательских инициатив, направленных на развитие туризма, обеспеченных грантовой поддержкой, – 100 процентов.

Общие целевые показатели – 128 процентов.

1. Объем плановых поступлений налогов государственных учреждений культуры – 124 процента.

2. Доля зданий организаций культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии, от общего количества зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности – 82 процента.

3. Объем инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета, – 179 процентов.

Целевые показатели государственной программы Республики Тыва

«Развитие культуры и искусства на 2021-2025 годы»

| Наименование целевых  показателей (индикаторов) | Ед.  измерения | План 2021 г. | Факт 2021 г. | Процентов исп. | План 2022 г. | Факт 2022 г. | Процентов исп. | План 2023 г. | Факт 2023 г. | Процентов исп. | План за 2021-2023 гг. | Факт за 2021-2023 гг. | Процентов исп. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Наследие» | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Количество музейных предметов (основного фонда)\* | единиц | 150500 | 123978 | 82 | 127500 | 124533 | 98 | 130000 | 126468 | 97 | 408000 | 374979 | 92 |
| 2. Количество посетителей музеев | человек | 51100 | 51408 | 101 | 65500 | 49006 | 75 | 59210 | 57891 | 98 | 175810 | 158305 | 90 |
| 3. Количество документовыдачи\* | экземпляров | 313500 | 350120 | 112 | 400000 | 371271 | 93 | 430000 | 536819 | 125 | 1143500 | 1258210 | 110 |
| 4. Количество читателей библиотек\* | человек | 15700 | 15701 | 100 | 15800 | 16560 | 105 | 15900 | 24492 | 154 | 47400 | 56753 | 120 |
| 5. Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры | единиц | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 5 | 5 | 100 | 9 | 9 | 100 |
| 6. Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры | человек | 7 | 7 | 100 | 7 | 7 | 100 | 6 | 6 | 100 | 20 | 20 | 100 |
| 7. Переоснащение муниципальных библиотек по модельному стандарту | единиц | - | - | - | 5 | 5 | 100 | 3 | 3 | 100 |  |  |  |
| 8. Число посещений культурных мероприятий | единиц | - | - | - | 2400000 | 6862334 | 286 | 5220000 | 5603460 | 107 |  |  |  |
| 9. Приобретение передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации | единиц | - | - | - | 4 | 4 | 100 | 2 | 2 | 100 |  |  |  |
| 10. Строительство (реконструуция) и (или) капитальный ремонт культурно-досуговых организаций в сельской местности | единиц | - | - | - | 3 | 3 | 100 | 5 | 5 | 100 |  |  |  |
| 11. Строительство центров культурного развития | единиц | - | - | - | - | - |  | 1 | 1 | 100 |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Профессиональное искусство» | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Число посещений театров малых городов | единиц | 190000 | 89823 | 47 | 29756 | 50065 | 168 | 30037 | 95336 | 317 | 249793 | 235224 | 94 |
| 2. Число посещений детских и кукольных театров | единиц | 15000 | 9511 | 63 | 12968 | 24543 | 189 | 13093 | 14094 | 108 | 41061 | 48148 | 117 |
| 3. Количество выпускников образовательной организации, продолживших обучение и (или) трудоустроившихся по полученной специальности | процентов | 70 | 84 | 120 | 80 | 85 | 106 | 80 | 84 | 105 | 230 | 253 | 110 |
| 4. Доля учащихся, охваченных фестивально-конкурсной деятельностью (участие в городских, региональных, всероссийских, международных мероприятиях), от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей | процентов | 14 | 11 | 79 | 15 | 50 | 333 | 15 | 71 | 473 | 44 | 132 | 300 |
| 5. Реконструкция и (или) капитальный ремонт региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств в рамках национального проекта «Культура» | единиц |  |  |  | 3 | 3 | 100 | - | - | - |  |  |  |
| 6. Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детские школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках национального проекта «Культура» | единиц |  |  |  | 1 | 1 | 100 | - | - | - |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Социально-творческий заказ» | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Количество культурно-массовых мероприятий в театрально-концертных организациях, культурно-досуговых учреждениях | единиц | 24600 | 27713 | 113 | 24650 | 45901 | 186,2 | 24700 | 28862 | 117 | 73950 | 102476 | 138,6 |
| 2. Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек | единиц |  |  |  | 105 | 105 | 100,0 | 105 | 93 | 89 | 210 | 198 | 94,6 |
| 3. Создание виртуальных концертных залов на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий | единиц | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100,0 | - | - | - |  |  |  |
| 4. Создание школ креативных индустрий на базе образовательных учреждения в сфере культуры и искусства | единиц |  |  |  | 1 | 1 | 100,0 | - | - | - |  |  |  |
| Подпрограмма 4 «Развитие туризма» | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Объем туристского потока | тыс. чел. | - | - | - | 97 | 97 | 100 | - | - | - |  |  |  |
| 2. Объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет Республики Тыва | млн. руб. | - | - | - | 54,3 | 54 | 100 | - | - | - |  |  |  |
| 3. Объем платных услуг от туристско-рекреационной деятельности | млн. руб. | - | - | - | 160 | 160 | 100 | - | - | - |  |  |  |
| 4. Создание рабочих мест в рамках реализации мероприятий Индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Тыва | рабочих мест | - | - | - | 4 | 4 | 100 | - | - | - |  |  |  |
| 5. Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в сферу туризма в рамках реализации мероприятий Индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Тыва | млн. руб. | - | - | - | 4,5 | 5 | 100 | - | - | - |  |  |  |
| 6. Количество номеров в коллективных средствах размещения | единиц | - | - | - | 238 | 238 | 100 | - | - | - |  |  |  |
| 7. Количество общественных инициатив, направленных на развитие туризма | единиц | - | - | - | 1 |  | - | - | - | - |  |  |  |
| 8. Количество предпринимательских инициатив, направленных на развитие туризма, обеспеченных грантовой поддержкой | единиц | - | - | - | 2 |  | - | - | - | - |  |  |  |
| Общие целевые показатели | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Объем плановых поступлений налогов государственных учреждений культуры | тыс. руб. | 42250 | 76399 | 181 | 76550 | 78616 | 103 | 77580 | 89024 | 115 | 196380 | 244039 | 124 |
| 2. Доля зданий организаций культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии, от общего количества зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности | процентов | 13 | 13 | 100 | 11 | 5 | 45 | 10 | 10 | 100 | 34 | 28 | 82 |
| 3. Объем инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета | тыс. руб. | 40000 | 47132 | 118 | 40500 | 121911 | 301 | 41000 | 48199 | 118 | 121500 | 217242 | 179 |

Мероприятия Программы реализованы в соответствии с проектами федеральной программы «Развитие культуры» и национального проекта «Культура».

За 2021-2023 годы проведена большая работа по улучшению инфраструктуры учреждений культуры.

На реализацию мероприятий национального проекта «Культура» за 2021-2023 гг. профинансировано 526 млн. 401 тыс. рублей:

2021 г. – 120 млн. 227,0 млн. рублей;

2022 г. – 221 млн. 461 тыс. рублей;

2023 г. – 184 млн. 713 тыс. рублей.

За 2021-2023 годы капитально отремонтировано 11 сельских домов культуры, 6 детских школ искусств, начата реконструкция детской школы искусств в с. Сарыг-Сеп Каа-Хемского кожууна (переходящий объект на 2024 год), переоснащены 12 муниципальных библиотек по модельному стандарту, приобретены 6 автоклубов, созданы 2 виртуальных зала, технически оснащены 2 муниципальных музея, а также прошли повышение квалификации работники культуры.

В 2023 г. в микрорайоне «Спутник» г. Кызыла построен новый Центр культурного развития на 212 мест на общую сумму 165 млн. 344,4 тыс. рублей.

Модернизация сельских домов культуры (строительство, реконструкция, капитальные ремонты).

За 2021-2023 годы капитально отремонтированы 11 учреждений культуры на общую сумму 129 млн. 069,8 тыс. рублей: СДК с. Ак-Дуруг Чаа-Хольского кожууна, СДК с. Ишкин Сут-Хольского кожууна, СДК с. Хемчик Бай-Тайгинского кожууна, СДК. с. Хол-Оожу Тес-Хемского кожууна, СДК с. Черби Кызылского кожууна, СДК с. Сукпак Кызылского кожууна, Центр культуры пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна, СДК с. Саглы Овюрского кожууна, СДК с. Чыраа-Бажы Дзун-Хемчикского кожууна, СДК с. Эрги-Барлык Барун-Хемчикского кожууна, СДК с. Алдан-Маадыр Сут-Хольского кожууна.

Модернизация (капитальный ремонт, реконструкция) региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств. Общая сумма проведенных капитальных ремонтов – 77 млн. 514,7 тыс. рублей: ДШИ с. Тоора-Хем Тоджинского кожууна, ДШИ с. Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна, Детская хореографическая школа г. Кызыла, ДШИ с. Тээли Бай-Тайгинского кожууна, ДШИ с. Сукпак Кызылского кожууна (детская школа искусств с. Сукпак Кызылского кожууна в 2022 г. оснащена музыкальными инструментами, современным оборудованием и учебными материалами на общую сумму 2 млн. рублей), ДШИ с. Кызыл-Хая Монгун-Тайгинского кожууна*,* начата реконструкция детской школы искусств в с. Сарыг-Сеп Каа-Хемского кожууна (переходящий объект на 2024 год).

В целом за счет строительства и капитального ремонта учреждениям культуры за 3 года удалось увеличить посещаемость на 5 процентов, план по показателю ежегодно выполняется.

Создание модельных библиотек за 2021-2023 годы. Данное мероприятие профинансировано на сумму 85 млн. рублей, созданы и открыты 15 модельных библиотек, из них 3 библиотеки за счет республиканского бюджета (с. Хандагайты Овюрского кожууна, с. Сарыг-Сеп Каа-Хемского кожууна и г. Кызыл): Центральная районная детская библиотека с. Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского кожууна, Холчукская сельская библиотека Чеди-Хольского кожууна, Детская модельная библиотека с. Суг-Аксы Сут-Хольского кожууна, Центральная городская библиотека г. Ак-Довурака, районная библиотека Чеди-Хольского кожууна, районная библиотека Кызылского кожууна, городская библиотека им. Гайдара г. Кызыла, районная библиотека Бай-Тайгинского кожууна, Ак-Дуругская сельская библиотека, Центральная районная детская библиотека им. О.Ч. Чанчы-Хоо Монгун-Тайгинской ЦБС, Центральная кожуунная библиотека им. С.С. Сурун-оола Барун-Хемчикской ЦБС, Кызыл-Дагский сельский филиал Бай-Тайгинской ЦБС.

Результатом модернизации библиотек стало увеличение числа зарегистрированных пользователей. После модернизации посещаемость библиотек выросла в среднем на 20 процентов.

Создание виртуальных залов по всей России – знаковый проект федерального Министерства культуры позволяет вывести на новый коммуникативный уровень продвижение академического музыкального искусства и способствует созданию разных возможностей доступа к культурным ценностям. Благодаря специально оборудованным залам, оснащенным современной техникой, куда будет поступать прямой сигнал из центральных концертных залов России, у слушателей есть возможность фактически присутствовать на филармонических концертах.

В Республике Тыва открыты 2 виртуальных концертных зала на общую сумму 3,535 млн. рублей: во Дворце культуры г. Ак-Довурака (2021 г.) и в Кызылском колледже искусств им. А.Б. Чыргал-оола (2022 г.).

В 2022 году открыласьШкола креативных индустрий на общую сумму 55,199 млн. рублей из федерального бюджета на базе Международной академии «Хоомей» в здании Дворца молодежи (240 кв. м) с шестью студиями: звукорежиссуры и звукового дизайна; фото- и видеопроизводства; анимации и 3D графики; дизайна; интерактивных технологий*,* электронной музыки. В настоящее время студии полностью оснащены, сформирован преподавательский состав, обучаются 120 детей от 12-17 лет на безвозмездной основе.

В 2021-2023 годах на общую сумму 44,142 млн. рублей приобретены 6 автоклубов – передвижных многофункциональных культурных центров для   
с. Тээли Бай-Тайгинского кожууна, с. Бажын-Алаак Дзун-Хемчикского кожууна, с. Эрзин Эрзинского кожууна, с. Сукпак кызылского кожууна, с. Сарыг-Сеп Каа-Хемского кожууна и с. Бай-Хаак Тандинского кожууна.

Благодаря автоклубам возросло число выездных культурно-массовых мероприятий с большим охватом населения.

C 2021 по 2023 годы выделены субсидии на поддержку творческой деятельности, техническое оснащение и укрепление материально-технической базы детских и кукольных театров, муниципальных театров в сумме 84,667 млн. рублей. Театры обновили материально-техническую базу, поставили новые спектакли. 8 муниципальных театров поставили по 1 спектаклю и обновили материально-техническую базу.

На укрепление материально-технической базы сельских домов культуры направленыо19 млн. 089 тыс. рублей. Сельские клубы обновили материально-техническую базу, закуплены театральные кресла, звуковое и световое оборудование, сценоодежды, офисная мебель и оргтехника.

В 2023 г. оснащены 2муниципальных и региональных музея на сумму 5,07 млн. рублей: историко-краеведческий филиал в с. Алдан-Маадыр Национального музея Республики Тыва и дом-музей семьи К.С. Шойгу.

В 2021-2023 годах реализовывался губернаторский проект «Сорунза», нацеленный на создание культурно-досуговых центров в малых селах республики. Построено 14 новых сельских домов культуры на общую сумму 147 млн. руб. в селах Дус-Даг Овюрского кожууна, Кызыл-Тайга Сут-Хольского, Бижиктиг-Хая Барун-Хемчикского, Кара-Холь Бай-Тайгинского, Кызыл-Арыг Тандинского, Дерзиг-Аксы, Эржей Каа-Хемского, Усть-Элегест Кызылского, Сесерлиг Пий-Хемского, Успенка Тандинского, Кара-Чыраа Сут-Хольского, Ак-Чыраа Овюрского, Кызыл-Чыраа Тес-Хемского кожууна и в мкрн. Левобережные дачи (г. Кызыл).

Строительство новых сельских домов культуры повлияло на увеличение посещаемости культурно-массовых мероприятий и доли граждан, удовлетворенных качеством услуг, оказываемых учреждениями культуры, до 87 процентов, численности рабочих мест, значительное повышение качества досуга населения в сельских поселениях, а также позволило решить проблему ветхих и аварийных сельских клубов, находящихся в неприспособленных зданиях (двухквартирные жилые дома, бывшие магазины).

Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевых индикаторов и показателей, предусмотренных Программой, и предполагает проведение мониторинга результатов реализации Программы с целью уточнения степени достижения цели, решения задач и выполнения мероприятий Программы.

Средний процент выполнения целевых показателей Программы за отчетный период составляет 108 процентов.

Установленные цели и задачи достигнуты в полном объеме, Программа реализована на высоком уровне.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_