ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА
**ДОКТААЛ**

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 6 августа 2019 г. № 398

г.Кызыл

Об утверждении государственной программы

Республики Тыва «Повышение правовой

культуры в Республике Тыва

на 2020-2021 годы»

Руководствуясь Основами государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан, утвержденными Президентом Российской Федерации 28 апреля 2011 г. № Пр-1168, и во исполнение Указа Главы Республики Тыва от 12 июля 2019 г. № 138 «Об утверждении Концепции государственной политики по повышению правовой культуры в Республике Тыва» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемую государственную программу Республики Тыва «Повышение правовой культуры в Республике Тыва на 2020-2021 годы».

2. Органам исполнительной власти Республики Тыва обеспечить своевременное и полное исполнение мероприятий государственной программы Республики Тыва «Повышение правовой культуры в Республике Тыва на 2020-2021 годы».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство юстиции Республики Тыва.

4. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 г.

Глава Республики Тыва Ш. Кара-оол

Утверждена

постановлением Правительства

Республики Тыва

от 6 августа 2019 г. № 398

Государственная программа

Республики Тыва «Повышение правовой культуры

в Республике Тыва на 2020-2021 годы»

П А С П О Р Т

государственной программы Республики Тыва «Повышение правовой

культуры в Республике Тыва на 2020-2021 годы» (далее – Программа)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Государственный заказчик | **–** | Министерство юстиции Республики Тыва |
| Ответственный исполнитель программы | **–** | Министерство юстиции Республики Тыва |
| Соисполнители программы | **–** | органы исполнительной власти Республики Тыва, департамент региональной безопасности Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва, департамент по вопросам государственной службы и кадрового резерва Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) |
| Участники программы | **–** | Уполномоченный по правам человека в Республике Тыва (по согласованию), юридический факультет ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» (по согласованию), прокуратура Республики Тыва (по согласованию), [Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Т](http://tuva.sledcom.ru/about/head/item/851454/)ыва (по согласованию), Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Тыва (по согласованию), Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Тыва (по согласованию), Управление записи актов гражданского состояния Республики Тыва (Агентство), Верховный суд Республики Тыва (по согласованию), Управление Федеральной службы исполнения наказания России по Республике Тыва (по согласованию), Межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Республики Тыва, Региональное отделение Всероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» по Республике Тыва (по согласованию), Негосударственная некоммерческая организация «Адвокатская палата Республики Тыва» (по согласованию), Нотариальная палата Республики Тыва (по согласованию), ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации», ООО «Консультант-Тува» (по согласованию) |
| Цель программы | **–** | создание в Республике Тыва системы правового просвещения и воспитания граждан, ориентированной на формирование правового сознания и правовой культуры граждан путем обеспечения доступа граждан к официальной правовой информации и выработки у населения установки на правомерное поведение и повышение уровня правовой культуры граждан |
| Задачи программы | **–** | повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти Республики Тыва и органов местного самоуправления в Республике Тыва в области правового просвещения граждан; обеспечение доступа граждан к официальной правовой информации; улучшение условий для получения гражданами правовых знаний; повышение профессионализма лиц, обеспечивающих правовое воспитание граждан;повышение уровня доступности правовой помощи гражданам в муниципальных образованиях в Республике Тыва; организация просветительской и образовательной деятельности по формированию высокого гражданского и правового сознания молодежи, воспитанию толерантности, позитивного отношения к законодательству;воспитание правосознания обучающихся в образовательных организациях в Республике Тыва, путем проведения на базе образовательных организаций в Республике Тыва встреч со специалистами, работающими в различных сферах юриспруденции; совершенствование системы оказания бесплатной юридической помощи |
| Целевые индикаторы и показатели программы | **–** | 1) количество органов исполнительной власти Республики Тыва, где созданы специальные разделы на официальных сайтах для размещения тематических материалов в области права, обзоров и разъяснений федерального, регионального и муниципального законодательства, ед.:2020 г. – 18;2021 г. – 24;2) количество центров правовой информации на базе библиотечных учреждений Республики Тыва, ед.:2020 г. – 3;2021 г. – 5;3) количество библиотек, в которых установлены СПС «Консультант плюс» и «Гарант», ед.:2020 г. – 20;2021 г. – 25;4) число государственных служащих, прошедших повышение квалификации, профессиональную переподготовку в сфере юриспруденции, чел.:2020 г. – 30;2021 г. – 40;5) число лиц, получивших бесплатную квалифицированную юридическую помощь, чел.: 2020 г. – 5368;2021 г. – 5418 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Этапы и сроки реализации программы | **–** | один этап – в 2020-2021 гг. |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | **–** | общий объем финансирования – 6125 тыс. рублей, из них:2020 г. – 3113 тыс. рублей;2021 г. – 3012 тыс. рублей, в том числе:средства федерального бюджета – 0 тыс. рублей;средства республиканского бюджета – 6125 тыс. рублей;внебюджетные средства – 0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации программы | **–** | функционирование системы правового просвещения и воспитания граждан, создание условий, позволяющих самостоятельно ориентироваться в основных вопросах права;увеличение количества граждан, пользующихся информационно-правовыми базами данных;повышение уровня правовой культуры молодежи, закрепление навыков законопослушного поведения, снижение количества правонарушений среди несовершеннолетних;расширение доступа к официальной правовой информации социально незащищенных групп населения, жителей сельской местности; усиление роли органов исполнительной власти Республики Тыва, органов местного самоуправления в Республике Тыва в работе по пропаганде правовых знаний; оказание качественной квалифицированной бесплатной юридической помощи населению  |

I. Обоснование проблемы, анализ ее исходного состояния

Развитие правового государства, формирование гражданского общества и укрепление национального согласия в России требуют высокой правовой культуры, без которой не могут быть в полной мере реализованы такие базовые ценности и принципы жизни общества, как верховенство закона, приоритет человека, его неотчуждаемых прав и свобод, обеспечение надежной защиты публичных интересов.

Среди решаемых в настоящее время задач по профилактике преступности в Республике Тыва важное место занимают формирование высокого уровня правовой культуры населения, традиций, безусловного уважения закона, правопорядка и судебной системы, добропорядочности и добросовестности как преобладающей модели социального поведения, а также преодоление правового нигилизма в обществе.

В настоящее время правосознание большей части населения не соответствует содержанию существующих общественных отношений, о чем свидетельствует сложная криминогенная обстановка, сложившаяся в республике.

Судами Республики Тыва осуждено в 2009 году 3322 лиц, в 2010 – 3170 лиц, в 2011 – 3047 лиц, в 2012 – 2954 лиц, 2013 – 2702 лица, в 2014 – 2657 лиц, в 2015 – 2604 лица, в 2016 – 2816 лиц, в 2017 – 3132 лица, в 2018 – 3045 лиц.

В 2018 году, согласно статистическим данным о судимости в Республике Тыва, из 3045 осужденных лиц 383 лица или 12,6 процента являлись женщинами, 137 лиц (4,5 процента) – находились в несовершеннолетнем возрасте.

Из общего количества осужденных 1471 лицо (или 48 процентов) совершило преступление в состоянии алкогольного опьянения, 4 лица находились в момент совершения преступления в наркотическом опьянении.

На момент совершения преступления 1081 лицо (35,5 процента) имело неснятую и непогашенную судимость.

Основную массу осужденных составили лица, совершившие преступления против общественной безопасности и порядка, – 1215 лиц или 39,9 процента, в том числе за незаконные действия с наркотическими средствами 598 лиц (19,6 процента), 486 лиц (16 процентов) управляли транспортным средством в состоянии опьянения, будучи ранее подвергнутыми административному наказанию.

За совершение преступлений против личности осуждено 848 лиц (27,8 процента), в том числе за убийство – 71, за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью – 271, за угрозу убийством – 122.

По возрастным категориям осужденные лица распределились следующим образом: в момент совершения преступления находились в возрасте до 18 лет – 137 лиц или 4,5 процента, от 18 до 24 лет – 561 лицо или 18,4 процента, от 25 до 29 лет – 729 лиц или 24 процента, от 30 до 49 лет – 1430 лиц или 47 процентов, в возрасте от 50 лет и старше – 188 лиц или 6,2 процента, в том числе мужчины пенсионного возраста (60 лет и старше) составили 21 лицо, женщины пенсионного возраста (55 лет и старше) – 14 лиц.

По уровню образования: высшее образование имели 177 осужденных (5,8 процента), среднее профессиональное образование – 1056 лиц (34,8 процента), среднее общее образование – 1271 лицо (42 процента), имели основное общее, начальное образование или не имели образования 541 лицо (17,8 процента).

По роду занятий: подавляющее большинство осужденных составили лица трудоспособные, но без определенного вида занятости – 2049 лиц или 67,3 процента от числа всех осужденных, учащиеся и студенты – 174 (5,7 процента), рабочие – 550 (18 процентов), работники сельского хозяйства – 26 (0,8 процента), государственные, муниципальные служащие – 18 (0,6 процента), служащие коммерческой или иной организации – 72 (2,4 процента); лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность – 22; 73 лица (2,4 процента) составили нетрудоспособные лица, официально безработными являлись 12, 45 (1,5 процента) из числа осужденных имели инвалидность 1 и 2 группы.

Статистика показывает, что в среднем 30-35 процентов осужденных лиц совершают преступления, имея неснятую и непогашенную судимость, следовательно, отмечается ежегодный рост рецидивной преступности.

Количество рассмотренных мировыми судьями Республики Тыва дел об административных правонарушениях также имеет тенденцию к ежегодному росту.

Так, в 2012 году привлечено к административной ответственности 13406 лиц, в 2013 году – 15943, в 2014 году – 18459, в 2015 году – 18015, в 2016 году – 17 585, в 2017 году – 17048 лиц, в 2018 году – 13243 лица.

Из 13243 лиц, подвергнутых административному взысканию, штраф назначен 7614 лицам, арест – 3729, обязательные работы – 1147, лишены специального права – 66, 8 лицам назначена дисквалификация.

В 2018 году судами республики рассмотрено в общем 16016 дел об административных правонарушениях: за правонарушения в области дорожного движения 3248 дел; в области финансов, налогов и сборов – 1308 дел; связанные с незаконным оборотом наркотиков – 629 дел.

Обращает на себя внимание необходимость повышения правовой культуры населения в части своевременной оплаты коммунальных услуг, недопущения образования кредитной задолженности, а также в сфере получения займов и кредитных обязательств.

В 2018 году для рассмотрения судьям республики поступило 17587 гражданских дел о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло- и электроэнергию, присуждено к взысканию 296 230 186 рублей.

По заявлениям о взыскании сумм по займам, кредитным договорам окончено судами в 2017 году 17817 дел и присуждено к взысканию 1 514 097 489 рублей, в 2018 году рассмотрено с удовлетворением требований 30409 дел с взысканиями по займам и кредитам на 1 713 028 138 рублей.

II. Основные цели, задачи и этапы реализации программы

Приоритетными направлениями программы являются:

1) развитие правового образования и воспитания подрастающего поколения в образовательных организациях различного уровня;

2) участие органов исполнительной власти Республики Тыва, органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва в правовом просвещении населения;

3) повышение правосознания служащих государственных и муниципальных органов, педагогических кадров в области права;

4) информационное обеспечение просвещения и воспитания, направленные на формирование высокого уровня правовой культуры и правосознания граждан;

5) совершенствование системы оказания бесплатной юридической помощи.

Основываясь на приоритетах государственной политики, целью программы указывается создание в Республике Тыва системы правового просвещения и воспитания граждан, ориентированной на формирование правового сознания и правовой культуры граждан путем обеспечения доступа граждан к официальной правовой информации и выработки у населения установки на правомерное поведение и повышение уровня правовой культуры граждан.

Достижение данной цели будет обеспечиваться решением следующих задач:

1) повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти Республики Тыва и органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва в области правового просвещения граждан;

2) обеспечение конструктивного взаимодействия между органами государственной власти, органами местного самоуправления, общественными объединениями и средствами массовой информации, реализующими подпрограмму;

3) обеспечение доступа граждан к официальной правовой информации;

4) улучшение условий для получения гражданами правовых знаний;

5) повышение уровня доступности правовой помощи гражданам в муниципальных образованиях Республики Тыва;

6) повышение профессионализма лиц, обеспечивающих правовое воспитание граждан;

7) организация просветительской и образовательной деятельности по формированию высокого гражданского и правового сознания молодежи, воспитанию толерантности, позитивного отношения к законодательству;

8) воспитание правосознания обучающихся в образовательных организациях в Республике Тыва путем проведения на базе образовательных организаций в Республике Тыва встреч со специалистами, работающими в различных сферах юриспруденции;

9) обеспечение оказания качественной квалифицированной бесплатной юридической помощи населению республики.

В соответствии с установленными целевыми ориентирами в данной сфере, для оценки хода реализации поставленных задач в подпрограмме используются следующие целевые показатели (индикаторы):

1) количество органов исполнительной власти Республики Тыва, где созданы специальные разделы на официальных сайтах для размещения тематических материалов в области права, обзоров и разъяснений федерального, регионального и муниципального законодательства;

2) количество центров правовой информации на базе библиотечных учреждений Республики Тыва;

3) количество библиотек, в которых установлены СПС «Консультант плюс» и «Гарант»;

4) число государственных служащих, прошедших повышение квалификации, профессиональную переподготовку в сфере юриспруденции;

5) число лиц, получивших бесплатную квалифицированную юридическую помощь.

Реализацию программы предусматривается осуществить в один этап – 2020-2021 годы.

III. Система (перечень) программных мероприятий

Программа включает комплекс правовых, нормативных, организационных, методических и информационных мероприятий по созданию единой системы правового просвещения населения, профилактику правового нигилизма и повышение правовой культуры в республике.

Комплекс мероприятий программы предусматривает охват правовым просвещением и воспитанием всех возрастных категорий граждан.

Мероприятия программы объединены в следующие разделы:

развитие правового образования и воспитания подрастающего поколения в образовательных организациях различного уровня;

участие органов исполнительной власти Республики Тыва, органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва в правовом просвещении населения;

повышение правосознания служащих государственных и муниципальных органов, педагогических кадров в области права;

правовое информирование населения Республики Тыва;

совершенствование системы оказания бесплатной юридической помощи.

IV. Обоснование финансовых и материальных затрат программы

Финансирование мероприятий программы будет осуществляться за счет республиканского бюджета Республики Тыва в соответствии с действующим законодательством.

Общий объем финансирования программы составляет 6125 тыс. рублей, из них:

2020 год – 3113 тыс. рублей;

2021 год – 3012 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 0 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета – 6125 тыс. рублей;

внебюджетные средства – 0 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий программы носит прогнозный характер, может быть уточнено исходя из возможностей республиканского бюджета Республики Тыва, подлежит корректировке при формировании проекта республиканского бюджета Республики Тыва на соответствующий год и плановый период.

V. Трудовые ресурсы

Вопросы обеспечения трудовыми ресурсами, необходимыми для выполнения мероприятий программы, решаются самостоятельно исполнителями соответствующих мероприятий.

VI. Механизм реализации программы

Государственным заказчиком программы является Министерство юстиции Республики Тыва.

Текущее управление программой осуществляет государственный заказчик, который выполняет следующие функции:

1) осуществляет координацию деятельности по реализации программы в целом;

2) обеспечивает подготовку отчетов о ходе реализации программы;

3) уточняет с учетом выделяемых на реализацию программы средств целевые показатели и затраты на мероприятия программы.

Исполнители несут ответственность за своевременную реализацию мероприятий, решение поставленных задач, представление информации об исполненных мероприятиях в Министерство юстиции Республики Тыва.

Министерство юстиции Республики Тыва во взаимодействии с соисполнителями программы обеспечивает координацию совместной деятельности в процессе реализации программы, внесение в нее при необходимости изменений, а также оценку эффективности реализации программы.

Органы исполнительной власти Республики Тыва, являющиеся исполнителями программы, направляют в Министерство юстиции Республики Тыва аналитическую информацию о ходе реализации программы и эффективности использования финансовых средств ежемесячно до 28 числа для подготовки и направления сводного отчета в Министерство экономики Республики Тыва ежемесячно до 5 числа, а также для направления годового отчета ежегодно до 20 января следующего года.

Реализация программы осуществляется в соответствии с планом реализации государственной программы, содержащим перечень контрольных событий программы, с указанием сроков их выполнения и лиц, ответственных за реализацию мероприятий, установленных приложением № 2 к программе.

Взаимодействие федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Республики Тыва, органов местного самоуправления и организаций, в том числе общественных, осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Целевые показатели (индикаторы) программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Базовые показатели | Динамика |
| 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| 1. Функционирование специального раздела на официальных сайтах органов исполнительной власти Республики Тыва для размещения тематических материалов в области права, обзоров и разъяснений федерального, регионального и муниципального законодательства | количество органов исполнительной власти Республики Тыва, на официальных сайтах которых созданы специальные разделы | 0 | 18 | 24 |
| 2. Создание центров правовой информации на базе библиотечных учреждений Республики Тыва | количество центров правовой информации | 3 | 6 | 9 |
| 3. Увеличение количества библиотек, в которых установлены СПС «Консультант плюс» и «Гарант» | количество библиотек  | 16 | 20 | 25 |
| 4. Число государственных служащих, прошедших повышение квалификации, профессиональную переподготовку в сфере юриспруденции | человек  | 15 | 30 | 40 |
| 5. Число лиц, получивших бесплатную квалифицированную юридическую помощь | человек  | 5316 (2018 г.) | 5368 | 5418 |

VII. Оценка социально-экономической эффективности

и экономических последствий от реализации программных заданий

Реализация программы будет способствовать развитию гражданского общества, усилению мотивации граждан к повышению правовой культуры, а также целенаправленной деятельности органов государственной власти Республики Тыва и органов местного самоуправления по повышению правовой культуры, качества работы и профессионализма государственных и муниципальных служащих, усилению роли юридических служб в деятельности органов государственной власти Республики Тыва и органов местного самоуправления, направленной, в том числе на борьбу с коррупцией.

Реализация программы позволит:

1) обеспечить конструктивное взаимодействие между органами государственной власти Республики Тыва, органами местного самоуправления, общественными объединениями и средствами массовой информации в вопросах развития правовой культуры и правового просвещения населения;

2) усилить роль органов исполнительной власти Республики Тыва и органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва в работе по пропаганде юридических знаний, оказанию правовой помощи социально незащищенным группам населения;

3) расширить доступ граждан к официальной правовой информации посредством пользования информационно-правовыми базами данных;

4) создать условия, позволяющие самостоятельно ориентироваться в вопросах в области права;

5) увеличить число квалифицированных специалистов в области правового просвещения граждан;

6) укрепить доверие и создать положительный образ власти, обеспечивающей реализацию и защиту прав и свобод граждан;

7) сократить асоциальные проявления среди несовершеннолетних, снизить число правонарушений в подростковой среде;

8) сформировать у молодого поколения гражданскую позицию, патриотизм, уважение к закону, снизить уровень правового нигилизма;

9) преодолеть правовой нигилизм и стереотипы противоправного поведения среди населения как факторов, способствующих распространению преступности.

\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 1

к государственной программе

Республики Тыва «Повышение

правовой культуры в Республике

Тыва на 2020-2021 годы»

**П Е Р Е Ч Е Н Ь**

мероприятий государственной программы «Повышение правовой

культуры в Республике Тыва на 2020-2021 годы»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия  | Объемы финансирования (тыс. рублей)  | Сроки реализации | Ответственные за исполнение  |
| 2020 г. | 2021 г. |
| 1. Развитие правового воспитания подрастающего поколения |
| 1.1. Проведение в образовательных и иных организациях Республики Тыва, в которых обучаются (содержатся) несовершеннолетние, профилактических акций, тематических уроков, классных часов в области гражданско-правового воспитания | 30 | 30 | 1 раз в полугодие (по отдельному плану) | Минобрнауки Республики Тыва, Минкультуры Республики Тыва, Минюст Республики Тыва |
| 1.2. Проведение единого дня родительского всеобуча по повышению правовой грамотности и чувства ответственности родителей за своих детей  | 0 | 0 | ежегодно 20 марта, 20 мая, 20 сентября, 20 декабря | Минобрнауки Республики Тыва, Минтруд Республики Тыва |
| 1.3. Открытие «отрядов содействия полиции» в профессиональных образовательных организациях Республики Тыва  |  |  | в течение 2020 г. | Минобрнауки Республики Тыва, Межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Республики Тыва, Минтруд Республики Тыва, Уполномоченный по правам человека в Республике Тыва (по согласованию) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия  | Объемы финансирования (тыс. рублей)  | Сроки реализации | Ответственные за исполнение  |
| 2020 г. | 2021 г. |
| 1.4. Проведение в образовательных и иных организациях Республики Тыва, в которых обучаются (содержатся) несовершеннолетние, профилактических бесед о наиболее часто совершаемых правонарушениях и о негативных последствиях с привлечением сотрудников органов внутренних дел, юстиции, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в Республике Тыва (по отдельному плану-графику участия в данном процессе представителей привлекаемых органов) | 0 | 0 | по отдельному плану-графику | Минобрнауки Республики Тыва, Минюст Республики Тыва, Уполномоченный по правам человека в Республике Тыва (по согласованию), Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Тыва (по согласованию), прокуратура Республики Тыва (по согласованию), Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Тыва (по согласованию), Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Тыва (по согласованию), Адвокатская палата Республики Тыва (по согласованию), Нотариальная палата Республики Тыва (по согласованию), Региональное отделение Всероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» по Республике Тыва (по согласованию) |
| 1.5. Проведение среди обучающихся конкурсов рисунков и сочинений, посвященных официальным праздникам и памятным датам  | 50 | 50 | ежегодно, 6 мая (день Конституции Республики Тыва), 3 декабря (день юриста), 12 декабря (день Конституции Российской Федерации) | Минобрнауки Республики Тыва, Минкультуры Республики Тыва, Уполномоченный по правам человека в Республике Тыва (по согласованию) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия  | Объемы финансирования (тыс. рублей)  | Сроки реализации | Ответственные за исполнение  |
| 2020 г. | 2021 г. |
| 1.6. Проведение конкурса профессионального мастерства среди педагогических кадров в области права в образовательных организациях | 50 | 50 | ежегодно, IV квартал | Минобрнауки Республики Тыва, ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации»  |
| 1.7. Организация работы по повышению правовой культуры подростков в летних оздоровительных лагерях, организация мероприятии «Школа молодого юриста»  | 100 | 100 | ежегодно, III квартал | Минобрнауки Республики Тыва, Минтруд Республики Тыва, Верховный суд Республики Тыва (по согласованию) |
| 1.8. Внедрение положительного опыта Кызылского транспортного техникума по созданию правовых клубов, осуществляющих в том числе работу со студентами, состоящими на профилактическом учете, в образовательных организациях среднего профессионального образования республики  | 0 | 0 | I квартал 2020 г. | Минобрнауки Республики Тыва |
| 1.9. Организация молодежных дискуссионных клубов на базе юридического факультета ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» по актуальным правовым вопросам с привлечением студентов из других факультетов ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» | 0 | 0 | I квартал 2020 г. | ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» (по согласованию) |
| 1.10. Проведение среди студентов образовательных организаций среднего профессионального образования ежегодного конкурса на звание «Начинающий юрист – достойная смена» | 60 | 60 | ежегодно, к 3 декабря (День юриста) | Минобрнауки Республики Тыва, Минюст Республики Тыва, Региональное отделение Всероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» по Республике Тыва (по согласованию) |
| 2. Участие органов исполнительной власти Республики Тыва и органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва в правовом просвещении населения |
| 2.1. Размещение на официальных сайтах органов исполнительной власти Республики Тыва, органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва и иных социальных сетях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» нормативных правовых актов и тематических  | 0 | 0 | постоянно | Минюст Республики Тыва, Мининформсвязи Республики Тыва, органы исполнительной власти Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия  | Объемы финансирования (тыс. рублей)  | Сроки реализации | Ответственные за исполнение  |
| 2020 г. | 2021 г. |
| материалов в области права, обзоров и разъяснений федерального, регионального и муниципального законодательства, поддержание данной информации в актуальном состоянии |  |  |  |  |
| 2.2. Обеспечение республиканских газет «Тувинская правда», «Шын» правовой информацией по наиболее актуальным вопросам в курируемой отрасли для выпуска правовой рубрики | 0 | 0 | постоянно | Мининформсвязи Республики Тыва, органы исполнительной власти Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) |
| 2.3. Активное участие во Всероссийском едином дне оказания бесплатной юридической помощи и организация отраслевых мероприятий в рамках оказания бесплатной юридической помощи (выездные дни открытых дверей, дней приема граждан) по следующим вопросам:1) финансовая грамотность населения (займы, кредиты, ипотека, налоговые вычеты, налоги);2) реализация имущественных прав граждан (предоставление земельных участков, виды государственной поддержки, субсидии и т.д.); 3) защита трудовых прав граждан; 4) защита прав и интересов детей; 5) поддержка и защита прав субъектов малого и среднего предпринимательства | 0 | 0 | по отдельному графику | Минюст Республики Тыва, органы исполнительной власти Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) |
| 2.4. Проведение конкурса «Лучшая юридическая команда Республики Тыва» среди юридических команд различных организаций республики | 0 | 0 | ежегодно, ко Дню юриста – 3 декабря | Минюст Республики Тыва, ООО «Консультант-Тува» (по согласованию), Региональное отделение Всероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» по Республике Тыва (по согласованию) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия  | Объемы финансирования (тыс. рублей)  | Сроки реализации | Ответственные за исполнение  |
| 2020 г. | 2021 г. |
| 3. Повышение квалификации служащих государственныхи муниципальных органов, педагогических кадров в области права |
| 3.1. Повышение квалификации государственных служащих по юридическим дисциплинам | 150 | 150 | по отдельному плану | департамент по вопросам государственной службы и кадрового резерва Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва, администрации органов местного самоуправления (по согласованию) |
| 3.2. Повышение квалификации педагогических кадров в области права путем обучения по программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации в области права |  |  | по отдельному плану | Минобрнауки Республики Тыва, ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации» |
| 3.3. Организация семинаров-совещаний с руководителями муниципальных образований по вопросам реализации переданных государственных полномочий Республики Тыва (ЗАГС, административные комиссии, социальные выплаты) |  |  | ежегодно, II квартал | Минюст Республики Тыва, Минтруд Республики Тыва, Минобрнауки Республики Тыва, Управление ЗАГС Республики Тыва (Агентство) |
| 3.4. Проведение обучения для глав местных администраций поселений и муниципальных районов и специально уполномоченных должностных лиц местного самоуправления поселений и муниципальных районов по теме «Совершение нотариальных действий» |  |  | 1 раз в полугодие | Минюст Республики Тыва, Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Тыва (по согласованию) |
| 3.5. Осуществление выездов представителей органов исполнительной власти Республики Тыва в районы Республики Тыва с целью оказания юридической помощи органам местного самоуправления, гражданам по курируемым отраслям |  |  | постоянно (ежеквартально) | органы исполнительной власти Республики Тыва |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия  | Объемы финансирования (тыс. рублей)  | Сроки реализации | Ответственные за исполнение  |
| 2020 г. | 2021 г. |
| 4. Правовое информирование населения Республики Тыва |
| 4.1. Организация и выпуск в республиканских газетах «Тувинская правда», «Шын» постоянных правовых рубрик (правовых разделов) по актуальным вопросам права (жилищно-коммунальное  хозяйство, здравоохранение, трудовое, земельное и природоресурсное право) | 480 | 480 | постоянно | Мининформсвязи Республики Тыва, органы исполнительной власти Республики Тыва, редакции газет «Тувинская правда», «Шын»  |
| 4.2. Создание центров правовой информации на базе библиотек Республики Тыва с использованием возможностей информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и справочно-правовых систем «КонсультантПлюс», «Гарант», организационная, материальная и информационная поддержка центров  | 80 | 100 | по отдельному плану | Минкультуры Республики Тыва |
| 4.3. Установление справочно-правовых систем «Консультант плюс» и «Гарант» в библиотеках Республики Тыва и предоставление возможности населению беспрепятственной работы с правовыми системами | 0 | 0 | по отдельному плану | Минкультуры Республики Тыва |
| 4.4. Пополнение библиотечных фондов Республики Тыва актуальной юридической литературой | 200 | 200 | каждое полугодие | Минкультуры Республики Тыва |
| 4.5. Подготовка, издание и тиражирование рекомендательных библиографических и методических пособий по правовым вопросам семьи и детства: памятка для несовершеннолетних «Правила и право»; памятка для родителей «Юридический компас» | 50 | 50 | ежегодно, III квартал | Минкультуры Республики Тыва, Мин-информсвязи Республики Тыва, Минтруд Республики Тыва, Минобрнауки Республики Тыва, Минюст Республики Тыва, Уполномоченный по правам человека Республики Тыва (по согласованию) |
| 4.6. Создание и транслирование социальных роликов по правовой тематике: - профилактика краж сотовых телефонов, ответственность и негативные последствия; | 400 | 400 | ежеквартально | Мининформсвязи Республики Тыва, органы исполнительной власти Республики Тыва, МВД по Республике Тыва (по согласованию) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия  | Объемы финансирования (тыс. рублей)  | Сроки реализации | Ответственные за исполнение  |
| 2020 г. | 2021 г. |
| - предупреждение противоправного поведения в области оборота наркотических средств и психотропных веществ;- об ответственности по займам, кредитным договорам;- об ответственности за платежи по коммунальным услугам |  |  |  |  |
| 5. Совершенствование системы оказания бесплатной юридической помощи |
| 5.1. Периодическое информирование населения о правах граждан и основаниях оказания бесплатной юридической помощи в социальных сетях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», распространение списка адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь, и поддержание его в актуальном состоянии | 0 | 0 | постоянно | Минюст Республики Тыва, органы исполнительной власти Республики Тыва |
| 5.2. Предоставление государственной поддержки адвокатам, осуществляющим бесплатную юридическую помощь по защите интересов граждан, относящихся к категории малообеспеченных и попавших в трудные жизненные ситуации, в суде по делам о взыскании сумм по займам, кредитным договорам и защите прав и интересов несовершеннолетних лиц в гражданских и уголовных делах | 358 | 477 | ежегодно | Минюст Республики Тыва, Минфин Республики Тыва, негосударственная некоммерческая организация «Адвокатская палата Республики Тыва» (по согласованию) |
| 5.3. Проведение мероприятий по оказанию бесплатной юридической помощи по актуальным правовым вопросам с привлечением практикующих юристов и специалистов в соответствующей сфере (земельные вопросы, займы в микрофинансовых организациях, коммунальные вопросы, вопросы защиты прав собственности) | 100 | 100 | ежеквартально | Минюст Республики Тыва, Мининформсвязи Республики Тыва, органы исполнительной власти Республики Тыва, негосударственная некоммерческая организация «Адвокатская палата Республики Тыва» (по согласованию) |
| 5.4. Проведение республиканского конкурса среди органов исполнительной власти Республики Тыва и государственных учреждений Республики Тыва на лучшее оказание юридической помощи  | 15 | 15 | ежегодно | Минюст Республики Тыва, органы исполнительной власти Республики Тыва |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия  | Объемы финансирования (тыс. рублей)  | Сроки реализации | Ответственные за исполнение  |
| 2020 г. | 2021 г. |
| 5.5. Методическое и консультационное содействие в оказании бесплатной юридической помощи юридическим клиникам на базе образовательной организации высшего образования в Республике Тыва, выпускающей специалистов по юридической специальности | 0 | 0 | постоянно | юридический факультет ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» (по согласованию), Верховный суд Республики Тыва (по согласованию), прокуратура Республики Тыва (по согласованию), негосударственная некоммерческая организация «Адвокатская палата Республики Тыва» (по согласованию) |
| 5.6. Распространение практики применения и информирование населения о механизме финансирования судебных процессов в виде «судебного инвестирования» | 0 | 0 | II квартал 2020 г. | Минюст Республики Тыва, Мининформсвязи Республики Тыва |
| Итого по программе | 3113 | 3012 |  |  |

Приложение № 2

к государственной программе

Республики Тыва «Повышение

правовой культуры в Республике

Тыва на 2020-2021»

**П Л А Н**

реализации государственной программы «Повышение правовой

культуры в Республике Тыва на 2020-2021 годы»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование контрольногособытия государственной программы | Срок наступления контрольного события (дата) | Ответственный за исполнение |
| 2020 год | 2021 год |
| I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 1. Развитие правового воспитания подрастающего поколения |
| 1.1. Проведение в образовательных и иных организациях Республики Тыва, в которых обучаются (содержатся) несовершеннолетние, профилактических акций, тематических уроков, классных часов в области гражданско-правового воспитания |  | 15 июня |  | 15 декабря |  | 15 июня |  | 15 декабря | Минобрнауки Республики Тыва, Минкультуры Республики Тыва, Минюст Республики Тыва |
| 1.2. Единый день родительского всеобуча по повышению правовой грамотности и чувства ответственности родителей за своих детей |  | 15 июня |  | 15 декабря |  | 15 июня |  | 15 декабря | Минобрнауки Республики Тыва, Минтруд Республики Тыва |
| 1.3. Открытие «отрядов содействия полиции» в профессиональных образовательных организациях Республики Тыва | 28 марта | 28 июня | 28 сентября | 28 декабря | 28 марта | 28 июня | 28 сентября | 28 декабря | Минобрнауки Республики Тыва, Межведомственная комиссия по делам  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование контрольногособытия государственной программы | Срок наступления контрольного события (дата) | Ответственный за исполнение |
| 2020 год | 2021 год |
| I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Республики Тыва, Минтруд Республики Тыва, Уполномоченный по правам человека в Республике Тыва (по согласованию) |
| 1.4. Проведение в образовательных и иных организациях Республики Тыва, в которых обучаются (содержатся) несовершеннолетние, профилактических бесед о наиболее часто совершаемых правонарушениях и о негативных последствиях с привлечением сотрудников органов внутренних дел, юстиции, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в Республике Тыва (по отдельному плану-графику участия в данном процессе представителей привлекаемых органов) |  | 15 июня |  | 15 декабря |  | 15 июня |  | 15 декабря | Минобрнауки Республики Тыва, Минюст Республики Тыва, Уполномоченный по правам человека в Республике Тыва (по согласованию), Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Тыва (по согласованию), прокуратура Республики Тыва (по согласованию), Следственное управление Следственного комитета Российской  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование контрольногособытия государственной программы | Срок наступления контрольного события (дата) | Ответственный за исполнение |
| 2020 год | 2021 год |
| I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федерации по Республике Тыва (по согласованию), Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Тыва (по согласованию), Адвокатская палата Республики Тыва (по согласованию), Нотариальная палата Республики Тыва (по согласованию), Региональное отделение Всероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» по Республике Тыва (по согласованию) |
| 1.5. Проведение среди обучающихся конкурсов рисунков и сочинений, посвященных официальным праздникам и памятным датам |  | 20 мая |  | 25 декабря |  | 20 мая |  | 20 декабря | Минобрнауки Республики Тыва, Минкультуры Республики Тыва, Уполномоченный по правам человека в Республике Тыва (по согласованию) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование контрольногособытия государственной программы | Срок наступления контрольного события (дата) | Ответственный за исполнение |
| 2020 год | 2021 год |
| I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 1.6. Проведение конкурса профессионального мастерства среди педагогических кадров в области права в образовательных организациях |  |  |  | 15 декабря |  |  |  | 15 декабря | Минобрнауки Республики Тыва, ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации» |
| 1.7. Организация работы по повышению правовой культуры подростков в летних оздоровительных лагерях, организация мероприятии «Школа молодого юриста» |  |  | 28 августа |  |  |  | 28 августа |  | Минобрнауки Республики Тыва, Минтруд Республики Тыва, Верховный суд Республики Тыва (по согласованию) |
| 1.8. Внедрение положительного опыта Кызылского транспортного техникума по созданию правовых клубов, осуществляющих в том числе работу со студентами, состоящими на профилактическом учете, в образовательных организациях среднего профессионального образования республики | 28 марта |  |  | 28 ноября | 28 марта |  |  | 28 ноября | Минобрнауки Республики Тыва |
| 1.9. Организация молодежных дискуссионных клубов на базе юридического факультета ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» по  | 28 марта | 28 июня |  | 28 ноября | 28 марта | 28 июня |  | 28 ноября | ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» (по согласованию) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование контрольногособытия государственной программы | Срок наступления контрольного события (дата) | Ответственный за исполнение |
| 2020 год | 2021 год |
| I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| актуальным правовым вопросам с привлечением студентов из других факультетов ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. Проведение среди студентов образовательных организаций среднего профессионального образования ежегодного конкурса на звание «Начинающий юрист – достойная смена» |  |  |  | 15 декабря |  |  |  | 15 декабря | Минобрнауки Республики Тыва, Минюст Республики Тыва, региональное отделение Всероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» по Республике Тыва (по согласованию) |
| 2. Участие органов исполнительной власти Республики Тыва и органов местного самоуправления в правовом просвещении населения |
| 2.1. Размещение на официальных сайтах органов исполнительной власти Республики Тыва, органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва и иных социальных сетях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» нормативных правовых актов и тематических материалов в области права,  | 18 марта | 18 июня  | 18 сентября | 18 декабря | 18 марта | 18 июня  | 18 сентября | 18 декабря | Минюст Республики Тыва, Мининформ-связи Республики Тыва, органы исполнительной власти Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование контрольногособытия государственной программы | Срок наступления контрольного события (дата) | Ответственный за исполнение |
| 2020 год | 2021 год |
| I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| обзоров и разъяснений федерального, регионального и муниципального законодательства, поддержание данной информации в актуальном состоянии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Обеспечение республиканских газет «Тувинская правда», «Шын» правовой информацией по наиболее актуальным вопросам в курируемой отрасли для выпуска правовой рубрики  | 18 марта | 18 июня  | 18 сентября | 18 декабря | 18 марта | 18 июня  | 18 сентября | 18 декабря | Мининформсвязи Республики Тыва, органы исполнительной власти Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) |
| 2.3. Активное участие во Всероссийском едином дне оказания бесплатной юридической помощи и организация отраслевых мероприятий в рамках оказания бесплатной юридической помощи (выездные дни открытых дверей, дней приема граждан) по следующим вопросам: 1) финансовая грамотность населения (займы, кредиты, ипотека, налоговые вычеты, налоги);2) реализация имущественных прав граждан (предоставление земельных участков, виды государственной поддержки, субсидии и т.д.);  |  | 18 июня |  | 18 декабря |  | 18 июня |  | 18 декабря | Минюст Республики Тыва, органы исполнительной власти Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование контрольногособытия государственной программы | Срок наступления контрольного события (дата) | Ответственный за исполнение |
| 2020 год | 2021 год |
| I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 3) защита трудовых прав граждан; 4) защита прав и интересов детей; 5) поддержка и защита прав субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. Проведение конкурса «Лучшая юридическая команда Республики Тыва» среди юридических команд различных организаций республики |  |  |  | 18 декабря |  |  |  | 18 декабря | Минюст Республики Тыва, ООО «Консультант-Тува» (по согласованию), Региональное отделение Всероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» по Республике Тыва (по согласованию) |
| 3. Повышение квалификации служащих государственныхи муниципальных органов, педагогических кадров в области права |
| 3.1. Повышение квалификации государственных служащих по юридическим дисциплинам | 18 марта | 18 июня  | 18 сентября | 18 декабря | 18 марта | 18 июня  | 18 сентября | 18 декабря | департамент по вопросам государственной службы и кадрового резерва Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва,  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование контрольногособытия государственной программы | Срок наступления контрольного события (дата) | Ответственный за исполнение |
| 2020 год | 2021 год |
| I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | органы местного самоуправления (по согласованию) |
| 3.2. Повышение квалификации педагогических кадров в области права путем обучения по программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации в области права | 18 марта | 18 июня  | 18 сентября | 18 декабря | 18 марта | 18 июня  | 18 сентября | 18 декабря | Минобрнауки Республики Тыва, ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации» |
| 3.3. Организация семинаров-совещаний с руководителями муниципальных образований по вопросам реализации переданных государственных полномочий Республики Тыва (ЗАГС, административные комиссии, социальные выплаты) |  | 18 июня |  |  |  | 18 июня |  |  | Минюст Республики Тыва, Минтруд Республики Тыва, Минобрнауки Республики Тыва, Управление ЗАГС Республики Тыва (Агентство) |
| 3.4. Проведение обучения для глав местных администраций поселений и муниципальных районов и специально уполномоченных должностных лиц местного самоуправления поселений и муниципальных районов по теме «Совершение нотариальных действий» |  | 18 июня |  | 18 декабря |  | 18 июня |  | 18 декабря | Минюст Республики Тыва, Управление Минюста Российской Федерации по Республике Тыва (по согласованию) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование контрольногособытия государственной программы | Срок наступления контрольного события (дата) | Ответственный за исполнение |
| 2020 год | 2021 год |
| I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 3.5. Осуществление выездов представителей органов исполнительной власти Республики Тыва в районы Республики Тыва с целью оказания юридической помощи органам местного самоуправления, гражданам по курируемым отраслям | 25 марта | 25 июня  | 25 сентября | 25 декабря | 25 марта | 25 июня  | 25 сентября | 25 декабря | органы исполнительной власти Республики Тыва |
| 4. Правовое информирование населения Республики Тыва |
| 4.1. Организация и выпуск в республиканских газетах «Тувинская правда», «Шын» постоянных правовых рубрик (правовых разделов) по актуальным вопросам права (жилищно-коммунальное  хозяйство, здравоохранение, трудовое, земельное и природоресурсное право) | 25 марта | 25 июня  | 25 сентября | 25 декабря | 25 марта | 25 июня  | 25 сентября | 25 декабря | Мининформсвязи Республики Тыва, органы исполнительной власти Республики Тыва, редакции газет «Тувинская правда», «Шын»  |
| 4.2. Создание центров правовой информации на базе библиотек Республики Тыва с использованием возможностей информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и справочно-правовых систем «Консультант Плюс», «Гарант», организационная, материальная и информационная поддержка центров | 25 марта | 25 июня  | 25 сентября | 25 декабря | 25 марта | 25 июня  | 25 сентября | 25 декабря | Минкультуры Республики Тыва |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование контрольногособытия государственной программы | Срок наступления контрольного события (дата) | Ответственный за исполнение |
| 2020 год | 2021 год |
| I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 4.3. Установление справочно-правовых систем «Консультант плюс» и «Гарант» в библиотеках Республики Тыва и предоставление возможности населению беспрепятственной работы с правовыми системами | 15 марта | 15 июня  | 15 сентября | 15 декабря | 15 марта | 15 июня  | 15 сентября | 15 декабря | Минкультуры Республики Тыва |
| 4.4. Пополнение библиотечных фондов Республики Тыва актуальной юридической литературой |  |  |  |  |  |  |  |  | Минкультуры Республики Тыва |
| 4.5. Подготовка, издание и тиражирование рекомендательных библиографических и методических пособий по правовым вопросам семьи и детства: памятка для несовершеннолетних «Правила и право»; памятка для родителей «Юридический компас» |  |  |  | 18 ноября |  |  |  | 18 ноября | Минкультуры Республики Тыва, Мин-информсвязи Республики Тыва, Минтруд Республики Тыва, Минобрнауки Республики Тыва, Минюст Республики Тыва, Уполномоченный по правам человека Республики Тыва (по согласованию) |
| 4.6. Создание и транслирование социальных роликов по правовой тематике: - профилактика краж сотовых телефонов, ответственность и негативные последствия; | 15 марта | 15 июня  | 15 сентября | 15 декабря | 15 марта | 15 июня  | 15 сентября | 15 декабря | Мининформсвязи Республики Тыва, органы исполнительной власти Республики Тыва, МВД по Республике Тыва  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование контрольногособытия государственной программы | Срок наступления контрольного события (дата) | Ответственный за исполнение |
| 2020 год | 2021 год |
| I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| - предупреждение противоправного поведения в области оборота наркотических средств и психотропных веществ;- об ответственности по займам, кредитным договорам;- об ответственности за платежи по коммунальным услугам |  |  |  |  |  |  |  |  | (по согласованию) |
| 5. Совершенствование системы оказания бесплатной юридической помощи |
| 5.1. Периодическое информирование населения о правах граждан и основаниях оказания бесплатной юридической помощи в социальных сетях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», распространение списка адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь, и поддержание его в актуальном состоянии |  | 18 июня |  | 18 ноября |  | 18 июня |  | 18 ноября | Минюст Республики Тыва, органы исполнительной власти Республики Тыва |
| 5.2. Предоставление государственной поддержки адвокатам, осуществляющим бесплатную юридическую помощь по защите интересов граждан, относящихся к категории малообеспеченных и попавших в трудные жизненные ситуации, в суде по делам о взыскании сумм по займам, кредитным договорам и защите прав и  | 18 марта | 18 июня  | 18 сентября | 18 декабря | 18 марта | 18 июня  | 18 сентября | 18 декабря | Минюст Республики Тыва, Минфин Республики Тыва, негосударственная некоммерческая организация «Адвокатская палата Республики Тыва» (по согласованию) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование контрольногособытия государственной программы | Срок наступления контрольного события (дата) | Ответственный за исполнение |
| 2020 год | 2021 год |
| I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| интересов несовершеннолетних лиц в гражданских и уголовных делах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. Проведение мероприятий по оказанию бесплатной юридической помощи по актуальным правовым вопросам с привлечением практикующих юристов и специалистов в соответствующей сфере (земельные вопросы, займы в микрофинансовых организациях, коммунальные вопросы, вопросы защиты прав собственности) | 25 марта | 25 июня  | 25 сентября | 25 декабря | 25 марта | 25 июня  | 25 сентября | 25 декабря | Минюст Республики Тыва, Мининформ-связи Республики Тыва, органы исполнительной власти Республики Тыва, негосударственная некоммерческая организация «Адвокатская палата Республики Тыва» (по согласованию) |
| 5.4. Проведение республиканского конкурса среди органов исполнительной власти Республики Тыва и государственных учреждений Республики Тыва на лучшее оказание юридической помощи |  |  |  | 25 декабря |  |  |  | 25 декабря | Минюст Республики Тыва, органы исполнительной власти Республики Тыва |
| 5.5. Методическое и консультационное содействие в оказании бесплатной юридической помощи юридическим клиникам на базе образовательной организации высшего образования в Республике Тыва, выпускающих  |  |  |  | 25 декабря |  |  |  | 25 декабря | юридический факультет ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» (по согласованию), Верховный суд Республики  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование контрольногособытия государственной программы | Срок наступления контрольного события (дата) | Ответственный за исполнение |
| 2020 год | 2021 год |
| I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| специалистов по юридической специальности |  |  |  |  |  |  |  |  | Тыва (по согласованию), прокуратура Республики Тыва (по согласованию), негосударственная некоммерческая организация «Адвокатская палата Республики Тыва» (по согласованию) |
| 5.6. Распространение практики применения и информирование населения о механизме финансирования судебных процессов в виде «судебного инвестирования» |  | 18 июня |  | 18 ноября |  | 18 июня |  | 18 ноября | Минюст Республики Тыва, Мининформсвязи Республики Тыва |