ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА
**АЙТЫЫШКЫН**

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 25 сентября 2019 г. № 409-р

г.Кызыл

Об утверждении образовательного проекта

«Сколько стоит дом построить»

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 г. № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства», укрепления престижа и роли семьи в обществе и пропаганды семейных ценностей и традиций:

1. Утвердить прилагаемые:

паспорт образовательного проекта «Сколько стоит дом построить» (далее – проект);

план мероприятий («дорожную карту») по реализации проекта;

состав рабочей группы по реализации проекта.

2. Ответственным исполнителям плана мероприятий («дорожной карты») обеспечить своевременную и качественную реализацию мероприятий в рамках проекта.

3. Финансовое сопровождение проекта обеспечить за счет республиканских программ ответственных органов исполнительной власти Республики Тыва и бюджетов муниципальных образований.

4. Министерству информатизации и связи Республики Тыва обеспечить информационное сопровождение проекта.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Тыва Дамба-Хуурака А.П.

6. Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Республики Тыва Ш. Кара-оол

|  |
| --- |
| Утвержденраспоряжением ПравительстваРеспублики Тываот 25 сентября 2019 г. № 409-р |

**П А С П О Р Т**

образовательного проекта «Сколько стоит дом построить»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование направления | Сотрудничество родителей с образовательными организациями |
| Краткое наименование проекта | «Сколько стоит дом построить»  | Срок начала проекта – 1 сентября 2019 г. | Срок окончания проекта – 1 июня 2020 г. |
| Цель проекта | активизация совместной деятельности родителей и детей через организацию и проведение системной профессиональной ориентации;обучение учащихся основам проектирования и планирования финансовых средств на строительство своего дома |
| Задачи проекта | 1) укрепление престижа и роли семьи в обществе2) пропаганда семейных ценностей и традиций;3) освоение финансовой грамотности при реализации семейных проектов по приобретению (строительству) дома;4) популяризация идеи совместного семейного досуга;5) выявление и поддержка социально активных семей |
| Руководитель проекта | Ощепкова С.М. – первый заместитель министра образования и науки Республики Тыва |
| Основные разработчики | Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, Министерство информатизации и связи Республики Тыва |
| Финансовое обоснование проекта | Министерство образования и науки Республики Тыва – 100,0 тыс. рублей;Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва – 30,0 тыс. рублей;привлечение спонсорской помощи и внебюджетных средств на реализацию проекта |
| Исполнителимероприятий проекта | 19 муниципальных образований Республики Тыва, в том числе гг. Кызыл и Ак-Довурак;учреждения и организации общего и профессионального образования Республики Тыва, учреждения в сфере архитектуры и строительства Республики Тыва |
| Сроки | 2019-2020 годы |
| Участники проекта | учащиеся и студенты образовательных организаций и их родители, население республики  |

|  |
| --- |
| Утвержденраспоряжением ПравительстваРеспублики Тываот 25 сентября 2019 г. № 409-р |

**П Л А Н**

мероприятий («дорожная карта») по реализации образовательного проекта «Сколько стоит дом построить»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Формат проведения | Дата проведения | Место проведения | Ответственные за исполнение |
| 1. Разработка логотипа и эскиза баннера проекта | электронный документ | 2019 г. | рабочая группа | департамент информационной политики и работы с обращениями граждан Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва |
| 2. Изготовление информационного баннера | печатная продукция | 2019 г. | муниципальные образования Республики Тыва | Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, администрации кожуунов, гг. Кызыла и Ак-Довурака (по согласованию) |
| 3. Формирование и реализация медиа-плана сопровождения проекта | новостная лента, статья, интервью, репортаж и т.д. | постоянно  | средства массовой информации (далее – СМИ) | Министерство информатизации и связи Республики Тыва |
| 4. Информационное продвижение проекта, публикации в СМИ и социальных сетях | новостная лента | постоянно  | официальные сайты и СМИ | Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, администрации кожуунов, гг. Кызыла и Ак-Довурака (по согласованию) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Формат проведения | Дата проведения | Место проведения | Ответственные за исполнение |
| 5. Республиканское единое занятие-игра «Акты амзадыр, аяк эрнин ызыртыр» («Белую пищу попробовать, пиалу слегка пригубить»), посвященное Дню тувинского языка, с целью воспитания у детей дошкольного возраста традиционных приемов гостеприимства и приобретения знаний устройства традиционного жилища тувинцев, тувинского фольклора | республиканское единое занятие для детей средних и старших классов | 1 ноября 2019 г. | дошкольные образовательные организации | Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, администрации кожуунов, гг. Кызыла и Ак-Довурака (по согласованию) |
| 6. Республиканское сюжетное занятие «Три поросенка» (строительство макета дома из подручных материалов, знакомство со строительными материалами, знакомство с профессией строителя) | занятие | январь-февраль 2020 г. | дошкольные организации | Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, администрации кожуунов, гг. Кызыла и Ак-Довурака (по согласованию) |
| 7. Курс-навигатор для обучающихся общеобразовательных организаций «Смоделируй свое будущее. Строительство. Проектирование» | курс-навигатор | январь-март 2020 г. | общеобразовательные организации Республики Тыва | Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, ГБОУ ДО Республики Тыва «Республиканский центр развития дополнительного образования», администрации кожуунов, гг. Кызыла и Ак-Довурака (по согласованию) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Формат проведения | Дата проведения | Место проведения | Ответственные за исполнение |
| 8. Выставка строительной техники для обучающихся общеобразовательных организаций и студентов первых курсов образовательных организаций среднего профессионального образования | выставка | апрель 2020 г. | строительные организации | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва |
| 9. Экскурсия для обучающихся 5-7 классов в Национальный музей Республики Тыва им. Алдан-Маадыр Республики Тыва на выставку традиционного жилища тувинцев  | экскурсия | ноябрь 2019 г. | общеобразовательные организации Республики Тыва | Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство культуры Республики Тыва, ГБОУ ДО Республики Тыва «Республиканский центр развития дополнительного образования», администрации кожуунов, гг. Кызыла и Ак-Довурака (по согласованию) |
| 10. Республиканский конкурс на лучший дом-усадьбу «Лучшая семейная усадьба» | конкурс | апрель 2020 г. | частные дома | Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, Министерство культуры Республики Тыва, ГБОУ ДО Республики Тыва «Республиканский центр развития дополнительного образования», администрации кожуунов, гг. Кызыла и Ак-Довурака (по согласованию) |
| 11. Акция в социальных сетях с хэштегом «#семейноедерево» | посадка дерева в семейном подворье | сентябрь-октябрь2019 г. | подворья частных домов | Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, ГБОУ ДО Республики Тыва «Республиканский центр развития дополнительного образования», администрации кожуунов, гг. Кызыла и Ак-Довурака (по согласованию) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Формат проведения | Дата проведения | Место проведения | Ответственные за исполнение |
| 12. Республиканская познавательная олимпиада «Мы строим дом» | олимпиада | февраль 2020 г. | общеобразовательные организации | Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, ГБОУ ДО Республики Тыва «Республиканский центр развития дополнительного образования», администрации кожуунов, гг. Кызыла и Ак-Довурака (по согласованию) |
| 13. Республиканский конкурс «Мы с папой строим дом»  | совместный конкурс-проект отцов и детей | январь-март 2020 г.  | общеобразовательные организации | Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, ГБОУ ДО Республики Тыва «Республиканский центр развития дополнительного образования», администрации кожуунов, гг. Кызыла и Ак-Довурака (по согласованию) |
| 14. Республиканский урок для обучающихся 10-11 классов «Личный финансовый план – путь к достижению цели» | единый урок | февраль 2020 г. | образовательные организации | Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, ГБОУ ДО Республики Тыва «Республиканский центр развития дополнительного образования», администрации кожуунов, гг. Кызыла и Ак-Довурака (по согласованию), Отделение – Национальный банк по Республике Тыва Сибирского главного управления Центрального банка России (по согласованию) |
| 15. Презентация на тему «Современные строительные материалы»  | консультации | январь-март 2020 г.  | образовательные организации | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, администрации кожуунов, гг. Кызыла и Ак-Довурака (по согласованию), учреждения среднего профессионального образования |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Формат проведения | Дата проведения | Место проведения | Ответственные за исполнение |
| 16. Презентация на тему «Всё про кредит, займы и ипотеку» | консультации | январь-март 2020 г.  | образовательные организации | Министерство финансов Республики Тыва, администрации кожуунов, гг. Кызыла и Ак-Довурака (по согласованию), Отделение – Национальный банк по Республике Тыва Сибирского главного управления Центрального банка России (по согласованию) |
| 17. Презентация «Проектирование своего дома» | консультации | январь-март 2020 г.  | образовательные организации | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, администрации кожуунов, гг. Кызыла и Ак-Довурака (по согласованию), проектный институт (по согласованию) |
| 18. Презентация на тему «Долевое строительство: преимущества, риски» | консультации | январь-март 2020 г.  | образовательные организации | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, администрации кожуунов, гг. Кызыла и Ак-Довурака (по согласованию) |
| 19. Республиканский этап реализации проекта «Сколько стоит дом построить» | формирование итоговой отчетности реализации проекта | 2020 г. | рабочая группа | Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, Министерство культуры Республики Тыва, Министерство спорта Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Агентство по делам национальностей Республики Тыва |

|  |
| --- |
| Утвержденраспоряжением ПравительстваРеспублики Тываот 25 сентября 2019 г. № 409-р |

## С О С Т А В

## рабочей группы по реализации образовательного

## проекта «Сколько стоит дом построить»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дамба-Хуурак А.П. | – | заместитель Председателя Правительства Республики Тыва – руководитель Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва, руководитель; |
| Ощепкова С.М. | – | первый заместитель министра образования и науки Республики Тыва, заместитель руководителя; |
| Ефимова Т.В. | – | директор ГБОУ Республики Тыва «Республиканский центр дополнительного образования детей», секретарь; |
| Грицюк Р.В. | – | министр информатизации и связи Республики Тыва; |
| Дамбаа Л.П. | – | заместитель министра культуры Республики Тыва; |
| Достай О.С | – | министр финансов Республики Тыва; |
| Кочергина Г.Ф. | – | директор Агентства по делам национальностей Республики Тыва; |
| Монгуш С.Р. | – | министр спорта Республики Тыва; |
| Овсянников Е.Ю. | – | министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва; |
| Сат А.А. | – | первый заместитель министра экономики Республики Тыва; |
| Сенгии С.Х. | – |  министр труда и социальной политики Республики Тыва; |
| Томочакова С.М. | – | начальник управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва; |
| Фокина А.С. | – | президент РОО «Союз строителей Республики Тыва» (по согласованию) |