ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА  
**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА  
**АЙТЫЫШКЫН**

от 14 сентября 2021 г. № 419-р

г. Кызыл

**Об утверждении планов мероприятий**

**(«дорожных карт») по развитию туристской**

**отрасли в Республике Тыва на 2021-2023 годы**

В соответствии со Стратегией развития туризма в Республике Тыва на период до 2035 года, утвержденной постановлением Правительства Республики Тыва от 28 декабря 2017 г. № 596, а также в целях совершенствования деятельности по развитию туристской отрасли и рациональному использованию туристско-рекреационного потенциала Республики Тыва:

1. Утвердить прилагаемые:

план мероприятий («дорожную карту») по развитию лечебно-оздоровительного туризма на 2021-2023 годы;

план мероприятий («дорожную карту») по информационному продвижению туризма на 2021-2023 годы;

план мероприятий («дорожную карту») по развитию транспортной инфраструктуры и авто-мото-велотуризма на 2021-2023 годы;

план мероприятий («дорожную карту») по развитию детско-юношеского туризма на территории Республики Тыва на 2021-2023 годы;

план мероприятий («дорожную карту») по развитию социального туризма в Республике Тыва на 2021-2023 годы;

план мероприятий («дорожную карту») по развитию экологического и охотничье-рыболовного туризма в Республике Тыва на 2021-2023 годы;

план мероприятий («дорожную карту») по развитию сельского туризма в Республике Тыва на 2021-2023 годы;

план мероприятий («дорожную карту») по развитию спортивного туризма в Республике Тыва на 2021-2023 годы;

план мероприятий («дорожную карту») по развитию культурно-познавательного, событийного и паломнического туризма в Республике Тыва на 2021-2023 годы;

план мероприятий («дорожную карту») по повышению конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности туристской отрасли Республики Тыва на 2021-2023 годы.

2. Руководителям органов исполнительной власти Республики Тыва, ответственных за реализацию планов мероприятий («дорожных карт»), ежемесячно до 5 числа представлять информацию о ходе реализации мероприятий в Министерство по внешнеэкономическим связям и туризму Республики Тыва.

3. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Республики Тыва от 14 января 2020 г. № 8-р «Об утверждении планов мероприятий («дорожных карт») по развитию туристской отрасли в Республике Тыва на 2020 год».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на и.о. заместителя Председателя Правительства Республики Тыва – министра экономики Республики Тыва Сат А.А.

5. Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Временно исполняющий обязанности

Главы Республики Тыва В. Ховалыг

|  |
| --- |
| Утвержден  распоряжением Правительства  Республики Тыва  от 14 сентября 2021 г. № 419-р |

**П Л А Н**

мероприятий («дорожная карта») по развитию лечебно-

оздоровительного туризма на 2021-2023 годы

Основание: Стратегия развития туризма Республики Тыва до 2035 года.

Цель: Обеспечение медицинского сопровождения отдыха и туризма на аржаанах Тувы.

Задачи:

1. методическое сопровождение процесса придания статуса лечебно-оздоровительных местностей регионального и местного значения территориям аржаанов Тувы;
2. придание статуса природных лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения отдельным наиболее посещаемым аржаанам Тувы с учетом предложений органов местного самоуправления;
3. обеспечение круглосуточного дежурства медицинских работников на оз. Дус-Холь и на 30 наиболее посещаемых аржаанах Тувы;
4. информационное обеспечение отдыха и туризма на аржаанах Тувы;
5. осуществление инспекционных выездов на отдельные аржааны Тувы;
6. организация и проведение до и после аржаанного сезона 2021 года «круглых столов» с приглашением индивидуальных предпринимателей, арендовавших территории аржаанов, туроператоров и представителей республиканских органов исполнительной власти Республики Тыва и органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва.

Целевые индикаторы и показатели:

1) количество территорий аржаанов, которым придан статус природных лечебно-оздоровительных местностей и курортов, – 6;

2) количество аржаанов, на которых организовано круглосуточное медицинское сопровождение, – не менее 30;

3) количество туристов, воспользовавшихся услугами организованного и безопасного туризма на аржаанах Тувы, на которых обеспечено медицинское сопровождение, – не менее 25 тыс. человек.

Ответственный за мониторинг исполнения настоящего плана мероприятий («дорожной карты») – Министерство здравоохранения Республики Тыва.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Объем финансирования  (тыс. рублей) | Источники финансирования | Ответственные за исполнение | Ожидаемый результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Нормативно-правовое обеспечение | | | | | |
| 1. Придание статуса природных лечебно-оздоровительных местностей и (или) курортов местного значения территориям аржаанов Бел, Шивилиг Бай-Тайгинского района, Ажыг-Суг Чаа-Хольского района, Уургайлыг Тандинского района, Тарыс Тере-Хольского района, Чойган Тоджинского района и озер Дус-Холь Тандинского района, Каък-Холь Чеди-Хольского района, Белое Пий-Хемского района | в течение 2021-2022 гг. | 500,0 | местный бюджет,  внебюджетные средства | Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство природных ресурсов и экологии Республики Тыва,  Министерство земельно- имущественных отношений Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, ГБУ «Научно-исследовательский институт медико-социальных проблем и управления Республики Тыва» (далее – НИИ МСПУ РТ), администрации Тоджинского, Тере-Хольского, Чаа-Хольского, Бай-Тайгинского, Тандинского, Чеди-Хольского, Пий-Хемского кожуунов (по согласованию), индивидуальные предприниматели (по согласованию) | государственный реестр Республики Тыва природных лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения;  внесение в ЕГРН сведений об округах санитарной (горно-санитарной) охраны по утвержденным природным лечебно-оздоровительным местностям и курортам местного значения |
| 2. Издание акта об организации дежурства медицинского персонала на оз. Дус-Холь и 30 наиболее посещаемых аржаанах Тувы | ежегодно  апрель-май | не требуется | - | Министерство здравоохранения Республики Тыва,  НИИ МСПУ РТ | график дежурства на соответствующих природных водных лечебно-оздоровительных объектах |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | | 5 | | | 6 |
| 2. Организационные мероприятия, в том числе по рекреационному обустройству аржаанов Тувы | | | | | | | | | |
| 2.1. Медиа-сопровождение начала аржаанного сезона | | ежегодно в течение сезона | не требуется | | - | | НИИ МСПУ РТ | выступления о лечебных свойствах аржаанов и правилах поведения на аржаанах:  - на радио (на русском и на тувинском языках) – 2;  - на телевидении (на русском и на тувинском языках) – 2;  - 2 статьи в газетах «Шын» и «Тувинская правда»;  - размещение актуальной информации по аржаанам на сайтах Минздрава Республики Тыва и НИИ МСПУ РТ | |
| Бай-Тайгинский кожуун | благоустройство территории аржаана Дыттыг-Доргун | первое полугодие 2021 г. | 50,00 | | местный бюджет, внебюджетные средства | | администрация Бай-Тайгинского кожууна (по согласованию), индивидуальный предприниматель (по согласованию) | обеспечение комфортных условий для отдыхающих | |
| придание статуса лечебно-оздоровительной местности территории аржаана Бел | в течение 2021 г. | 90,00 | | затраты ООО «Аржаан Бел» (по согласованию) | | ООО «Аржаан Бел» (по согласованию) | статус лечебно-оздоровитель-ой местности | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | | 5 | | | 6 |
|  | благоустройство территории аржаана Шивилиг:  обустройство горной тропинки;  придание статуса лечебно-оздоровительной местности территории аржаана Шивилиг | первое полугодие 2021 г. | 410,00 | | внебюджетные средства, местный бюджет | | индивидуальный предприниматель Маадыр А.А. (по согласованию), администрация Бай-Тайгинского кожууна (по согласованию) | обеспечение комфортных условий для отдыхающих;  улучшение санитарно-эпидемиологи-ческих условий;  статус лечебно-оздоровитель-ной местности и биоклиматичекий паспорт территории | |
| Барун-Хемчикский кожуун | благоустройство территории аржаана Суглуг-Ой | первое полугодие 2021 г. | 20,00 | | местный бюджет | | администрация Барун-Хемчикского кожууна (по согласованию) | обеспечение комфортных условий для отдыхающих | |
| Монгун-Тайгинский кожуун | благоустройство территории оз. Ак-Холь | первое полугодие 2021 г. | 5,00 | | местный бюджет | | администрация Монгун-Тайгинского кожууна (по согласованию) | обеспечение комфортных условий для отдыхающих | |
| благоустройство территории аржаана Ала-Тайга, в том числе установка информационных баннеров | первое полугодие 2021 г. | 3,00 | | местный бюджет | | администрация Монгун-Тайгинского кожууна (по согласованию) | обеспечение комфортных условий для отдыхающих | |
| благоустройство территории аржаана Аспаты, в том числе установка информационных баннеров | первое полугодие 2021 г. | 5,00 | | местный бюджет | | администрация Монгун-Тайгинского кожууна (по согласованию) | обеспечение комфортных условий для отдыхающих | |
| благоустройство территории аржаана Доргун | первое полугодие 2021 г. | 3,00 | | местный бюджет | | администрация Монгун-Тайгинского кожууна (по согласованию) | обеспечение комфортных условий для отдыхающих | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Овюрский кожуун | благоустройство территории аржаана Улаатай:  - строительство домиков для гостей;  - ремонт кабинок (шорга), лестниц и перил;  - установка туалетов с мужскими и женскими отсеками;  - установка зоны для приема пищи (деревянные столы и скамейки) | первое полугодие 2021 г. | 143,00 | местный бюджет | управление культуры администрации Овюрского кожууна (по согласованию) | обеспечение комфортных условий для отдыхающих |
| благоустройство территории аржаана Ангырактыг с использованием стройматериалов, приобретенных в 2020 г.:  - обустройство домиков для гостей;  - ремонт кабинок (шорга), лестниц и перил;  - установка туалетов с мужскими и женскими отсеками;  - установка зоны для приема пищи (деревянные столы и скамейки) | первое полугодие 2021 г. | 99,00 | местный бюджет | управление культуры администрации Овюрского кожууна (по согласованию) | обеспечение комфортных условий для отдыхающих |
| установка туристских указателей к аржаанам Аксы-Дуруг, Ангырактыг, Адарган и Улаатай | до 15 мая 2021 г. | 21,40 | местный бюджет | управление культуры администрации Овюрского кожууна (по согласованию) | обеспечение комфортных условий для посетителей аржаанов |
| Дзун-Хемчикский кожуун | благоустройство территории аржаана Кегээн-Булак.  установка указателей и информационных стендов к достопримечательностям и к местам отдыха | первое полугодие 2021 г. | 10,00 | местный бюджет,  внебюджетные средства | администрация Дзун-Хемчикского кожууна (по согласованию), администрация г. Чадана Дзун-Хемчикского кожууна (по согласованию) | обеспечение комфортных условий для отдыхающих |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | благоустройство территории аржаана Кум-Суу | первое полугодие 2021 г. | 10,00 | местный бюджет,  внебюджетные средства | администрация  с. Ийме Дзун-Хемчикского кожууна (по согласованию) | обеспечение комфортных условий для отдыхающих |
| благоустройство территории аржаана Чалама | первое полугодие 2021 г. | 10,00 | местный бюджет,  внебюджетные средства | администрация Дзун-Хемчикского кожууна (по согласованию), индивидуальный предприниматель Куулар А.Х. (по согласованию) | обеспечение комфортных условий для отдыхающих |
| Сут-Хольский кожуун | благоустройство территории аржаанов Доргун (Шаараш), Хаттыг-Чазаг, Алдыы-Доргун | май-июнь 2021 г. | 15,00 | внебюджетные средства,  местный бюджет | индивидуальный предприниматель Лопсан О.О. (по согласованию), администрация Сут-Хольского кожууна (по согласованию) | обеспечение комфортных условий для отдыхающих |
| Чаа-Хольский кожуун | признание территории аржаана Ажыг-Суг статуса лечебно-оздоровительной местности местного значения, получение заключения санитарно-эпидемиологичес-кой экспертизы | первое полугодие 2021 г. | 20,00 | местный бюджет | администрация Чаа-Хольского кожууна (по согласованию), индивидуальный предприниматель Кара-Сал Э.Ч. (по согласованию) | придание статуса лечебно-оздоровитель-ной местности |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | обновление кабинок для принятия водных процедур на аржаане Ажыг-Суг | первое полугодие 2021 г. | 5,00 | внебюджетные средства | индивидуальный предприниматель Кара-Сал Э.Ч. (по согласованию) | обеспечение комфортных условий для отдыхающих |
| открытие аржаанного сезона на территории туристского комплекса «Ажыг-Суг» | 1-7 июля  2021 г. | 21,00 | внебюджетные средства | индивидуальный предприниматель Кара-Сал Э.Ч. (по согласованию), управление культуры и искусства администрации Чаа-Хольского кожууна (по согласованию) | открытие аржаанного сезона |
| установка информационного щита на территории аржаана Кара-Суг (правила поведения, правила применения и т.д.) | первое полугодие 2021 г. | 8,00 | местный бюджет | администрация Чаа-Хольского кожууна (по согласованию) | информационное обеспечение |
| санитарная очистка территории аржаана Кара-Суг волонтерами Чаа-Хольского района совместно с администрацией с. Ак-Дуруг, проведение акарицидной обработки территорий туристских баз, баз отдыха и иных объектов туристского притяжения | первое полугодие 2021 г. | 6,77 | местный бюджет | волонтёрский штаб «Источник Добра» (по согласованию), администрация  с. Ак-Дуруг Чаа-Хольского кожууна (по согласованию) | обеспечение комфортных условий для отдыхающих |
| создание рекламных видеоматериалов о туристских и рекреационных возможностях Чаа-Хольского кожууна | первое полугодие 2021 г. | 15,00 | местный бюджет | администрация Чаа-Хольского кожууна (по согласованию) | информационное обеспечение |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Улуг-Хемский кожуун | благоустройство территории аржаана, обустройство кабинок для отдыхающих на аржаане Кызыл-Дуруг | май-июнь 2021 г. | 5,00 | местный бюджет | администрация Улуг-Хемского кожууна (по согласованию), администрация с. Торгалыг Улуг-Хем-ского кожууна (по согласованию) | обеспечение комфортных условий для отдыхающих |
| обновление информационных баннеров, указателей, проведение дезинфекционных мероприятий и саночистки на аржаанах Алдыы-Сенек, Устуу-Сенек | май-июнь 2021 г. | 5,00 | внебюджетные средства | индивидуальный предприниматель Айыжы К.Э. (по согласованию) | информационное обеспечение,  очистка территорий аржаанов |
| Чеди-Хольский кожуун | благоустройство территорий аржаанов Хурегечи, Баян-Сагаан (Ак-Хая, с. Сайлыг), «Летний ресторан» с. Чал-Кежиг | май-июнь 2021 г. | 20,00 | местный бюджет, внебюджетные средства | администрация Чеди-Хольского кожууна (по согласованию) | обеспечение комфортных условий для отдыхающих |
| придание статуса лечебно-оздоровительной местности территории оз. Каък-Холь, установка знаков туристической навигации «Озеро Къак-Холь» | апрель | 30,00 | местный бюджет | администрация Чеди-Хольского кожууна (по согласованию) | статус лечебно-оздоровитель-ной местности;  обеспечение навигации к туристическим объектам |
| разработка и закупка информационных баннеров, буклетов, стендов для аржаанов Хурегечи, Баян-Сагаан и оз. Каък-Холь | май-июнь 2021 г. | 5,00 | местный бюджет,  внебюджетные средства | управление культуры и духовного развития администрации Чеди-Хольского кожууна (по согласованию) | информационное обеспечение о туристических объектах |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | обеспечение неотложной медицинской помощи отдыхающим на аржаанах Хурегечи и Баян-Сагаан, мониторинг посещения туристов на аржаанах района | июль-август  2021 г. | 5,00 | местный бюджет, внебюджетные средства | администрация Чеди-Хольского кожууна (по согласованию), администрация с. Холчук (по согласованию),  администрация  с. Сайлыг (по согласованию), ГБУЗ Республики Тыва «Чеди-Хольская ЦКБ», межмуниципальный отдел МВД России «Тандинский» (по согласованию) | обеспечение дежурства медицинских работников;  обеспечение общественного правопорядка в период летнего сезона |
| Тандинский кожуун | придание статуса курорта местного значения территории оз. Дус-Хол;,  приобретение строительных материалов для кемпинг-базы на оз. Дус-Холь | первое полугодие 2021 г. | 50,00 | местный бюджет | управление культуры администрации Тандинского кожууна (по согласованию) | статус курорта местного значения и благоустройство территории |
| придание статуса лечебно-оздоровительной местности территории аржаана Уургайлыг;  приобретение строительных материалов для обустройства территории аржаана Уургайлыг | первое полугодие 2021 г. | 50,00 | местный бюджет | администрация Тандинского кожууна (по согласованию) | статус лечебно-оздоровительной местности;  благоустройство территории |
| приобретение строительных материалов для обустройства территорий аржаанов Маннайлыг, Кара-Суг | первое полугодие 2021 г. | 50,00 | местный бюджет | управление культуры администрации Тандинского кожууна (по согласованию) | благоустройство территории аржаана |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Тес-Хемский район | проведение курортологических исследований территории оз. Шара-Нур | июнь-июль 2021 г. | 100,00 | местный бюджет | администрация Тес-Хемского кожууна (по согласованию) | заключение Томского НИИ КиФ по курортологической оценке территории оз. Шара-Нур |
| благоустройство территории аржаана Дуктуг-Дыт | май-июнь 2021 г. | 50,00 | местный бюджет | управление культуры и туризма администрации Тес-Хемского кожууна (по согласованию) | обеспечение комфортных условий для отдыхающих |
| Пий-Хемский кожуун | проведение курортологических исследований и придание статуса лечебно-оздоровительной местности территории оз. Белое (Каък-Холь) | июнь  2021 г. | 100,00 | местный бюджет | администрация Пий-Хемского кожууна (по согласованию) | заключение Томского НИИ КиФ по курортологической оценке;  придание статуса лечебно-оздоровитель-ной местности |
| обустройство территорий аржаанов Билелигнин-Кара-Суу и Лисятник | первое полугодие 2021 г. | 20,00 | местный бюджет | администрация Пий-Хемского кожууна (по согласованию) | обеспечение комфортных условий для отдыхающих |
| Эрзинский кожуун | обустройство территории оз. Бай-Холь и аржаанов Ак-Хайыракан, Алдын-Уургай, Дархи | первое полугодие 2021 г. | 200,00 | местный бюджет | администрация Эрзинского кожууна (по согласованию) | обеспечение комфортных условий для отдыхающих |
| Тере-Хольский кожуун | обустройство территории аржаана, строительство 4-х домиков и придание статуса лечебно-оздоровительной местности территории аржаана Тарыс | первое полугодие 2021 г. | 600,00 | внебюджетные средства | индивидуальный предприниматель Дондуп А.А. (по согласованию),  администрация Тере-Хольского кожууна (по согласованию) | статус лечебно-оздоровительной местности;  обеспечение комфортных условий для отдыхающих |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | обустройство территории, обновление информационных баннеров аржаана Бояй | первое полугодие 2021 г. | 10,00 | местный бюджет, внебюджетные средства | администрация Тере-Хольского кожууна (по согласованию), индивидуальный предприниматель Монгуш М.М. (по согласованию) | обеспечение комфортных условий для отдыхающих |
| Каа-Хемский кожуун | обустройство территории аржаана Чурек-Доргун | первое полугодие 2021 г. | 100,00 | местный бюджет | администрация Каа-Хемского кожууна (по согласованию) | обеспечение комфортных условий для отдыхающих |
| разработка конного маршрута, установка туристических знаков навигации и рекреационное обустройство территории аржаана Мыя-Хаш (Маймалыш) | первое полугодие 2021 г. | 150,00 | местный бюджет | администрация Каа-Хемского кожууна (по согласованию) | обеспечение доступности и комфортных условий для отдыхающих |
| обеспечение транспортной доступности, установка туристических знаков навигации и рекреационное обустройство территории аржаана Сайлыг | первое полугодие 2021 г. | 150,00 | местный бюджет | администрация Каа-Хемского кожууна (по согласованию) | обеспечение доступности и комфортных условий для отдыхающих |
| Тоджинский кожуун | рекреационное обустройство территорий оз. и аржаана Ногаан-Холь | первое полугодие 2021 г. | 10,00 | местный бюджет, внебюджетные средства | администрация Тоджинского кожууна (по согласованию) | обеспечение комфортных условий для отдыхающих |
| установка туалетов в местах пребывания туристов на оз. Азас в количестве 2 шт. | июнь – июль 2021 г. | 35,0 | местный бюджет | администрация Тоджинского кожууна (по согласованию) | обеспечение комфортных условий для отдыхающих |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | установка знаков туристической навигации в количестве 2 шт. | первое полугодие 2021 г. | 25,0 | местный бюджет | администрация Тоджинского кожууна (по согласованию) | обеспечение комфортных условий для отдыхающих |
| отсыпка дороги от оз. Азас до оз. Ногаан-Хол | первое полугодие 2021 г. | 20,0 | местный бюджет | администрация Тоджинского кожууна (по согласованию) | обеспечение комфортных условий для отдыхающих |
| придание статуса лечебно-оздоровительной местности территории аржаана Чойган | в течение 2021 г. | 110,0 | местный бюджет | администрация Тоджинского кожууна (по согласованию) | статус лечебно-оздоровительной местности |
| Кызылский кожуун | благоустройство территории аржаана Булук (Кундустуг): установка туристских дорожных указателей, проведение акарицидной обработки территории | май-июнь 2021 г. | 5,00 | внебюджетные средства | администрация Кызылского кожууна (по согласованию),  индивидуальный предприниматель Байыр-оол О.Д. (по согласованию) | обеспечение комфортных условий для отдыхающих |
| благоустройство территории аржаана Оораш-Хем: установка туристских дорожных указателей, проведение акарицидной обработки территории | май-июнь 2021 г. | 5,00 | местный бюджет | администрация с. Баян-Кол Кызылского кожууна (по согласованию) | обеспечение комфортных условий для отдыхающих |
| проведение V Международной Юбилейной научно-практической конференции «Курортная база и природные лечебно-оздоровительные местности Тувы и сопредельных регионов», посвященной 100-летию Тувинской Народной Республики | 30 июня-  3 июля 2021 г. | 160,00 | внебюджетные средства НИИ МСПУ РТ | Министерство здравоохранения Республики Тыва,  НИИ МСПУ РТ | издание материалов конференции тиражом в 200 экз. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.2. Организация лекций-презентаций «Тува – родина аржаанов!» на аржаанах Сенек Улуг-Хемского района, Кара-Суг Чаа-Хольского района, Чалама Дзун-Хемчикского района, Адарган Овюрского района, Тоолайлыг Монгун-Тайгинского района | июль  2021 г. | не требуется | - | НИИ МСПУ РТ | общая численность аудитории не менее 300 чел. |
| 2.3. Экспедиционные исследования аржаанов Юго-Восточной и Южной Тувы | июль-август  2021 г. | - | - | НИИ МСПУ РТ,  ООО «АржаанЛаб» (по согласованию) | новые данные о составе и свойствах аржаанов Юго-Восточной и Южной Тувы |
| 2.4. Организация конкурса «Аржааны Тувы – здоровье населения!» | сентябрь –октябрь  2021 г. | - | - | Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство по внешнеэкономическим связям и туризму Республики Тыва, Министерство культуры Республики Тыва, Министерство природных ресурсов и экологии Республики Тыва, администрации органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва (по согласованию) | выявление наиболее эффективных индивидуальных предпринимателей |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.5. Республиканское совещание «Лечебно-оздоровительный туризм в Республике Тыва: состояние и перспективы развития».  Подведение итогов сезона «Аржаанный бальнеотуризм-2021» и итогов конкурса «Аржааны Тувы – здоровью населения!» | ноябрь 2021 г. | 50,00 | внебюджетные средства | Министерство здравоохранения Республики Тыва,  Министерство по внешнеэкономическим связям и туризму Республики Тыва, Министерство культуры Республики Тыва, Министерство природных ресурсов и экологии Республики Тыва, администрации органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва (по согласованию) | подведение итогов аржаанного сезона-2021, награждение победителей |
| 3. Создание рекреационно-оздоровительного туристического комплекса «Аржаан Чойган» | | | | | |
| 3.1. Регистрация филиала (обособленного структурного подразделения) НИИ МСПУ РТ «Рекреационно-оздоровительный туристический комплекс «Аржаан Чойган» | II квартал 2021 г. | 2,00 | внебюджетные средства | НИИ МСПУ РТ,  администрация Тоджинского кожууна (по согласованию) | зарегистрированное учреждение для обеспечения оздоровительных и туристских услуг на аржаане Чойган |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.2. Внесение предложений в Правительство Республики Тыва о внесении изменений в приложение № 3 к постановлению Правительства Республики Тыва от 24 августа.2020 г. № 386 «Об утверждении тарифов на перевозку пассажиров, сверхнормативного багажа и груза воздушным транспортом на местных воздушных линиях Республики Тыва на 2020-2021 годы» в части добавления субсидированных авиарейсов по маршрутам «Кызыл – Изиг-Суг» и «Изиг-Суг – Кызыл» с 2022 г. | III квартал 2021 г. | не требуется | - | Министерство здравоохранения Республики Тыва,  НИИ МСПУ РТ,  Министерство дорожно-транспорт-ного комплекса Республики Тыва | субсидированные авиарейсы на аржаан Чойган с 2022 г. |

|  |
| --- |
| Утвержден  распоряжением Правительства  Республики Тыва  от 14 сентября 2021 г. № 419-р |

**П Л А Н**

мероприятий («дорожная карта») по информационному

продвижению туризма на 2021-2023 годы

Основание: Стратегия развития туризма в Республике Тыва до 2035 года.

Цель: выстраивание положительного имиджа региона как привлекательного для туристов.

Задачи:

1) увеличение количества позитивных материалов о Республике Тыва;

2) доведение до широкой пользовательской аудитории сведений о туристских возможностях, которыми располагает Республика Тыва;

3) формирование позитивного образа туристических мест и благоприятного имиджа республики в целом как интересного и благоприятного для туризма региона с богатой и разнообразной историей, природой и культурой;

4) увеличение спроса на туристские поездки в пределах Российской Федерации, осуществляемые в рамках внутреннего и въездного туризма;

5) оказание содействия органам местного самоуправления Республики Тыва в продвижении собственного туристского продукта на внутреннем и внешнем рынках;

6) повышение качества находящейся в открытом доступе бесплатной информации о туристском потенциале республики;

7) приведение уровня информационного обеспечения туристов и туристской деятельности в Республике Тыва к общегосударственным и мировым стандартам.

Целевые индикаторы и показатели:

1) создание сюжетов, постингов в региональных средствах массовой информации – 750 статей за 2021-2023 гг. (200 материалов в 2021 г., 250 – в 2022 г., 300 – в 2023 г.);

2) размещение материалов о туристской привлекательности продуктов на крупных информационных ресурсах – 12 материалов за 2021-2023 гг. (3 материала – 2021 г., 4 – 2022 г., 5 – 2023 г.);

3) создание сюжетов, постингов в межрегиональных средствах массовой информации в рамках проекта «Енисейская Сибирь» – 75 материалов за 2021-2023 гг. (не менее 25 материалов ежегодно);

4) организация работы не менее 15 пресс-центров за 2021-2023 гг.

Ответственный за мониторинг исполнения настоящего плана мероприятий («дорожной карты») – Министерство информатизации и связи Республики Тыва.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятия | Сроки  исполнения | Объем  финансирования  (тыс. рублей) | Источники  финансирования | Ответственные за  исполнение | Ожидаемый результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Реализация медиаплана комплексного развития туристского сегмента Республики Тыва | ежемесячно до 25 числа,  2021-2023 гг. | не требуется | - | Министерство информатизации и связи Республики Тыва, органы исполнительной власти Республики Тыва, органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва (по согласованию) | размещение позитивных материалов в республиканских средствах массовой информации и на интернет-ресурсах в соответствии с медиа-планом комплексного развития туризма Республики Тыва |
| 2. Подготовка региональными телеканалами специальных проектов, направленных на выстраивание положительного имиджа региона как привлекательного для туристов | 1 раз в полугодие,  2021-2023 гг. | не требуется | - | Министерство информатизации и связи Республики Тыва, Министерство по внешнеэкономическим связям и туризму Республики Тыва, Министерство культуры Республики Тыва, Агентство по делам национальностей Республики Тыва, телеканал «Тува 24» (по согласованию), ФГУП ГТРК «Тыва» (по согласованию), органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва (по согласованию) | размещение позитивных материалов с целью распространения их в сети «Интернет» и в сетках ТВ-операторов (партнеров) (не менее 1 раза в месяц) |
| 3. Организация пресс-центров во время проведения международных, российских, региональных мероприятий на территории Республики Тыва с позиционированием туризма и размещением материалов о регионе в федеральных средствах массовой информации | в период проведения событийных мероприятий, 2021-2023 гг. | не требуется | - | Министерство информатизации и связи Республики Тыва, департамент информационной безопасности и обеспечения деятельности Ситуационного центра Главы Республики Тыва Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва | выстраивание положительного имиджа региона как привлекательного для туристов;  пресс-центры для региональных мероприятий:  - Красноярский экономический форум;  - ВерховьЁ;  - Наадым;  - Устуу-Хурээ; |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  | - Военное ралли;  - Тувинская баранина и др. |
| 4. Работа по SEO и SMM, оптимизация портала «Visit Tuva» | январь-октябрь  2021 г. | 1 200,00 | государственная программа «Развитие информационного общества и средств массовой информации в Республике Тыва на 2021-2025 годы» | Министерство информатизации и связи Республики Тыва, Министерство по внешнеэкономическим связям и туризму Республики Тыва, Казенное предприятие Республики Тыва «Центр информационных технологий Республики Тыва» | постоянное продвижение портала «Гость Тувы», предлагаемых товаров и услуг в интернет пространстве;  выдача портала «Visit Tuva» в топовых позициях в поисковых системах Яндекс, Google |
| 5. Обмен информацией о туристском потенциале, в том числе информационными материалами в области туризма с иностранными государствами и субъектами Российской Федерации в рамках действующего законодательства Российской Федерации | ежегодно | не требуется | - | Министерство по внешнеэкономическим связям и туризму Республики Тыва, Министерство информатизации и связи Республики Тыва, туристские организации (по согласованию) | увеличение иностранного туристского потока и туристов из субъектов Российской Федерации на 10 процентов к 2023 году |
| 6. Создание инвестиционного ролика для презентации туристского потенциала Республики Тыва | первое полугодие 2021 г. | 300,00 | государственная программа «Развитие информационного общества и средств массовой информации в Республике Тыва на 2021-2025 годы» | Министерство информатизации и связи Республики Тыва, Министерство по внешнеэкономическим связям и туризму Республики Тыва, казенное предприятие «Центр информационных технологий Республики Тыва» | популяризация инвестиционного и туристского потенциала Республики Тыва |

|  |
| --- |
| Утвержден  распоряжением Правительства  Республики Тыва  от 14 сентября 2021 г. № 419-р |

**П Л А Н**

мероприятий («дорожная карта») по развитию транспортной

инфраструктуры и авто-мото-велотуризма на 2021-2023 годы

Основание: Стратегия развития туризма Республики Тыва до 2035 года.

Цель: развитие авто-мото-велотуризма и определение основных стратегических направлений и целевых ориентиров развития транспортной системы Республики Тыва до 2035 года.

Задачи:

1) популяризация авто-мото-велотуризма;

2) развитие сети автомобильных дорог, увеличение провозной мощности и пропускной способности транспортного комплекса;

3) повышение мобильности жителей республики, улучшение транспортной доступности для других субъектов Российской Федерации и иностранных государств;

4) создание условий для дальнейшего роста объема инвестиций в развитие транспортной инфраструктуры;

5) создание туристского потока автотуристов, в объеме не менее 10 процентов ежегодно.

Целевые индикаторы и показатели:

1) прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального значения – 25,000 км;

2) пассажирооборот по видам транспорта общего пользования – всего 1,0 млн. пасс/км;

Ответственный за мониторинг исполнения настоящего плана мероприятий («дорожной карты») – Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятия | Сроки  исполнения | Объем  финансирования  (тыс. рублей) | Источники  финансирования | | Ответственные за  исполнение | Ожидаемый результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 |
| 1. Транспортная инфраструктура | | | | | | |
| 1.1. Ремонт автомобильной дороги «Подъезд к с. Бай-Хаак» | 30 ноября  2021 г. | 299 001,6 | государственная программа Республики Тыва «Развитие транспортной системы Республики Тыва на 2017-2024 годы» | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, государственное казенное учреждение «Управление автомобильных дорог Республики Тыва» (далее – ГКУ «Тываавтодор») | | приведение в нормативное состояние 10,241 км в 2021 году, в том числе 1 переходящий объект с обязательством 34 174,8 тыс. рублей |
| 1.2. Реконструкция автомобильной дороги «Кара-Хаак-Черби» | 30 ноября 2021 г.- | 195 648,1 | государственная программа Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва,  ГКУ «Тываавтодор» | | приведение в нормативное состояние 3,5 км в 2021 году в рамках госпрограммы РФ «Комплексное развитие сельских территорий». |
| 1.3. Обустройство воздушного пункта пропуска в международном аэропорту «Кызыл», в том числе:  2021 г. – разработка ПСД по обустройству воздушного пункта пропуска;  2022 г. – обустройство и техническое оснащение пункта пропуска;  2023 г. – проведение сертификационных требований к оператору аэродрома для осуществления и приема международных воздушных судов; | декабрь  2021 г.  декабрь  2022 г.  декабрь  2023 г. | 9000,0 – разработка ПСД | государственная программа Республики Тыва «Развитие транспортной системы Республики Тыва на 2017-2024 годы» | ФКП «Аэропорт «Кызыл» (по согласованию),  Тувинский центр ОВД филиала «Аэронавигация Центральной Сибири» ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения» (по согласованию), Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, республиканское казенное | | организация международных авиарейсов: Кызыл – Улан-Батор (Монголия), Кызыл – Пекин (Китай), Кызыл – Куала-Лумпур (Малайзия), Кызыл – Сеул (Корея) и т.д. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2023 г. – подготовка кадрового состава (обучение и подготовка диспетчеров воздушного движения);  2023 г. – организация международных авиарейсов |  |  |  | предприятие «Авиакомпания «Тувинские авиационные линии» (далее - РКП «АК «Тува Авиа») |  |
| 1.4. Строительство посадочных площадок для воздушных судов, в том числе:  2021 г. – 1 ед.;  2022 г. – 1 ед.;  2023 г. – 1 ед. | декабрь  2021 г.  декабрь  2022 г.  декабрь  2023 г. | 6000,0  6000,0  6000,0 | государственная программа Республики Тыва «Развитие транспортной системы Республики Тыва на 2017-2024 годы» | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, РКП «АК «Тува Авиа» | приведение в соответствие с нормативными требованиями посадочных площадок, обеспечение безопасности полетов |
| 2. Развитие авиарейсов | | | | | |
| 2.1. Взаимодействие РКП АК «Тува Авиа» и индивидуальный подход к региональным туроператорам в части предоставления скидок и услуг по чартерным рейсам для перевозки туристов к объектам туристического показа Республики Тыва | декабрь  2021 г. | не требуется | - | РКП АК «Тува Авиа», Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, Министерство по внешнеэкономическим связям и туризму Республики Тыва | увеличение вылетов туристических групп:  в 2021 г. - до 50 вылетов в год;  в 2022 г. – до 60 вылетов в год;  в 2023 г. – до 70 вылетов в год |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.2. Субсидирование внутренних авиарейсов к труднодоступным населенным пунктам Республики Тыва (с. Кунгуртуг), в летний сезон – на Северный Аржаан | декабрь,  ежегодно | 24532,3 | государственная программа Республики Тыва «Развитие транспортной системы Республики Тыва на 2017-2024 годы» | РКП АК «Тува Авиа», Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва | увеличение пассажиропотока:  в 2021 г. – до 1500 человек в год;  в 2022 г. – до 1600 человек в год;  в 2023 г. – до 1700 человек в год |
| 2.3. Привлечение федеральных средств для выполнения субсидированных авиарейсов по межрегиональным маршрутам: Москва – Кызыл, Новосибирск – Кызыл, Красноярск – Кызыл и Иркутск - Кызыл | декабрь, ежегодно | 80100,0 | постановления Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2013 г. № 1242 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и формирование региональной маршрутной сети» и от 2 марта 2018 г. № 215 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта в целях обеспечения доступности воздушных перевозок населению и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, Федеральное казенное предприятие «Аэропорт Кызыл» (по согласованию) | увеличение пассажиропотока:  в 2021 г. - до 55,0 тыс. человек в год;  в 2022 г. – до 58,0 тыс. человек в год;  в 2023 г. – до 62,0 тыс. человек в год |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | |
| 3. Развитие авто-мото-велотуризма | | | | | | | |
| Организация и проведение велоквеста «День без авто – наш выбор!» | июль  2021 г. | не требуется | - | | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, Министерство информатизации и связи Республики Тыва, администрации муниципальных образований (по согласованию), общественные организации (по согласованию) | | популяризация авто-мото-велотуризма | |
| 4. Развитие речного транспорта | | | | | | | |
| Реализация инвестиционного проекта «Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции гидротехнических сооружений и водных путей Енисейского бассейна. Модернизация ремонтно-отстойного пункта Кызылского прорабства» | 2020-2021 гг.  2022-2024 гг. | 40000,0  650000,0 | Федеральная целевая программа «Модернизация водных путей Российской Федерации» | | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, Министерство экономики Республики Тыва, Министерство финансов Республики Тыва, Министерство по внешнеэкономическим связям и туризму Республики Тыва, администрации муниципальных образований (по согласованию), ФБУ «Администрация Енисейского бассейна внутренних водных путей» (по согласованию) | | модернизация позволит привести пункт отстоя судов в современное  рентабельное предприятие по безопасному межнавигационному отстою, ремонту и техническому обслуживанию судов технического и служебного вспомогательного флота. Планируется выполнить:  - строительство заградительной дамбы;  - строительство ремонтного участка;  - строительство | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  | автодороги;  - ограждение территории;  - благоустройство территории;  - строительство гаража;  - обеспечение транспортной безопасности объекта;  - обеспечение линии волоконно-оптической линии связи;  - строительство площадки для подъема и  спуска судов |

|  |
| --- |
| Утвержден  распоряжением Правительства  Республики Тыва  от 14 сентября 2021 г. № 419-р |

**П Л А Н**

мероприятий («дорожная карта») по развитию детско-юношеского туризма

на территории Республики Тыва на 2021-2023 годы

Основание: Стратегия развития туризма в Республике Тыва до 2035 года.

Цель: развитие мотивации личности к познанию в процессе реализации дополнительных общеобразовательных услуг в интересах личности, общества, государства в сфере детского-юношеского туризма.

Задачи:

1) обеспечение качества образовательного процесса в сфере туристско-краеведческой деятельности;

2) разработка и апробация новых туристских и экскурсионных маршрутов;

3) изучение и удовлетворение интересов, потребностей детей и взрослых в сфере туризма и краеведения;

4) развитие творческой ориентации детей дошкольного и старшего школьного возраста;

5) модернизация деятельности методической службы в сфере туризма и краеведения, отвечающей новым условиям;

6) развитие кадрового потенциала республики как основы повышения эффективности и результатов работы с детьми.

Целевые индикаторы и показатели:

1) реализация ведомственного проекта «С рюкзаком по Туве»;

2) охват не менее 3000 участников мероприятиями туристско-краеведческой направленности (ежегодно);

3) проведение 40 походов разной степени и категории сложности (ежегодно).

Ответственный за мониторинг исполнения настоящего плана мероприятий («дорожной карты») – Министерство образования и науки Республики Тыва.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятия | Сроки  исполнения | Объем  финансирования  (тыс. рублей) | Источники  финансирования | Ответственные  за исполнение | Ожидаемый результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Реализация республиканского проекта «С рюкзаком по Туве» | апрель-  ноябрь  ежегодно | 15,0 | подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» государственной программы Республики Тыва «Развитие образования и науки на 2014-2025 годы» | Министерство образования и науки Республики Тыва | участие более 100 человек и  более 5 апробированных туристских маршрутов |
| 2. Разработка туристских маршрутов (школьники и взрослые) | апрель-сентябрь  ежегодно | не требуется | - | Министерство образования и науки Республики Тыва | участие более 10 паспортизированных туристских и экскурсионных маршрутов |
| 3. Проведение республиканской туриады школьников и студентов | апрель-май  ежегодно | 70,0 | подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» государственной программы Республики Тыва «Развитие образования и науки на 2014-2025 годы» | Министерство образования и науки Республики Тыва | апробация турмаршрутов проекта «С рюкзаком по Туве», охват 300 человек |
| 4. Освещение в средствах массовой информации вопросов развития детского туризма и краеведения в республике, проводимых туристско-краеведческих мероприятий и акций | ежегодно | не требуется | - | Министерство образования и науки Республики Тыва | размещение не менее 30 публикаций (информационных заметок) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5. Организация и проведение республиканского семинара (дистанционно) для туристских организаторов и судей туристских соревнований | май -  октябрь  ежегодно | не требуется | подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» государственной программы Республики Тыва «Развитие образования и науки на 2014-2025 годы» | Министерство образования и науки Республики Тыва | повышение профессионального мастерства турорганизаторов  (не менее 40 человек) |
| 6. Организация и проведение республиканского туристского слета учащихся | июнь  2022 г.  июнь  2023 г. | 50,0 | подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» государственной программы Республики Тыва «Развитие образования и науки на 2014-2025 годы» | Министерство образования и науки Республики Тыва | охват не менее 140 детей;  популяризация детского туризма |
| 7. Проведение республиканской акции «Восхождение на горные вершины Тувы», посвященной Всемирному дню туризма | сентябрь-октябрь  ежегодно | не требуется | - | Министерство образования и науки Республики Тыва | охват более 1500 чел. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8. Открытие ресурсного центра детского юношеского туризма на базе государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Республики Тыва «Республиканский центр развития дополнительного образования» | II квартал  2021 г. | не требуется | в рамках проекта «Успех каждого ребенка» | Министерство образования и науки Республики Тыва | создание новых рабочих мест по дополнительному образованию – 50 единиц |

|  |
| --- |
| Утвержден  распоряжением Правительства  Республики Тыва  от 14 сентября 2021 г. № 419-р |

**П Л А Н**

мероприятий («дорожная карта») по развитию социального туризма

в Республике Тыва на 2021-2023 годы

Основание: Стратегия развития туризма Республики Тыва до 2035 года.

Цель: создание условий для развития социального туризма на территории Республики Тыва.

Задачи:

1) содействие в развитии аржаанного лечения для организации организованного отдыха пожилых граждан;

2) поддержка развития инфраструктуры и материально-технической базы туркомплексов и пансионатов.

Целевые индикаторы и показатели:

1) количество пожилых граждан, инвалидов, отдохнувших в туристском комплексе, от общего числа отдохнувших граждан по путевке – 2021 г. – 250 чел., 2022 г. – 275 чел., 2023 г. – 300 чел.;

2) количество отдохнувших граждан на территории аржаана «Уургайлыг» Тандинского района: 2021 г. – 1100 чел., 2022 г. – 1210 чел., 2023 г. – 1320 чел.

Ответственный за мониторинг исполнения настоящего плана мероприятий («дорожной карты») – Министерство труда и социальной политики Республики Тыва

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Сроки  исполнения | Объем  финансирования  (тыс. рублей) | Источник финансирования | Ответственные за исполнение | Ожидаемый результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Организация туристского комплекса | | | | | |
| 1.1. Организация благоустройства территории аржаана Уургайлыг и озера Дус-Холь Тандинского района | апрель-май 2021 г. | - | не требуется | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | обеспечение чистоты и порядка на территориях аржаана Уургайлыг и оз. Дус-Холь |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.2. Организация отдыха получателей социальных услуг домов-интернатов на аржаане Уургайлыг | июнь-сентябрь ежегодно | - | из источников домов-интернатов | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | организация отдыха получателей социальных услуг домов-интернатов в 2021 г. – не менее 50 пожилых граждан и инвалидов, 2022 г. – 150, 2023 г. – 200;  поддержание сохранившейся культуры аржаанного лечения среди получателей социальных услуг организаций социального обслуживания |
| 1.3. Организация обучения и переподготовки специалистов для работы в туристских учреждениях республики в качестве поваров, кондитеров, гидов, инструкторов, специалистов по гостиничному делу и т.д. согласно поданным заявлениям на год | по мере поступления заявлений 2021-2022 гг. | - | не требуется | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | обучение не менее 5 специалистов в год для работы в туристских учреждениях республики |
| 1.4. Организация временного медицинского пункта на территории аржаана Уургайлыг и озера Дус-Холь Тандинского района | июнь-сентябрь  ежегодно | - | не требуется | Министерство здравоохранения Республики Тыва,  администрация Тандинского кожууна (по согласованию) | обеспечение медицинского обслуживания отдыхающих граждан |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. Обеспечение инфраструктуры туристского комплекса «Уургайлыг» (Арголик) | | | | | |
| 2.1. Обеспечение водоснабжения туристского комплекса «Уургайлыг» (Арголик) за счет выделения целевой субсидии на поддержку АНО «Кузел» | июнь  2021 г. | 400,0 | государственная программа Республики Тыва «Социальная поддержка граждан в Республике Тыва на 2021-2023 годы» | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | обеспечение чистой питьевой водой отдыхающих граждан |
| 2.2. Ремонт автомобильной дороги до аржаана Уургайлыг (подъезд к источнику «Уургайлыг» протяженностью 1 км) | 2021-2022 гг. | - | местный бюджет | администрация Тандинского района (по согласованию), Министерство дорожно-транспорт-ного комплекса Республики Тыва | обеспечение транспортной доступности до аржаана Уургайлыг |
| 2.3. Республиканская туристическая спартакиада «Инклюзивный туризм» на базе туристского комплекса «Уургайлыг» (Арголик) | сентябрь  ежегодно | 98,0 | государственная программа Республики Тыва «Доступная среда» на 2021-2025 годы» | Тувинская республиканская организация «Всероссийское общество инвалидов», Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | содействие физическому и духовному воспитанию и реабилитации людей средствами физической культуры и спорта, а также социокультурная реабилитация и активная интеграция лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в общества |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3. Продвижение туристского продукта и привлечение туристов | | | | | |
| Обновление и размещение актуальной информации о туристском комплексе «Уургайлыг» (Арголик) на официальных сайтах Министерства труда и социальной политики Республики Тыва и ГАУ «Информационный центр туризма Республики Тыва» | не реже 1 раза в месяц | не требуется | - | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | обновление информации о комплексе не реже 1 раза в месяц;  доступ для российских и иностранных физических и юридических лиц (в том числе профессиональных участников рынка туризма и гостеприимства) к сведениям о туристском комплексе (включая информацию об объекте, коллективных средствах размещения, транспортной доступности, ключевых событиях, существующих туристских маршрутов) |
| 4. Обеспечение безопасности туристов на территории туристского комплекса | | | | | |
| Заключение соглашений:  - по обеспечению правопорядка между межмуниципальным отделом МВД России «Тандинский» и автономной некоммерческой организацией по социальному обслуживанию населения «Кузел»;  - по профилактике пожаров между Главным управлением МЧС России по Республике Тыва и автономной некоммерческой организацией по социальному обслуживанию населения «Кузел» | май  ежегодно | не требуется | - | межмуниципальный отдел МВД РФ России «Тандинский» (по согласованию), Главное управление МЧС России по Республике Тыва (по согласованию) | обеспечение безопасности туристов на территории аржаана Уургайлыг |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5. Снижение неформальной занятости в сфере туризма | | | | | |
| 5.1. Проведение разъяснительной работы с руководством и персоналом туристских комплексов, расположенных на территории Республики Тыва, о негативных последствиях нелегальной выплаты заработной платы | май-сентябрь ежегодно | не требуется | - | муниципальные межведомственные комиссии по легализации неформальной занятости (по согласованию) | предотвращение выплаты зарплаты в «конвертах», рост поступлений НДФЛ в бюджет, увеличение поступлений во внебюджетные фонды, снижение неформальной занятости в сфере туризма – 22 человек |
| 5.2. Размещение информации по вопросу снижения неформальной занятости населения, легализации «серой» заработной платы на территории туристских комплексов, расположенных в Республике Тыва | ежемесячно | не требуется | - | муниципальные межведомственные комиссии по легализации неформальной занятости (по согласованию) | ежемесячное размещение информации по вопросу снижения неформальной занятости населения, в том числе на интернет-ресурсах |
| 5.3. Проведение совместных рейдов межведомственной комиссии по выявлению неформальной занятости в места организации торговых точек и пунктов общественного питания на территории туристских комплексов, расположенных в Республике Тыва | май-сентябрь  ежегодно | не требуется | - | муниципальные межведомственные комиссии по легализации неформальной занятости (по согласованию) | не менее 5 совершенных совместных рейдов межведомственной комиссии по выявлению неформальной занятости в места организации торговых точек и пунктов общественного питания на территории туристских комплексов, расположенных в Республике Тыва |
| 5.4. Организация временного и сезонного трудоустройства безработных граждан в туристские комплексы, расположенные в Республике Тыва | декабрь  ежегодно | - | не требуется | органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва (по согласованию), Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | трудоустройство безработных граждан в туристские комплексы, расположенные в Республике Тыва |

|  |
| --- |
| Утвержден  распоряжением Правительства  Республики Тыва  от 14 сентября 2021 г. № 419-р |

**П Л А Н**

мероприятий («дорожная карта») по развитию экологического и

охотничье-рыболовного туризма в Республике Тыва на 2021-2023 годы

Основание: Стратегия развития туризма Республики Тыва до 2035 года.

Цель: создание условий для развития охотничье-рыболовного туризма посредством дальнейшего развития деятельности созданных охотничьих хозяйств и для регулируемого туризма и отдыха на особо охраняемых природных территориях регионального значения.

Задача:

1) формирование экологической культуры у населения;

2) формирование условий для отдыха, развития туристского потенциала, восстановления физических и духовных сил;

3) информационная поддержка деятельности природоохранных и спортивных учреждений, общественных и экологических организаций;

4) обеспечение туристского потока в охотничье-рыболовные хозяйства в количестве не менее 270 человек за плановый период.

Все предусмотренные мероприятия осуществляются за счет финансовых средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, заключивших охотхозяйственные соглашения (далее – охотпользователи) и не потребуют расходования средств из республиканского бюджета Республики Тыва.

Целевые индикаторы и показатели:

1) обеспечение посещения туристов-охотников, созданных охотничьих хозяйств, в количестве не менее 80 человек в 2021 г., в 2022 г. – 90 чел., в 2023 г. – 100 чел.;

2) количество организованных экологических экскурсий для посетителей экологической тропы – не менее 10 единиц ежегодно;

3) толчок в развитии экологического просвещения населения, увеличение турпотока не менее 3000 человек ежегодно;

4) увеличение валового дохода до 1,5 млн. рублей.

Ответственный за мониторинг исполнения настоящего плана мероприятий («дорожной карты») – Министерство природных ресурсов и экологии Республики Тыва.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Сроки  исполнения | Объем финансовых средств  (тыс. рублей) | Источник финансирования | Ответственные за исполнение | Ожидаемый результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Проведение тематических экскурсий для посетителей экологической тропы «Дургенский водопад» на территории государственного заказника «Дургенский» в Тандинском районе | май - сентябрь 2021 г. | не требуется | - | государственное казенное учреждение «Дирекция по особо охраняемым природным территориям Республики Тыва» | проведение не менее 10 тематических экскурсий для посетителей экотропы об особо охраняемых природных территориях, о правилах пребывания в них, а также о редких видах животных и растений Республики Тыва |
| 2. Разработка технического задания и проектно-сметной документации по созданию инфраструктуры для экологического туризма на территории особо охраняемых территорий регионального значения | апрель -декабрь  2021 г. | 1500,0 | подпрограмма «Охрана окружающей среды» государственной программы Республики Тыва «Воспроизводство и использование природных ресурсов на 2021-2025 годы» | Министерство природных ресурсов и экологии Республики Тыва, Республиканское государственное бюджетное учреждение «Природный парк «Тыва» (далее – РГБУ «Природный парк «Тыва») | проектно-сметная документация обустройства экологической тропы для экскурсий направленных на экологическое просвещение гостей и посетителей кластерного участка «Тайга» природного парка «Тыва» |
| 3. Создание экологической тропы для экскурсий, направленных на экологическое просвещение гостей и посетителей кластерного участка «Тайга» природного парка «Тыва» | апрель -октябрь  2022 г. | - | Министерство природных ресурсов и экологии Республики Тыва, РГБУ «Природный парк «Тыва» | экологическая тропа для экскурсий направленных на экологическое просвещение гостей и посетителей кластерного участка «Тайга» Природного парка «Тыва», туристский поток не менее 3000 человек |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4. Разработка технического задания и проектно-сметной документации по созданию Визит-центра на кластерном участке «Тайга» природного парка «Тыва» | апрель -сентябрь 2022 г. | 1 200,0 | подпрограмма «Охрана окружающей среды» государственной программы Республики Тыва «Воспроизводство и использование природных ресурсов на 2021-2025 годы» | Министерство природных ресурсов и экологии Республики Тыва, РГБУ «Природный парк «Тыва» | техническое задание и проектно-сметная документация создания Визит-центра на кластерном участке «Тайга» природного парка «Тыва» |
| 5. Организация и проведение государственной экологической экспертизы | сентябрь - октябрь  2022 г. | 300,0 | подпрограмма «Охрана окружающей среды» государственной программы Республики Тыва «Воспроизводство и использование природных ресурсов на 2021-2025 годы» | Министерство природных ресурсов и экологии Республики Тыва | получение положительной государственной экологической экспертизы проектно-сметной документации создания Визит-центра на кластерном участке «Тайга» природного парка «Тыва» |
| 6. Создание и обустройство Визит-центра на кластерном участке «Тайга» природного парка «Тыва» | апрель - август 2023 г. | - | - | Министерство природных ресурсов и экологии Республики Тыва, РГБУ «Природный парк «Тыва» | создание Визит-центра — площадки для реализации основных мероприятий:  - развитие туристского потенциала территории;  - популяризация традиционной национальной культуры;  – повышение эффективности эколого-просветительской работы;  - повышении значимости и престижа природоохранной деятельности |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7. Разработка технического задания и проектно-сметной документации по созданию Визит-центра на кластерном участке «Шуй» природного парка «Тыва» | апрель - сентябрь  2023 г. | 1200,0 | подпрограмма «Охрана окружающей среды» государственной программы Республики Тыва «Воспроизводство и использование природных ресурсов на 2021-2025 годы» | Министерство природных ресурсов и экологии Республики Тыва,  РГБУ «Природный парк «Тыва» | техническое задание и проектно-сметная документация создания Визит-центра на кластерном участке «Шуй» природного парка «Тыва» |
| 8. Организация и проведение государственной экологической экспертизы | сентябрь - октябрь 2023 г. | 300,0 | подпрограмма «Охрана окружающей среды» государственной программы Республики Тыва «Воспроизводство и использование природных ресурсов на 2021-2025 годы» | Министерство природных ресурсов и экологии Республики Тыва | получение положительной государственной экологической экспертизы проектно-сметной документации создания Визит-центра на кластерном участке «Тайга» природного парка «Тыва» |
| 9. Визит-центр на кластерном участке «Шуй» природного парка «Тыва» | апрель - август 2024 г. | - | - | Министерство природных ресурсов и экологии Республики Тыва, РГБУ «Природный парк «Тыва» | создание Визит-центра — площадки для реализации основных мероприятий:  -развитие туристского потенциала территории;  - охрана животного и растительного мира (в особенности среды обитания охраняемого снежного барса);  – повышение эффективности эколого-просветительской работы;  - повышении значимости и престижа природоохранной деятельности |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10. Проведение мероприятий по сохранению объектов животного мира на закрепленной территории, в том числе по борьбе с браконьерством и регулированию численности вредных хищных животных | декабрь,  ежегодно | 50,0 | внебюджетные средства | Министерство природных ресурсов и экологии Республики Тыва, охотпользователи (по согласованию) | обеспечение сохранения численности охотничьих ресурсов на уровне 2018 года на территории 3 охотничьих угодий, закрепленных за охотпользователями (основного туристского ресурса) |
| 11. Утверждение лимитов добычи охотничьих ресурсов для 3 охотничьих хозяйств | до 1 августа,  ежегодно | - | - | Министерство природных ресурсов и экологии Республики Тыва, охотпользователи (по согласованию) | установление квот на добычу охотничьих ресурсов на территориях созданных охотничьих хозяйств |
| 12. Организация и проведение охотничье-рыболовных туров на территориях созданных охотничьих хозяйств | сентябрь -декабрь  ежегодно | - | - | Министерство природных ресурсов и экологии Республики Тыва,  охотпользователи (по согласованию) | обеспечение посещения туристами-охотниками созданных охотничьих хозяйств в количестве не менее 80 человек в 2021 году, в 2022 г. – 90 человек, в 2023 г. – 100 человек |

|  |
| --- |
| Утвержден  распоряжением Правительства  Республики Тыва  от 14 сентября 2021 г. № 419-р |

**П Л А Н**

мероприятий («дорожная карта») по развитию сельского

туризма в Республики Тыва на 2021-2023 годы

Основание: Стратегия развития туризма Республики Тыва до 2030 года.

Цель: Развитие сельского туризма в Республике Тыва.

Задачи:

1) увеличение заинтересованности крестьянских (фермерских) хозяйств по сельскому хозяйству;

2) расширение туристического направления в рамках проекта «Марал-Тува».

Целевые индикаторы и показатели:

1) создание 2 хозяйств, ориентированных на прием туристов;

2) заключение 2 соглашений о сотрудничестве между хозяйствами и туристскими фирмами.

Ответственный за мониторинг исполнения настоящего плана мероприятий («дорожной карты») – Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятия | Сроки исполнения | Объем финансирования  (тыс. рублей) | Источники финансирования | Ответственные за  исполнение | Ожидаемый результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Организация площадки по развитию сельского туризма на форуме молодых животноводов | июнь  2021-2023 гг. | 300,0 | внебюджетные средства | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, Тувинская региональная общественная организация «Союз молодых животноводов Республики Тыва» (по согласованию) | выявление 2 хозяйств, ориентированных на прием туристов |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. Содействие заключению соглашений о сотрудничестве между хозяйствами и туристическими фирмами | первое полугодие 2021 г. | не требуется | - | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, Министерство по внешнеэкономическим связям и туризму Республики Тыва | заключение 2 соглашений о сотрудничестве;  увеличение субъектов предпринимательства, занимающихся сельским туризмом, на 2 единицы (на 33 процента);  На сегодняшний день на территории республики всего насчитывается 4 субъекта предпринимательства, занимающиеся сельским туризмом |

|  |
| --- |
| Утвержден  распоряжением Правительства  Республики Тыва  от 14 сентября 2021 г. № 419-р |

**П Л А Н**

мероприятий («дорожная карта») по развитию спортивного туризма на 2021-2023 годы

Основание: Стратегия развития туризма Республики Тыва до 2035 года.

Цель: развитие спортивного туризма в Республике Тыва.

Задача: увеличение туристского потока по направлениям спортивного туризма в объеме не менее 16 000 человек за 2021 год и плановые периоды.

Целевой индикатор и показатель: численность занимающихся спортивным туризмом в Республике Тыва – 2000 человек (ежегодно).

Ответственный за мониторинг исполнения настоящего плана мероприятий («дорожной карты») – Министерство спорта Республики Тыва.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Объем финансирования  (тыс. рублей) | Источники финансирования | Ответственные  за исполнение | Ожидаемый результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Международный турнир по борьбе «Хуреш» среди детей и юношей на «Кубок Главы Республики Тыва» | февраль,  ежегодно | 600,0 | государственная программа Республики Тыва «Развитие физической культуры и спорта до 2025 года» | Министерство спорта Республики Тыва, Региональная общественная организация «Федерация детской национальной борьбы «Хуреш» Республики Тыва» (по согласованию) | развитие дружеских отношений;  развитие национальных видов спорта среди детей различных национальностей;  пропаганда здорового образа жизни для подрастающего поколения |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. Открытый лыжный марафон «Снежный барс» | март,  ежегодно | 200,0 | государственная программа Республики Тыва «Развитие физической культуры и спорта до 2025 года» | Министерство спорта Республики Тыва, Региональная общественная организация «Федерация лыжных гонок» (по согласованию) | популяризация зимних видов спорта;  широкий обмен опытом между физкультурными, спортивными организациями, тренерами и спортсменами;  Пропаганда физической культуры и спорта |
| 3. Всероссийский турнир по вольной борьбе «Центр Азии» | май,  ежегодно | 1500,0 | государственная программа Республики Тыва «Развитие физической культуры и спорта до 2025 года» | Министерство спорта Республики Тыва, Общественно-спортивная организация «Федерация спортивной борьбы Республики Тыва» (по согласованию) | продвижение спортивного имиджа Республики Тыва;  создание благоприятных условий для развития вольной борьбы;  привлечение иногородних спортсменов по вольной борьбе |
| 4. Всеармейские соревнования по спортивной борьбе на Кубок Министра обороны Российской Федерации | май,  ежегодно | 400,0 | государственная программа Республики Тыва «Развитие физической культуры и спорта до 2025 года» | Министерство обороны Российской Федерации (по согласованию), Правительство Республики Тыва, Министерство спорта Республики Тыва | укрепление дружественных спортивных связей;  популяризация спортивной борьбы и привлечение иногородних спортсменов и видных деятелей спортивного сообщества; |
| 5. Международный турнир по национальной борьбе хуреш «Дружба Найырал» | июнь,  ежегодно | 200,0 | государственная программа Республики Тыва «Развитие физической культуры и спорта до 2025 года» | Министерство спорта Республики Тыва, Региональная общественная организация «Федерация тувинской национальной борьбы «Хуреш» Республики Тыва» (по согласованию) | развитие национальных видов спорта среди различных национальностей;  сохранение спортивных традиций региона |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6. Массовое восхождение (альпиниада) на Монгун-Тайгу (3976 м.), посвященное 100-летию образования Тувинской народной Республики, с приглашением альпинистов Монголии и других субъектов России | июнь 2021 г. | 40,0 | государственная программа Республики Тыва «Развитие физической культуры и спорта до 2025 года» | Министерство спорта Республики Тыва, Региональная общественная организация «Федерация альпинизма Республики Тыва» (по согласованию) | развитие горного туризма |
| 7. Международная научно-практическая конференция «Физическая культура и спорт: традиции и инновации» | июль 2021 г. | 1500,0 | государственная программа Республики Тыва «Развитие физической культуры и спорта до 2025 года» | Министерство спорта Республики Тыва, Министерство культуры Республики Тыва, Министерство образования Республики Тыва, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тувинский государственный университет (по согласованию) | определение стратегических направлений развития физкультурно-спортивной деятельности;  обсуждение актуальных проблем системы научно-методического и медико-биологического сопровождения спортсменов;  обмен научными разработками и передовым опытом |
| 8. Открытый чемпионат Тувы по скайраннингу «Вертикальный километр», посвященный 100-летию образования Тувинской народной Республики, с приглашением альпинистов России и зарубежных стран | август  2021 г. | - |  | Министерство спорта Республики Тыва, администрация Сут-Хольского района (по согласованию), Тувинская региональная общественная организация «Федерация альпинизма Республики Тыва» (по согласованию) | развитие горного туризма |

|  |
| --- |
| Утвержден  распоряжением Правительства  Республики Тыва  от 14 сентября 2021 г. № 419-р |

**ПЛАН**

мероприятий («дорожная карта») по развитию культурно-познавательного,

событийного туризма в Республике Тыва на 2021-2023 годы

Основание: Стратегия развития туризма в Республике Тыва до 2035 года.

Цель: увеличение туристского потока в Республику Тыва, приобщение к культурным традициям республики.

Задача: проведение международных и региональных фестивалей и конкурсов, в том числе приуроченных к 100-летию Тувинской Народной Республики.

Целевые индикаторы и показатели:

1) увеличение событийного турпотока до 17 тыс. человек;

2) проведение событийных мероприятий – более 15 мероприятий ежегодно.

Ответственный за мониторинг исполнения настоящего плана мероприятий («дорожной карты») – Министерство культуры Республики Тыва.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Объем финансирования  (тыс. рублей) | Источники финансирования | Ответственные  за исполнение | Ожидаемый результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Утверждение Национального календаря событий культурно-массовых, спортивных мероприятий | декабрь  ежегодно | не требуется | - | Министерство по внешнеэкономическим связям и туризму Республики Тыва, Министерство культуры Республики Тыва, Министерство спорта Республики Тыва | популяризация культурно-массовых, спортивных мероприятий |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. Национальный праздник Шагаа – Новый год по лунному календарю | 12 февраля  2021 г.,  1 февраля  2022 г.,  20 февраля  2023 г. | не требуется | - | Республиканский организа-ционный комитет, Министерство культуры Республики Тыва, мэрия г. Кызыла (по согласованию) | популяризация национальных обрядовых празднований |
| 3. Республиканский конкурс детских исполнителей хоомей «Сараадак 2019» | 7-8 мая 2021 г. | 200,0 | государственная программа Республики Тыва «Развитие культуры и исскуства на 2021-2024 годы» | ГБУ «Центр развития тувинской традиционной культуры и ремесел» | выявление лучших исполнителей горлового пения среди детей |
| 4. Республиканский спортивно-творческий праздник «Хараар-Тейге эр кижиниң үш адааны» | 14 июня  2021 г. | - | - | ГБУ «Центр развития тувинской традиционной культуры и ремесел», администрация Бай-тайгинского кожууна (по согласованию) | приобщение к культурным ценностям тувинского народа |
| 5. Межрегиональный фестиваль русской культуры на Малом Енисее «Верховье» | 29-30 июня  2021 г.  конец июня - начало июля 2022-2023 гг. | 300,0 | государственная программа Республики Тыва «Развитие культуры и исскуства на 2021-2024 годы» | Агенство по делам национальностей  Республики Тыва, ГБУ «Республиканский центр народного творчества и досуга» | повышение туристической привлекательности Каа-Хемского кожууна;  увеличение туристского потока на 2000 человек |
| 6. Международный конкурс Дангына | 16 августа,  ежегодно | 500,0 | государственная программа Республики Тыва «Развитие культуры и исскуства на 2021-2024 годы» | ГБУ «Республиканский центр народного творчества и досуга» | совершенствование системы эстетического воспитания молодежи;  формирование у молодежи гуманистического миро-воззрения, пропаганда нравственных ценностей и здорового образа жизни |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7. День республики (в 2021 году будет 100-летний юбилей со дня образования республики) | 15 августа  2021 г. | не требуется | - | Министерство культуры Республики Тыва, республиканский организационный комитет | сохранение этнических и культурных традиций и обычаев Республики Тыва |

|  |
| --- |
| Утвержден  распоряжением Правительства  Республики Тыва  от 14 сентября 2021 г. № 419-р |

**П Л А Н**

мероприятий («дорожная карта») по повышению конкурентоспособности

и инвестиционной привлекательности туристской отрасли Республики Тыва на 2021-2023 годы

Основание: Стратегия развития туризма Республики Тыва до 2035 года.

Цель: развитие внутреннего и въездного туризма Республики Тыва.

Задачи:

1) повышение качества предоставляемых туристских услуг в сфере туризма на территории республики;

2) повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности туристской отрасли Республики Тыва.

Целевые индикаторы и показатели:

1) увеличение внутреннего и въездного туристского потока в Республике Тыва до 20 процентов к 2023 году;

2) увеличение субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП) в сфере туризма не менее, чем на 2 единицы.

Ответственный за мониторинг исполнения настоящего плана мероприятий («дорожной карты») – Министерство по внешнеэкономическим связям и туризму Республики Тыва.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятия | Сроки  исполнения | Объем финансирования (тыс. рублей) | Источники финансирования | Ответственные за  исполнение | Ожидаемый результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Проведение республиканского конкурса на лучший туристский маршрут среди муниципальных образований Республики Тыва | в течение  2021 г. | 240,0 | подпрограмма «Развитие туризма в Республике Тыва на 2019-2024 годы» государственной программы Республики Тыва «Создание благоприятных условий для ведения бизнеса в Республике Тыва на 2017-2024 годы» на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг. | Министерство по внешнеэкономическим связям и туризму Республики Тыва | продвижение культурно-познавательного наследия республики |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. Организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства в выставочных мероприятиях на международном и межрегиональном уровнях:  - Международная туристическая выставка MITT 2021;  - XXIII Международная туристическая выставка «Енисей» | в течение  2021 г. | 300,0 | региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», подпрограмма «Развитие туризма в Республике Тыва на 2019-2024 годы» государственной программы Республики Тыва «Создание благоприятных условий для ведения бизнеса в Республике Тыва на 2017-2024 годы» на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг. | Министерство по внешнеэкономическим связям и туризму Республики Тыва, ГАУ «Информационный центр туризма Республики Тыва», Центр кластерного развития при МКК «Фонд поддержки предпринимательства Республики Тыва», туроператоры Республики Тыва (по согласованию) | увеличение спроса на туристские поездки в Республику Тыва |
| 3. Организация и проведение обучающих тренингов, семинаров с привлечением сторонних преподавателей (тренеров) для субъектов малого и среднего предпринимательства сферы туризма | ежегодно, первое полугодие | не требуется | - | Министерство по внешнеэкономическим связям и туризму Республики Тыва, МКК «Фонд поддержки предпринимательства Республики Тыва» | повышение квалификации специалистов в области туристического бизнеса |
| 4. Организация межрегионального информационного тура | второе полугодие 2021 г. | 300,0 | подпрограмма «Развитие туризма в Республике Тыва на 2019-2024 годы» государственной программы Республики Тыва «Создание благоприятных условий для ведения бизнеса в Республике Тыва на 2017-2024 годы» на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг. | Министерство по внешнеэкономическим связям и туризму Республики Тыва, Министерство культуры Республики Тыва, ГАУ «Информационный центр туризма Республики Тыва» | развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Тыва, повышение привлекательности региона |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5. Оказание содействия предприятиям туризма в формировании заявок для участия в грантовой поддержке предпринимательских инициатив Федерального агентства по туризму | первое полугодие 2021 г. | не требуется | - | Министерство по внешнеэкономическим связям и туризму Республики Тыва | обеспечение участия не менее 10 субъектов малого и среднего предпринимательства в грантовой поддержке предпринимательских инициатив Федерального агентства по туризму |