ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА  
**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА  
**АЙТЫЫШКЫН**

от 7 августа 2024 г. № 437-р

г.Кызыл

**Об утверждении плана Десятилетия**

**науки и технологий в Республике Тыва**

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 25 апреля 2022 г. № 231 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия науки и технологий», распоряжения Правительства Российской Федерации от 25 июля 2022 г. № 2036-р «Об утверждении плана проведения в Российской Федерации Десятилетия науки и технологий», протокола заседания Координационного комитета по проведению в Российской Федерации Десятилетия науки и технологий от 30 ноября 2023 г. № 6 пр:

1. Утвердить прилагаемые:

состав Координационного комитета по организации и проведению мероприятий по Десятилетию науки и технологий в Республике Тыва согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению;

план Десятилетия науки и технологий в Республике Тыва согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению;

план основных мероприятий по проведению в Республике Тыва Десятилетия науки и технологий в Российской Федерации согласно приложению № 3 к настоящему распоряжению.

2. Признать утратившими силу:

распоряжение Правительства Республики Тыва от 21 ноября 2022 г. № 654-р «Об участии в реализации плана проведения в Российской Федерации Десятилетия науки и технологий»;

распоряжение Правительства Республики Тыва от 26 мая 2023 г. № 332-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства Республики Тыва от 21 ноября 2022 г. № 654-р».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Тыва Сарыглара О.Д.

4. Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Республики Тыва В. Ховалыг

Приложение № 1

к распоряжению Правительства

Республики Тыва

от 7 августа 2024 г. № 437-р

**С О С Т А В**

Координационного комитета по организации и

проведению мероприятий Десятилетия науки

и технологий в Республике Тыва

Заместитель Председателя Правительства Республики Тыва, курирующий вопросы социальной сферы, председатель;

заместитель министра образования Республики Тыва, курирующий вопросы науки, заместитель председателя;

начальник отдела науки Министерства образования Республики Тыва, секретарь;

министр здравоохранения Республики Тыва;

министр культуры Республики Тыва;

министр по делам молодежи Республики Тыва;

министр цифрового развития Республики Тыва;

министр экономического развития и промышленности Республики Тыва;

министр строительства Республики Тыва;

мэр г. Кызыла (по согласованию);

директор Фонда поддержки предпринимательства Республики Тыва;

директор ФГБУН «Тувинский институт комплексного освоения природных ресурсов СО РАН» (по согласованию);

ректор ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» (по согласованию);

директор ФГБУН «Тувинский научно-исследовательский институт сельского хозяйства» (по согласованию);

директор филиала Российского общества «Знание» в Республике Тыва (по согласованию);

директор ГБУ «Научно-исследовательский институт медико-социальных проблем и управления Республики Тыва»;

директор ГБНУ Министерства образования Республики Тыва «Институт развития национальной школы»;

директор ГБНИиОУ «Тувинский институт гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований при Правительстве Республики Тыва»;

директор ГБНУ Республики Тыва «Центр биосферных исследований»;

председатель Совета молодых ученых ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» (по согласованию);

председатель РОО «Совет молодых ученых и специалистов Республики Тыва (по согласованию);

председатель общественной организации «Союз ученых Республики Тыва «Эртем» (по согласованию).

Приложение № 2

к распоряжению Правительства

Республики Тыва

от 7 августа 2024 г. № 437-р

**П Л А Н**

Десятилетия науки и технологий в Республике Тыва

Целевые показатели оценки реализации плана основных мероприятий

по проведению в Республике Тыва Десятилетия науки и технологий в Российской Федерации

| №  п/п | Наименование инициативы | Характеристика результата | Наименование показателя | Показатели | | | | Ответственный  за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1. | «Наука рядом» | инициатива «Наука рядом» направлена на вовлечение широкой аудитории в научно-исследовательскую деятельность через знакомство с учеными, разработками, создание условий для транслирования информации о научных достижениях. Реализация инициативы позволит увеличить долю лиц, осведомленных о российских научных разработках и технологиях | количество лекций, открытых уроков, экскурсий в научные лаборатории и других мероприятий, реализованных в рамках инициативы (единиц) | 40 | 50 | 60 | 70 | Министерство образования Республики Тыва, ГБНИиОУ «Тувинский институт гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований при Правительстве Республики Тыва» (далее – ТИГПИ), ГБНУ Республики Тыва «Центр биосферных исследований» (далее – ЦБИ), ГБУ Республики Тыва «Институт развития национальной школы» (далее – ИРНШ), ГБУ «Научно-исследовательский институт медико-социальных проблем |
| количество участников проектов и мероприятий, направленных на вовлечение широкой аудитории в научно-исследовательскую деятельность (человек) | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | и управления Республики Тыва» (далее – НИИ МСПУ), ФБГОУ ВО «Тувинский государственный университет» (далее – ТувГУ) (по согласованию), ФГБУН «Тувинский институт комплексного освоения природных ресурсов» (далее – ТИКОПР) (по согласованию), Тувинский филиал Сибирского федерального научного центр агробиотехнологий РАН (далее – Тувинский НИИСХ – филиал СФНЦА РАН) (по согласованию) |
| 2. | «Наука побеждать» | создание новых, систематизация и совершенствование имеющихся механизмов выявления талантливой молодежи, форматов участия в проектной деятельности и научно-техническом творчестве. В результате будут выявлены и масштабированы лучшие практики привлечения школьников в научно-техническую деятельность, усовершенствованы инструменты выявления и работы с талантливой молодежью увеличена доля выпускников школ, выбравших есте- | доля выпускников школ, сдавших ЕГЭ по химии, физике, информатике, биологии и профильной математике (процентов) | 11,2 | 11,3 | 11,4 | 11,5 | Министерство образования Республики Тыва |
| доля участников школьного или регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников от общего числа обучающихся 4-11 классов (процентов) | 25 | 27 | 29 | 30 |
| охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и раз- | 25 | 27 | 29 | 30 |
|  |  | ственно-научные предметы для сдачи ЕГЭ | вития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб» (процентов) |  |  |  |  |  |
| 3. | «Научное волонтерство» | инициатива направлена на вовлечение граждан в масштабные исследовательские проекты, в том числе по сбору и анализу научных данных. В результате будет создана методологическая база и необходимая инфраструктура для реализации научных проектов, требующих участие широкой аудитории всех возрастов | количество научно-исследовательских проектов, реализуемых с привлечением волонтеров, нарастающим итогом (единиц) | 6 | 8 | 10 | 12 | Министерство образования Республики Тыва, ТИГПИ, ЦБИ, ИРНШ, НИИ МСПУ, ТувГУ (по согласованию), ТИКОПР (по согласованию), Тувинский НИИСХ – филиал СФНЦА РАН (по согласованию) |
| доля научных волонтеров всех возрастов от общего количества жителей Республики Тыва (процентов) | 0,00001 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0006 |
| 4. | «Научные детские площадки» | создание объектов инфраструктуры развивающего досуга, ознакомление через них с базовыми научными принципами и современными научными тенденциями и возможностями для детей и их родителей | количество созданных площадок в регионе, нарастающим итогом (единиц) | 0 | 0 | 1 | 1 | мэрия г. Кызыла (по согласованию), Министерство образования Республики Тыва, Министерство строительства Республики Тыва |
| 5. | «Третий семестр» | структурирование и масштабирование мероприятий (сезонных школ) для молодых ученых, преподавателей, аспирантов и студентов, направленных на развитие профессиональных и надпрофессиональных компетенций. Создание междисциплинарных сооб- | количество проектов и мероприятий (сезонных школ), реализованных в рамках инициативы (единиц) | 5 | 7 | 8 | 9 | Министерство образования Республики Тыва, ТИГПИ, ЦБИ, ИРНШ, НИИ МСПУ, ТувГУ (по согласованию), ТИКОПР (по согласованию), Тувинский НИИСХ – филиал СФНЦА РАН (по согласованию) |
| количество школьников, студентов, аспирантов, молодых ученых, молодых специалистов, принявших | 50 | 70 | 80 | 90 |
|  |  | ществ, результативно работающих по приоритетам научно-технологического развития, в том числе с привлечением представителей реального сектора экономики | участие в проектах и мероприятиях инициативы (человек) |  |  |  |  |  |
| 6. | «Работа с опытом и проектирование будущего» | углубленное изучение и систематизация знаний об истории российской науки и ее роли в развитии человечества, использование полученного опыта для планирования и развития научно-технических проектов, формирования прогнозов развития и актуализация приоритетов научно-технологического развития страны | количество проектов и мероприятий, реализованных в рамках инициативы (единиц) | 5 | 7 | 10 | 15 | Министерство образования Республики Тыва, ТИГПИ, ЦБИ, ИРНШ, НИИ МСПУ, ТувГУ (по согласованию), ТИКОПР (по согласованию), Тувинский НИИСХ – филиал СФНЦА РАН (по согласованию |
| количество участников проектов и мероприятий, реализованных в рамках инициативы (человек) | 500 | 600 | 700 | 800 |
| 7. | «Наука и бизнес» | создание и развитие механизмов взаимодействия исследователей, разработчиков и компаний реального сектора экономики. В рамках инициативы будет сформирована эффективная система коммуникации в области науки, технологий и инноваций | объем мер региональной поддержки, направленных на кооперацию исследователей, разработчиков и компаний реального сектора экономики (рублей) | 0 | 0 | 0 | 0 | ТИГПИ совместно с Фондом поддержки предпринимательства Республики Тыва |
| количество проектов и мероприятий, реализованных в рамках инициативы (единиц) | 0 | 1 | 2 | 3 |
| количество участников конкурсов для исследователей и разработчиков (человек) | 0 | 10 | 20 | 30 |
| 8. | «Научно-популярный туризм» | повышение доступности информации о достижениях и перспективах российской науки путем разработки научно-популярных маршрутов, связанных с научно-исследовательскими объектами, подготовка специалистов, организующих и проводящих мероприятия научно-популярного туризма | количество действующих маршрутов научно-популярного туризма в регионе, нарастающим итогом (единиц) | 0 | 0 | 2 | 3 | Агентство по туризму Республики Тыва, ТИГПИ, ЦБИ, ИРНШ, НИИ МСПУ, ТувГУ (по согласованию) |
| количество туристов, посетивших научно-популярные маршруты (человек) | 0 | 0 | 20 | 30 |
| 9. | «Наука как искусство» | инициатива направлена на популяризацию современного научного знания и технологических достижений через художественные формы и средства креативных индустрий, создание новых образцов промышленного дизайна и художественного творчества на стыке науки и искусства | количество проектов и мероприятий, реализованных в рамках инициативы (единиц) | 8 | 10 | 12 | 14 | Министерство образования Республики Тыва, ТИГПИ, ЦБИ, ИРНШ, НИИ МСПУ, ТувГУ (по согласованию), ТИКОПР (по согласованию), Тувинский НИИСХ – филиал СФНЦА РАН (по согласованию), Министерство культуры Республики Тыва |
| количество участников проектов и мероприятий, реализованных в рамках инициативы (человек) | 50 | 60 | 70 | 80 |
| 10. | «Решения и сервисы для профессионального сообщества» | инициатива направлена на создание новых и развитие уже существующих сервисов и инструментов для профессиональной деятельности ученых, инженеров, технологических предпринимателей. Создание условий для снятия существующих административных барьеров для эффективной деятельности в сфере науки и технологий | доля ученых, пользователей платформы [SCIENCE\_ID](https://scienceid.net/) (процентов) | 29,6 | 30 | 31 | 32 | ТИГПИ, ЦБИ, ИРНШ, НИИ МСПУ, ТувГУ (по согласованию), ТИКОПР (по согласованию), Тувинский НИИСХ – филиал СФНЦА РАН (по согласованию) |
|  |  |  |  |  |

Приложение № 3

к распоряжению Правительства

Республики Тыва

от 7 августа 2024 г. № 437-р

**П Л А Н**

основных мероприятий по проведению в Республике Тыва

Десятилетия науки и технологий в Российской Федерации

| №  п/п | Наименование мероприятия | Наименование показателя | Показатель | | | | Срок  проведения | Ответственный  за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1. | Подготовка аудиовизуальных материалов (логотип, шрифт и др.) Десятилетия науки и технологий на мероприятиях, проведенных в рамках республиканского плана (сайты, социальные сети, баннеры, пресс-волы и др.) | наличие аудиовизуальных материалов (логотип, шрифт и др.) Десятилетия науки и технологий на мероприятиях, проведенных в рамках республиканского плана (да/нет) | да | да | да | да | 2024-2027 гг. | Министерство образования Республики Тыва, ГБНИиОУ «Тувинский институт гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований при Правительстве Республики Тыва» (далее – ТИГПИ), ГБНУ Республики Тыва «Центр биосферных исследований» (далее – ЦБИ), ГБУ Республики Тыва «Институт развития национальной школы» (далее – ИРНШ), ГБУ «Научно-исследовательский институт медико-социальных проблем и управления Республики Тыва» (далее – НИИ МСПУ), ФБГОУ ВО «Тувинский государственный университет» (далее – ТувГУ) (по согласованию), ФГБУН «Тувинский институт комплексного освоения природных ресурсов» (далее – ТувИКОПР СО РАН) (по согласованию), Тувинский филиал Сибирского федерального научного центр агробиотехнологий РАН (далее – Тувинский НИИСХ – филиал СФНЦА РАН) (по согласованию) |
| 1.1. | Создание на официальных сайтах научных учреждений специального раздела «Десятилетие науки и технологий» | количество специальных разделов на сайтах научных учреждений (единиц) | 7 | 7 | 7 | 7 | 2024-2027 гг. | Министерство образования Республики Тыва, ТИГПИ, ЦБИ, ИРНШ, НИИ МСПУ, ТувГУ (по согласованию), ТувИКОПР СО РАН (по согласованию), Тувинский НИИСХ – филиал СФНЦА РАН (по согласованию) |
| 1.2. | Мероприятия, проводимые с  использованием баннеров, логотипов, хештегов Десятилетия науки и технологий | использование аудиовизуальных материалов (логотип, шрифт и др.) Десятилетия науки и технологий на мероприятиях, проведенных в рамках республиканского плана (да/нет) | да | да | да | да | 2024-2027 гг. | Министерство образования Республики Тыва, ТИГПИ, ЦБИ, ИРНШ, НИИ МСПУ, ТувГУ (по согласованию), ТувИКОПР СО РАН (по согласованию), Тувинский НИИСХ – филиал СФНЦА РАН (по согласованию) |

| №  п/п | Наименование мероприятия | Наименование показателя | Показатель | | | | Срок  проведения | Ответственный  за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 2. | Публикация информационных материалов на официальных сайтах научных, научно-образовательных и образовательных учреждений с упоминанием Десятилетия науки и технологий.  Размещение коротких роликов с молодыми учеными Республики Тыва на региональном телевидении, региональных информационных ресурсах (сайты, соцсети) | количество информационных материалов на региональных ресурсах с упоминанием Десятилетия науки и технологий (единиц) | 35 | 70 | 80 | 90 | 2024-2027 гг. | Министерство образования Республики Тыва, ТИГПИ, ЦБИ, ИРНШ, НИИ МСПУ, ТувГУ (по согласованию), ТувИКОПР СО РАН (по согласованию), Тувинский НИИСХ – филиал СФНЦА РАН (по согласованию) |
| количество размещенных коротких роликов с молодыми учеными Республики Тыва, на региональном ТВ, на региональных ресурсах (сайты, соцсети) (единиц) | 7 | 14 | 21 | 28 | 2024-2027 гг. | Министерство образования Республики Тыва, ТИГПИ, ЦБИ, ИРНШ, НИИ МСПУ, ТувГУ (по согласованию), ТувИКОПР СО РАН (по согласованию), Тувинский НИИСХ – филиал СФНЦА РАН (по согласованию) |
| 3. | Размещение наружной рекламы с изображением молодых российских ученых в рамках социальной квоты | количество размещенных в регионе баннеров наружной рекламы с изображением молодых ученых Республики Тыва, (единиц) | 0 | 2 | 3 | 4 | 2025-2027 гг. | Министерство образования Республики Тыва, ТИГПИ, ЦБИ, ИРНШ, НИИ МСПУ, ТувГУ (по согласованию), ТувИКОПР СО РАН (по согласованию), Тувинский НИИСХ – филиал СФНЦА РАН (по согласованию) |
| 4. Инициатива «Наука рядом» | | | | | | | | |
| 4.1. | Проведение дней открытых дверей в научных учреждениях | количество участников (человек) | 100 | 150 | 200 | 250 | 2024-2027 гг. | ТИГПИ, ЦБИ, ИРНШ, НИИ МСПУ, ТувГУ (по согласованию), ТувИКОПР СО РАН (по согласованию), Тувинский НИИСХ – филиал СФНЦА РАН (по согласованию) |
| 4.2. | Проведение научно-практических конференций, направленных на популяризацию науки | количество участников (человек) | 100 | 200 | 300 | 400 | 2024-2027 гг. | ТИГПИ, ЦБИ, ИРНШ, НИИ МСПУ, ТувГУ (по согласованию), ТувИКОПР СО РАН (по согласованию), Тувинский НИИСХ – филиал СФНЦА РАН (по согласованию) |
| 4.4. | Проведение цикла научно-просветительских лекций для учащихся школ, студентов учреждений среднего профессионального и высшего образования, посвященных сельскому хозяйству | количество участников (человек) | 30 | 40 | 50 | 60 | 2024-2027 гг. | Тувинский НИИСХ – филиал СФНЦА РАН |
| 4.5. | Проведение профориентационных лекций для учащихся школ, студентов учреждений среднего профессионального образования | количество участников (человек) | 50 | 100 | 200 | 300 | 2024-2027 гг. | НИИ МСПУ, ТувГУ (по согласованию) |
| 4.6. | Проведение цикла лекций о медицинской науке для учащихся школ, студентов учреждений среднего профессионального и высшего образования | количество участников (человек) | 50 | 100 | 200 | 300 | 2024-2027 гг. | НИИ МСПУ |
| 4.7. | Проведение лекций, экскурсий, мастер-классов по естественным и биологическим наукам для учащихся школ, студентов учреждений среднего профессионального и высшего образования | количество участников (человек) | 70 | 80 | 90 | 100 | 2024-2027 гг. | ТувГУ (по согласованию) |
| 4.8. | Проведение цикла лекций, экскурсий, мастер-классов по педагогическим наукам для учащихся школ, студентов учреждений среднего профессионального и высшего образования | количество участников (человек) | 70 | 80 | 90 | 100 | 2024-2027 гг. | ТувГУ (по согласованию) |
| 4.9. | Проведение цикла лекций, экскурсий, мастер-классов в области исторического просвещения для учащихся школ, студентов учреждений среднего профессионального и высшего образования | количество участников (человек) | 70 | 80 | 90 | 100 | 2024-2027 гг. | ТувГУ (по согласованию) |
| 4.10. | Проведение лекции в рамах мероприятий Российского общества «Знание» | количество охваченных мероприятиями участников (человек) | 500 | 600 | 700 | 800 | 2024-2027 гг. | ТИГПИ, ЦБИ, ИРНШ, НИИ МСПУ, ТувГУ (по согласованию), ТИКОПР (по согласованию), Тувинский НИИСХ – филиал СФНЦА РАН (по согласованию) |
| 4.11. | Проведение цикла лекций о сохранении и развитии тувинского языка, литературы и культуры для учащихся школ, учреждений среднего профессионального образования и преподавателей | количество участников (человек) | 20 | 30 | 40 | 50 | 2024-2027 гг. | ТИГПИ, ИРНШ |
| 4.12. | Проведение экскурсии по Геологическому музею ТувИКОПР СО РАН | количество участников (человек) | 20 | 30 | 40 | 50 | 2024-2027 гг. | ТувИКОПР СО РАН |
| 5. Инициатива «Наука побеждать» | | | | | | | | |
| 5.1. | Организация конкурса «Лучшая научная, исследовательская работа/проект» | количество участников (человек) | 40 | 50 | 60 | 70 | 2024-2027 гг. | ТувГУ (по согласованию) |
| 5.2. | Проведение тематических конкурсов для школьников по геологии, зоологии, ботанике, географии, экономике и др. | количество участников (человек) | 30 | 40 | 50 | 60 | 2024-2027 гг. | ТИКОПР (по согласованию) |
| 5.3. | Проведение конкурса «Лучший молодой ученый Республики Тыва» | количество участников (человек) | 15 | 17 | 18 | 20 | 2024-2027 гг. | ТИГПИ |
| 5.4. | Проведение смотра-конкурса рисунков и фотографий о природе для учащихся школ г. Кызыла | количество участников (человек) | 20 | 30 | 40 | 50 | 2024-2027 гг. | ЦБИ |
| 5.5. | Проведение республиканской экологической научно-практической конференции среди учащихся и учителей школ | количество участников (человек) | 80 | - | - | 100 | 2024, 2027 гг. | ЦБИ |
| 5.6. | Проведение ежегодного республиканского конкурса в формате «Умники и умницы» | количество участников (человек) | 20 | 30 | 40 | 50 | 2024-2027 гг. | ТИГПИ |
| 5.7. | Проведение ежегодной акции по чтению стихотворений на тувинском языке ко Дню тувинского языка | количество участников (человек) | 10 | 20 | 30 | 40 | 2024-2027 гг. | ИРНШ |
| 5.8. | Проведение ежегодной олимпиады ТувГУ среди школьников и студентов | количество участников (человек) | 100 | 150 | 200 | 250 | 2024-2027 гг. | ТувГУ (по согласованию) |

| №  п/п | Наименование мероприятия | Наименование показателя | Показатель | | | | Срок  проведения | Ответственный  за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 6. | Вовлечение детей и молодежи в деятельность региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб» | количество участников (человек) | 20000 | 22000 | 23000 | 24000 | 2024-2027 гг. | Министерство образования Республики Тыва, Центр одаренных детей «Сириус» |
| 7. | Привлечение школьников из Тувы для участия в федеральном конкурсе «Наука. Территория героев» | количество участников от региона в конкурсе «Наука. Территория героев» | 15 | 20 | 25 | 30 | 2024-2027 гг. | Министерство образования Республики Тыва |
| 8. | Привлечение школьников из Тувы для участия в федеральном конкурсе «Знаешь? Научи!» | количество участников от региона в конкурсе «Знаешь? Научи!» (человек) | 20 | 30 | 40 | 50 | 2024-2027 гг. | Министерство образования Республики Тыва |
| 9. Инициатива «Научное волонтерство» | | | | | | | | |
| 9.1. | Участие в полевых экспедициях | количество волонтеров, принявших участие в проекте (человек) | 0 | 3 | 4 | 5 | 2024-2027 гг. | ТИГПИ |
| 9.2. | Цифровизация тувинского языка | количество волонтеров, принявших участие в проекте (человек) | 0 | 2 | 3 | 4 | 2024-2027 гг. | ТИГПИ |
| 9.3. | Создание коллекций горных пород и минералов Республики Тыва для улучшения образовательного процесса на уроках географии в школах Республики | количество волонтеров, принявших участие в проекте (человек) | 0 | 3 | 4 | 5 | 2024-2027 гг. | ЦБИ |
| 9.4. | Сбор лекарственных растений | количество волонтеров, принявших участие в проекте (человек) | 0 | 3 | 4 | 5 | 2024-2027 гг. | ЦБИ |
| 9.5. | Перинатальное воспитание населения в Республике Тыва:  - до наступления беременности;  - во время беременности;  - послеродовый период;  - наблюдение за младенцами с рождения до 1 года | количество волонтеров, принявших участие в проекте (человек) | 0 | 3 | 4 | 5 | 2024-2027 гг. | НИИ МСПУ |
| 9.6. | Формирование чайных композиций и наборов фиточаев | количество волонтеров, принявших участие в проекте (человек) | 0 | 5 | 10 | 15 | 2024-2027 гг. | ТувГУ (по согласованию) |
| 9.7. | Развитие научного волонтерства среди студентов через сайт SCIENCE.ДОБРО.РУ | количество волонтеров, принявших участие в научных мероприятиях (человек) | 3 | 5 | 10 | 15 | 2024-2027 гг. | ТувГУ (по согласованию) |
| 9.8. | Археологические раскопки в зоне затопления Саяно-Шушенского водохранилища Чаа-Хольского кожууна Республики Тыва | количество волонтеров, принявших участие в научных мероприятиях (человек) | 0 | 5 | 10 | 15 | 2024-2027 гг. | ТувГУ (по согласованию) |
| 10. Инициатива «Научные детские площадки» | | | | | | | | |
| 10.1. | Строительство детских площадок, демонстрирующих направления науки | количество открытых научных детских площадок, нарастающим итогом (единиц) | - | - | 1 | 1 | в течение года | Министерство образования Республики Тыва, мэрия  г. Кызыла (по согласованию), Министерство строительства Республики Тыва |
| 11. Инициатива «Третий семестр» | | | | | | | | |
| 11.1. | Организация работы летних школ для школьников, студентов, аспирантов, молодых ученых и молодых специалистов | количество участников (человек) | 70 | 80 | 90 | 100 | 2024-2027 гг. | ТувГУ (по согласованию) |

| №  п/п | | Наименование мероприятия | Наименование показателя | Показатель | | | | Срок  проведения | Ответственный  за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 11.2. | Организация работы школы молодого археолога | количество участников (человек) | 0 | 10 | 15 | 20 | 2025-2027 гг. | ТИГПИ |
| 11.3. | Создание естественно-научной школы для школьников, студентов, молодых ученых | количество участников (человек) | 0 | 10 | 15 | 20 | 2025-2027 гг. | ЦБИ |
| 12. Инициатива «Работа с опытом и проектирование будущего» | | | | | | | | |
| 12.1. | Проведение республиканского научного форума | количество мероприятий, направленных на продвижение Десятилетия науки и технологий (единиц) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-2027 гг. | Министерство образования Республики Тыва, ТИГПИ, ЦБИ, ИРНШ, НИИ МСПУ, ТувГУ (по согласованию), ТувИКОПР СО РАН (по согласованию), Тувинский НИИСХ – филиал СФНЦА РАН (по согласованию), Министерство культуры Республики Тыва |
| 12.2. | Проведение республиканского форума молодых ученых и исследователей «Сорук» в честь Десятилетия науки и технологий в Республике Тыва | количество мероприятий, направленных на продвижение Десятилетия науки и технологий (единиц) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2025-2027 гг. | Министерство образования Республики Тыва, ТувГУ (по согласованию), Союз ученых «Эртем», Союз молодых ученых Республики Тыва (по согласованию) |
| 12.3. | Организация работы региональной площадки Всероссийского фестиваля науки «НАУКА0+» в рамках Республиканского научного форума | количество участников (человек) | 400 | 450 | 500 | 650 | 2024-2027 гг. | Министерство образования Республики Тыва, ТИГПИ, ЦБИ, ИРНШ, НИИ МСПУ, ТувГУ (по согласованию), ТувИКОПР СО РАН (по согласованию), Тувинский НИИСХ – филиал СФНЦА РАН (по согласованию), Министерство культуры Республики Тыва |
| 12.4. | Проведение межрегиональной научно-практической конференции «Аграрная наука Тувы: достижения, современное состояние и перспективы» | количество участников (человек) | 80 | 0 | 0 | 0 | 2024 г. | Тувинский НИИСХ-филиал СФНЦА РАН |
| 12.5. | Проведение семинара-совещания для специалистов сельского хозяйства «От науки к производству» | количество участников (человек) | 50 | 60 | 70 | 80 | 2024-2027 гг. | Тувинский НИИСХ-филиал СФНЦА РАН |
| 12.6. | Проведение цикла лекций об истории становления тувинской науки для школьников, студентов, аспирантов, молодых ученых и молодых специалистов | количество участников (человек) | 100 | 120 | 150 | 170 | 2024-2027 гг. | ТИГПИ, ЦБИ, ИРНШ, НИИ МСПУ, ТувГУ (по согласованию), ТувИКОПР СО РАН (по согласованию), Тувинский НИИСХ – филиал СФНЦА РАН (по согласованию) по своим направлениям |
| 12.7. | Проведение мастер-классов по финансовой грамотности и предпринимательству для учащихся школ, учреждений среднего профессионального и высшего образования | количество участников (человек) | 100 | 150 | 200 | 250 | 2024-2027 гг. | ТувГУ (по согласованию) |
| 13. Инициатива «Наука и бизнес» | | | | | | | | |
| 13.1. | Проведение межрегионального молодежного научно-инновационного форума «Инновации» | количество участников (человек) | 10 | 11 | 12 | 13 | 2024-2027 гг. | ТувГУ (по согласованию) |
| 14. Инициатива «Конгресс молодых ученых» | | | | | | | | |
| 14.1. | Участие представителей региона в мероприятиях Конгресса молодых ученых | участие представителей региона в мероприятиях Конгресса молодых ученых (да/нет) | да | да | да | да | 2024-2027 гг. | ТИГПИ, ЦБИ, ИРНШ, НИИ МСПУ, ТувГУ (по согласованию), ТувИКОПР СО РАН (по согласованию), Тувинский НИИСХ – филиал СФНЦА РАН (по согласованию) |
| 15. Инициатива «Научно-популярный туризм» | | | | | | | | |
| 15.1. | Разработка маршрута «Паломнический туризм по религиозным и сакральным местам Республики Тыва» | количество участников (человек) | 0 | 20 | 30 | 40 | 2025-2027 гг. | ТИГПИ |
| 15.2. | Разработка геологического маршрута «Черби-Тапсы» | количество участников (человек) | 0 | 10 | 15 | 20 | 2025-2027 гг. | ЦБИ |
| 15.3. | Разработка этнокультурного маршрута для семей с детьми | количество участников (человек) | 0 | 10 | 15 | 20 | 2025-2027 гг. | ИРНШ |
| 15.4. | Развитие научно-популярного туризма для студентов через платформу Студтуризм.рф | количество участников (человек) | 0 | 10 | 15 | 20 | 2025-2027 гг. | ТувГУ (по согласованию) |
| 15.5. | Разработка маршрута научно-популярного туризма «Путешествие в науку: ТувГУ» | количество участников (человек) | 5 | 50 | 100 | 150 | 2024-2027 гг. | ТувГУ (по согласованию) |
| 15.6. | Разработка научно-рекреационного маршрута «Посещение минеральных источников и солено-грязевых озер Республики Тыва» | количество участников (человек) | 5 | 10 | 15 | 20 | 2024-2027 гг. | НИИ МСПУ |
| 16. Инициатива «Наука как искусство» | | | | | | | | |
| 16.1. | Организация арт-инсталляции «Наука в именах» | количество участников (человек) | 0 | 20 | 30 | 40 | 2025-2027 гг. | ТИГПИ |
| 16.2. | Организация фотовыставки «Природа Тувы глазами ученого» | количество участников (человек) | 10 | 20 | 30 | 40 | 2024-2027 гг. | ЦБИ |
| 16.3. | Организация фотовыставки «История становления здравоохранения Тувы» | количество участников (человек) | 50 | 0 | 0 | 0 | 2024-2027 гг. | НИИ МСПУ |
| 16.4. | Организация и проведение фотовыставок по отраслям науки (ученые-инженеры, ученые-экономисты, ученые-геологи, ученые-аграрники и т.д.) | количество участников (человек) | 50 | 60 | 70 | 80 | 2024-2027 гг. | ТувГУ (по согласованию) |
| 16.5. | Проведение ежегодной акции по чтению стихотворений на тувинском языке ко Дню тувинского языка | количество участников (человек) | 10 | 20 | 30 | 40 | 2024-2027 гг. | ИРНШ |
| 16.6. | Проведение музейных встреч с учеными и специалистами: «Музей-окно в науку» | количество участников (человек) | 60 | 80 | 100 | 120 | 2024-2027 гг. | Национальный музей Республики Тыва имени Алдан-Маадыр (Министерство культуры Республики Тыва) |
| 16.7. | Учреждение и ведение межрегионального периодического электронного научного журнала «Хоомей и культурное наследие народов Центральной Азии» со статусом РИНЦ | количество участников (человек) | 0 | 80 | 100 | 120 | 2025-2027 гг. | Международная академия «Хоомей», Министерство культуры Республики Тыва |
| 17. Инициатива «Решения и сервисы для профессионального сообщества» | | | | | | | | |
| 17.1. | Проведение конкурсов на соискание гранта Главы Республики Тыва для поддержки молодых ученых | объем средств республиканского бюджета, направленных на поддержку талантливой молодежи (тыс. рублей) | 650 | 700 | 1000 | 1400 | 2024-2027 гг. | Министерство образования Республики Тыва, Министерство финансов Республики Тыва |
| 17.2. | Регистрация исследователей Республики Тыва на платформе [SCIENCE\_ID](https://scienceid.net/) | доля ученых, пользователей платформы SCIENCE ID | 29,6 | 30 | 31 | 32 | 2024-2027 гг. | ТИГПИ, ЦБИ, ИРНШ, НИИ МСПУ, ТувГУ (по согласованию), ТувИКОПР СО РАН (по согласованию), Тувинский НИИСХ – филиал СФНЦА РАН (по согласованию) |
| 17.3. | Создание информационно-аналитической системы для научного сообщества Республики Тыва | количество ИАС (единиц) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2026-2027 гг. | Министерство цифрового развития Республики Тыва, Министерство образования Республики Тыва, ТИГПИ, ЦБИ, ИРНШ, НИИ МСПУ, ТувГУ (по согласованию), ТувИКОПР СО РАН (по согласованию), Тувинский НИИСХ – филиал СФНЦА РАН (по согласованию) |