ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА  
**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА  
**АЙТЫЫШКЫН**

от 11 августа 2022 г. № 442-р

г. Кызыл

**О внесении изменения в существенные**

**условия государственного контракта**

**от 31 марта 2022 г. № 20 «Выполнение**

**работ по проектированию и капитальному**

**ремонту объекта «Капитальный ремонт**

**автомобильной дороги «Подъезд к**

**с. Хову-Аксы», участок км 43+000-км**

**44+000, км 45+000-км 49+000**

В соответствии с частью 651 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и постановлением Правительства Республики Тыва от 13 апреля 2022 г. № 197 «Об отдельных особенностях изменения существенных условий государственных контрактов, заключенных до 1 января 2023 г.» на основании протокола Технического совета государственного казенного учреждения «Управление автомобильных дорог Республики Тыва» от 4 августа 2022 г. № 1 по рассмотрению обращения подрядной организации общества с ограниченной ответственностью «Восток» от 21 июля 2022 г. № 348:

1. Внести в существенные условия государственного контракта от 31 марта 2022 г. № 20 «Выполнение работ по проектированию и капитальному ремонту объекта «Капитальный ремонт автомобильной дороги «Подъезд к с. Хову-Аксы», участок км 43+000-км 44+000, км 45+000-км 49+000 (далее – государственный контракт), заключенного между государственным казенным учреждением «Управление автомобильных дорог Республики Тыва» и обществом с ограниченной ответственностью «Восток», изменение, изложив пункт 3.2 в следующей редакции:

«3.2. Авансирование контрактом предусмотрено в размере 50 процентов от цены контракта. Оплата аванса производится в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента заключения дополнительного соглашения.

3.2.1. Сумма выданного аванса учитывается Подрядчиком и Заказчиком при промежуточных расчетах за выполнение и принятые объемы работ путем вычетов пропорциональных сумм и сумм очередных платежей, причитающихся Подрядчику. Сумма аванса, подлежащая вычету из сумм очередных платежей, определяется Заказчиком.».

2. Настоящее распоряжение разместить на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

|  |  |
| --- | --- |
| Исполняющий обязанности  заместителя Председателя  Правительства Республики Тыва | А. Брокерт |