ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА
**АЙТЫЫШКЫН**

от 12 августа 2022 г. № 449-р

г. Кызыл

**О внесении изменения в распоряжение**

**Правительства Республики Тыва**

**от 1 ноября 2021 г. № 486-р**

В соответствии с Правилами предоставления, использования и возврата субъектами Российской Федерации бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 г. № 1190:

1. Внести в детализированный перечень мероприятий, реализуемых в рамках инфраструктурных проектов Республики Тыва, отобранных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 г. № 1189 «Об утверждении Правил отбора инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, и о внесении изменений в Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации», утвержденный распоряжением Правительства Республики Тыва от 1 ноября 2021 г. № 486-р изменение, изложив его в следующей редакции:

«ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий, реализуемых в рамках инфраструктурных

проектов Республики Тыва, отобранных в соответствии с

 постановлением Правительства Российской Федерации от

14 июля 2021 г. № 1189 «Об утверждении Правил отбора

инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные

 кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, и о внесении изменений в

 Положение о Правительственной комиссии по

региональному развитию в Российской Федерации»

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование муниципального образования | Наименование инвестиционного проекта | Наименование инфраструктурного проекта | Наименование объекта инфраструктуры/ адрес объекта/ проектная мощность объекта | Вид инфраструктуры | Виды работ | Сроки реализации | Источники финансирования |
| всего | в том числе: |
| ИБК | в том числе: | консолидированный региональный бюджет | внебюджетные источники |
| дата начала | дата завершения | в 2022 году | в 2023 году | в 2024 году | в 2025 году | после 2025 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | г. Кызыл, Республика Тыва | Комплексная застройка микрорайона «Спутник», 3 и 4 кварталы, г. Кызыл Республики Тыва | обеспечение наружными инженерными сетями многоквартирных жилых домов микрорайона Спутник 3-4 кварталы, г. Кызыл Республика Тыва | Наружные инженерные сети микрорайона Спутник 3-4 кварталы, г. Кызыл Республика Тыва /Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Магистральная, с южной стороны магистральных труб теплосетей, район пожарного ДЕПО, в том числе: | инженерная инфраструктура | предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), с которыми заключены соглашения об обеспечении реализации масштабных инвестиционных проектов на земельных участках, предоставляемых в аренду юридическим лицам без проведения торгов в соответствии с Порядком, утвер- | I кв. 2022 г. | IV кв. 2030 г. | 782 362,01 | 384 443,92 | 249 888,55 | 134 555,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397 918,09 |
| 1.1 | Обеспечение сетей водоснабжения/ существующая камера магистрального водопровода по ул. Звездная/ расход – 2454 куб.м/сут. | I кв. 2022 г. | IV кв. 2030 г. | 176 053,26 | 51 649,34 | 69 985,76 | 25 474,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 611,15 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 |  |  |  | Обеспечение сетей водоотведения/ существующий колодец канализационного коллектора КНС № 6/ мощность – 2064 м3/сут |  | жденным постановлением Правительства Республики Тыва от 16 июля 2021 г. № 349, в целях финансового обеспечения затрат юридических лиц на обеспечение наружными инженерными сетями объектов капитального строительства, в том числе осуществление подключения (технологического присоединения) к сетям электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения путем заключения договоров с ресурсоснабжающими организациями АО «Тываэнерго», АО «Кызылская ТЭЦ», ООО «Водоканал-Сервис» | I кв. 2022 г. | IV кв. 2030 г. | 120 803,31 | 48 705,80 | 42 583,99 | 19 959,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 262,44 |
| 1.3 | Обеспечение сетей электроснабжения/ подключение к электропитанию от трансформаторной подстанции ТП 110/10 кВт и трансформаторных подстанций 10/0,4 кВт (КТП-2, КТП-5, КТП-6, КТП-1, КТП-3, КТП-4)/ мощность – 9,8 мВт | I кв. 2022 г. | IV кв. 2030 г. | 185 600,97 | 157 467,82 | 22 885,57 | 68 396,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 234,22 |
| 1.4 | Обеспечение сетей теплоснабжения/ в отношении МКД – наружнаяя сторона стены дома, в отношении других объектов проекта – граница земельного участка, на котором размещен объект/ размер максимальной тепловой нагрузки – 15,848 гкал/час | I кв. 2022 г. | IV кв. 2030 г. | 299 904,47 | 126 620,96 | 114 433,23 | 20 724,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 810,28 |
| 2 | г. Кызыл, Республика Тыва | Комплексная застройка микрорайона «Монгун», г. Кызыл Республики Тыва | обеспечение наружными инженерными сетями многоквартирных жилых домов микрорайона Монгун, г. Кызыл Республика Тыва | Наружные инженерные сети микрорайона «Монгун», г. Кызыл Республика Тыва /Республика Тыва, г. Кызыл, земельный участок в границах улиц Кечил-оола, Калинина, Островского и Ооржак Лопсанчапа, в том числе: | инженерная инфраструктура | предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), с которыми заключены соглашения об обеспечении реализации масштабных инвестиционных проектов на земельных участках, предоставляемых в аренду юридическим лицам без проведения торгов в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Правительства Республики Тыва от 16 июля 2021 г. № 349, в целях финансового обеспечения затрат юридических лиц на обеспечение наружными инженерными сетями объектов капитального строительства, в том числе осуществление подключения (технологического присоединения) к сетям электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения путем заключения договоров с ресурсоснабжающими организациями АО «Тываэнерго», АО «Кызылская ТЭЦ», ООО «Водоканал-Сервис» | I кв. 2022 г. | IV кв. 2029 г. | 603 687,64 | 300 000,00 | 195 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303 687,64 |
| 2.1 | Обеспечение сетей водоснабжения/ водопровод по ул. Лопсанчапа с окольцовкой по ул. Островского/ расход – 1817 куб.м/сут. | I кв. 2022 г. | IV кв. 2029 г. | 107 755,43 | 63 728,32 | 32 062,50 | 31 665,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 027,11 |
| 2.2 | Обеспечение сетей водоотведения/ канализационный коллектор по ул. Островского и с выходом на магистральный коллектор по ул. Московская/ мощность – 1734 куб.м/сут. | I кв. 2022 г. | IV кв. 2029 г. | 35 547,43 | 20 386,38 | 11 232,85 | 9 153,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 161,05 |
| 2.3 | Обеспечение сетей электроснабжения/ подключение от трансформаторной подстанции РП 10-кВт с выходом на трансформаторную подстанцию ПС 110 кВТ по ул. Городская/ мощность – 5,683 мВт | I кв. 2022 г. | IV кв. 2029 г. | 122 959,21 | 122 959,21 | 58 778,56 | 64 180,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Обеспечение сетей теплоснабжения/ от магистральной сети по ул. Калинина в отношении МКД - наружная сторона стены дома, в отношении других объектов – граница земельного участка, на которой размещен объект/ размер максимальной тепловой нагрузки – 21,875 гкал/час. | I кв. 2022 г. | IV кв. 2029 г. | 337 425,57 | 92 926,09 | 92 926,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244 499,48 |
| 3 | г. Кызыл, Республика Тыва | Комплексная застройка микрорайона на территории западнее от ул. Полигонная, д. 2, г. Кызыл Республики Тыва | обеспечение наружными инженерными сетями многоквартирных жилых домов микрорайона на территории западнее ул. Полигонная д. 2, г. Кызыл Республика Тыва | Наружные инженерные сети микрорайона на терии западнее ул. Полигонная, д. 2, г. Кызыл Республика Тыва /Республика Тыва, г. Кызыл, западнее ул. Полигонная, д. 2, в том числе: | инженерная инфраструктура | предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), с которыми заключены соглашения об обеспечении реализации масштабных инвестиционных проектов на земельных участках, предоставляемых в аренду юридическим лицам без проведения торгов в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Правительства Республики Тыва от 16 июля 2021 г. № 349, в целях финансового обеспечения затрат юридических лиц на обеспечение наружными инженерными сетями объектов капитального строительства, в том числе осуществление подключения (технологического присоединения) к сетям электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения путем заключения договоров с ресурсоснабжающими организациями АО «Тываэнерго», АО «Кызылская ТЭЦ», ООО «Водоканал-Сервис» | I кв. 2022 г. | IV кв. 2029 г. | 710 851,97 | 305 111,08 | 188 000,45 | 117 110,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405 740,88 |
| 3.1 | Обеспечение сетей водоснабжения/ водопровод к кварталу застройки 10 МКД по ул. Полигонная с закольцовкой по ул. Полигонная (возле ул. Убсу-Нурская, д. 2)/ расход – 2454 куб.м/сут. | I кв. 2022 г. | IV кв. 2029 г. | 207 913,96 | 69 372,26 | 49 715,87 | 19 656,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 541,70 |
| 3.2 | Обеспечение сетей водоотведения, канализационный коллектор к строющемуся кварталу 10 МКД по ул. Полигонная/ мощность – 2064 куб.м/сут. | I кв. 2022 г. | IV кв. 2029 г. | 117 474,42 | 76 335,05 | 37 078,06 | 39 256,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 139,37 |
| 3.3 | Обеспечение сетей электроснабжения/ подключение от опорной линии 3/6/10 (опора линии № 130) ф. 20-15 (ГУП РТ «УК ТЭК-4») к подстанции ПС «Кызылская» №20/ мощность – 6,7 мВТ | I кв. 2022 г. | IV кв. 2029 г. | 127 534,65 | 45 742,66 | 15 051,96 | 30 690,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 791,99 |
| 3.4 | Обеспечение сетей теплоснабжения/ наружные стороны стен МКД,15,848 гкал/час | I кв. 2022 г. | IV кв. 2029 г. | 257 928,94 | 113 661,11 | 86 154,56 | 27 506,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 267,83 |
| 4 | г. Кызыл, Республика Тыва | Комплексная застройка микрорайона «Иркутский», г. Кызыл Республики Тыва | обеспечение наружными инженерными сетями многоквартирных жилых домов микрорайона «Иркутский», г. Кызыл Республика Тыва | Наружные инженерные сети микрорайона Иркутский, г. Кызыл Республика Тыва, в том числе: | инженерная инфраструктура | предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), с которыми заключены соглашения об обеспечении реализации масштабных инвестиционных проектов на земельных участках, предоставляемых в аренду юридическим лицам без проведения торгов в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Правительства Республики Тыва от 16 июля 2021 г. № 349, в целях финансового обеспечения затрат юридических лиц на обеспечение наружными инженерными сетями объектов капитального строительства, в том числе осуществление подключения (технологического присоединения) к сетям электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения путем заключения договоров с ресурсоснабжающими организациями АО «Тываэнерго», АО «Кызылская ТЭЦ», ООО «Водоканал-Сервис» | I кв. 2024 г. | IV кв. 2030 г. | 684 376,00 | 342 188,00 | 0,00 | 0,00 | 167 329,00 | 174 859,00 | 0,00 | 0,00 | 342 188,00 |
| 4.1 | Строительство сетей водоснабжения/ расход – 852,1 куб.м/сут. | I кв. 2024 г. | IV кв. 2030 г. | 104 614,10 | 52 307,05 | 0,00 | 0,00 | 25 578,00 | 26 729,05 | 0,00 | 0,00 | 52 307,05 |
| 4.2 | Строительство сетей водоотведения/ мощность – 852,1 куб.м/сут | I кв. 2024 г. | IV кв. 2030 г. | 197 604,48 | 98 802,24 | 0,00 | 0,00 | 48 314,04 | 50 488,20 | 0,00 | 0,00 | 98 802,24 |
| 4.3 | Строительство сетей электроснабжения/ мощность – 4,5 мВт | I кв. 2024 г. | IV кв. 2030 г. | 238 882,20 | 119 441,10 | 0,00 | 0,00 | 58 406,40 | 61 034,70 | 0,00 | 0,00 | 119 441,10 |
| 4.4 | Строительство сетей теплоснабжения/размер максимальной тепловой нагрузки – 10,2 гкал/час | I кв. 2024 г. | IV кв. 2030 г. | 130 103,80 | 65 051,90 | 0,00 | 0,00 | 31 810,20 | 33 241,70 | 0,00 | 0,00 | 65 051,90 |
| 4.5 | Телефонная и интернет-связь | I кв. 2024 г. | IV кв. 2030 г. | 13 171,42 | 6 585,71 | 0,00 | 0,00 | 3 220,36 | 3 365,35 |  |  | 6 585,71 |
| Итого: | 2 781 277,62 | 1 331 743,00 | 632 889,00 | 356 666,00 | 167 329,00 | 174 859,00 | 0,00 | 0,00 | 1 449 534,61 | ». |

2. Настоящее распоряжение разместить на «Официальном интернет-портале правовой информации» ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 Исполняющий обязанности

 заместителя Председателя

Правительства Республики Тыва А. Брокерт