ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА
**ДОКТААЛ**

от 16 октября 2024 г. 499

г.Кызыл

Об утверждении региональной программы

Республики Тыва «Совершенствование

и развитие стоматологической службы

Республики Тыва на 2024-2028 годы»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» и постановлением Правительства Республики Тыва от 2 ноября 2023 г. № 791 «Об утверждении государственной программы Республики Тыва «Развитие здравоохранения Республики Тыва», в целях совершенствования стоматологической службы Республики Тыва Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую региональную программу Республики Тыва «Совершенствование и развитие стоматологической службы Республики Тыва на 2024-2028 годы».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Республики Тыва    В. Ховалыг

Утверждена

постановлением Правительства

Республики Тыва

от 16 октября 2024 г. 499

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Республики Тыва «Совершенствование и

развитие стоматологической службы

Республики Тыва на 2024-2028 годы»

П А С П О Р Т

региональной программы Республики Тыва

«Совершенствование и развитие стоматологической

службы Республики Тыва на 2024-2028 годы»

 (далее – Программа)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование Программы | – | «Совершенствование и развитие стоматологической службы Республики Тыва на 2024-2028 годы» |
| Государственный заказчик – координатор Программы | – | Министерство здравоохранения Республики Тыва |
| Ответственный исполнитель Программы | – | Министерство здравоохранения Республики Тыва |
| Соисполнители Программы  | – | Министерство строительства Республики Тыва |
| Участники Программы | – | Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва, Министерство образования Республики Тыва, департамент по образованию мэрии г. Кызыла, главные врачи медицинских организаций |
| Цель Программы  | – | повышение доступности и качества оказания стоматологической помощи населению Республики Тыва |
| Задачи Программы | – | развитие сети медицинских учреждений стоматологической службы республики;улучшение материально-технической базы стоматологической службы;проектирование объекта строительства многопрофильной стоматологической поликлиники в г. Кызыле;совершенствование системы организации подготовки и переподготовки кадров;обеспечение доступности и качества оказания стоматологической помощи населению республики |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | – | повышение доступности стоматологической медицинской помощи для детского населения на 66,5 процента, в районах республики и в г. Кызыле на 15,7 процента;увеличение количества принятых пациентов на 2 500 в год в труднодоступных и отдаленных местностях республики;обновление стоматологического оборудования на 30,3 процента;оснащение рентгенологическим оборудованием на 50 процентов;повышение доступности стоматологической медицинской помощи для населения республики после завершения строительства многопрофильной стоматологической поликлиники в г. Кызыле |
| Этапы и сроки реализации Программы | – | реализация Программы осуществляется в период с 2024 по 2028 годы в один этап |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы  | – | общий объем финансирования Программы составляет 84 679,20 тыс. рублей, в том числе по годам:на 2024 год – 3 212,30 тыс. рублей;на 2025 год – 4 263,30 тыс. рублей;на 2026 год – 18 336,40 тыс. рублей;на 2027 год – 43 965,80 тыс. рублей;на 2028 год – 14 901,40 тыс. рублей;из них: средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей; средства республиканского бюджета (по предварительной оценке) – 59 161,50 тыс. рублей;внебюджетные средства – 25 517,70 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели социальной бюджетной эффективности | – | объем финансирования Программы будет уточняться в пределах средств, предусмотренных законом Республики Тыва о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, исходя из возможностей федерального и республиканского бюджетов.Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться в рамках государственной программы Республики Тыва «Развитие здравоохранения Республики Тыва».В результате реализации Программы ожидается:увеличение доступности стоматологической помощи в республике после завершения строительства многопрофильной стоматологической поликлиники в г. Кызыле; увеличение доступности стоматологической помощи детскому населению кожуунов республики на 66,5 процента, детскому населению г. Кызыла на 15,7 процента;увеличение доступности стоматологической помощи населению республики в отдаленных населенных пунктах и на чабанских стоянок;улучшение качества стоматологической помощи путем обновления стоматологического оборудования; оснащение рентгенологическим оборудованием стоматологических кабинетов; проведение контроля качества оказываемой медицинской помощи;снижение дефицита врачебных кадров по профилю «Стоматология» |

1. Обоснование проблемы, анализ ее исходного состояния

В Республике Тыва распространённость стоматологических заболеваний среди населения остаётся на высоком уровне.

Для оценки стоматологической заболеваемости используются показатели распространенности и интенсивности кариеса зубов, распространенность определяется процентом лиц, имеющих кариозные, пломбированные и удаленные зубы.

На распространенность стоматологических заболеваний также влияют неблагоприятные факторы окружающей среды, среди которых дефицит фтора в питьевой воде (содержание фтора в питьевой воде в Республике Тыва составляет 0,22-0,43 мг/л при норме 0,8-1,2 мг/л), повышенная загрязнённость вредными компонентами окружающей среды. Факторами риска возникновения стоматологических заболеваний являются: низкая мотивация у населения к поддержанию здорового образа жизни, нерациональное питание, низкий уровень гигиены полости рта, отсутствие реализуемой программы первичной профилактики основных стоматологических заболеваний.

Показатель интенсивности кариеса (индекс КПУ) определяется средним количеством зубов, пораженных кариесом и его осложнениями, запломбированных и удаленных у лиц определенной возрастной группы. Наиболее показательными возрастными группами населения являются 6, 12, 15-летние дети, взрослое население 35-44 лет и 65 лет и старше.

Эпидемиологическое стоматологическое обследование проводится согласно приказам Министерства здравоохранения Российской Федерации раз в 10 лет (рекомендация Всемирной организации здравоохранения), последнее обследование, проведенное в 2017 году в основных возрастных группах, рекомендованных ВОЗ, среди населения Республики Тыва, выявило достаточно высокую распространенность и интенсивность кариеса зубов, а также раннее возникновение кариеса зубов у детей.

В Республике Тыва распространённость стоматологических заболеваний среди населения остается на высоком уровне. Так, у 85,5 процента детей 6 лет имеется кариес временных зубов, среди 12-летних детей распространенность кариеса зубов была равна 78 процентам, у детей 15 лет составила 88,6 процента, у взрослого населения в ключевой возрастной группе 35-44 лет, 65 лет и старше составила 100 процентов. Потребность населения республики в зубопротезной помощи является весьма высокой: около 70 процентов всего населения нуждается в такой помощи. Высокая потребность населения в зубопротезной помощи, сложности ее организации и сформировавшийся в последнее десятилетие рынок стоматологических, в том числе, зубопротезных услуг ставят тему организации зубопротезной помощи лицам трудоспособного возраста, не имеющим льгот при зубопротезировании, в разряд наиболее актуальных.

Обеспеченность врачами-стоматологами в Республике Тыва составляет 2,2 врача на 10 тысяч взрослого населения при нормативе 5 врачей на 10 тысяч взрослого населения (в СФО – 4,5 врача на 10 тысяч населения, РФ – 4,6 врача на 10 тысяч населения). Обеспеченность врачами-стоматологами детскими составляет 0,3 врача на 10 тысяч сельского детского населения при нормативе 5 врачей на 10 тысяч, 2,6 врача на 10 тысяч детского городского населения при нормативе 8 врачей на 10 тысяч.

В настоящее время имеется низкая доступность стоматологической помощи для населения, нехватка свободных слотов на прием к врачу-стоматологу, в журнале ожидания в лечебно-профилактическом отделении записаны с 1 января 2024 г. около 4000 человек, в настоящее время ожидают записи около 660 пациентов, в детском отделении с 1 января 2024 г. в журнале ожидания записаны около 4500 детей, по состоянию на 14 мая 2024 г. ожидают записи на прием к врачу около 1300 детей.

На сегодняшний день стоматологическая служба в Республике Тыва представлена государственным бюджетным учреждением здравоохранения Республики Тыва «Стоматологическая поликлиника», стоматологическими кабинетами общеобразовательных организаций, в том числе Центра здоровья при Тувинском государственном университете, стоматологическим кабинетом
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Тыва «Центр восстановительной медицины и реабилитации для детей-инвалидов», государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Тыва «Перинатальный центр», государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Тыва «Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики», государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Тыва «Противотуберкулезный диспансер», сетью частных стоматологических кабинетов и отделением челюстно-лицевой хирургии в государственном бюджетном учреждении здравоохранения Республики Тыва «Республиканская больница № 1», стоматологическими кабинетами в центральных кожууных больницах и межкожуунных медицинских центрах.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Тыва «Стоматологическая поликлиника» является единственным специализированным головным учреждением стоматологического профиля, которое оказывает медицинскую помощь взрослому и детскому населению всей республики со стоматологическими заболеваниями.

Стоматологическая помощь взрослым осуществляется во всех вышеперечисленных медицинских организациях.

Стоматологическая помощь детям оказывается в 5 медицинских организациях: государственном бюджетном учреждении здравоохранения Республики Тыва «Стоматологическая поликлиника», государственном бюджетном учреждении здравоохранения Республики Тыва «Республиканский центр восстановительной медицины и реабилитации для детей», государственном бюджетном учреждении здравоохранения Республики Тыва «Кызылская центральная кожуунная больница», государственном бюджетном учреждении здравоохранения Республики Тыва «Дзун-Хемчикский межкожуунный медицинский центр», государственном бюджетном учреждении здравоохранения Республики Тыва «Улуг-Хемский межкожуунный медицинский центр им. А.Т. Балгана».

Хирургическая стоматологическая помощь оказывается в 15 районах Республики Тыва. При патологиях челюстно-лицевой области взрослое население Республики Тыва для оказания помощи по профилю «челюстно-лицевая хирургия» направляется в государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Тыва «Республиканская больница № 1». Специализированная ортопедическая стоматологическая помощь оказывается в г. Кызыле, льготное зубопротезирование в настоящее время не проводится: постановлением Правительства Республики Тыва от 14 февраля 2012 г. № 73 «Об утверждении Порядка и условий предоставления ежемесячной денежной выплаты на возмещение части затрат на обеспечение отдельных мер социальной поддержки ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам, лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, членам семей реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий» мера поддержки включена в ежемесячную денежную выплату на возмещение части затрат.

Специализированная стоматологическая ортопедическая помощь труднодоступна во всех районах республики.

Ортодонтическая помощь детскому населению оказывается только в
г. Кызыле в государственном бюджетном учреждении здравоохранения Республики Тыва «Стоматологическая поликлиника».

В 8 образовательных организациях имеются стоматологические кабинеты (в 7 общеобразовательных школах и в 1 высшем учебном заведении), имеющие лицензию на осуществление медицинской деятельности по профилю «стоматология».

В связи с высоким уровнем распространенности и интенсивности кариеса необходимы дальнейшее совершенствование и развитие стоматологической службы региона и увеличение охвата стоматологической медицинской помощью населения, с целью повышения эффективности лечебно-профилактических мероприятий: санитарное просвещение населения, обучение детей устойчивым навыкам ухода за полостью рта, правильному питанию, расширение сети стоматологической службы и обеспечение кадрами.

Учитывая острые проблемы в оказании стоматологической помощи, в целях повышения доступности стоматологической помощи, эффективности маршрутизации населения республики со стоматологическими заболеваниями, во исполнение пункта 1.13 протокола рабочего совещания по актуальным вопросам развития здравоохранения Республики Тыва под председательством Министра здравоохранения Российской Федерации М.А. Мурашко от 9 декабря 2023 г. № 73/13-7/658, а также в соответствии с перечнями поручений Главы Республики Тыва от 30 ноября 2023 г. № 127-ГРТ по итогам координационного совещания с членами Правительства Республики Тыва от 27 ноября 2023 г.
(п. 4), и от 12 января 2024 г. № 5-ГРТ по итогам посещения ГБУЗ Республики Тыва «Перинатальный центр Республики Тыва» 1 января 2024 г. (п. 1.4), приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 июля 2020 г.
№ 786н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях», приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13 ноября 2012 г. № 910н
«Об утверждении Порядка оказания стоматологической помощи детям со стоматологическими заболеваниями», приказом Министерства здравоохранения Республики Тыва от 16 марта 2023 г. № 273пр/23 «О внедрении порядков оказания медицинской помощи взрослому и детскому населению со стоматологическими заболеваниями и утверждении территориального закрепления медицинских организаций и схем маршрутизации населения по профилю «стоматология» на территории Республики Тыва» разработана настоящая региональная программа.

При реализации Программы наиболее затратным программным мероприятием является укрепление материально-технической базы.

Всего в государственных медицинских организациях республики имеется 66 стоматологических установок, процент стоматологических установок, требующих замены, составляет 53 процента. Приобретение 4 стоматологических установок в кожуунах республики, замена 15 стоматологических установок позволит обновить оборудование на 30,3 процента, что предоставит возможность для пациентов получить качественную и доступную стоматологическую помощь.

Для оказания качественной стоматологической помощи необходимо рентгенологическое оборудование – радиовизиографы с рентген-аппаратами, ортопантомографы, компьютерные томографы.

В ГБУЗ Республики Тыва «Стоматологическая поликлиника» имеется один ортопантомограф, срок эксплуатации составляет более 10 лет (износ составляет 100 процентов).

Общее количество радиовизиографов в республике составляет 22 ед.:

- 2 ед. в стоматологической поликлинике (1 в детском отделении, 1 в лечебно-профилактическом отделении);

- 18 ед. в стоматологических кабинетах частной системы здравоохранения.

В районном звене радиовизиографы имеются в Тандинском и в Пий-Хемском районах, в остальных районах стоматологические радиовизиографы отсутствуют.

Приобретение 10 радиовизиографов позволит увеличить процент оснащения рентгенологическим оборудованием стоматологических кабинетов на 50 процентов, а также существенно упростит работу врача-стоматолога, даст возможность быстро и безопасно получать качественные цифровые снимки, что отразится на качестве эндодонтического лечения.

В стоматологической поликлинике имеется 5 столов зубного техника в эксплуатируемом состоянии со сроком службы более 10 лет, металлокерамическая печь со сроком службы менее 10 лет, литейная установка в эксплуатируемом состоянии, имеющая срок службы менее 10 лет.

Для стерилизации медицинского инструментария в основном используются сухожаровые шкафы и автоклавы. В эксплуатируемом состоянии находятся 77 ед. оборудования, из них 2 автоклава и 75 сухожаровых шкафов.

Из 75 сухожаровых шкафов 69 ед. имеют срок службы менее 10 лет, 6 ед. или 7,7 процента имеют истекшие сроки эксплуатации.

В стоматологической поликлинике эксплуатируется 12 сухожаровых шкафов, из них 8 единиц со сроком эксплуатации менее 10 лет и 4 единицы
со сроком эксплуатации более 10 лет, 2 автоклава имеют срок службы менее
10 лет.

Также в кабинетах имеются гласперленовые стерилизаторы для стерилизации мелкого инструментария. Гласперленовые стерилизаторы есть в нескольких кожуунных стоматологических кабинетах. Для хранения стерильного инструментария используются бактерицидные камеры. Система пакетирования – только в стоматологической поликлинике в г. Кызыле.

Республика Тыва имеет свои региональные особенности, территориально население размещено крайне неравномерно, и заселённость остается очень низкой. Плотность населения – 2,0 человека на 1 кв. м.

Для улучшения доступности специализированной медицинской помощи при стоматологических заболеваниях населению в отдаленных, труднодоступных местностях, на чабанских стоянках необходимо приобретение мобильного стоматологического комплекса.

В условиях мобильного стоматологического комплекса возможно выполнение рентгенологических исследований на дентальном рентгеновском аппарате с цифровым приемником изображения (радиовизиографом), а также ряда специальных мероприятий, позволяющих прекратить развитие воспалительного процесса, восстановить все полезные функции и эстетику зубной единицы. Приобретение мобильного стоматологического комплекса позволит увеличить количество принятых пациентов на 2 500 в год в труднодоступных и отдаленных местностях республики, что значительно повысит доступность стоматологической помощи.

Для снижения дефицита врачебных кадров необходимо планирование подготовки и переподготовки врачей-стоматологов, формирование заявки на целевое обучение в специалитет 30 человек в течение 5 лет, в ординатуру – 10 врачей в течение 5 лет. Подготовка и переподготовка врачебных кадров стоматологической службы будут способствовать закреплению врачебных кадров, улучшению и доступности стоматологической помощи в кожуунах, обмену опытом с региональными стоматологическими службами и внедрению новых передовых технологий по организации стоматологической помощи.

Включение врачей-стоматологов в программу «Земский доктор» позволит укомплектовать штат врачей-стоматологов в кожуунах республики и привлечь врачебные кадры в сельскую местность.

Для увеличения доступности высококвалифицированной стоматологической помощи необходимо строительство многопрофильной стоматологической поликлиники в г. Кызыле. Стоимость проектных работ определена в соответствии с методологией расчета начальной (максимальной) цены контрактов в пределах установленного лимита на проектирование объекта – 26 400,0 тыс. рублей.

Стоматологическая поликлиника располагается в двух приспособленных зданиях, находящихся в разных районах города, что доставляет неудобства пациентам поликлиники. Лечебно-профилактическое отделение стоматологической поликлиники находится в приспособленном деревянном ветхом здании площадью 452,5 кв. м по адресу: г. Кызыл, ул. Комсомольская, д. 34. Год постройки лечебно-профилактического отделения – 1948 год. Детское отделение стоматологической поликлиники располагается на первом этаже жилого здания после реконструкции и капитального ремонта в 2010 году площадью 509,5 кв. м по адресу: г. Кызыл, ул. Дружбы, д. 7.

Срок эксплуатации деревянного здания лечебно-профилактического отделения исчерпан (50 лет по нормативам). Фактически здание эксплуатируется более 70 лет. Площади поликлиники не соответствуют современным стандартам для приема пациентов врачами.

В полной замене нуждаются все подземные коммуникации здания. Из-за нехватки площадей наблюдается большая скученность стоматологических установок и персонала поликлиники в терапевтических и хирургических кабинетах, отсутствуют кабинеты пародонтолога, чистой и гнойной перевязочной, централизованного стерилизационного отделения, что осложняет работу врачей-стоматологов и создает неудобства, большую очередность пациентов. Это в большой степени сказывается на качестве оказания медицинской помощи и доступности.

Потребность населения республики в зубопротезной помощи является весьма высокой: около 70 процентов всего населения нуждается в такой помощи. Высокая потребность населения в зубопротезной помощи, сложности ее организации и сформировавшийся в последнее десятилетие рынок стоматологических, в том числе, зубопротезных услуг ставят тему организации зубопротезной помощи лицам трудоспособного возраста, не имеющим льгот при зубопротезировании, в разряд наиболее актуальных. Вследствие потери зубов снижается жевательная эффективность, как результат – появление заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Функционирование многопрофильной стоматологической поликлиники в г. Кызыле на ближайшее время и в перспективе определит:

- совершенствование развития инфраструктуры и ресурсного обеспечения поликлиники для оказания всех видов стоматологической помощи, включающего эффективное финансовое сопровождение, материально-техническое и технологическое оснащение на основе инновационных технологий мировой стоматологии;

- обеспечение высококвалифицированными кадрами, обладающими необходимой подготовкой, опытом и знаниями по специальности «Стоматология»;

- оказание дополнительных видов стоматологической помощи (в том числе дорогостоящих, согласно письму Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 7 ноября 2006 г. № 26949/МЗ-14).

Строительство многопрофильной стоматологической поликлиники в
г. Кызыле позволит:

- увеличить доступность стоматологической помощи взрослому и детскому населению Республики Тыва со стоматологическими заболеваниями;

- организовать неотложную круглосуточную стоматологическую помощь взрослому и детскому населению республики;

- обеспечить оптимальную доступность для населения высококвалифицированной стоматологической помощи (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях);

- организовать оказание платных услуг с использованием новейших технологий в области стоматологии (художественная реставрация зубов, лазерная стоматология, имплантология, лечение зубов с использованием интраоральной камеры с экраном, эндодонтического наконечника, аппарата Диагнокам, лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта и пародонта аппаратом Вектор, профессиональную гигиену полости рта аппаратом Пьезон, ультразвуковым скейлером, методикой Air Flow, отбеливание зубов системой «ZOOM», инновационной системой для создания зубопротезных конструкций CAD CAM, протезирование дефектов коронок зубов и зубных рядов современными методиками (вкладки, шрифтовые конструкции, виниры, искусственные коронки из металла, металлокерамики, безметалловые конструкции, протезирование на внутрикостных имплантатах, протезирование бюгельными конструкциями с фиксацией на замковых креплениях ведущих европейских фирм, ортопедическое и хирургическое лечение пародонтоза, ортодонтическое лечение зубочелюстных аномалий, компьютерного томографа и др.);

- обеспечить экспорт стоматологических услуг за счет высококвалифицированной стоматологической помощи, привлечения врачей высшей категории с международным опытом, квалифицированного медицинского персонала, доступной стоимости медицинских услуг и сопутствующих расходов, приграничного расположения республики.

Таким образом, отмечается несомненная значимость строительства и быстрейшего ввода в эксплуатацию многопрофильной стоматологической поликлиники в г. Кызыле, что повлечет за собой увеличение производственных площадей, числа рабочих мест врачей-стоматологов, оснащение поликлиники современными стоматологическими и вспомогательными оборудованиями, организацию всех видов дифференцированного приема взрослых и детей.

II. Основные цели, задачи, этапы реализации Программы

Основной целью Программы является повышение качества и доступности стоматологической помощи населению Республики Тыва.

Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач:

развитие сети стоматологической службы в рамках оказания первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях;

улучшение материально-технической базы стоматологической службы республики;

проектирование объекта строительства многопрофильной стоматологической поликлиники в г. Кызыле;

организация подготовки и переподготовки врачебных кадров;

проведение санитарно-просветительной работы среди населения.

Сроки реализации Программы – 2024-2028 гг.

III. Система программных мероприятий

Программа состоит из 4 разделов:

1. Развитие сети медицинских учреждений стоматологической службы республики с общим объемом финансирования в размере 32 761,5 тыс. рублей из республиканского бюджета.

Запланировано:

a) открытие 5 стоматологических кабинетов для детского населения в крупных кожуунных центрах:

2026 год – с. Кызыл-Мажалык (стоматологический кабинет ГБУЗ Республики Тыва «Стоматологическая поликлиника» в Барун-Хемчикском кожууне);

2027 год – с. Сарыг-Сеп (ГБУЗ Республики Тыва «Каа-Хемская ЦКБ»);

2027 год – г. Чадан (ГБУЗ Республики Тыва «Дзун-Хемчикский ММЦ»);

2028 год – г. Туран (ГБУЗ Республики Тыва «Пий-Хемская ЦКБ»);

2028 год – с. Бай-Хаак (ГБУЗ Республики Тыва «Тандинская ЦКБ»).

б) открытие стоматологических кабинетов в крупных общеобразовательных организациях г. Кызыла:

2026 год – муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2;

2027 год – муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5;

2028 год – муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 12;

2028 год – муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 9;

2027 год – приобретение мобильного стоматологического кабинета для обслуживания населения республики в отдаленных населенных пунктах и чабанских стоянок;

в) организация выездов врачей-стоматологов в районы республики для оказания лечебно-профилактической и методической помощи;

г) проведение санитарно-просветительской работы по профилактике кариеса зубов среди населения;

д) проведение контроля качества стоматологической помощи в стоматологических кабинетах республики;

е) направление пациентов для получения высокотехнологичной и специализированной медицинской помощи;

ж) формирование обратной связи с пациентами: создание чата для прямой обратной связи с населением, автоматизированной телефонной связи для напоминания пациентов о прием к врачу-стоматологу;

з) организация и проведение межрегиональной научно-практической конференции с участием ведущих специалистов кафедры стоматологии по актуальным вопросам стоматологии в Республике Тыва.

2. Улучшение материально-технической базы стоматологической службы, с общим объемом финансирования в размере 25517,7 тыс. рублей за счет внебюджетных средств (средства обязательного медицинского страхования – средства нормированного страхового запаса, предусмотренные на приобретение медицинского оборудования), предусмотренные на:

а) приобретение стоматологических установок для стоматологических кабинетов в районах на общую сумму 4 204,0 тыс. рублей:

2024 год – стоматологический кабинет ГБУЗ Республики Тыва «Стоматологическая поликлиника» в Улуг-Хемском районе – 1 ед.;

2026 год – стоматологический кабинет ГБУЗ Республики Тыва «Стоматологическая поликлиника» в Барун-Хемчикском кожууне» – 1 ед.;

2027 год – стоматологический кабинет ГБУЗ Республики Тыва «Тандинская ЦКБ» – 1 ед.;

2028 год – стоматологический кабинет ГБУЗ Республики Тыва «Стоматологическая поликлиника» в Овюрском кожууне» – 1 ед.;

б) приобретение рентгенологического оборудования для 10 стоматологических кабинетов в районах республики на общую сумму 5 551,5 тыс. рублей:

2024 год – по 1 ед. для стоматологических кабинетов в Бай-Тайгинском и Монгун-Тайгинском кожуунах;

2025 год – по 1 ед. для стоматологических кабинетов в Овюрском и Сут-Хольском кожуунах;

2026 год – по 1 ед. для стоматологических кабинетов в Тоджинском, Улуг-Хемском и Чеди-Хольском кожуунах;

2027 год – по 1 ед. для стоматологических кабинетов в Чаа-Хольском и Эрзинском кожуунах;

2028 год – 1 ед. для стоматологического кабинета в Кызылском кожууне;

в) замена 15 стоматологических установок стоматологических кабинетов со сроком службы более 10 лет на общую сумму 15762,2 тыс. рублей:

2024 год – стоматологический кабинет ГБУЗ Республики Тыва «Стоматологическая поликлиника» в Кызылском кожууне» – 1 стоматологическая установка;

2025 год:

стоматологический кабинет ГБУЗ Республики Тыва «Дзун-Хемчикский ММЦ» – 1 стоматологическая установка;

ГБУЗ Республики Тыва «Стоматологическая поликлиника» – 1 стоматологическая установка;

стоматологический кабинет ГБУЗ Республики Тыва «Стоматологическая поликлиника» в Сут-Хольском кожууне – 1 стоматологическая установка;

2026 год:

стоматологический кабинет ГБУЗ Республики Тыва «Эрзинская ЦКБ» – 1 стоматологическая установка;

ГБУЗ Республики Тыва «Стоматологическая поликлиника» – 1 стоматологическая установка;

стоматологический кабинет ГБУЗ Республики Тыва «Стоматологическая поликлиника» в Улуг-Хемском районе – 1 стоматологическая установка;

2027 год – ГБУЗ Республики Тыва «Стоматологическая поликлиника» – 4 стоматологических установки;

2028 год – ГБУЗ Республики Тыва «Стоматологическая поликлиника» – 4 стоматологических установок.

3. Проектирование объекта строительства многопрофильной стоматологической поликлиники в г. Кызыле с общим объемом финансирования в размере 26 400 тыс. рублей из республиканского бюджета.

На основании распоряжения Министерства земельных и имущественных отношений Республики Тыва от 19 мая 2023 г. № 502-р «О предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование» в постоянное бессрочное пользование государственному бюджетному учреждению здравоохранения Республики Тыва «Стоматологическая поликлиника» предоставлен земельный участок из категории земель: земли населенных пунктов с кадастровым номером 17:18:0105022:2874, общей площадью 2896 кв.м, с разрешенным использованием: для размещения объектов здравоохранения, расположенный по адресу: Республика Тыва, г. Кызыл, на перекрестке улиц Чехова и Кечил-оола.

4. Организация подготовки и переподготовки врачебных кадров на целевое обучение за счет федерального бюджета.

Запланировано формирование заявки на целевое обучение по программе специалитета по специальности «стоматология» 30 человек в течение 5 лет. На 2024-2025 гг. заявка сформирована.

Формирование заявки на целевое обучение по программе ординатуру 10 врачей в течение 5 лет.

IV. Обоснование финансовых и материальных затрат

Реализация мероприятий Программы будет осуществляется за счет средств федерального, республиканского бюджета и внебюджетных средств (средств обязательного медицинского страхования).

Общий объем финансирования Программы составляет 84 679,20 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета – 59 161,5 тыс. рублей;

внебюджетные средства – 25 517,70 тыс. руб.

Ресурсное финансовое обеспечение мероприятий Программы приведено в приложении № 3 к настоящей Программе.

Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться в рамках государственной программы Республики Тыва «Развитие здравоохранения Республики Тыва», и ежегодно будет корректироваться исходя из возможностей республиканского бюджета Республики Тыва, федерального бюджета и внебюджетных источников.

V. Трудовые ресурсы

В государственной системе здравоохранения республики в настоящее время трудятся 67 стоматологов и 12 зубных врачей, а также 5 гигиенистов со средним специальным образованием.

Из 67 стоматологов 27 чел. – стоматологи общей практики, 16 – стоматологи детские, 17 – стоматологи-терапевты, 7 – стоматологи-хирурги.

Обеспеченность врачами-стоматологами в Республике Тыва составляет 2,2 врача на 10 тысяч взрослого населения при нормативе 5 врачей на 10 тысяч взрослого населения (в СФО – 4,5 врача на 10 тысяч населения, РФ – 4,6 врача на 10 тысяч населения).

Обеспеченность врачами-стоматологами детскими составляет 0,3 врача на 10 тысяч сельского детского населения при нормативе 5 врачей на 10 тысяч, 2,6 врача на 10 тысяч детского городского населения при нормативе 8 врачей на 10 тысяч.

Всего в государственных медицинских организациях республики имеется 89,5 штатных единиц врачей-стоматологов, из них занятых должностей 82,25, из них:

а) штатных единиц врачей-стоматологов общей практики – 69,25, что не соответствует рекомендуемым штатным нормативам стоматологического отделения (кабинета, лаборатории), установленных Порядком оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 786н. Для приведения штатной численности должностей врачей-стоматологов общей практики в соответствие со штатными нормативами требуется дополнительно 31,75 ед.;

б) штатных единиц врачей-стоматологов детских – 27,5, что не соответствует рекомендуемым штатным нормативам детского стоматологического кабинета, установленным Порядком оказания медицинской помощи детям со стоматологическими заболеваниями, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13 ноября 2012 г. № 910н. Для приведения штатной численности должностей врачей-стоматологов детских в соответствие со штатными нормативами требуется дополнительно 55,5 ед.

Таким образом, доступность стоматологической помощи населению находится на низком уровне в связи с нехваткой врачей-специалистов.

В результате реализации Программы рабочими местами будут обеспечены врачи-стоматологи Чеди-Хольского, Тоджинского кожуунов, при этом ожидается приток других медицинских кадров и прекращение оттока врачей из республики.

Для улучшения доступности стоматологической помощи населению республики проведена централизация стоматологической службы Республики Тыва и г. Кызыла (приказ Министерства здравоохранения Республики Тыва от
21 февраля 2024 г. № 243пр/24 «Об утверждении плана мероприятий по централизации стоматологической службы Республики Тыва»). К ГБУЗ Республики Тыва «Стоматологическая поликлиника» присоединены стоматологические кабинеты Барун-Хемчикского, Сут-Хольского, Овюрского, Улуг-Хемского, Чеди-Хольского, Кызылского, Монгун-Тайгинского, Тоджинского районов, а также Республиканского центра восстановительной медицины и реабилитации для детей, Перинатального центра, Инфекционной больницы, Республиканской детской больницы.

VI. Механизм реализации Программы

Заказчик Программы – Министерство здравоохранения Республики Тыва – координирует деятельность соисполнителей и участников Программы, направленную на эффективное использование ассигнований и выполнение намеченных мероприятий, совместно с соисполнителями формирует бюджетную заявку, которую ежегодно представляет в Министерство экономического развития и промышленности Республики Тыва и Министерство финансов Республики Тыва для включения в бюджет на очередной финансовый год.

Основным исполнителем Программы выступает Министерство здравоохранения Республики Тыва.

Соисполнители Программы – Министерство строительства Республики Тыва, Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва, Министерство образования Республики Тыва, Департамент по образованию мэрии г. Кызыла, органы местного самоуправления муниципальных образований (по согласованию).

Участники Программы – Министерство строительства Республики Тыва, Министерство образования Республики Тыва, Департамент по образованию мэрии г. Кызыла, органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва (по согласованию), Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва, государственное казенное учреждение Республики Тыва «Госстройзаказ».

Реализация Программы осуществляется путем выполнения мероприятий, предусмотренных Программой. Ответственным за реализацию Программы является Министерство здравоохранения Республики Тыва, которое с учетом выделяемых финансовых средств ежегодно уточняет целевые индикаторы и показатели реализации Программы, затраты на программные мероприятия, механизм реализации Программы и состав исполнителей, принимает меры по полному и качественному выполнению мероприятий Программы. Внесение изменений в Программу, в том числе уточнение затрат на программные мероприятия, осуществляется в установленном действующим законодательством порядке.

Финансирование Программы за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва в соответствии с утвержденными ассигнованиями на соответствующий финансовый год осуществляется заказчиком Программы на основании заключаемых договоров и соглашений в соответствии с действующим законодательством. Объемы финансирования Программы из республиканского бюджета Республики Тыва подлежат ежегодному уточнению в пределах средств, предусмотренных законом о республиканском бюджете на очередной финансовый год и плановый период. Объем финансирования мероприятий по укреплению материально-технической базы стоматологической службы Республики Тыва, включающих приобретение медицинского оборудования, определяется в установленном Программой порядке. Формирование и уточнение мероприятий по укреплению материально-технической базы стоматологической службы планируется осуществлять ежегодно в соответствии со сроками формирования проекта бюджета Республики Тыва на очередной финансовый год.

VII. Оценка социально-экономической эффективности

от реализации программных заданий

Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы проводится ежегодно путем сравнения текущих значений основных целевых показателей с установленными Программой значениями.

Текущий контроль и управление Программой осуществляет Министерство здравоохранения Республики Тыва в части своих полномочий. Текущий контроль осуществляется постоянно в течение всего периода реализации Программы путем мониторинга Программы и анализа промежуточных результатов.

Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы проводится путем сравнения текущих значений основных целевых показателей с установленными Программой значениями. Результаты реализации Программы будут определяться достижением основных целевых показателей (индикаторов) согласно приложению № 2 к настоящей Программе.

Министерство здравоохранения Республики Тыва с учетом объема финансовых средств, ежегодно выделяемых на реализацию Программы, уточняет целевые показатели, перечень мероприятий и затраты на них, состав исполнителей мероприятий Программы.

При необходимости Министерство здравоохранения Республики Тыва готовит предложения о корректировке перечня мероприятий и объема средств на их реализацию для утверждения в установленном законодательством порядке.

Основные положения Программы отражают важнейшие направления деятельности отрасли на предстоящий период и предполагают решение приоритетных задач: повышение доступности и качества оказания стоматологической помощи в Республике Тыва за счет улучшения материально-технической базы медицинских организаций.

Эффективность реализации Программы в целом оценивается исходя из достижения уровня по каждому из основных показателей (индикаторов) как по годам по отношению к предыдущему году, так и с нарастающим итогом к базовому году.

В результате реализации Программы предполагается:

повышение доступности и качества оказания стоматологической помощи в Республике Тыва;

улучшение материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь по профилю «Стоматология».

Исполнение комплексных мероприятий региональной Программы повлияет:

- увеличение доступности стоматологической помощи республики после завершения строительства многопрофильной стоматологической поликлиники в г. Кызыле;

- увеличение доступности стоматологической помощи детскому населению кожуунов республики на 66,5 процента, детскому населению г. Кызыла на 15,7 процента;

- увеличение доступности стоматологической помощи населению республики в отдаленных населенных пунктах и чабанских стоянок;

- улучшение качества стоматологической помощи путем обновления стоматологического оборудования; оснащением рентгенологическим оборудованием стоматологических кабинетов;

- снижение дефицита врачебных кадров по специальности «стоматология».

Оценка рисков в ходе реализации Программы

Выполнению поставленных в Программе задач могут помещать риски, сложившиеся под воздействием факторов внутренней и внешней среды.

Внешние риски реализации Программы (неуправляемые):

1. изменение федерального законодательства в части распределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями;
2. изменение регионального законодательства в части финансирования программ;
3. природные и техногенные катастрофы;
4. опережающие темпы инфляции, что приведет к повышению стоимости товаров, работ и услуг;

Внутренние риски реализации Программы:

1. отсутствие координации и слаженности действий между участниками, ответственными за реализацию Программы;
2. недостаточное ресурсное обеспечение Программы;
3. увеличение сроков выполнения отдельных мероприятий Программы;

Возможные механизмы минимизации рисков:

1. консультирование исполнителей, в том числе с привлечением внешних консультантов;
2. коллегиальное обсуждение и принятие решений;
3. детальное планирование работ исполнителей;
4. финансирование мероприятий Программы в полном объеме в соответствии с заявляемой потребностью в финансовых ресурсах.

Методика оценки эффективности Программы

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые показатели (индикаторы) реализации Программы в соответствии с приложением № 1 к настоящей Программе.

Для оценки степени достижения целевых показателей (индикаторов) Программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора) Программы по формуле:

СДип =ЗПипф / ЗПипп,

где:

СДип – степень достижения планового значения (индикатора) Программы;

ЗПипф  – значение каждого показателя (индикатора) Программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПипп – плановое значение показателя (индикатора), утвержденное Программой;

Каждый показатель (индикатор) Программ, исходя из степени достижения планового значения показателя (индикатора) Программы, определяется как:

«Достигнут» – если значение СДип составляет 1;

«Частично достигнут» – если значение СДип составляет от 0,6 до 1;

«Не достигнут» – если значение СДип составляет менее 0,6;

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 1

к региональной программе Республики Тыва

«Совершенствование и развитие стоматологической службы Республики Тыва на 2024-2028 годы»

П Л А Н

основных мероприятий региональной программы Республики Тыва

«Совершенствование и развитие стоматологической службы

Республики Тыва на 2024-2028 годы»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственные за исполнение | Ожидаемый результат(достижение целевых показателей) |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Развитие сети медицинских учреждений стоматологической службы республики |
| Улучшение доступности стоматологической помощи детскому населению |
| 1.1. Открытие детских стоматологических кабинетов в кожуунах: 2026 год – с. Кызыл-Мажалык;2027 год – с. Сарыг-Сеп;2027 год – г. Чадан;2028 год – с. Бай-Хаак;2028 год – г. Туран | 01.01.2026 | 31.12.2028 | Министерство здравоохранения Республики Тыва, главный внештатный специалист – стоматолог, ГБУЗ Республики Тыва «Стоматологическая поликлиника»  | увеличение количества принятых пациентов на 10 500 в год (при работе 5 врачей-стоматологов), на 66,5 процента в районах республики (из отчетных показателей внештатного детского стоматолога в 2023 году факт принято 15780 человек, в 2022 году – 19767 человек) |
| 1.2. Открытие школьных стоматологических кабинетов в крупных школах г. Кызыла:2026 год – муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2»;2027 год – муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Гимназия № 5»; | 01.01.2026 | 31.12.2028 | Министерство здравоохранения Республики Тыва, главный внештатный специалист – стоматолог Министерства здравоохранения Республики Тыва, ГБУЗ Республики Тыва «Стоматологическая поликлиника» | увеличение количества принятых пациентов на 10 500 в год, на 15,7 процента (из отчетных показателей внештатного детского стоматолога в 2023 году факт принято 66865 человек, в 2022 году – 64980 человек) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2028 год – муниципальные бюджетные образовательные учреждения – средние общеобразовательные школы № 9, 12 |  |  |  |  |
| 1.3. Приобретение мобильного стоматологического кабинета для обслуживания населения республики в отдаленных населенных пунктах и чабанских стоянок | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Министерство здравоохранения Республики Тыва, главный внештатный специалист – стоматолог Министерства здравоохранения Республики Тыва, ГБУЗ Республики Тыва «Стоматологическая поликлиника» | увеличение количества принятых пациентов на 2 500 в год в труднодоступных и отдаленных местностях республики (в смену 1 врач-стоматолог принимает в-среднем около 12 пациентов, в год 1 врач-стоматолог может оказать медицинскую помощь 2500 пациентам) |
| 1.4. Проведение выездов врачей-стоматологов в районы для оказания лечебно-профилактической и методической помощи | 01.01.2024 | 31.12.2028 | Министерство здравоохранения Республики Тыва, главный внештатный специалист – стоматолог Министерства здравоохранения Республики Тыва, ГБУЗ Республики Тыва «Стоматологическая поликлиника» | увеличение доступности стоматологической помощи населению в труднодоступных и отдаленных местностях республики |
| 1.5. Проведение санитарно-просветительской работы среди населения | 01.01.2024 | 31.12.2028 | главный внештатный специалист – стоматолог Министерства здравоохранения Республики Тыва, ГБУЗ Республики Тыва «Стоматологическая поликлиника» | улучшение информирования населения по профилактике кариеса, предупреждение возникновения кариеса |
| 1.6. Проведение контроля качества стоматологической помощи в стоматологических кабинетах республики | 01.01.2024 | 31.12.2028 | Министерство здравоохранения Республики Тыва, главный внештатный специалист – стоматолог Министерства здравоохранения Республики Тыва | улучшение качества стоматологической помощи |
| 1.7. Направление пациентов для получения высокотехнологичной и специализированной медицинской помощи | 01.01.2024 | 31.12.2028 | Министерство здравоохранения Республики Тыва, главный внештатный специалист – стоматолог Министерства здравоохранения Республики Тыва, ГБУЗ Республики Тыва «Стоматологическая поликлиника» | улучшение доступности высокотехнологичной и специализированной медицинской помощи |
| 1.8. Формирование обратной связи с пациентами: создание чата для прямой обратной связи с населением, автоматизированной телефонной связи для напоминания пациентам о приеме у врача-стоматолога | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Республики Тыва, главный внештатный специалист – стоматолог Министерства здравоохранения Республики Тыва, ГБУЗ Республики Тыва «Стоматологическая поликлиника» | увеличение доступности стоматологической помощи для населения республики |
| 1.9. Организация и проведение межрегиональной научно-практической конференции с участием ведущих специалистов кафедры стоматологии по актуальным вопросам стоматологии в Республике Тыва  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Министерство здравоохранения Республики Тыва, главный внештатный специалист – стоматолог Министерства здравоохранения Республики Тыва, ГБУЗ Республики Тыва «Стоматологическая поликлиника» | обмен опытом и оказание научно-методической помощи стоматологической службе республики в начале реализации региональной программы в 2025 году и подведение итогов реализации региональной программы в 2028 году |
| 2. Улучшение материально-технической базы стоматологической службы |
| Улучшение качества стоматологической помощи населению Республики Тыва |
| 2.1. Приобретение стоматологических установок для стоматологических кабинетов в медицинских учреждениях в муниципальных районах: 2024 год – Улуг-Хемский район – 1 шт., 2026 год – Барун-Хемчикский район – 1 шт.,2027 год – Тандинский район (с. Балгазын) – 1 шт.,2028 год – Овюрский район – 1 шт. | 01.01.2024 | 31.12.2028 | Министерство здравоохранения Республики Тыва, главный внештатный специалист – стоматолог Министерства здравоохранения Республики Тыва, ГБУЗ Республики Тыва «Стоматологическая поликлиника» | оснащение стоматологическими установками в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи детям со стоматологическими заболеваниями, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13 октября 2012 г. № 910н, Порядком оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 786н |
| 2.2. Приобретение рентгенологического оборудования для 10 стоматологических кабинетов в районах республики:2024 год – Бай-Тайгинский район;2024 год – Монгун-Тайгинский район;2025 год – Овюрский район;2025 год – Сут-Хольский район;2026 год – Тоджинский район;2026 год – Улуг-Хемский район;2026 год – Чеди-Хольский район;2027 год – Чаа-Хольский район;2027 год – Эрзинский район;2028 год – Кызылский район | 01.01.2024 | 31.12.2028 | Министерство здравоохранения Республики Тыва, главный внештатный специалист – стоматолог Министерства здравоохранения Республики Тыва, ГБУЗ Республики Тыва «Стоматологическая поликлиника» | оснащение рентген-оборудованием в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи детям со стоматологическими заболеваниями, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13 октября 2012 г. № 910н, Порядком оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 786н |
| 2.3. Замена 15 стоматологических установок со сроком службы более 10 лет: 2024 год – Кызылский район – 1 установка, 2025 год – Дзун-Хемчикский район – 1 установка; 2025 год – Сут-Хольский район – 1 установка;2025 год – ГБУЗ Республики Тыва «Стоматологическая поликлиника» – 1 установка;2026 год – Эрзинский район – 1 установка, 2026 год – Улуг-Хемский район – 1 установка;2026 год – ГБУЗ Республики Тыва «Стоматологическая поликлиника» – 1 установка;2027 год – ГБУЗ Республики Тыва «Стоматологическая поликлиника» – 4 установки;2028 год – ГБУЗ Республики Тыва «Стоматологическая поликлиника» – 4 установки | 01.01.2024 | 31.12.2028 | Министерство здравоохранения Республики Тыва, главный внештатный специалист – стоматолог Министерства здравоохранения Республики Тыва, ГБУЗ Республики Тыва «Стоматологическая поликлиника» | оснащение стоматологическими установками в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи детям со стоматологическими заболеваниями, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13 октября 2012 г. № 910н, Порядком оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 786н |
| 3.Проектирование объекта строительства многопрофильной стоматологической поликлиники в г. Кызыле |
| Улучшение доступности и качества стоматологической помощи населению Республики Тыва |
| 3.1. Проектирование объекта строительства многопрофильной стоматологической поликлиники в г. Кызыле в 2027-2028 гг. | 01.01.2026 | 31.12.2027 | Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство строительства Республики Тыва, главный внештатный специалист – стоматолог Министерства здравоохранения Республики Тыва, ГБУЗ Республики Тыва «Стоматологическая поликлиника» | повышение доступности квалифицированной специализированной стоматологической помощи населению республики для улучшения стоматологического здоровья населения. Появится реальная возможность обеспечения качественной и своевременной помощью больных со стоматологическими заболеваниями в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи детям со стоматологическими заболеваниями, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13 октября 2012 г. № 910н, Порядком оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 786н |
| 4. Организация подготовки и переподготовки врачебных кадров |
| Улучшение доступности и качества специализированной стоматологической помощи населению Республики Тыва |
| 4.1. Формирование заявки на целевое обучение в специалитет 30 человек в течение 5 лет с 2024-2028 гг. | 01.01.2024 | 31.12.2028 | Министерство здравоохранения Республики Тыва, главный внештатный специалист – стоматолог Министерства здравоохранения Республики Тыва, ГБУЗ Республики Тыва «Стоматологическая поликлиника» | обеспечение врачебными кадрами в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи детям со стоматологическими заболеваниями, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13 октября 2012 г. № 910н, Порядком оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 786н |
| 4.2. Формирование заявки на целевое обучение в ординатуру 10 врачей в течение 5 лет с 2024-2028 гг. | 01.01.2024 | 31.12.2028 | Министерство здравоохранения Республики Тыва, главный внештатный специалист – стоматолог Министерства здравоохранения Республики Тыва, ГБУЗ Республики Тыва «Стоматологическая поликлиника» | повышение качества оказания стоматологической помощи |

Приложение № 2

к региональной программе Республики Тыва

«Совершенствование и развитие стоматологической службы Республики Тыва на 2024-2028 годы»

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

(индикаторы) реализации региональной программы Республики Тыва

«Совершенствование и развитие стоматологической службы

Республики Тыва на 2024-2028 годы»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Основная цель региональной программы | Описание задачи региональной программы | Целевой показатель |
| единица измерения | значение в базовом году (2024 год) | значение в 2025 году | значение в 2026 году | значение в 2027 году | значение в 2028 году |
| Обеспечение доступности и качества оказания стоматологической помощи населению Республики Тыва | 1. Повышение доступности стоматологической помощи для детского населения кожуунов республики | процентов (с нарастанием) | 13,3 | 26,6 | 39,9 | 53,2 | 66,5 |
| 2. Повышение доступности стоматологической помощи для детского населения г. Кызыла | процентов (с нарастанием) | 3,14 | 6,28 | 9,42 | 12,56 | 15,7 |
| 3. Обновление стоматологических установок медицинских организаций, оказывающих стоматологическую помощь населению республики | процентов | 1,515 | 4,545 | 4,545 | 6,06 | 6,06 |
| 4. Повышение доступности стоматологической помощи для населения республики в отдаленных населенных пунктах и чабанских стоянок | посещений | 0 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |

Приложение № 3

к региональной программе Республики Тыва

«Совершенствование и развитие стоматологической

службы Республики Тыва на 2024-2028 годы»

РЕСУРСНОЕ ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

региональной программы «Совершенствование и развитие

стоматологической службы Республики Тыва на 2024-2028 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеосновногомероприятия | Источникфинансирования | Объемфинансирования | В том числе по годам | Срок исполнения | Ответственные за исполнение | Ожидаемый результат (достижение целевыхпоказателей) |
| 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Развитие сети медицинских учреждений стоматологической службы республики | итого | 32 671,5 | 0,0 | 0,0 | 4 547,0 | 19 120,5 | 9 094,0 | 2024-2028 гг. |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| республиканский бюджет | 32 671,5 | 0,0 | 0,0 | 4 547,0 | 19 120,5 | 9 094,0 |  |  |  |
| муниципальный бюджет  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| 1.1. Открытие детских стоматологических кабинетов в филиалах ГБУЗ Республики Тыва «Стоматологическая поликлиника» в районах республики:  | итого | 11 367,5 | 0 | 0,0 | 2 273,5 | 4 547,0 | 4 547,0 | 2024-2028 гг. | Министерство здравоохранения Республики Тыва, ГБУЗ Республики Тыва «Стоматологическая поликлиника» | увеличение доступности и качества оказания стоматологической помощи детям, проживающим в районах республи- |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| республиканский бюджет | 11 367,5 | 0 | 0,0 | 2 273,5 | 4 547,0 | 4 547,0 |
| муниципальный бюджет  | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 год – с. Кызыл-Мажалык;2027 год – с. Сарыг-Сеп; 2027 год – г. Чадан; 2028 год – с. Бай-Хаак; 2028 год – г. Туран | внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - |  |  | ки, на 62 процента |
| 1.2. Открытие школьных стоматологических кабинетов в крупных школах г. Кызыла:2026 год – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»; 2027 год – МБОУ «Гимназия № 5»;2028 год – МБОУ – средние общеобразовательные школы № 9, 12  | итого | 9 094,0 | 0 | 0,0 | 2 273,5 | 2 273,5 | 4 547,0 | 2024-2028 гг. | Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство образования Республики Тыва, ГБУЗ Республики Тыва «Стоматологическая поликлиника» | увеличение доступности и качества оказания стоматологической помощи детям, проживающим в г. Кызыле, на 15,7 процента |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| республиканский бюджет | 9 094,4 | 0 | 0,0 | 2 273,5 | 2 273,5 | 4 547,0 |
| муниципальный бюджет  | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. Приобретение мобильного стоматологического кабинета для обслуживания населения республики в отдаленных населенных пунктах и чабанских стоянок | итого | 12 300,0 | - | - | - | 12 300,0 | - | 2027 год | Министерство здравоохранения Республики Тыва, ГБУЗ Республики Тыва «Стоматологическая поликлиника» | увеличение количества принятых пациентов на 2 500 в год в труднодоступных и отдаленных местностях республики (в смену 1 врач-стоматолог принимает в среднем около 12 пациентов, в год 1 врач-стоматолог может оказать медицинскую помощь 2500 пациентам) |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| республиканский бюджет | 12 300,0 | - | - | - | 12 300,0 | - |
| муниципальный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. Проведение выездов врачей-стоматологов в районы для оказания лечебно-профилактической и методической помощи | финансирование не требуется | - | - | - | - | - | - | 2024-2028 гг. | Министерство здравоохранения Республики Тыва, ГБУЗ Республики Тыва «Стоматологическая поликлиника» | увеличение доступности стоматологической помощи населению в труднодоступных и отдаленных местностях республики |
| 1.5. Проведение санитарно-просветительской работы среди населения | финансирование не требуется | - | - | - | - | - | - | 2024-2028 гг. | Министерство здравоохранения Республики Тыва, ГБУЗ Республики Тыва «Стоматологическая поликлиника» | улучшение информирования населения по профилактике кариеса, предупреждение возникновения кариеса |
| 1.6. Проведение контроля качества стоматологической помощи в стоматологических кабинетах республики | финансирование не требуется | - | - | - | - | - | - | 2024-2028 гг. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | улучшение качества стоматологической помощи |
| 1.7. Направление пациентов для получения высокотехнологичной и специализированной медицинской помощи | финансирование не требуется | - | - | - | - | - | - | 2024-2028 гг. | Министерство здравоохранения Республики Тыв ГБУЗ Республики Тыва «Стоматологическая поликлиника» | улучшение качества стоматологической помощи |
| 1.8. Формирование обратной связи с пациентами: создание чата для прямой обратной связи  | финансирование не требуется | - | - | - | - | - | - | 2024-2028 гг. | Министерство здравоохранения Республики Тыва, ГБУЗ Республики  | улучшение доступности высокотехнологичной и специализирован- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с населением, автоматизированной телефонной связи для напоминания пациентов о прием к врачу-стоматологу |  |  |  |  |  |  |  |  | Тыва «Стоматологическая поликлиника» | ной медицинской помощи |
| 1.9. Организация и проведение межрегиональной научно-практической конференции с участием ведущих специалистов кафедры стоматологии по актуальным вопросам стоматологии в Республике Тыва | финансирование не требуется | - | - | - | - | - | - | 2025-2028 гг. | Министерство здравоохранения Республики Тыва, ГБУЗ Республики Тыва «Стоматологическая поликлиника» | обмен опытом и оказание научно-методической помощи стоматологической службе республики в начале реализации региональной программы в 2025 году и подведение итогов реализации региональной программы в 2028 году |
| 2. Улучшение материально-технической базы стоматологической службы | итого | 25 517,7 | 3 213,3 | 4 263,3 | 5869,4 | 6365,3 | 5807,4 |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| республиканский бюджет | - | - | - | - | - | - |
| муниципальный бюджет  | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства (средства ОМС) | 25 517,7 | 3 213,3 | 4 263,3 | 5869,4 | 6365,3 | 5807,4 |
| 2.1. Приобретение стоматологических установок для стоматологических кабинетов в медицинских учреждениях в муниципальных районах: 2024 год – Улуг-Хемский район – 1 шт.; 2026 год – Барун-Хемчикский район – 1 шт.;2027 год – Тандинский район (с. Балгазын) – 1 шт.;2028 год – Овюрский район – 1 шт. | итого | 4 204,0 | 1 051,0 | 0 | 1 051,0 | 1 051,0 | 1 051,0 | 2024-2028 гг. | Министерство здравоохранения Республики Тыва, ГБУЗ Республики Тыва «Стоматологическая поликлиника» | оснащение стоматологическими установками в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи детям со стоматологическими заболеваниями, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13 октября 2012 г. № 910н, Порядком оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 786н |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| республиканский бюджет | - | - | - | - | - | - |
| муниципальный бюджет  | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства (средства ОМС) | 4 204,0 | 1 051,0 | 0 | 1 051,0 | 1 051,0 | 1 051,0 |
| 2.2. Приобретение рентгенологического оборудования для 10 стоматологических кабинетов в районах республики:2024 год – Бай-Тайгинский район;2024 год – Монгун-Тайгинский район;2025 год – Овюрский район;2025 год – Сут-Хольский район;2026 год – Тоджинский район;2026 год – Улуг-Хемский район;2026 год – Чеди-Хольский район;2027 год – Чаа-Хольский район;2027 год – Эрзинский район;2028 год – Кызылский район | итого | 5 551,5 | 1 110,3 | 1 110,3 | 1 665,4 | 1 110,3 | 555,2 | 2024-2028 гг. | Министерство здравоохранения Республики Тыва, ГБУЗ Республики Тыва «Стоматологическая поликлиника» | оснащение стоматологическими установками в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи детям со стоматологическими заболеваниями, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13 октября 2012 г. № 910н, Порядком оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 786н |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| республиканский бюджет | - | - | - | - | - | - |
| муниципальный бюджет  | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства (средства ОМС) | 5 551,5 | 1 110,3 | 1 110,3 | 1 665,4 | 1 110,3 | 555,2 |
| 2.3. Замена 15 стоматологических установок со сроком службы более 10 лет в кабинетах «ГБУЗ Республики Тыва «Стоматологическая поликлиника» и в стоматологических кабинетах в районах республики:2024 год – ГБУЗ Республики Тыва «Эрзинская ЦКБ» – 1 установка;2025 год – ГБУЗ Республики Тыва «Дзун-Хемчикский ММЦ» – 1 установка;2025 год – кабинет ГБУЗ Республики Тыва «Стоматологическая поликлиника» в Сут-Хольском районе – 1 установка;2025 год – ГБУЗ Республики Тыва «Стоматологическая поликлиника» – 1 установка;2026 год – кабинет ГБУЗ Республики Тыва «Стоматологическая поликлиника» в Кызылском районе – 1 установка; 2026 год – кабинет ГБУЗ Республики Тыва «Стоматологическая поликлиника» в Улуг-Хемском районе – 1 установка;2026 год – ГБУЗ Республики Тыва «Стоматологическая поликлиника» – 1 установка;2027 год ГБУЗ Республики Тыва «Стоматологическая поликлиника» – 4 установки;2028 год – ГБУЗ Республики Тыва «Стоматологическая поликлиника» – 4 установки | итого | 15 762,2 | 1 051,0 | 1 051,0 | 3 135,0 | 4 204,0 | 4 201,2 | 2024-2028 гг. | Министерство здравоохранения Республики Тыва, ГБУЗ Республики Тыва «Стоматологическая поликлиника» | оснащение стоматологическими установками в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи детям со стоматологическими заболеваниями, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13 октября 2012 г. № 910н, Порядком оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 786н |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| республиканский бюджет | - | - | - | - | - | - |
| муниципальный бюджет  | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства (средства ОМС) | 15 762,2 | 1 051,0 | 3 153,0 | 3 153,0 | 4 204,0 | 4 201,2 |
| 3. Проектирование объекта «Строительство многопрофильной стоматологической поликлиники в г. Кызыле» | итого | 26 400,0 | 0 | 0 | 7 920,0 | 18 480,0 | 0 |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| республиканский бюджет | 26 400,0 | - | - | 7 920,0 | 18 480,0 | - |
| муниципальный бюджет  | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства (средства ОМС) | - | - | - | - | - | - |
| 3.1. Проектирование объекта «Строительство многопрофильной стоматологической поликлиники в г. Кызыле» | итого | 26 400,0 | 0 | 0 | 7 920,0 | 18 480,0 | 0 | 2026-2027 гг. | Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство строительства Республики Тыва | улучшение доступности и качества оказания стоматологической помощи населению Республики Тыва |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| республиканский бюджет | 26 400,0 | 0 | 0 | 7 920 | 18 480 | 0 |
| муниципальный бюджет  | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства (средства ОМС) | - | - | - | - | - | - |
| 4. Организация подготовки и переподготовки врачебных кадров | итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| республиканский бюджет | - | - | - | - | - | - |
| муниципальный бюджет  | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства (средства ОМС) | - | - | - | - | - | - |
| 4.1. Формирование заявки на целевое обучение в специалитет по специальности «Стоматология» 30 чел. в течение 5 лет | финансирование не требуется | - | - | - | - | - | - | 2024-2028 гг. | Министерство здравоохранения Республики Тыва, ГБУЗ Республики Тыва «Стоматологическая поликлиника» | обеспечение врачебными кадрами в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи детям со стоматологическими заболеваниями, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13 октября 2012 г. № 910н, Порядком оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 786н |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4.2. Формирование заявки на целевое обучение в ординатуру по специальности «Стоматология» 10 врачей в течение 5 лет | финансирование не требуется | - | - | - | - | - | - | 2024-2028 гг. | Министерство здравоохранения Республики Тыва, ГБУЗ Республики Тыва «Стоматологическая поликлиника» | повышение качества оказания стоматологической помощи |
| Итого по программе | всего | 84 679,2 | 3 212,3 | 4 263,3 | 18 336,4 | 43 965,8 | 14 901,4 | 2024-2028 гг. |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| республиканский бюджет | 59 161,5 | 0 | 0,0 | 12 467,0 | 37 600,5 | 9 094,0 |
| муниципальный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства (средства ОМС) | 25 517,7 | 3 212,3 | 4 263,3 | 5 869,4 | 6 365,3 | 5 807,4 |