ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА
**АЙТЫЫШКЫН**

от 25 августа 2023 г. № 508-р

г.Кызыл

**Об утверждении плана мероприятий**

**(«дорожной карты») по 1 этапу внедрения**

 **системы долговременного ухода за**

**гражданами пожилого возраста и**

**инвалидами, нуждающимися в уходе,**

**на территории Республики Тыва**

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография»:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по 1 этапу внедрения системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, на территории Республики Тыва (далее – пилотный проект).

2. Министерству труда и социальной политики Республики Тыва и Министерству здравоохранения Республики Тыва обеспечить выполнение мероприятий пилотного проекта в установленные сроки.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Сарыглара О.Д.

4. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Республики Тыва В. Ховалыг

Утвержден

распоряжением Правительства

Республики Тыва

от 25 августа 2023 г. № 508-р

**П Л А Н**

мероприятий («дорожная карта») по 1 этапу внедрения системы

долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами,

 нуждающимися в уходе, на территории Республики Тыва

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия/контрольные точки | Ответственный за исполнение | Ожидаемый результат/вид документа | Срок реализации | Финансированиемероприятий |
| начало | окончание | источник | объем финансирования, тыс. рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Подготовка и принятие нормативных правовых актов по созданию системы долговременного ухода в субъекте Российской Федерации |
| 1.1. Утверждение модели системы долговременного ухода, реализуемой в субъекте Российской Федерации (далее – Модель) включая:- порядок определения индивидуальной потребности гражданина в социальном обслуживании, в том числе в социальных услугах по уходу;- алгоритм действий экспертов по оценке нуждаемости при определении индивидуальной потребности гражданина в социальном обслуживании, в том числе в социальных услугах по уходу;- форму анкеты-опросника для определения индивидуальной потребности гражданина в социальном обслуживании, в том числе в социальных | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | распоряжение Правительства Республики Тыва «Об утверждении модели системы долговременного ухода, реализуемой в Республике Тыва» | 07.08.2023 | 01.09.2023 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| услугах по уходу (блоки А, Б, В, Г);- правила заполнения анкеты-опросника для определения индивидуальной потребности гражданина в социальном обслуживании, в том числе в социальных услугах по уходу;- принципы и правила корпоративной этики;- перечень социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода;- стандарты социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода;- порядок предоставления социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, в форме социального обслуживания на дому;- форму дополнения к индивидуальной программе предоставления социальных услуг (ИППСУ);- форму отчета о предоставлении социальных услуг по уходу, включенныхв социальный пакет долговременного ухода, предоставляемых гражданину бесплатно в форме социального обслуживания на дому;- положение о региональном координационном центре;-  положение о территориальном координационном центре;- положение о пункте проката технических средств реабилитации |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Определение территории (муниципальных образований) для реализации типовой модели системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе  | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | приказ Министерства труда и социальной политики Республики Тыва «Об определении территории (муниципальных образований) для реализации типовой модели системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе» | 07.08.2023 | 30.08.2023 | - | - |
| 1.3. Формирование межведомственной рабочей группы по созданию системы долговременного ухода, утверждение регламента ее работы | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва | распоряжение Правительства Республики Тыва «О создании межведомственной рабочей группы по внедрению системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в Республике Тыва» | 07.08.2023 | 01.09.2023 | - | - |
| 1.4. Утверждение порядка межведомственного взаимодействия, в том числе информационного взаимодействия, участников системы долговременного ухода в рамках создания системы долговременного ухода | исполнительный орган власти субъекта Российской Федерации в сфере социального обслуживания и охраны здоровья | межведомственный приказ Министерства труда и социальной политики Республики Тыва и Министерства здравоохранения Республики Тыва | 01.09.2023 | 01.10.2023 | - | - |
| 1.5. Заключение соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при создании системы долговременного ухода | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | соглашение высшего органа государственной власти субъекта Российской Федерации и Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | 07.08.2023 | 01.09.2023 | - | - |
| 2. Мероприятия по подготовке и дополнительному профессиональному обучениюсотрудников организаций социального обслуживанию в рамках пилотного проекта |
| 2.1. Определение потребности в экспертах по оценке нуждаемости и социальных координаторов, а также поиск кандидатов на данные должности (постоянно) | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | подбор экспертов по оценке нуждаемости и социальных координаторов | 07.08.2023 | 01.09.2023 | - | - |
| 2.2. Оценка потребности в помощниках по уходу, а также поиск кандидатов на данные должности (постоянно) | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | подбор помощников по уходу | 07.08.2023 | 01.09.2023 | - | - |
| 2.3. Определение медицинской образовательной организации, реализующей программу дополнительного профессионального образования (программу повышения квалификации, программу профессиональной переподготовки) (далее – профессиональная программа), на базе которой планируется организация обучения по профессиональной программе | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | определение организации, на базе которой планируется обучение по профессиональным программам (государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Тыва «Республиканский медицинский колледж», г. Кызыл, ул. Кечил-оола, д. 2 «а») | 07.08.2023 | 30.08.2023 | - | - |
| 2.4. Разработка и утверждение медицинской образовательной организацией профессиональной программы с учетом рекомендуемых Минтрудом России унифицированных подходов к организации обучения по профессиональной программе «Помощник по уходу», а также содержанию учебно-тематического плана дисциплины «Помощник по уходу» | медицинская образовательная организация | утверждение образовательной программы профессиональной подготовки (переподготовки) по профессиям рабочих, должностям служащих «Помощник по уходу», количество академических часов в программе –40 часов, пропускная способность в месяц – 60 чел. | 07.08.2023 | 30.08.2023 | - | - |
| 2.5. Организация обучения экспертов по оценке нуждаемости по программе «Экспертная деятельность по определению индивидуальной потребности граждан в социальном обслуживании, в том числе в социальных услугах по уходу» Благотворительного фонда «Старость в радость» (1 поток, далее постоянно в соответствии с установленным Благотворительным фондом «Старость в радость» периодом обучения) | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | организация обучения 6 работников регионального координационного центра и территориальных координационных центров по профессиональной программе обучения, количество академических часов в программе – 54 часа, пропускная способность в месяц – не менее 4 человек, в год – не менее 6 человек | 08.08.2023 | 28.08.2023 | - | - |
| 2.6. Организация обучения работников организаций социального обслуживания, участвующих в организации и предоставлении социальных услуг по уходу (помощники по уходу) по профессиональной программе «Помощник по уходу» | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | организация обучения 154 помощников по уходу поставщиков социальных услуг по профессиональной программе обучения по должности «Помощник по уходу», в том числе в 2023 году:сентябрь – 40 чел.;октябрь – 60 чел.;ноябрь – 30 чел.;декабрь – 24 чел. | 01.09.2023 | 31.12.2023 | всего | 385,0 |
| федеральный бюджет | 381,15 |
| республиканский бюджет  | 3,85 |
| 3. Организация работы регионального и территориальных координационных центров |
| 3.1. Создание регионального координационного центра на базе государственного бюджетного учреждения Республики Тыва «Республиканский центр мониторинга, анализа и ресурсного обеспечения», г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 155 | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | создание регионального координационного центра на базе государственного бюджетного учреждения Республики Тыва «Республиканский центр мониторинга, анализа и ресурсного обеспечения», г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 155 | 07.08.2023 | 01.09.2023 | - | в рамках текущего финансирования |
| 3.2. Введение штатных единиц специалистов по социальной работе в штатное расписание государственного бюджетного учреждения Республики Тыва «Республиканский центр мониторинга, анализа и ресурсного обеспечения» | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | не требуется введение дополнительных штатных единиц, функции специалистов РКЦ возложены на 2 специалистов государственного бюджетного учреждения Республики Тыва «Республиканский центр мониторинга, анализа и ресурсного обеспечения | 07.08.2023 | 01.09.2023 |  |  |
| 3.3. Создание территориальных координационных центров  | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | создание 2 территориальных координационныхцентров на базе государственного бюджетного учреждения Республики Тыва «Республиканский центр мониторинга, анализа и ресурсного обеспечения» | 01.09.2023 | 01.10.2023 | - | в рамках текущего финансирования |
| 3.4. Введение штатных единиц специалистов по социальной работе в штатное расписание государственного бюджетного учреждения Республики Тыва «Республиканский центр мониторинга, анализа и ресурсного обеспечения», на базе которого созданы 2 территориальных координационных центра | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | не требуется введение дополнительных штатных единиц, функции экспертов возложены на 4 специалистов | 01.09.2023 | 01.10.2023 | - | в рамках текущего финансирования |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5. Определение перечня организаций социального обслуживания, на базе которых организованы пункты проката технических средств реабилитации, участвующих в реализации пилотного проекта | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | ГБУ Республики Тыва «Республиканский комплексный центр социального обслуживания населения «Поддержка», г. Кызыл, ул. Калинина, д. 1 «б», каб. 118;ГБУ Республики Тыва «Комплексный центр социального обслуживания населения Кызылского кожууна», Кызылский район, пгт. Каа-Хем, ул. Березовая, д. 84 | 01.09.2023 | 01.10.2023 | - | - |
| 3.6. Определение перечня организаций социального обслуживания, на базе которых организованы «школы ухода» | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | ГБУ Республики Тыва «Республиканский комплексный центр социального обслуживания населения «Поддержка», г. Кызыл, ул. Калинина,д. 1 «б», каб. 118 | 01.09.2023 | 01.10.2023 | - | - |
| 3.7. Организация работы пунктов проката технических средств реабилитации на базе ГБУ Республики Тыва «Республиканский комплексный центр социального обслуживания населения «Поддержка, ГБУ Республики Тыва «Комплексный центр социального обслуживания населения Кызылского кожууна» | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | оборудование пунктов проката техническими средствами реабилитации  | 01.09.2023 | 31.12.2023 | всего | 1332,1 |
| федеральный бюджет | 1318,81 |
| республиканский бюджет  | 13,32 |
| 3.8. Организация работы «школ ухода» на базе ГБУ Республики Тыва «Республиканский комплексный центр социального обслуживания населения «Поддержка» | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | создание «Школы ухода» на базе ГБУ Республики Тыва «Республиканский комплексный центр социального обслуживания населения «Поддержка» | 01.09.2023 | 31.12.2023 | всего | 1015,0 |
| федеральный бюджет | 1004,85 |
| республиканский бюджет | 10,15 |
| 4. Организация предоставления социальных услуг по уходу, включенныхв социальный пакет долговременного ухода поставщиками социальных услуг |
| 4.1. Определение перечня организаций социального обслуживания – государственных поставщиков социальных услуг | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | определение перечня организаций социального обслуживания – государственных поставщиков социальных услуг ГБУ Республики Тыва «Республиканский комплексный центр социального обслуживания населения «Поддержка», ГБУ Республики Тыва «Комплексный центр социального обслуживания населения Кызылского кожууна» | 07.08.2023 | 01.09.2023 | - | - |
| 4.2. Определение перечня организаций социального обслуживания – негосударственных поставщиков социальных услуг | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | - | - | - | - | - |
| 4.3. Доукомплектация штатной численности организаторов ухода в организациях социального обслуживания – поставщиках социальных услуг | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | введение в штатное расписание ГБУ Республики Тыва «Республиканский комплексный центр социального обслуживания населения «Поддержка», ГБУ Республики Тыва «Комплексный центр социального обслуживания населения Кызылского кожууна» по 1 штатной единице (при необходимости) | 01.09.2023 | 31.12.2023 | - | в рамках текущего финансирования |
| 4.4. Предоставление государственными поставщиками социальных услуг гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 200 человек, из них:20 человек – 1 уровня нуждаемости;100 человек – 2 уровня нуждаемости;80 человек – 3 уровень нуждаемости  | 01.09.2023 | 31.12.2023 | всего | 25126,47 |
| федеральный бюджет | 24875,21 |
| республиканский бюджет  | 251,26 |
| 4.5. Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в сентябре 2023 г. | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 26 человек, из них:3 человек – 1 уровня нуждаемости;10 человек – 2 уровня нуждаемости;13 человек – 3 уровень нуждаемости | 01.09.2023 | 31.12.2023 | всего | 1435,94 |
| федеральный бюджет | 1421,58 |
| республиканский бюджет | 14,36 |
| 4.6. Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в октябре 2023 г.  | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва обслуживания | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 67 человек, из них:7 человек – 1 уровня нуждаемости;25 человек – 2 уровня нуждаемости;35 человек – 3 уровень нуждаемости  | 01.09.2023 | 31.12.2023 | всего | 3729,89 |
| федеральный бюджет | 3692,59 |
| республиканский бюджет | 37,30 |
| 4.7. Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в ноябре 2023 г. | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 92 человек, из них:10 человек – 1 уровня нуждаемости;40 человек – 2 уровня нуждаемости;42 человек – 3 уровень нуждаемости  | 01.09.2023 | 31.12.2023 | всего | 6256,80 |
| федеральный бюджет | 6194,23 |
| республиканский бюджет | 62,57 |
| 4.8. Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в декабре 2023 г.  | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 200 человек, из них:20 человек – 1 уровня нуждаемости;86 человек – 2 уровня нуждаемости;94 человек – 3 уровень нуждаемости  | 01.09.2023 | 31.12.2023 | всего | 13703,85 |
| федеральный бюджет | 13566,81 |
| республиканский бюджет  | 137,04 |
| Итого | всего | 27858,6 |
| федеральный бюджет | 27580,0 |
| республиканский бюджет | 278,6 |