ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА
**ДОКТААЛ**

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 2 ноября 2020 г. № 535

г. Кызыл

**О внесении изменения в приложение № 1**

**к государственной программе Республики Тыва**

**«Профилактика безнадзорности и правонарушений**

**несовершеннолетних на 2019-2021 годы»**

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение № 1 к государственной программе Республики Тыва «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2019-2021 годы», утвержденное постановлением Правительства Республики Тыва от 16 ноября 2018 г. № 570 (далее – Программа), изменение, изложив его в следующей редакции:

«Приложение № 1

к государственной программе

Республики Тыва «Профилактика

безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних на 2019-2021 годы»

Таблица 1

П Е Р Е Ч Е Н Ь

основных мероприятий государственной программы Республики Тыва

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2019-2021 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеподпрограммы | Источники финансирования | Объем финансирования, всего, тыс. рублей | В том числе по годам: | Срокиисполнения | Ответственныеза исполнение | Результаты реализации мероприятий (достижение плановых показателей) |
| 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Совершенствование форм и методов работы по профилактике правонарушений и преступлений несовершеннолетних |
| 1.1. Организация и проведение мероприятий в целях совершенствования работы по профилактике правонарушений и преступности | итого | 139 | 0 | 60 | 79 | ежегодно | Минобрнауки Республики Тыва, Минтруд Республики Тыва, МВД по Республике Тыва (по согласованию), муниципальные образования (по согласованию) | уменьшение количества несовершеннолетних, совершивших преступление, по отношению к базовому году: 2017 г. – 1/357; 2019 г. – 0,97/346; 2020 г. – 0,96/336; 2021 г. – 0,95/325 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| республиканский бюджет | 139 | 0 | 60 | 79 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.1.1. Республиканский конкурс среди обучающихся и родителей (законных представителей) «Искусство быть семьей» | итого | 18,5 | 0 | 10 | 8,5 | ноябрь | Минобрнауки Республики Тыва | уменьшение количества несовершеннолетних, совершивших преступление, по отношению к базовому году:2017 г. – 1/357; 2019 г. – 0,97/346; 2020 г. – 0,96/336; 2021 г. – 0,95/325 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| республиканский бюджет | 18,5 | 0 | 10 | 8,5 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. Реализация республиканского проекта «10 лучших школ по профилактике правонарушений» | итого | 60,5 | 0 | 30 | 30,5 | январь | Минобрнауки Республики Тыва | уменьшение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, по отношению к базовому году:2017 г. – 1/303; 2019 г. – 0,97/293; 2020 г. – 0,96/284; 2021 г. – 0,95/275 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| республиканский бюджет | 60,5 | 0 | 30 | 30,5 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3. Республиканский конкурс правовой грамотности «Новое поколение» среди команд школьников общеобразовательных организаций Республики Тыва | итого | 60 | 0 | 20 | 40 | ноябрь | Минобрнауки Республики Тыва | уменьшение количества несовершеннолетних, совершивших преступление, по отношению к базовому году:2017 г. – 1/357; |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| республиканский бюджет | 60 | 0 | 20 | 40 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2019 г. – 0,97/346; 2020 г. – 0,96/336; 2021 г. – 0,95/325 |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. Мероприятия по организации занятости, досуга, временного трудоустройства несовершеннолетних от 14 до 18 лет | итого | 240 | 80 | 80 | 80 | в период проведения летней оздоровительной кампании | Минтруд Республики Тыва, МВД по Республике Тыва (по согласованию), муниципальные образования (по согласованию) | уменьшение количества несовершеннолетних, совершивших преступление повторно, по отношению к базовому году:2017 г. – 1/76;2019 г. – 0,97/74; 2020 г. – 0,96/71; 2021 г. – 0,95/69 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| республиканский бюджет | 240 | 80 | 80 | 80 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Профилактика употребления наркотиков и других психоактивных веществ среди несовершеннолетних |
| 2.1. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику употребления психоактивных веществ (далее – ПАВ) несовершеннолетними | итого | 142,7 | 50 | 50 | 42,7 | ежегодно | Минкультуры Республики Тыва | уменьшение количества несовершеннолетних, совершивших преступление, по отношению к базовому году: 2017 г. – 1/357; 2019 г. – 0,97/346; 2020 г. – 0,96/336; 2021 г. – 0,95/325 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| республиканский бюджет | 142,7 | 50 | 50 | 42,7 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2.1.1. Создание видеоролика, направленного на профилактику наркотической и алкогольной зависимости среди несовершеннолетних | итого | 142,7 | 50 | 50 | 42,7 | ноябрь | Минкультуры Республики Тыва | уменьшение количества несовершеннолетних, совершивших преступление, по отношению к базовому году: 2017 г. – 1/357; 2019 г. – 0,97/346; 2020 г. – 0,96/336; 2021 г. – 0,95/325 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| республиканский бюджет | 142,7 | 50 | 50 | 42,7 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Научно-исследовательское и научно-методическое сопровождение по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма |
| 3.1. Мероприятия по научно-исследовательскому и научно-методическому сопровождению по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | итого | 649,5 | 60 | 295 | 294,5 | ежегодно | Минобрнауки Республики Тыва, Минздрав Республики Тыва, Минтруд Республики Тыва, МВД по Республике Тыва (по согласованию) | уменьшение количества несовершеннолетних, совершивших преступление, по отношению к базовому году: 2017 г. – 1/357; 2019 г. – 0,97/346; 2020 г. – 0,96/336; 2021 г. – 0,95/325;уменьшение доли дорожно-транспорт-ных происшествий с участием несовершеннолетних на дорогах, по отношению к базовому году:  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| республиканский бюджет | 649,5 | 60 | 295 | 294,5 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 г. – 20/98;2019 г. – 20/96; 2020 г. – 19,9/90; 2021 г. – 19,8/88 |
| 3.1.1. Подготовка и издание методических пособий, кейса в помощь педагогам, организаторам работы по профилактике правонарушений и детского дорожно-транспортного травматизма среди несовершеннолетних и работникам субъектов системы профилактики «Стандарты организации работы по профилактике правонарушений в образовательных организациях» и «Стандарты организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма» | итого | 19,5 | 0 | 0 | 19,5 | август | Минобрнауки Республики Тыва | уменьшение количества несовершеннолетних, совершивших преступление, по отношению к базовому году: 2017 г. – 1/357;2019 г. – 0,97/346; 2020 г. – 0,96/336; 2021 г. – 0,95/325 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| республиканский бюджет | 79,5 | 0 | 0 | 19,5 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2. Проведение курсов повышения квалификации специалистов, осуществляющих профилактику в сфере детского дорожно-транспортного травматизма, и по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних | итого | 40 | 0 | 40 | 0 | ежеквартально | Минобрнауки Республики Тыва | уменьшение количества несовершеннолетних, совершивших преступление, по отношению к базовому году: 2017 г. – 1/357; 2019 г. – 0,97/346; 2020 г. – 0,96/336;  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| республиканский бюджет | 40 | 0 | 40 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2021 г. – 0,95/325;уменьшение доли дорожно-транспорт-ных происшествий с участием несовершеннолетних на дорогах, по отношению к базовому году: 2017 г. – 20/98;2019 г. – 20/96; 2020 г. – 19,9/90; 2021 г. – 19,8/88 |
| 3.1.3. Организация и проведение Республиканского слета «Юные друзья полиции» | итого | 280 | 60 | 100 | 120 | май | Минтруд Республики Тыва | уменьшение количества несовершеннолетних, совершивших преступление, по отношению к базовому году: 2017 г. – 1/357; 2019 г. – 0,97/346; 2020 г. – 0,96/336; 2021 г. – 0,95/325 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| республиканский бюджет | 280 | 60 | 100 | 120 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.4. Двухэтапное раннее выявление незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ среди учащихся и студентов образовательных организаций Республики  | итого | 200 | 0 | 100 | 100 | сентябрь-октябрь | 1 этап – Минобрнауки Республики Тыва,2 этап – Минздрав Республики Тыва, МВД по Республики Тыва (по согла- | увеличение доли учащихся и студентов с 14 до 18 лет образовательных организаций Республики Тыва, принявших участие в раннем  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Тыва:1 этап – социально-психологическое тестирование в образовательных организациях для выявления факторов риска потребления наркотиков,2 этап – профилактические медицинские осмотры учащихся и студентов образовательных организаций Республики Тыва |  |  |  |  |  |  | сованию) | выявлении незаконного потребления наркотических |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | средств, психотропных веществ: 2019 г. – 72 процента;2020 г. – 100 процентов; 2021 г. – 100 процентов |
| республиканский бюджет | 200 | 0 | 100 | 100 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | сентябрь | 1 этап – Минобрнауки Республики Тыва |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | октябрь | 2 этап – Минздрав Республики Тыва, МВД по Республике Тыва (по согласованию) | по итогам проведения 1 этапа |
| 3.1.5. Приглашение лектора для проведения курсов повышения квалификации для специалистов, осуществляющих медиативную деятельность в рамках школьной службы примирения | итого | 110 | 0 | 55 | 55 | ежеквартально | Минобрнауки Республики Тыва | уменьшение количества несовершеннолетних, совершивших преступление, по отношению к базовому году: 2017 г. – 1/357;2019 г. – 0,97/346; 2020 г. – 0,96/336; 2021 г. – 0,95/325 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| республиканский бюджет | 110 | 0 | 55 | 55 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4. Совершенствование форм и методов работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма |
| 4.1. Реализация мероприятий по совершенствованию форм и методов работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | итого | 2655,5 | 0 | 1433 | 1222,5 | ежегодно | Минобрнауки Республики Тыва, МВД по Республике Тыва (по согласованию), органы местного самоуправления (по согласованию) | доля детей, прошедших первичное обучение по профилактике детского дорожно-транспорт-ного травматизма в образовательных организациях республики: 2017 г. – 40 процентов/25 тысяч; 2019 г. – 44 процента/27 тысяч;2020 г. – 45 процентов/29 тысяч;2021 г. – 50 процентов/32 тысячи |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| республиканский бюджет | 2655,5 | 0 | 1433 | 1222,5 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.1. Приобретение стационарного автогородка для отработки на практике правил дорожного движения несовершеннолетними | итого | 2655,5 | 0 | 1433 | 1222,5 | ноябрь | Минобрнауки Республики Тыва, МВД по Республике Тыва (по согласованию), органы местного самоуправления (по согласованию) | доля детей, прошедших первичное обучение по профилактике детского дорожно-транспорт-ного травматизма в образовательных организациях республики: 2017 г. – 40 процентов/25 тысяч; 2019 г. – 44 процента/27 тысяч;  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| республиканский бюджет | 2655,5 | 0 | 1433 | 1222,5 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 г. – 45 процентов/29 тысяч;2021 г. – 50 процентов/32 тысячи |
| 4.2. Реализация мероприятий по совершенствованию форм и методов работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | итого | 4430 | 0 | 2435 | 1995 | ежегодно | Минобрнауки Республики Тыва, МВД по Республике Тыва (по согласованию), Минспорт Республики Тыва, Минкультуры Республики Тыва, Минтруд Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) | доля детей, прошедших первичное обучение по профилактике детского дорожно-транспорт-ного травматизма в образовательных организациях республики: 2017 г. – 40 процентов/25 тысяч; 2019 г. – 44 процента/27 тысяч;2020 г. – 45 процентов/29 тысяч;2021 г. – 50 процентов/32 тысячи |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| республиканский бюджет | 4430 | 0 | 2435 | 1995 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.1. Оформление кабинета отрядов «Юные друзья полиции» (далее – ЮДП) и «Отряды содействия полиции» (далее – ОСП) 7 лучшим общеобразовательным организациям и 3 профессиональным образовательным организациям, активно  | итого | 1260 | 0 | 630 | 630 | ежегодно | Минобрнауки Республики Тыва, МВД по Республике Тыва (по согласованию) | уменьшение количества несовершеннолетних, совершивших преступление, по отношению к базовому году:2017 г. – 1/357; 2019 г. – 0,97/346; 2020 г. – 0,96/336;  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| республиканский бюджет | 1260 | 0 | 630 | 630 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| реализующим программы отрядов ЮДП школ и техникумов, по итогам республиканского конкурса | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2021 г. – 0,95/325 |
| 4.2.2. Организация и проведение профильных смен для подростков, находящихся на профилактических учетах | итого | 2580 | 0 | 1260 | 1320 | в период проведения летней оздоровительной кампании | МВД по Республике Тыва (по согласованию), Минобрнауки Республики Тыва, Минспорт Республики Тыва, Минкультуры Республики Тыва, Минтруд Республики Тыва | уменьшение количества несовершеннолетних, совершивших преступление повторно, по отношению к базовому году: 2017 г. – 1/76; 2019 г. – 0,97/74; 2020 г. – 0,96/71; 2021 г. – 0,95/69 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| республиканский бюджет | 2580 | 0 | 1260 | 1320 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.3. Приобретение автоматизированной информационной системы (АИС) «Подросток» для автоматизации работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав  | итого | 500 | 0 | 500 | 0 | март | Минтруд Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) | обеспечение методической поддержки комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, 2020 г. – 1 шт. |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| республиканский бюджет | 500 | 0 | 500 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4.2.4. Проведение курсов повышения квалификации специалистов, осуществляющих медиативную деятельность в рамках школьной службы примирения | итого | 90 | 0 | 45 | 45 | ежеквартально | Минобрнауки Республики Тыва | уменьшение количества несовершеннолетних, совершивших преступление, по отношению к базовому году: 2017 г. – 1/357;2019 г. – 0,97/346; 2020 г. – 0,96/336; 2021 г. – 0,95/325 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| республиканский бюджет | 90 | 0 | 45 | 45 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | итого | 8256,7 | 190 | 4353 | 3713,7 |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| республиканский бюджет | 8256,7 | 190 | 4353 | 3713,7 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий государственной программы

Республики Тыва «Профилактика безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних на 2019-2021 годы»

с учетом сроков наступления контрольных событий

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы <\*> | Срок наступления контрольного события (дата) | Ответственныеза исполнение <\*\*> |
| 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Методическое сопровождение по профилактике правонарушений несовершеннолетнихи детского дорожно-транспортного травматизма |
| 1.1. Организация и проведение мероприятий в целях совершенствования работы по профилактике правонарушений и преступности |  | июнь-июль | июнь-июль | ноябрь |  | июнь-июль | июнь-июль | ноябрь |  | июнь-июль | июнь-июль | ноябрь | Минобрнауки Республики Тыва |
| 1.1.1. Республиканский конкурс среди обучающихся и родителей (законных представителей) «Искусство быть семьей» |  |  |  | ноябрь |  |  |  | ноябрь |  |  |  | ноябрь | Минобрнауки Республики Тыва |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1.2. Реализация республиканского проекта «10 лучших школ по профилактике правонарушений» | январь |  |  |  | январь |  |  |  | январь |  |  |  | Минобрнауки Республики Тыва |
| 1.1.3. Республиканский конкурс правовой грамотности «Новое поколение» среди команд школьников общеобразовательных организаций Республики Тыва |  |  |  | ноябрь |  |  |  | ноябрь |  |  |  | ноябрь | Минобрнауки Республики Тыва |
| 1.2. Мероприятия по организации занятости, досуга, временного трудоустройства несовершеннолетних от 14 до 18 лет |  | июнь-июль | июнь-июль |  |  | июнь-июль | июнь-июль |  |  | июнь-июль | июнь-июль |  | Минтруд Республики Тыва |
| 2. Профилактика употребления наркотиков и других психоактивных веществ среди несовершеннолетних |
| 2.1. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику употребления ПАВ несовершеннолетними |  |  |  | ноябрь |  |  |  | ноябрь |  |  |  | ноябрь | Минкультуры Республики Тыва |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2.1.1. Создание видеоролика, направленного на профилактику наркотической и алкогольной зависимости среди несовершеннолетних |  |  |  | ноябрь |  |  |  | ноябрь |  |  |  | ноябрь | Минкультуры Республики Тыва |
| 3. Научно-исследовательское и научно-методическое сопровождение по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма |
| 3.1. Мероприятия по научно-исследова-тельскому и научно-методическому сопровождению по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минобрнауки Республики Тыва, Минздрав Республики Тыва, МВД по Республике Тыва (по согласованию) |
| 3.1.1. Подготовка и издание методических пособий, кейса в помощь педагогам, организаторам работы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и работникам субъектов системы профилактики  |  | май | август |  |  | май | август |  |  | май | август |  | Минобрнауки Республики Тыва |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| «Стандарты организации работы по профилактике правонарушений в образовательных организациях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. Проведение курсов повышения квалификации специалистов, осуществляющих профилактику в сфере детского дорожно-транспортного травматизма, и по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних | март | май | сентябрь | декабрь | март | май | сентябрь | декабрь | март | май | сентябрь | декабрь | Минобрнауки Республики Тыва |
| 3.1.3. Организация и проведение республиканского слета «Юные друзья полиции» |  | май |  |  |  | май |  |  |  | май |  |  | МВД по Республике Тыва (по согласованию) |
| 3.1.4. Двухэтапное раннее выявление незаконного потребления наркотических средств психотропных веществ среди  |  |  | сентябрь | октябрь |  | сентябрь | октябрь |  | сентябрь | октябрь |  |  | 1 этап – Минобрнауки Республики Тыва,2 этап – Минздрав Республики Тыва, МВД по  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| учащихся и студентов образовательных организаций Республики Тыва: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Республике Тыва (по согласованию) |
| 1 этап – социально-психологическое тестирование в образовательных организациях для выявления факторов риска потребления наркотиков |  |  | сентябрь |  |  | сентябрь |  |  | сентябрь |  |  |  | 1 этап – Минобрнауки Республики Тыва |
| 2 этап – профилактические медицинские осмотры учащихся и студентов образовательных организаций Республики Тыва |  |  |  | октябрь |  |  | октябрь |  |  | октябрь |  |  | 2 этап – Минздрав Республики Тыва, МВД по Республике Тыва (по согласованию) |
| 3.1.5. Приглашение лектора для проведения курсов повышения квалификации для специалистов, осуществляющих медиативную деятельность в рамках школьной службы примирения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минобрнауки Республики Тыва |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 4. Совершенствование форм и методов работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма |
| 4.1. Реализация мероприятий по совершенствованию форм и методов работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма |  |  |  | ноябрь |  |  |  | ноябрь |  |  |  | ноябрь | Минобрнауки Республики Тыва, Минтруд Республики Тыва, МВД по Республике Тыва (по согласованию), органы местного самоуправления (по согласованию) |
| 4.1.1. Приобретение стационарного автогородка для отработки на практике правил дорожного движения несовершеннолетними |  |  |  | ноябрь |  |  |  | ноябрь |  |  |  | ноябрь | Минобрнауки Республики Тыва, МВД по Республике Тыва (по согласованию), органы местного самоуправления (по согласованию) |
| 4.2. Реализация мероприятий по совершенствованию форм и методов работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минобрнауки Республики Тыва |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 4.2.1. Оформление кабинета отрядов ЮДП и ОСП 7 лучшим общеобразовательным организациям и 3 профессиональным образовательным организациям, активно реализующим программы отрядов ЮДП и ОСП, по итогам республиканского конкурса |  |  | сентябрь |  |  |  | сентябрь |  |  |  | сентябрь |  | Минобрнауки Республики Тыва, МВД по Республике Тыва (по согласованию) |
| 4.2.2. Организация и проведение профильных смен для подростков, находящихся на профилактических учетах |  | июнь-июль | июнь-июль |  |  | июнь-июль | июнь-июль |  |  | июнь-июль | июнь-июль |  | МВД по Республике Тыва (по согласованию), Минобрнауки Республики Тыва |
| 4.2.3. Приобретение автоматизированной информационной системы (АИС) «Подросток» для автоматизации работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав  | март |  |  |  | март |  |  |  | март |  |  |  | Минтруд Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 4.2.4. Проведение курсов повышения квалификации специалистов, осуществляющих медиативную деятельность в рамках школьной службы примирения | март | май | сентябрь | декабрь | март | май | сентябрь | декабрь | март | май | сентябрь | декабрь | Минобрнауки Республики Тыва | ». |

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Первый заместитель Председателя

 Правительства Республики Тыва А. Брокерт