620200099/29500(15)

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА  
**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА  
**ДОКТААЛ**

от 25 ноября 2024 г. № 556

г. Кызыл

**Об утверждении доклада о реализации**

**государственной программы Республики**

**Тыва «Развитие образования в Республике**

**Тыва на 2014-2025 годы» за период**

**с 2014 года по 2023 год**

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Тыва, утвержденным постановлением Правительства Республики Тыва от 19 июля 2023 г. № 528, Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый доклад о реализации государственной программы Республики Тыва «Развитие образования в Республике Тыва на 2014-2025 годы» за период с 2014 года по 2023 год.

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Республики Тыва В. Ховалыг

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Тыва

от 25 ноября 2024 г. № 556

**Д О К Л А Д**

о реализации государственной программы

Республики Тыва «Развитие образования

в Республике Тыва на 2014-2025 годы»

за период с 2014 года по 2023 год

1. Общие положения

Государственная программа Республики Тыва «Развитие образования на 2014-2025 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением Правительства Республики Тыва от 30 октября 2013 г. № 632. Государственным заказчиком является Министерство образования Республики Тыва.

Цели Программы:

повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики и современным требованиям, а также формирование конкурентоспособного и эффективно функционирующего сектора исследований и разработок, обеспечение его ведущей роли в процессах развития экономики Республики Тыва.

В рамках Программы реализовывались 10 подпрограмм по направлениям деятельности отрасли образования.

К системе образования Республики Тыва, находящейся в сфере деятельности Министерства образования Республики Тыва, относятся:

- дошкольные образовательные организации;

- общеобразовательные организации;

- образовательные организации среднего профессионального образования (за исключением федеральных);

- специальные (коррекционные) образовательные организации для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья;

- государственные образовательные организации Республики Тыва дополнительного образования детей;

- специальные учебно-воспитательные организации открытого и закрытого типа;

- оздоровительные образовательные организации санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении;

- образовательные организации для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, научные институты.

2. Реализация подпрограмм Программы

и проектов в сфере образования

2.1. Реализация подпрограммы «Развитие

дошкольного образования»

Общее финансирование системы дошкольного образования в рамках подпрограммы за 10 лет составило 25 326,5 млн. рублей.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник  финансирования | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Всего, млн. рублей |
| ФБ | 479,0 | 162,9 | 0,0 | 0,0 | 315,0 | 946,2 | 645,1 | 367,6 | 335,5 | 18,3 | 3 269,7 |
| РБ | 1 316,7 | 1 226,6 | 1 410,7 | 1 696,1 | 1 604,4 | 1 933,0 | 2 054,3 | 2 551,9 | 4 071,1 | 4 191,9 | 22 056,7 |
| Внебюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 1 795,7 | 1 389,5 | 1 410,7 | 1 696,1 | 1 919,4 | 2 879,2 | 2 699,4 | 2 919,5 | 4 406,7 | 4 210,3 | 25 326,5 |

На территории Республики Тыва функционирует 226 образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, с общим охватом 27 000 детей, в том числе 178 муниципальных, 35 структурных подразделений и 11 частных садов.

Для обеспечения полноценного образовательного процесса в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, полностью сформированы коллективы квалифицированных педагогов. Численность работников возросла на 122 чел. по сравнению с 2022 годом (в 2024 г. – 6810 чел., 2022 г. – 6688 чел.). Тем временем наблюдается снижение количества педагогов на 1,2 процента и составила в 2024 г. 2656 чел. (в 2022 г. – 2623 чел.) несмотря на увеличение численности воспитанников.

95 процентов общего финансирования в рамках подпрограммы (по данным за 2023 г.) направляется на обеспечение выплаты заработной платы работников дошкольных образовательных учреждений.

За период реализации Программы показатели средней заработной платы педагогических работников системы дошкольного образования составили (в абсолютном выражении):

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели средней заработной платы в ДОУ при плане 100 процентов | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 19390,0 | 19921,0 | 19515,0 | 24464,0 | 25115,0 | 28472,0 | 29949,0 | 29975,0 | 37948,0 | 39695,0 |
| в процентах | 94,9 | 91,5 | 84,5 | 102,4 | 90,1 | 92,9 | 91 | 84,7 | 91,4 | 90,5 |

Несмотря на рост заработной платы в абсолютном выражении за весь период реализации подпрограммы отмечается недостижение нижнего (95 процентов) предела показателя средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений (за исключением 2017 г.). В среднем уровень средней заработной платы составлял 90 процентов, в 2021 году процент достижения упал в связи с введением новой системы оплаты труда и существенным ростом средней заработной платы педагогических работников системы общего образования.

В 2023 году Правительством Республики Тыва принято постановление от 18 июля 2023 г. № 521, которым внесены изменения в систему оплаты труда педагогических работников учреждений дошкольного образования в части увеличения размеров компенсационных надбавок.

По состоянию на январь 2024 г., по данным мониторинга   
ЗП-Образование, средняя месячная заработная плата педагогических работников ДОУ составила 44 366,4 рубля (справочно: за первое полугодие 2023 г. – 35184,4 рубля, за 2023 год – 39 695,0 рублей).

За 10 лет увеличен охват детей дошкольным образованием на 7,5 тыс. детей (в 2014 г. – 19,4 тыс.). На 1 января 2024 г. численность детей в возрасте от 0 до 7 лет составляет 36852 ребенка. Из них охвачено дошкольным образованием 73,2 процента (26972 чел.), в том числе:

- от 2 мес. до 3-х лет – 6305 детей;

- от 3-х лет до 7 лет – 20667 детей, 76,5 процента от общей численности детей данной возрастной группы, стоящих в очереди.

Доступность дошкольного образования остается одним из главных приоритетов сферы дошкольного образования. За 10 лет реализации Программы в республике доступность дошкольного образования по категории детей от 2-х месяцев до 3 лет составила 100 процентов, в том числе благодаря дополнительно созданным местам путем строительства, поддержки государственно-частного партнерства, исполнения обязательств по концессионным соглашениям и другими способами в государственных (муниципальных) организациях, а также путем создания дополнительных мест в организациях, у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми, с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте до 3 лет.

По категории детей от 3 до 7 лет показатель доступности дошкольного образования возрос с 90,09 процента в 2013 году до 95,8 процента в 2023 году (+5,71 процента).

Всего за период реализации Программы введено 17 детских садов, 33 пристройки к детским садам на 4 405 мест в 15 муниципальных образованиях (приложение № 1). В частных детских садах с 2020 по 2023 год создано 455 новых мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.

Таким образом, реализация мероприятий Программы позволила снизить очередь в детских садах, однако актуальным остается вопрос доступности дошкольного образования по категории детей от 3 до 7 лет, в связи с высокой рождаемостью в регионе.

2.2. Реализация подпрограммы   
«Развитие общего образования»

На начало 2023/24 учебного года функционирует 172 общеобразовательных организации: дневных – 170, вечерних – 2, с общим охватом обучающихся 72,9 тыс. учеников. За период с 2014 по 2023 гг. общее количество обучающихся общеобразовательных учреждений возросло на 25 процентов с 56,5 тыс. учеников до 72,9 тыс. учеников (+14,8 тыс. учеников).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество детей, тыс. человек | 2014-2015 уч. год | 2015-2016 уч. год | 2016-2017 уч. год | 2017-2018 уч. год | 2018-2019 уч. год | 2019-2020 уч. год | 2020-2021 уч. год | 2021-2022 уч. год | 2022-2023 уч. год | 2023-2024 уч. год |
| 56,5 | 58,3 | 61,9 | 64,6 | 67,2 | 68,7 | 69,6 | 71,6 | 72,5 | 72,9 |

Общее финансирование системы общего образования в рамках подпрограммы за 10 лет составило 72 962,6 млн. рублей.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | всего, млн. рублей |
| ФБ | 42,9 | 1,8 | 710,4 | 325,4 | 502,6 | 768,8 | 1 101,8 | 1 269,6 | 6 560,5 | 6 010,0 | 17 293,7 |
| РБ | 3 445,4 | 3 503,4 | 4 497,2 | 4 583,6 | 4 970,4 | 5 735,2 | 5 784,1 | 6 335,8 | 8 272,2 | 8 529,9 | 55 657,2 |
| Внебюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,4 |
| Местный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 |
| Итого | 3 488,3 | 3 505,2 | 5 207,5 | 4 909,0 | 5 473,0 | 6 504,0 | 6 897,3 | 7 605,4 | 14 832,6 | 14 539,9 | 72 962,6 |

В связи с продолжающейся миграцией населения в городскую местность наблюдается рост доли детей, обучающихся в городской местности (с 52,7 процента в 2014 году до 61,2 процента в 2023 году), в то время как доля учеников в сельской местности падает (с 47,1 процента в 2014 году до 38,82 процента в 2023 году).

На начало 2023/24 учебного года в школах в первую смену обучалось 48 243 человек (66,1 процента), во вторую смену – 24 699 (33,9 процента) человек.

Общее количество работников в системе образования по состоянию на 1 января 2024 г. составляет 13023, из них количество педагогических работников – 7087.

Средняя заработная плата педагогических работников системы общего образования за период реализации программы в абсолютном размере составила:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели средней заработной платы в ОУ | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 26368,0 | 26180,0 | 25713,0 | 29242,0 | 29245,0 | 32465,0 | 35323,0 | 37898,0 | 44874,0 | 46337,0 |
| Процентов | 95 | 104,2 | 96,2 | 95,7 | 98,4 | 95,9 | 94,1 | 97,2 | 104,6 | 97,3 |

Процент достижения показателя средней заработной платы существенно возрос с 2021 года в связи с вводом новой системы оплаты труда.

В Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 г. поставлена задача осуществления за счет средств федерального бюджета ежемесячного денежного вознаграждения в размере не менее 5000 рублей 3595 педагогическим работникам за классное руководство начиная с 1 сентября 2020 г.,на которое предусмотрено 539 609,8 тыс. рублей (заключенное соглашения между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Республики Тыва от 21 декабря 2022 г. № 073-17-2023-021).

За период реализации Программы выросла доля выпускников 11 классов, успешно справляющихся с минимальными требованиями стандартов и получающих аттестаты об окончании школы. В 2016-2023 годах для получения аттестата выпускникам необходимо было сдать два обязательных предмета – математику (профильного или базового уровней) и русский язык.

Сравнение средних баллов с 2015 по 2023 года

по 2 обязательным предметам в целом по республике

(с учетом всех участников: выпускников

текущего года, вечерних (сменных) школ, СПО)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предмет | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Динамика |
| Русский язык | 43 | 51 | 58 | 60 | 57 | 62 | 61,7 | 57,6 | 58,34 | + 0,74 |
| Математика профильная | 32 | 25 | 28 | 38 | 38,7 | 39,8 | 43 | 43,1 | 43,87 | +0,77 |

По сравнению с 2015 годом в 2023 году средний балл по двум основным предметам повысился на 15,34 балла, в том числе по русскому языку повысился на 15,34 балла, а по математике профильной – на 11,87 балла, что говорит об улучшении качества образования.

| Лучшие результаты показали  выпускники: | Русский язык | Математика профильная |
| --- | --- | --- |
| Республиканские учреждения | да | да |
| Монгун-Тайгинский кожуун | да | да |
| Тоджинский кожуун | да |  |
| Сут-Хольский кожуун | да | да |
| Чаа-Хольский кожуун | да |  |
| Каа-Хемский кожуун |  | да |
| Овюрский кожуун |  | да |
| Тес-Хемский кожуун |  | да |

Повышение среднего балла по остальным предметам, минимальный порог преодолен по всем предметам (динамика от +1 до +10 тестовых баллов).

Ежегодно растет число детей, набравших высокие баллы от 90 до 100, увеличение в 5,5 раза по сравнению с 2016 г. – 65 человек до 360 чел. в 2023 г., что также является показателем повышения качества образования. (2016 г. – 65 чел., 2017 – 84 чел., 2018 г. – 87 чел., 2019 – 40 чел., 2020 – 83 чел., 2022 г. – 315 чел, 2023 – 360 чел.). Традиционно максимальное количество отмечается в школах № 5, № 15 г. Кызыла, Кызылском президентском кадетском училище, и в этом году к ним присоединились школа № 1 г. Шагонара и школа № 2 с. Сарыг-Сеп Каа-Хемского района. Больше всех высокобалльников отмечается по русскому языку и обществознанию.

Тем не менее остается показатель «Доля выпускников, не получивших аттестаты о среднем общем образовании», а их 2096 чел. (4 процента от общего количества выпускников), из них отказались от прохождения государственной итоговой аттестации в дополнительный период 2022 года в связи с поступлением в профессиональные образовательные организации 67 чел. (30,8 процента от общего числа не сдавших ЕГЭ).

По результатам проведенных планомерных работ с 2016 по 2023 год снижается доля выпускников, не сдавших единый государственный экзамен с 12 процентов до 2,2 процента (2014 г. – 0,8%; 2015 – 5%; 2016 г. – 12%; 2017 г. – 4,74%; 2018 г. – 2%; 2019 г. – 4%; 2020 г. – 0,08%; 2021 г. – 7%; 2022 г. – 4,4%) (достигнут).

За период реализации Программы успешно реализованы мероприятия по проектам «В каждой семье – не менее одного ребенка с высшим образованием», «Педагог-мужчина», которые завершены в 2022 году.

*«Педагог-мужчина».*

Реализация губернаторского проекта «Формирование управленческих кадров из числа педагогов-мужчин» осуществляется в рамках мероприятия «Развитие кадрового потенциала системы общего образования» подпрограммы «Развитие общего образования» Программы.

Целью проекта является увеличение доли руководящих кадров из числа педагогов-мужчин образовательных организаций, профилактика правонарушений среди учащихся, ориентированная на работу с трудными подростками и укрепление семьи.

Финансовое обеспечение:

в 2020 году на реализацию проекта было предусмотрено 150,0 тыс. рублей, финансирование направлено в полном объеме;

в 2021 году на реализацию проекта было предусмотрено 50,0 тыс. рублей, финансирование направлено в полном объеме;

в 2022 году на реализацию проекта было предусмотрено 500,0 тыс. рублей, финансирование направлено в полном объеме.

Доля наставников из числа педагогов-мужчин,

авторитетных личностей, руководящих кадров

администраций муниципальных районов, спортсменов

над несовершеннолетними, находящимися на

различных учетах, в том числе над детьми-сиротами

и детьми, оставшимися без попечения родителей

| № п/п | Наименование муниципального  образования | Значение показателя за 2020 г.,  в процентах | Значение показателя за 2021 г., в процентах | Значение показателя за 2022 г., в процентах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
|  |
| 1 | Бай-Тайгинский кожуун | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Барун-Хемчикский кожуун | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Дзун-Хемчикский кожуун | 30 | 50 | 75 |
| 4 | Каа-Хемский кожуун | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Кызылский кожуун | 0 | 40 | 70 |
| 6 | Монгун-Тайгинский кожуун | 90 | 90 | 100 |
| 7 | Овюрский кожуун | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Пий-Хемский кожуун | 23 | 50 | 80 |
| 9 | Сут-Хольский кожуун | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Тандинский кожуун | 74 | 95 | 100 |
| 11 | Тере-Хольский кожуун | 80 | 100 | 100 |
| 12 | Тес-Хемский кожуун | 100 | 100 | 100 |
| 13 | Тоджинский кожуун | 100 | 100 | 100 |
| 14 | Улуг-Хемский кожуун | 70 | 900 | 900 |
| 15 | Чаа-Хольский кожуун | 100 | 100 | 100 |
| 16 | Чеди-Хольский кожуун | 100 | 100 | 100 |
| 17 | Эрзинский кожуун | 100 | 100 | 100 |
| 18 | г. Ак-Довурак | 15 | 15 | 15 |
| 19 | г. Кызыл | 41 | 41 | 41 |
|  | Итого по кожууну | 74,90 | 90 | 100 |

*Субсидии на поощрение лучших учителей.*

Конкурсные отборы на присуждение премий Главы Республики Тыва лучшим педагогическим работникам образовательных организаций Республики Тыва, активно внедряющим инновационные образовательные программы, современные технологии и проекты, и лучшим руководителям классов (групп), работающим в инновационном режиме, проводятся с 2006 года.

Всего за 10 лет премии получили 60 педагогических работников образовательных организаций Республики Тыва, активно внедряющих инновационные образовательные программы, современные технологии и проекты, – по 50 тыс. рублей каждый, и 40 лучших руководителей классов (групп), работающих в инновационном режиме, – по 30 тыс. рублей каждый.

*Реализация губернаторского проекта «Мой учитель (Мээн башкым)».*

В 2023 году инициирован губернаторский проект «Мой учитель (Мээн башкым)». В состав губернаторского проекта вошли как уже реализуемые ведомственные целевые программы, показавшие свою эффективность, такие как «Я – учитель», «Земский учитель», так и новые направления («Я – педкласс»). По состоянию на 1 января 2024 г. обеспеченность педагогическими кадрами составляет 96 процентов, до конца реализации проекта планируется достигнуть 98 процентов.

Проект реализуется в соответствии с приказом Министерства образования Республики Тыва от 17 мая 2023 г. № 567-д «О реализации губернаторского проекта «Мой учитель (Мээн башкым)».

Всего государственную поддержку в рамках проекта получили 300 чел., в том числе:

– для 115 учащихся классов/групп психолого-педагогический направленности был организован республиканский слет ко Дню учителя. Каждый участник обмундирован в соответствии с брендбуком федерального проекта «ПЕДКЛАССЫ»;

– 5 педагогов, победивших в конкурсе образовательных программ награждены денежными премиями 1 место – 50 тыс. рублей, 2 место – 30 тыс. рублей, 3 место – 20 тыс. рублей, двум номинантам конкурса – по 10 тыс. рублей;

– 15 чел. из 3 команд-победителей регионального конкурса проектных работ среди обучающихся классов/групп психолого-педагогической направленности награждены 25 шт. толстовок (худи), 25 шт. футболок, 25 шт. косынок;

– 6 победителей регионального конкурса видеоуроков среди обучающихся классов/групп психолого-педагогической направленности получили сертификаты на приобретение электронных средств обучения;

– для 35 управленческих и педагогических работников организованы 2 стажировки в гг. Санкт-Петербурге (Российский ГПУ им. А.И. Герцена) и Красноярске (Красноярский ГПУ им. В.П. Астафьева);

– 3 учащимся оплачен проезд на отдых в ежегодной педагогической смене во всероссийском детском центре «Орленок» (г. Туапсе);

– 34 победителя и призера региональных этапов конкурсов профессионального мастерства «Учитель года», «Педагог-психолог», «Сердце отдаю детям», «Всероссийский мастер-класс учителей родного, включая русский, языков», «Директор года», «Лучший учитель родного языка и родной литературы», «Лучший педагог-мужчина – лидер и наставник», «Воспитать человека» награждены денежными премиями в общем сумме на 3 млн. 365 тыс. рублей;

– 2 участникам всероссийских этапах конкурсов профессионального мастерства «Учитель года», «Педагог-психолог» оплачены проезд и проживание в рамках участия на федеральном этапе;

– 41 кандидат для включения в резерв управленческих кадров обучен на стажировке за пределами республики (г. Москва, г. Казань).

*Единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек.*

За счет реализации программы «Земский учитель» с 2020 по 2023 годы школы отдаленных и труднодоступных местностей Республики Тыва обеспечены 49 учителями.

С 1 сентября 2020 г. в 46 школах республики работают земские учителя русского языка и литературы – 14 чел., математики – 10 чел., английского языка – 7 чел., начальных классов – 5 чел., математики и физики – 4 чел., химии – 2 чел., физики – 2 чел., физики и информатики – 1 чел., математики и информатики – 1 чел., английского языка в начальных классах – 1 чел., биологии и химии – 1 чел., истории и обществознания – 1 чел.

Земские учителя работают в школах Тоджинского кожууна – 5 чел., Дзун-Хемчикского – 5 чел., Овюрского – 4 чел., Улуг-Хемского– 4 чел., Барун-Хемчикского – 3 чел., Каа-Хемского – 3 чел., Пий-Хемского – 3 чел., Сут-Хольского – 3 чел., Бай-Тайгинского – 3 чел., Тандинского – 2 чел., Эрзинского – 2 чел., Монгун-Тайгинского – 2 чел., Чаа-Хольского – 2 чел., Чеди-Хольского – 2 чел., Тере-Хольского – 1 чел. Кызылского – 1 чел., в республиканском учреждении – 1 чел.

Трехсторонние соглашения между министром, директорами и земскими учителями заключаются ежегодно в августе. Деньги перечисляются земским учителям ежегодно до 1 сентября.

*Обеспеченность учебниками.*

Освоение субвенций на закупку учебников у муниципальных образований варьируется в пределах от 56,9 до 100 процентов.

C учётом финансирования и ежегодного пополнения библиотечного фонда идет увеличение обеспеченности учебной литературой (в 2023 г. – 85 процентов) образовательных организаций республики. В 2023 г. закуплено 1 355 446 экземпляров учебников. По сравнению с 2015 годом поставка учебников увеличена на 70 процентов.

Неполное обеспечение учебниками образовательных организаций республики объясняется принятием федерального перечня учебников, в связи с чем осуществляется переход на другую линию учебников и возникла необходимость обновления библиотечного фонда. Также следует отметить, что идет ежегодное увеличение количества обучающихся в образовательных организациях республики. Из муниципального бюджета муниципальных образований финансовые средства на закупку учебников не выделяются.

| Наименование  показателя | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспеченность учебниками, в процентах | 83,8 | 100 | 100 | 71,5 | 78,2 | 82 | 83 | 84 | 85 |
| Количество учебников, в экз. | 947 677 | 1 087 136 | 1 112 095 | 507 608 | 760 212 | 999235 | 1 062 379 | 1 274 360 | 1 355 446 |
| Сумма выделенных средств, в тыс. рублей | 17 811,42 | 44 591,61 | 8 500,00 | 62 848,4 | 14 957,6 | 66 332 | 67 407 | 55 109 | 38 276 |
| Количество приобретенных учебников, в экз. | 33 123 | 141 447 | 24 959 | 89 090 | 88 125 | 64998 | 82 885 | 95 058 | 90 128 |
| из них региональных учебников, в экз. | 14 500 | 30 183 | 10 000 | - | - | - | - | - | - |

Реализация национального проекта

«Образование» за 2019-2023 годы

Цель национального проекта «Образование» – вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования, формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся, создание условий для воспитания гармонично развитой социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

Повышение качества образования неразрывно связано с обновлением материально-технической базы учреждений дошкольного, общего и среднего профессионального образования.

В состав национального проекта «Образование» входят 6 региональных проектов, из них реализуется по линии Министерства образования Республики Тыва 4:

«Современная школа» (соисполнитель – Министерство строительства Республики Тыва);

«Успех каждого ребенка»;

«Цифровая образовательная среда»;

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации».

По сравнению с 2022 и 2021 гг. количество региональных проектов уменьшилось на 2.

*Справочно:* по линии Агентства по делам молодежи Республики Тыва – 2 региональных проекта «Социальная активность» и «Молодежь России», направленные на вовлечение в добровольческую деятельность и волонтерство.

В 2019 и 2020 годах количество региональных проектов было 7:

«Современная школа» (соисполнитель – Министерство строительства Республики Тыва);

«Успех каждого ребенка»;

«Поддержка семей, имеющих детей»;

«Цифровая образовательная среда»;

«Учитель будущего»;

«Молодые профессионалы»;

«Социальная активность».

Справочно: с 2021 г. протоколом заседания объединенного заседания проектных комитетов по национальным проектам «Демография», «Здравоохранение», «Образование» и «Наука» от 21 октября 2020 г. № 11 проекты «Поддержка семей, имеющих детей» и «Учитель будущего» были интегрированы в проект «Современная школа».

Во исполнение национальной цели «Возможности для самореализации и развития талантов» утверждены основные направления деятельности Министерства образования Республики Тыва, инструментами которых являются реализация государственных программ «Развитие образования Республики Тыва на 2014-2025 годы», «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», «Развитие государственных языков», наиболее значительные направления реализации которых выделены в национальные проекты (программы). Система управления национальными проектами отвечает принципам проектного управления: в национальных проектах обозначены конкретные механизмы и инструменты достижения целевых показателей, объемы и источники их финансирования.

Финансовое обеспечение.

| Годы | Бюджет национального  проекта «Образование» | Бюджет национального  проекта «Демография» |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 846 682 840,0 | 554 641 460,0 |
| 2020 | 815 462 580,0 | 602 488 180,0 |
| 2021 | 447 433 789,3 | 283 038 082,0 |
| 2022 | 5 084 074 846,6 | 332 760 428,9 |
| 2023 | 5 173 137 097,8 | 18 510 000,0 |
| Всего | 12 366 791 153,7 | 1 791 438 150,9 |

Основные показатели и содержание национального проекта до 2024 г.:

- повышение качества образования, в первую очередь, в области цифровых технологий;

- обновление материально-технической базой 4 организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам;

- создание и функционирование в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, 144 центров образования естественно-научной и технологической направленностей;

- создание 352 мест в общеобразовательных организациях в сельской местности и малых городах;

- создание 3091 новых мест в общеобразовательных организациях;

- создание 3916 новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации третьей смены обучения и формирования условий для получения качественного общего образования;

- создание 1650 новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором;

- обеспечение возможности профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников;

- формирование и функционирование единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров;

- обеспечение реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек – 39 человек до 2024 года;

- внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 184 образовательных организациях;

- создание 1 детского технопарка «Кванториум» в 2020 г.;

- создание 5 школьных кванториумов на базе общеобразовательных организаций;

- создание центра цифрового образования детей «IT-куб» в 2021 г.;

- развитие дополнительного образования детей. Создание 9 209 новых мест дополнительного образования детей;

- создание регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи;

- обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в 82 общеобразовательных организациях;

- создание и обеспечение функционирования 1 центра опережающей профессиональной подготовки в 2024 г.;

- создание 16 мастерских в образовательных организациях, реализующих программы среднего профессионального образования до 2024 года.

Помимо субсидируемых программ в рамках национального проекта «Образование» реализованы грантовые мероприятия по проекту «Современная школа».

В рамках реализации Программы по линии Министерства образования Республики Тыва реализуются 5 региональных проектов национальных проектов «Образование» и «Демография».

| №  п/п | Наименование национального проекта и краткое наименование регионального проекта | Код РП | Утверждено на 2023 год | | | Общее количество целевых индикаторов на 2023 год | Достигнуты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Паспортом | Законом | СБР |
| Национальный проект «Образование» | | | | | | | |
| 1 | Современная школа | Е1 | 6 233 185,9 | 4 795 623,0 | 4 795 623,1 | 1 | 1 |
| 2 | Успех каждого ребенка | Е2 | 202 581,5 | 202 583,8 | 202 583,8 | 4 | 4 |
| 3 | Цифровая образовательная среда | Е4 | 108 693,6 | 108 693,7 | 108 693,7 | 4 | 4 |
| 4 | Патриотическое воспитание | ЕВ | 16 406,6 | 16 406,6 | 16 406,6 | 0 | 0 |
| Итого | | | 6 560 867,6 | 5 123 307,1 | 5 123 307,2 | 9 | 9 |
| Национальный проект «Демография» | | | | | | | |
| 1 | Содействие занятости | Р2 | 18 510,3 | 18 510,3 | 18 510,3 | 3 | 2 |
| Итого | | | 18 510,3 | 18 510,3 | 18 510,3 | 3 | 2 |
| Всего | | | 6 579 377,9 | 5 141 817,4 | 5 141 817,5 | 12 | 11 |

*Проект «Современная школа».*

За 5 лет в республике создано 128 центров образования «Точка роста» в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, из них в 2019 г. – 20 центров, 2020 г. – 42, 2021 г. – 25, 2022 г. – 24, 2023 г. – 17 центров.

В результате наблюдается увеличение количества участников регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»: в 2019/20 учебном году – 79 чел., в 2020/21 учебном году – 130 чел.

Использование цифровых лабораторий в школах по предметам «Биология», «Химия, «Физика» способствовало повышению качества образования. По Республике Тыва по результатам всех сданных ЕГЭ баллы свыше 80 набрали 313 выпускников из 47 образовательных организаций. Увеличился интерес учащихся к предметам «Физика», «Химия», что подтверждается выбором этих предметов на государственной итоговой аттестации. Интерес обучающихся к предмету «Биология» увеличивается, что наблюдается на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников: в 2021/22 учебном году – 85 чел., в 2022/23 учебном году – 143 чел.

В 2024 г. согласно приказу Минобра от 30 ноября 2023 г. № 1264-д утвержден список образовательных организаций, где будут созданы центры образования «Точка роста» на территории 10 муниципалитетов на базе 16 школ.

На поддержку образовательных организаций образования детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) в 2023 г. финансирования не предусмотрено. В 2022 году обновлена материально техническая база 1 школы на общую сумму 7  млн. 949 тыс. рублей. В 2021 году обновлена материально техническая база 2 образовательных организаций для детей с ОВЗ – ГБОУ Республики Тыва «Школа-интернат для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата» г. Ак-Довурака Республики Тыва, ГБОУ Республики Тыва «СОШ № 10 для детей с ОВЗ» г. Кызыла – на общую сумму 14,7 млн. рублей. В 2020 г. оказана поддержка Кызыл-Арыгской школе-интернату на общую сумму 7 млн. 800 тыс. рублей.

Таким образом, благодаря нацпроекту «Образование» улучшены условия для обучения и воспитания 564 детей с ОВЗ. Дети получили возможность заниматься и развивать свои интеллектуальные, творческие, практические навыки на современном оборудовании, эти навыки пригодятся им во взрослой жизни и дадут возможность найти свое место и самореализоваться.

В 2021 г. целях формирования и обеспечения функционирования единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров на базе Тувинского института развития образования создан центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. Объем финансирования составляет 11,02 млн.рублей.

Начиная с 2021 г. создано 3 школьных кванториума на базе Гимназии № 5 г. Кызыла на сумму 21,3 млн. рублей (2021 г.), на базе МБОУ СОШ № 3 г. Кызыла в 2022 г., на базе МБОУ СОШ № 12 г. Кызыла в 2023 г. Создание школьных кванториумов позволяет совершенствовать условия для повышения качества общего образования. Углубленное освоение и практическая отработка учебного материала по предметным областям «Естественно-научные предметы», «Математика и информатика», «Технология».

Приказом Министерства образования Республики Тыва от 28 ноября 2023 г. № 1256-д утвержден список общеобразовательных организаций, в которых в 2024 г. будут созданы школьные кванториумы на базе 2 школ: МБОУ СОШ № 2 и МБОУ СОШ № 8 г. Кызыла.

Благодаря реализации регионального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование» с 2019 по 2023 гг. в Республике Тыва построено 4 общеобразовательных школы: в мкрн. Спутник г. Кызыла на 825 мест (2019 г.), с. Ак-Эрик Тес-Хемского кожууна на 176 мест (2020 г.), в мкрн. Ангарский бульвар г. Кызыла на 825 мест (2020 г.), в г. Кызыле по ул. Пригородная (ЛДО) на 825 мест (2021 г.). Создано 2651 новое место, что позволяет разгрузить городские школы, снизить риски возникновения 3 смены обучения, создать современные условия обучения для 7197 детей и 538 работников, в том числе 394 педагогических работников.

В 2020 году в приграничном с. Ак-Эрик Тес-Хемского района построена новая современная школа на 176 мест. Новая школа – это не просто здание, в котором можно получить знания, но это ещё культурный центр посёлка. В школе есть актовый и спортивный залы, столовая, библиотека, мастерская, кабинет технологии, оборудованные по современным стандартам. На сегодняшний день в школе обучаются 162 ребенка и работает 29 педагогических работника.

Справочно: МБОУ «Лицей № 16 города Кызыла» – 2132 ученика, 170 работников, из них 126 педагогов; МБОУ СОШ № 17 города Кызыла – 2242 ученика, 165 работников, из них 118 педагогов; МБОУ СОШ № 18   
им. О.М-Д. Лопсана-Кендена г. Кызыла – 2823 ученика, 203 работника, из них 150 педагогов на 2023/24 учебный год.

В 2022 г. в рамках нацпроекта «Образование» начато строительство новых 10 школ, где будет создано 7183 новых места к 2024 году.

По прогнозным оценкам, только в г. Кызыле и Кызылской агломерации почти 9000 детей (30 процентов от общего количества учеников в школах города Кызыла на 2023/24 учебный год) и более 600 педагогов (прогноз – 8663 учеников при 2-сменном режиме обучения) получат возможность обучаться и работать в новых современных условиях, будут разгружены действующие школы. Из них к концу 2023 г. введено в эксплуатацию 2 школы: по ул. Бай-Хаакская г. Кызыла на 825 мест, с. Сукпак Кызылского района на 825 мест. Создано дополнительно 1 650 новых мест.

К 2024 г. будет введено 8 общеобразовательных школ: пгт. Каа-Хем Кызылского района на 825 мест, с. Бай-Хаак Тандинского района на 825 мест, ул. Кечил-оола г. Кызыла на 825 мест, мкрн. Спутник г. Кызыла на 825 мест, в мкрн. Вавилинский затон г. Кызыла на 825 мест, с. Балгазын Тандинского района на 616 мест, с. Кызыл-Хая Монгун-Тайгинского кожууна на 176 мест, г. Чадан Дзун-Хемчикского района на 616 мест. Будет создано 5533 новых места.

В отдаленном и труднодоступном высокогорном Монгун-Тайгинском районе республики, в с. Кызыл-Хая, сегодня учатся 244 ученика, для которых к 2025 году будет построена новая школа и созданы современные комфортные условия для обучения и развития личности.

Строительство 14 школ за 6 лет – это большая поддержка со стороны Президента Российской Федерации В.В. Путина для Республики Тыва.

*Проект «Цифровая образовательная среда».*

Начиная с 2019 года 184 образовательные организации (171 школа и 13 учреждений СПО) оснащены оборудованием для внедрения цифровой образовательной среды, что обеспечивает доступ к единому информационному пространству, влияет на повышение уровня и качества образования. По итогам государственной итоговой аттестации 2023 г. наблюдается увеличение количества выпускников, сдающих информатику (13 процентов). Приобретенное в рамках проекта оборудование позволяет республике достичь целевых показателей цифровой зрелости отрасли «Образование».

В 2021 году создан и функционирует Центр цифрового образования   
«IT-куб» в Республике Тыва на базе ГБПОУ Республики Тыва «Техникум   
информационных технологий» на сумму 11,6 млн. рублей, в котором были охвачены 1140 детей (индикативный показатель достигнут). Центр оснащен оборудованием по направлениям – мобильная разработка, разработка на языке программирования Phyton и Java, программирование роботов.

*Проект «Успех каждого ребенка».*

Создание условий для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | 2023 г. | 2022 г. | 2021 г. |
| Проведение капитального ремонта спортивных залов | 1 | 7 | 7 |
| Установка спортивных площадок | 12 | 11 | 11 |
| Создание школьных спортивных клубов | 2 |  | 12 |
| Общая сумма | 18, 3 млн. руб. | 24,05 млн. руб. | 31, 8 млн. руб. |

В 2019 г. условия для занятий физической культуры и спортом созданы в 27 сельских школах на сумму 35,7 млн. рублей, в 2020 г. в 18 сельских школах на сумму 37,1 млн. рублей.

План в 2019 г. – 27 ед., факт – 27 ед.

План в 2020 г – 45 ед., факт – 45 ед.

План в 2021 г. – 57 ед., факт – 57 ед.

План в 2022 г. – 69 ед., факт – 69 ед.

План в 2023 г. – 82 ед., факт – 82 ед. Нарастающий итог.

*Проект «Молодые профессионалы».*

На предоставление в 2024 г. субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание и обеспечение функционирования центров опережающей профессиональной подготовки была направлена заявка от 21 июня 2021 г. № ВХ-11-4049/21. Протоколом от 2 августа 2021 г. № 3 заседания комиссии Министерства просвещения Российской Федерации центр опережающей профессиональной подготовки будет создан в 2024 г.

Также создано 16 мастерских на базе учреждений среднего профессионального образования: в 2019 г. – 5 мастерских на сумму 35,6 млн. рублей, в 2022 г. – 11 мастерских на сумму 56,4 млн. рублей.

*Проект «Патриотическое воспитание граждан».*

Проект реализуется с 1 января 2021 г. Заключено соглашение от 7 декабря 2021 г. № 073-2020-EВ001-14, согласно которому обеспечены разработка и внедрение рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях.

В 2023 г. в 105 общеобразовательных организациях внедрена должность советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Сумма субсидии 11,2 млн. рублей.

План в 2023 г. – 105 ед., факт – 105 ед.

Комплектом государственных символов обеспечены 175 школ республики.

2.3. Реализация подпрограммы «Развитие   
дополнительного образования детей»

Общее финансирование системы дополнительного образования в рамках подпрограммы за 10 лет составило 860,4 млн. рублей.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Всего, млн. рублей |
| ФБ | 1,8 | 2,2 | 2,7 | 28,0 | 42,7 | 0,0 | 103,8 | 25,5 | 10,2 | 180,7 | 397,5 |
| РБ | 50,3 | 48,8 | 47,2 | 1,3 | 1,3 | 37,0 | 48,6 | 73,7 | 76,0 | 75,5 | 459,7 |
| Внебюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 3,1 |
| Итого | 52,1 | 51,0 | 49,9 | 29,3 | 44,0 | 37,0 | 152,3 | 102,2 | 86,2 | 256,2 | 860,4 |

Основным приоритетом Министерства в части дополнительного образования детей является увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет до 70-75 процентов, охваченных программами дополнительного образования.

В 2021 г.в рамках внедрения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей Министерством образования и науки Республики Тыва закуплена информационная система на сумму 14,02 млн. рублей.

Создано 6014 новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей (2022 г. – 3007 ед., 2023 г. – 833 ед.). В 2024 г. будет создано 5369 новых мест.

К 2023 году отмечается стабильная динамика по охвату детей учреждениями дополнительного образования детей и высокий процент занятости школьников. В общеобразовательных организациях общеразвивающими программами дополнительного образования детей охвачен 71371 ребенок или 84 процента от доли детей в возрасте от 5 до 18 лет.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

2.4. Реализация подпрограммы «Развитие   
среднего профессионального образования»

Общее финансирование системы среднего профессионального образования в рамках подпрограммы за 10 лет составило 8 008,4 млн. рублей.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Всего, млн. рублей |
| ФБ | 9,5 | 11,2 | 0,2 | 541,1 | 603,7 | 0,0 | 0,0 | 16,2 | 105,1 | 50,1 | 1 337,1 |
| РБ | 530,1 | 538,3 | 543,2 | 1,4 | 1,5 | 645,8 | 694,9 | 725,9 | 815,0 | 871,0 | 5 367,1 |
| Внебюджет | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 1,3 | 0,0 | 1 300,0 | 0,0 | 1 304,3 |
| Итого | 539,7 | 549,6 | 544,9 | 542,4 | 605,1 | 647,3 | 696,2 | 742,1 | 2 220,1 | 921,1 | 8 008,4 |

На территории республики действует 16 учреждений среднего профессионального образования (далее – ОО СПО РТ), 11 которых подведомственны министерству образования:

Министерству здравоохранения Республики Тыва – ГБПОУ Республики Тыва «Республиканский медицинский колледж»;

Министерству культуры Республики Тыва – ГБПОУ Республики Тыва «Кызылский колледж искусств им. А.Б. Чыргал-оола»;

Министерству спорта Республики Тыва – ГБПОУ Республики Тыва «Училище олимпийского резерва»;

Союзу потребительских обществ Республики Тыва – АНОО ПО «Кызылский техникум экономики и права потребкооперации»;

Тувинскому государственному университету – Кызылский педагогический колледж.

В системе СПО работают 1 543 работника (100 чел. – внешние совместители), в том числе из 1443 чел.:

руководящие кадры – 68 чел. (4,47);

педагогические работники – 833 чел. (57,7 процента), в том числе:

преподаватели – 529 (63,5 процента);

мастера производственного обучения – 158 (22,7 процента);

учебно-вспомогательный персонал – 146 (19,8 процента).

Благодаря федеральной поддержке в техникумах региона улучшается материально-техническая база. Аудит имущественного потенциала показал, что благодаря федеральной поддержке в 50 процентов учреждений (7 техникумов) удалось создать условия для проведения демонстрационного экзамена.

В 2016 и 2018 году создано 2 базовые профессиональные образовательные площадки, обеспечивающие поддержку региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов, в которых обучаются 245 инвалидов, лиц с ОВЗ (в 2022/23 учебном году – 192 чел., 2020/21 учебном году – 218 чел.) Наблюдается увеличение студентов инклюзивного отделения на 53 студента по сравнению с прошлым учебным годом. Общий объем средств из федерального бюджета в 2016-2020 годах – 31 298,6 тыс. рублей, финансирование из республиканского бюджета Республики Тыва – 1 647, 30 тыс. рублей.

В 2021 году на базе Тувинского техникума информационных технологий был открыт IT-куб.

В 2022 году на базе Тувинского строительного, политехнического, транспортного техникумов открыто 11 мастерских. Вновь открытые и действующие мастерские позволят широко применять практико-ориентированный подход, повышать качество подготовки специалистов, проводить на их базе региональные чемпионаты «Профессионалы», в которых ежегодно участвуют и состязаются в мастерстве более 200 студентов и экспертов.

В 2023 году в рамках *федерального проекта «Профессионалитет»* оснащено 4 учебно-производственных комплекса: мастерская по переработке молочной продукции, мастерская по переработке мясной продукции, мастерская учебно-производственная площадка по растениеводству, мастерская по переработке плодово-ягодной и овощной продукции.

*Демонстрационный экзамен.*

Ежегодно отмечается увеличение количества выпускников, принявших участие в демонстрационном экзамене в рамках промежуточной и государственной итоговой аттестации: 2023 г. – 790 чел. (2022 г. – 595 чел. 2021 г. – 402 чел.). Увеличен перечень компетенций для аккредитации на 4 ед. по сравнению с 2021 годом, в 2023 г. 16 (2022 г. – 15, 2021 г. – 12).

По результатам проведения демонстрационного экзамена отмечается достижение плана 3 показателей федерального проекта «Молодые профессионалы»:

1) доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена»;

2) доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена»;

3) доля обучающихся, продемонстрировавших по итогам демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным стандартам.

Одним из требований к проведению демонстрационного экзамена по стандартам «Профессионалы Россия» для профессиональных образовательных организаций является обязательное прохождение процедуры аккредитации Центров проведения демонстрационного экзамена (далее – ЦПДЭ) – соответствие материальной базы площадки проведения демоэкзамена требованиям инфраструктурного листа компетенции, утвержденного Институтом развития образования. С 2020 увеличилось в 3 раза количество аккредитованных ЦПДЭ с 6 до 22 наименований, которые оборудованы согласно требованиям инфраструктурного листа в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования».

Одним из показателей Программы является занятость выпускников среднего профессионального образования (в 2023 г. – 62,5 процента по России). Наблюдается увеличение процента трудоустройства выпускников с 34 процентов (в 2014 г.) до 65,2 процента в 2023 г. (индикативный показатель мониторинга трудоустройства выпускников достигнут).

По данным Федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников образовательных организаций, за 12 месяцев 2023 года средняя зарплата педагогических работников СПО составила 48220,0 рублей (101,2 процента).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели средней заработной платы в СПО, процентов | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 81,2 | 97,7 | 95,1 | 94,4 | 100,4 | 96,4 | 89,8 | 99,3 | 103,7 | 101,2 |

*Субсидии на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство).*

На 2023 г. объем финансирования составил 44 585,3 тыс. рублей на 315 кураторов, ведущих классное руководство (кураторство) и получающих вознаграждение за классное руководство.

Студентам, обучающимся в очной форме в государственных образовательных учреждениях среднего и начального профессионального образования, находящихся в ведении Республики Тыва, в период обучения за счет средств республиканского бюджета выплачиваются государственная академическая и государственная социальная стипендия.

На 1 января 2024 г. 7228 студентам всего профинансированы стипендии на сумму 45351,0 тыс. рублей (2022 г. – 47304,0 тыс. рублей; 2021 г. – 44130,3 тыс. рублей).

2.5. Реализация подпрограммы «Развитие системы   
оценки качества образования и информационной   
прозрачности системы образования»

Общее финансирование системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования в рамках подпрограммы за 10 лет составило 268,5 млн. рублей.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Всего, млн. рублей |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,5 |
| РБ | 15,9 | 20,0 | 19,4 | 27,3 | 28,5 | 28,1 | 31,0 | 29,8 | 31,4 | 31,6 | 262,9 |
| Внебюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 15,9 | 20,0 | 24,9 | 27,3 | 28,5 | 28,1 | 31,0 | 29,8 | 31,4 | 31,6 | 268,5 |

ГБУ «Институт оценки качества образования Республики Тыва» (далее – ИОКО) в рамках Программы является соисполнителем следующих подпунктов мероприятия 2.5 «Совершенствование системы общего образования в Республике Тыва» подпрограммы 2 «Развитие общего образования»:

*1) подключение школ к высокоскоростному доступу к сети «Интернет».* Результат: все 171 школа и 11 профессиональных образовательных организаций подключены к высокоскоростному бесперебойному интернету. В 9 школах, где скорость доступа к сети «Интернет» не менее 1 Мбит/с, увеличение скорости интернета не предоставляется возможным из-за отдаленности от магистральных линий связи данных населенных пунктов (МБОУ СОШ с. Кара-Холь Бай-Тайгинского кожууна, МБОУ НОШ м. Катазы Каа-Хемского кожууна, МБОУ ООШ с. Усть-Ужеп Каа-Хемского кожууна, МБОУ СОШ с. Кызыл-Хая Монгун-Тайгинского кожууна МБОУ СОШ с. Кунгуртуг Тере-Хольского кожууна, МБОУ СОШ с. Ырбан Тоджинского кожууна, МБОУ ООШ с. Сыстыг-Хем Тоджинского кожууна, МБОУ НОШ с. Хамсыра (с. Чазылары) Тоджинского кожууна, МБОУ ООШ с. Качык Эрзинского кожууна).

Таким образом, в 2024 году планируется расширение канала до 2-3 Мбит/с, также в 2024 г. оптическая линия будет проведена в 3 населенных пунктах – сс. Кунгуртуг, Кара-Хол и Моген-Бурен (Кызыл-Хая).

*- Обеспечение учебного процесса современной компьютерной техникой.* В рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» (далее – ЦОС) с 2019 году школы оснастились компьютерной и презентационной техникой, открыты кабинеты «ЦОС» и «Точки роста». Таким образом, в 2023 году все запланированные работы по достижению 100 процентов включения в образовательную деятельность использования сервисов ЦОС участниками образовательного процесса достигнуты;

*2) повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространенных из результатов (соисполнители в части технического сопровождения через ФИС ОКО);*

В рамках реализации Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 гг. с целью повышения качества образования в школах с низкими образовательными результатами проведены курсы повышения квалификации для педагогических и руководящих работников из образовательных организаций – участниц проекта. Курсы проведены по договорам с автономной некоммерческой организацией «Ресурсный центр поддержки научно-образовательных и социально-культурных проектов «Инициатива» по двум направлениям: «Стратегический менеджмент в общем образовании» и «Информационно-коммуникационные технологии в образовательной практике» на общую сумму 508,9 тыс. рублей. 122 педагогических и руководящих работника из образовательных организаций – участниц проекта получили удостоверения о повышении квалификации в объеме 72 часов.

В рамках реализации регионального проекта «Сетевая школа Республики Тыва» поставлено и передано в МБОУ «Хову-Аксынская СОШ» учебно-лабораторное оборудование (по физике, химии, биологии) и автотранспорт для мобильной лаборатории на сумму 2179,9 тыс. рублей. Изданы учебно-методические пособия (кейсы) в ООО «Офсет» на общую сумму 433,4 тыс. рублей. Расходы на канцелярские товары и организацию межрегионального семинара по распространению результатов работы на сумму 245,1 тыс. рублей.

Также разработана «дорожная карта», утвержденная приказом Министерства образования Республики Тыва от 5 марта 2022 г. № 161-д «Об утверждении плана мероприятий по оказанию адресной методической помощи школам «100+». Всего таких школ 100, из которых 36 сопровождается в рамках федерального проекта «500+» (далее – ФП «+500»), контроль реализации мероприятий «дорожной карты» по 36 школам осуществляется на федеральном уровне.

Федеральным организатором дистанционного обучения являлся акционерное общество «Академия «Просвещения», региональным оператором назначен ГБУ «Институт оценки качества образования Республики Тыва». Общий охват учащихся 9 и 11 классов на дистанционных уроках составляет 6542 человек. Все выпускники 100 процентов прошли дистанционное обучение Акционерного общества «Академия «Просвещение». С января по декабрь 2022 г. мероприятия проведены в соответствии с графиком региональной «дорожной карты» ФП «+500». В итоге регион по исполнению мероприятий вошел в «желтую зону»;

*3) развитие инфраструктуры технического и технологического сопровождения ЕГЭ.* В 2023 году на развитие инфраструктуры технического и технологического сопровождения ЕГЭ было предусмотрено 27 млн. рублей:

- на оплату онлайн-видеонаблюдения – 22 304,0 тыс. рублей;

- на поставку контрольно-измерительных материалов и программных ключей ОГЭ – 1926,0 тыс. рублей;

- на передачу неисключительных (пользовательских) прав на программный комплекс АИС ГИА для проведения итогового собеседования по русскому языку – 229,0 тыс. рублей;

- на оказание услуг по поставке и внедрению средств защиты информации в РЦОИ и аттестационные работы АРМ – 1 400 тыс. рублей;

- на приобретение оборудования и материалов для РЦОИ и ППЭ – 1 599 тыс. рублей;

- на приобретение и внедрение АИС «Контингент-регион» и реализация проекта «Современная цифровая образовательная среда в Республике Тыва».

В 2021 году в адрес Министерства образования Республики Тыва поступило предложение от ООО «РТК-Дневник» о заключении Соглашения в рамках механизма государственно-частного партнерства.

В 2022 году Министерство не продлил государственный контракт с ООО «Барс.групп» (АИС «Электронная школа», АИС «Электронный колледж», АИС «Электронное дополнительное образование») в связи с отсутствием финансово-экономической выгоды для региона.

В рамках государственно-частного партнерства с ООО «РТК-Дневник» с сентября 2022 года внедрена автоматизированная информационная система «Дневник общеобразовательных организаций» (далее – АИС «Дневник ОО), перенесены массивы данных более 70 тысяч учащихся, 7 тысяч педагогов, 40 тысяч родителей. Также проведена работа по регистрации в системе «Дневник ОО» субъектов образовательного процесса через ЕСИА.

По состоянию на декабрь 2023 г. в АИС «Дневник ОО» зарегистрированы и активированы 99 процентов педагогов, 94 процента учеников и 80 процентов родителей, все образовательные организации Республики Тыва перешли на безбумажный вариант ведения журнала успеваемости обучающихся. Все показатели подпрограммы выполнены и достигнуты.

2.6. Реализация подпрограммы   
«Отдых и оздоровление детей»

Общее финансирование системы отдыха и оздоровления детей в рамках подпрограммы за 10 лет составило 611,2 млн. рублей.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Всего, млн. рублей |
| ФБ | 54,2 | 0,0 | 188,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 244,2 |
| РБ | 3,2 | 35,4 | 35,5 | 37,0 | 45,8 | 47,5 | 10,1 | 35,4 | 48,8 | 68,4 | 367,0 |
| Внебюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 57,4 | 35,4 | 224,3 | 37,0 | 45,8 | 47,5 | 10,1 | 36,6 | 48,8 | 68,4 | 611,2 |

Согласно Положению к полномочиям Министерства образования Республики Тыва по направлению «Отдых и оздоровление детей» относится реализация государственной политики в сфере организации отдыха и оздоровления детей на территории Республики Тыва, включая обеспечение безопасности их жизни и здоровья.

Всего за период летней оздоровительной кампании на территории республики и за ее пределами охвачены по годам:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы | Дневные | | Стационарные | | Палаточные | | Всего | |
| ЛОУ, ед. | дети, чел. | ЛОУ, ед. | дети, чел. | ЛОУ, ед. | дети, чел. | ЛОУ, ед. | дети, чел. |
| 2017 г. | 174 | 12888 | 18 | 4455 | 0 | 0 | 192 | 17343 |
| 2018 г. | 174 | 13829 | 23 | 4921 | 1 | 30 | 198 | 18780 |
| 2019 г. | 169 | 14081 | 21 | 4858 | 1 | 20 | 191 | 18959 |
| 2020 г. | 0 | 0 | 13 | 679 | 0 | 0 | 13 | 679 |
| 2021 г. | 148 | 6326 | 5 | 259 | 0 | 0 | 153 | 6585 |
| 2022 г. | 135 | 11938 | 17 | 4053 | 0 | 0 | 152 | 16271 |
| 2023 г. | 143 | 12663 | 19 | 4051 | 1 | 124 | 163 | 16838 |

В 2022 году Министерством образования Республики Тыва был сформирован и утвержден реестр организаций отдыха детей и их оздоровления. Согласно утвержденному реестру организаций отдыха детей и их оздоровления на 2023 г. в период летней оздоровительной кампании функционировало 163 лагеря с охватом 16 838 детей, что составляет 23,7 процента от общего количества детей в возрасте от 7 до 17 лет (всего – 73 тыс. детей) (АППГ – 16271 (увеличение за счет дневных лагерей и палаточного лагеря).

Остается еще нерешенным ряд проблем, не позволяющих увеличить количество детей (проектную мощность лагерей), которым были бы доступны организованные формы отдыха. К числу наиболее острых проблем относятся: потребность в модернизации объектов отдыха детей и их оздоровления, улучшении инфраструктуры детских организаций, высокая степень их изношенности, что влечет за собой их несоответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям и требованиям пожарной безопасности, а также современным требованиям безопасного и комфортного пребывания детей.

2.7. Реализация подпрограммы «Безопасность   
образовательных организаций»

Общее финансирование системы отдыха и оздоровления детей в рамках подпрограммы за 10 лет составило 13,6 млн. рублей.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Всего, млн. рублей |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| РБ | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 4,8 | 0,3 | 1,3 | 1,3 | 2,5 | 1,5 | 13,6 |
| Внебюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 4,8 | 0,3 | 1,3 | 1,3 | 2,5 | 1,5 | 13,6 |

Законодательные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности заложены в Конституции Российской Федерации, Трудовом кодексе Российской Федерации, федеральных законах «О противодействии терроризму», «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; законах Республики Тыва «Об образовании в Республике Тыва», «О пожарной безопасности в Республике Тыва».

В рамках подпрограммы осуществлено оснащение объектов системами видеонаблюдения, охранной и тревожной сигнализации, стационарными или ручными металлоискателями, а также оборудование основных входов зданий контрольно-пропускными пунктами всех образовательных организациях республики.

2.8. Реализация подпрограммы «Развитие   
научных исследований в области гуманитарных и  
 естественных наук в Республике Тыва на 2014-2025 годы»

Общее финансирование системы развития научных исследований в области гуманитарных и естественных наук в Республике Тыва в рамках подпрограммы за 10 лет составило 961,3 млн. рублей.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Всего, млн. рублей |
| ФБ | 13,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,6 |
| РБ | 80,2 | 83,6 | 65,9 | 81,5 | 92,0 | 94,8 | 135,5 | 174,9 | 115,5 | 23,8 | 947,7 |
| Внебюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 93,8 | 83,6 | 65,9 | 81,5 | 92,0 | 94,8 | 135,5 | 174,9 | 115,5 | 23,8 | 961,3 |

Основной задачей подпрограммы является содержание ГБНУ Министерства образования Республики Тыва «Институт развития национальной школы» (далее – ИРНШ).

Приоритетным направлением деятельности государственного бюджетного научного учреждения ИРНШ является проведение фундаментальных, прикладных исследований и экспериментальных разработок в области дошкольного, общего и профессионального образования Республики Тыва; разработка и внедрение инновационных (экспериментальных) образовательных программ, проектов и информационных технологий; создание и обеспечение организаций дошкольного, общего и профессионального образования республики стабильными учебно-методическими комплектами (далее – УМК) национально-региональной составляющей федерального государственного образовательного стандарта; исследование проблем совершенствования методики преподавания русского и тувинского языков, русской и тувинской литературы, изучение тувинского языка как государственного в школах с русским языком обучения; совершенствование содержания профессионального образования с целью обеспечения отраслей экономики республики востребованными кадрами.

2.9. Реализация подпрограммы «В каждой семье –   
не менее одного ребенка с высшим образованием»

Общее финансирование системы развития научных исследований в области гуманитарных и естественных наук в Республике Тыва в рамках подпрограммы за 10 лет составило 25,2 млн. рублей.

| Источник финансирования | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Всего, млн. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| РБ | 0,0 | 4,1 | 3,0 | 2,8 | 3,4 | 2,2 | 2,7 | 3,7 | 3,2 | 0,1 | 25,2 |
| Внебюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 0,0 | 4,1 | 3,0 | 2,8 | 3,4 | 2,2 | 2,7 | 3,7 | 3,2 | 0,1 | 25,2 |

Всего участников проекта из числа выпускников 11 классов 5468 чел., из них поступили в образовательные организации высшего образования 2531 чел. (41,13 процента). Численность участников проекта из числа студентов профессиональных образовательных организаций республики составляет 2392 чел. Из них поступили в ОО ВО 1153 чел.

За время реализации проекта «В каждой семье – не менее одного ребенка с высшим образованием» высшее образование получили 4747 чел.: в 2022 г. 392 чел. (2021 г. – 465 чел., 2020 г. – 544 чел., 2019 г. – 566 чел., 2018 г. – 554 чел., 2017 г. – 215 чел., 2016 г. – 254 чел., 2015 г. – 488 чел., 2014 г. – 1269 чел.), в том числе 417 чел. (2022 г. – 95 чел., 2021 г. – 170 чел., 2020 г. – 152 чел.) – выпускники ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет».

Всего в рамках реализации проекта с 2014 года меры социальной поддержки получили 712 чел.

2.10. Реализация подпрограммы «Совершенствование  
 организации школьного питания в Республике Тыва»

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» предусмотрено, что обучающиеся по образовательным программам начального общего образования обеспечиваются горячим питанием не менее одного раза в день. Организация питания обучающихся возлагается на организации, осуществляющие образовательную деятельность. Данное направление работы регулируется постановлением Правительства Республики Тыва от 17 мая 2021 г. № 233 «Об организации горячего питания обучающихся 1-4 классов в государственных образовательных организациях Республики Тыва и муниципальных образовательных организациях, реализующих программы начального общего образования Республики Тыва». Типовое меню разработано автономной некоммерческой организацией «Институт отраслевого питания». Меню согласовано Министерством здравоохранения Республики Тыва и Управлением Роспотребнадзора по Республике Тыва и утверждено приказом Министерства образования Республики Тыва от 12 августа 2020 г. № 724-д.

Общее финансирование системы совершенствования организации школьного питания в Республике Тыва в рамках подпрограммы за 10 лет составило 1 351,7 млн. рублей.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Всего, млн. рублей |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 378,4 | 389,6 | 425,3 | 1 193,4 |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,1 | 60,0 | 60,2 | 158,3 |
| Внебюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 416,5 | 449,7 | 485,6 | 1 351,7 |

Для обеспечения качественного здорового питания в связи с повышением цен на продукты питания с 1 декабря 2023 г. средняя стоимость одноразового питания в день учащихся начальных классов утверждена постановлением Правительства Республики Тыва от 13 декабря 2023 г. № 890 в размере 93,00 рублей (2022 г. – 85,25 руб., 2021 г. – 64,56 руб., 2020 г. – 60,12 руб.).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация горячего питания | 2023-2024 уч. г. | 2022-2023 уч. г. | 2021-2022 уч. г. | 2020-2021 уч. г. |
| Всего бесплатным питанием охвачены | 28778 | 29698 | 30515 | 30630 |
| на организацию бесплатного горячего питания для обучающихся 1-4 классов предусмотрены средства в объеме (млн. рублей) | 429,640 | 393,584 | 378,197 | 155,272 |

3. Финансовое обеспечение Программы

Всего за период реализации Программы объем установленных средств согласно паспорту Программы составил 110 389,3 млн. рублей, из них средства федерального бюджета – 23 754,8 млн. рублей, республиканского бюджета – 85 315,4 млн. рублей, местного бюджета – 0,3 млн. рублей, внебюджетных средств – 1 318,8 млн. рублей.

За период реализации программы общий годовой объем финансирования увеличился в 3,5 раза (с 5 846,51 млн. руб. в 2021 году до 20 489,76 млн. руб. в 2023 году). Наибольший темп роста объема финансирования программы по сравнению с предыдущим периодом отмечен в 2022 году (177 процентов) благодаря усилиям Правительства Республики Тыва по привлечению средств на капитальные вложения (строительство школ), а также в связи с введением новой системы оплаты труда в конце 2021 года.

На 1 января 2024 г. фактическое исполнение по годам с 2014 г. по 2023 г. представлено на диаграмме:

4. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности проводится в целях предоставления полной и объективной информации о ходе выполнения и реализации государственных программ в отчетном периоде, а также выявления низкоэффективных и неэффективных государственных программ для принятия корректирующих в отношении данных государственных программ решений.

Оценка эффективности реализации Программы в целом определяется на основе достижения (не достижения) показателя (индикатора) Программы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Общее количество целевых индикаторов | Достигнуты | Частично  достигнуты | Не достигнуты |
|
| 2014 | 37 | 34 (91,8%) | 0 | 3 |
| 2015 | 51 | 35 (68,6%) | 7 | 9 |
| 2016 | 64 | 44 (68,7%) | 9 | 11 |
| 2017 | 76 | 56 (73,6%) | 10 | 10 |
| 2018 | 71 | 59 (83,0%) | 6 | 6 |
| 2019 | 90 | 67 (74,4%) | 12 | 11 |
| 2020 | 88 | 45 (51,1%) | 24 | 19 |
| 2021 | 93 | 62 (66,6%) | 13 | 18 |
| 2022 | 90 | 85 (94,4%) | 5 | 0 |
| 2023 | 91 | 83 (91,2%) | 6 | 2 |
| Всего | 751 | 570 (75,8%) | 92 | 89 |

По итогам оценки эффективности Программа признана эффективной (88,15 процента достижения целевых индикаторов, в том числе 75,8 процента полностью достигнуты).

5. Итоги

В ходе реализации Программы в системе дошкольного, общего, дополнительного и профессионального образования республики произошли позитивные изменения, направленные на выработку новых решений для эффективного развития экономики и социальной сферы республики:

- обеспечена возможность детям получать качественное дошкольное, общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка, в том числе за счет внедрения в общеобразовательных организациях современной и безопасной цифровой образовательной среды;

- сформирована новая модель среднего профессионального образования, синхронизированная с прогнозными запросами отраслей экономики и регионального рынка труда, вовлечения отраслевых предприятий в подготовку рабочих кадров;

- модернизируется материально-техническая база профессиональных образовательных организаций;

- активно вводятся и реализуются обновленные федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного, общего, среднего профессионального образования;

- осуществляется модернизация механизма кадрового обеспечения отрасли образования, в том числе путем создания кадрового резерва управленческих кадров и системы целевого приема на педагогические специальности в вузы;

- выстроена система дополнительного образования детей, патриотического воспитания и профилактики правонарушений несовершеннолетних.

Учитывая изложенное, в целях повышения качества образования на всех уровнях Министерство образования Республики Тыва продолжит работу по следующим направлениям:

- обеспечение доступности дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет до 100 процентов;

- увеличение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций дошкольного образования до уровня средней заработной платы в общем образовании республики до 100 процентов;

- обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет;

- достижение численности обучающихся в государственных и муниципальных образовательных организациях до 72,5 тыс. чел.;

- доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях до 22 процентов;

- удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение, до 100 процентов;

- отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в республике до 100 процентов;

- доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций до 97 процентов;

- обеспеченность педагогическими работниками общеобразовательных организаций Республики Тыва до 95,9 процента;

- закрепление педагогов-наставников за молодыми педагогами со стажем работы до 3 лет в общеобразовательных организациях до 100 процентов;

- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием детей, до 80 процентов;

- отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров государственных образовательных организаций среднего профессионального образования к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Республике Тыва до 100 процентов;

- удельный вес численности выпускников образовательных организаций профессионального образования, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в общей численности выпускников образовательных организаций профессионального образования до 65,2 процентов;

- доля учащихся, имеющих возможность бесплатного доступа к верифицированному цифровому образовательному контенту и сервисам для самостоятельной подготовки, до 100 процентов;

- доля педагогических работников, получивших возможность использования верифицированного цифрового образовательного контента и цифровых образовательных сервисов до 100 процентов;

- сохранение действующей сети загородных оздоровительных учреждений республики до 19 единиц;

- количество детей, охваченных всеми формами отдыха, оздоровления и занятости в свободное от учебы время, до 27 тыс. человек;

- доля образовательных организаций, отвечающих требованиям безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных организаций во время их трудовой и учебной деятельности, до 100 процентов;

- доля обучающихся 1-4 классов общеобразовательных организаций, обеспеченных бесплатным качественным горячим питанием, до 100 процентов;

- доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья общеобразовательных организаций Республики Тыва, обеспеченных бесплатным качественным горячим питанием, до 100 процентов;

- обеспечение занятости участников чемпионатов по профессиональному мастерству «Профессионалы», «Абилимпикс», до 100 процентов;

- доля победителей региональных чемпионатов «Профессионалы», «Абилимпикс», принявших участие в Национальном чемпионате «Профессионалы», «Абилимпикс», до 16 процентов.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_