620200099/30126(4)

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА
**ДОКТААЛ**

от 6 декабря 2024 г. № 566

г. Кызыл

**О внесении изменений в региональную**

**программу Республики Тыва «Модернизация**

**систем коммунальной инфраструктуры**

**Республики Тыва на 2023-2027 годы»**

В соответствии со статьей 15 Конституционного закона Республики Тыва от 31 декабря 2003 г. № 95 ВХ-I «О Правительстве Республики Тыва» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в региональную программу Республики Тыва «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Республики Тыва на 2023-2027 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Тыва от 26 января 2023 г. № 36 (далее – Программа), следующие изменения:

1) в паспорте Программы:

а) позицию «Объемы финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «Объемы финансирования Программы  | –  | общий объем финансирования мероприятий Программы за счет всех источников финансирования составляет 146 270,51 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2023 г. – 000,00 тыс. рублей; в 2024 г. – 146 270,51 тыс. рублей; в 2025 г. – 000,00 тыс. рублей; в 2026 г. – 000,00 тыс. рублей; в 2027 г. – 000,00 тыс. рублей. По источникам финансирования: средства ППК «Фонд развития территорий» – 117 400,00 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2023 г. – 000,00 тыс. рублей; в 2024 г. – 117 400,00 тыс. рублей; в 2025 г. – 000,00 тыс. рублей; в 2026 г. – 000,00 тыс. рублей; в 2027 г. – 000,00 тыс. рублей; средства республиканского бюджета – 28 870,51 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2023 г. – 000,00 тыс. рублей; в 2024 г. – 28 870,51 тыс. рублей; в 2025 г. – 000,00 тыс. рублей; в 2026 г. – 000,00 тыс. рублей; в 2027 г. – 000,00 тыс. рублей; внебюджетные средства – 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2023 г. – 000,00 тыс. рублей; в 2024 г. – 000,00 тыс. рублей; в 2025 г. – 000,00 тыс. рублей; в 2026 г. – 000,00 тыс. рублей; в 2027 г. – 000,00 тыс. рублей»; |

б) позицию «Ожидаемые результаты реализации Программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «Ожидаемые результаты реализации Программы | – | 1) численность населения Республики Тыва, для которого улучшено качество предоставляемых коммунальных услуг, к 2027 году – 3 209 чел.; 2) протяженность замененных инженерных сетей к 2027 году – 9,823 км; 3) снижение аварийности коммунальной инфраструктуры к 2027 году – до 9,2 процента»; |

2) приложение № 1 изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1

к региональной программе Республики Тыва «Модернизация систем

коммунальной инфраструктуры

Республики Тыва на 2023-2027 годы»

ХАРАКТЕРИСТИКА

объектов региональной программы Республики Тыва «Модернизация систем

коммунальной инфраструктуры Республики Тыва на 2023-2027 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование муниципальногообразова­ния | Наименованиемероприятия | Наименование объекта, в отношении которого реализуется мероприятие | Вид объекта, подлежащего модернизации | Вид работ по объекту | Формасобственно­сти | Мощность, произво­дительность, протяженность объекта | Предельная (плановая) стоимость строительства (капитального ремонта) | Участник, реализующий мероприятие |
| единица измерения | значение | всего, тыс. рублей | в том числе средства финансовой поддержки, тыс. рублей |
| 1<1> | 2<2> | 3<3> | 4<4> | 5<5> | 6<6> | 7<7> | 8<8> | 9<9> | 10<10> | 11<11> | 12<12> |
| Итого по субъекту Российской Федерации |  |  | 146 270,51 | 117 400,00 |  |
| Итого по сфере реализации «водоснабжение» |  |  | 2 961,42 | 2 443,17 |  |
| Итого по муниципальному образованию: г. Шагонар |  |  | 2 961,42 | 2 443,17 |  |
| 1. | г. Шагонар | Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения по ул. Гага- | сети холодного водоснабжения по ул. Гагарина, ул. Ново- | линейный | капитальный ремонт | государственная | км | 1,035 | 2 961,42 | 2 443,17 | администрация Улуг-Хемского кожууна (по  |

| 1<1> | 2<2> | 3<3> | 4<4> | 5<5> | 6<6> | 7<7> | 8<8> | 9<9> | 10<10> | 11<11> | 12<12> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | рина, ул. Новоселов, ул. Пушкина  | селов, ул. Пушкина  |  |  |  |  |  |  |  | согласованию) |
| Итого по сфере реализации «теплоснабжение» |  |  | 143 309,09 | 114 956,83 |  |
| Итого по муниципальному образованию: г. Шагонар |  |  | 80 207,50 | 62 937,62 |  |
| 2. | г. Шагонар | Капитальный ремонт тепловых сетей по ул. Саяно-Шушенская, от ТК 5 (ТКМ 2 правая ветка) | тепловые сети по ул. Саяно-Шушенская, от ТК 5 (ТКМ 2 правая ветка) | линейный | капитальный ремонт | муниципальная | км | 0,56 | 7 278,45 | 6 004,72 | администрация Улуг-Хемского кожууна (по согласованию) |
| 3. | г. Шагонар | Капитальный ремонт тепловых сетей по ул. Саяно-Шушенская, от ТК-3 до ТК-9 (правое крыло от ТКМ-6), от ТК-1 до ТК-4 (правое крыло от ТКМ-6) | тепловые сети по ул. Саяно-Шушенская, от ТК-3 до ТК-9 (правое крыло от ТКМ-6), от ТК-1 до ТК-4 (правое крыло от ТКМ-6) | линейный | капитальный ремонт | муниципальная  | км | 1,2 | 26 590,28 | 21 936,98 | администрация Улуг-Хемского кожууна (по согласованию) |
| 4. | г. Шагонар | Капитальный ремонт тепловых сетей по ул. Новоселов, ул. Солнечная, от ТК-5 (ТКМ-11, правая ветка) | тепловые сети по ул. Новоселов, ул. Солнечная, от ТК-5 (ТКМ-11, правая ветка) | линейный | капитальный ремонт | муниципальная | км | 2,16 | 16 574,04 | 13 673,58 | администрация Улуг-Хемского кожууна (по согласованию) |
| 5. | г. Шагонар | Капитальный ремонт тепловых сетей по ул. Дружбы, ул. Гагарина, от ТКМ-7 до ТКМ-8, от ТКМ-8 до ТК-7 (по ул. Енисейская) и перекрестка между ул. Гагарина и Кечил-оола | тепловые сети по ул. Дружбы, ул. Гагарина, от ТКМ-7 до ТКМ-8, от ТКМ-8 до ТК-7 (по ул. Енисейская) и перекрестка между ул. Гагарина и Кечил-оола | линейный | капитальный ремонт | муниципальная | км | 1,58 | 29 764,73 | 21 322,34 | администрация Улуг-Хемского кожууна (по согласованию) |

| 1<1> | 2<2> | 3<3> | 4<4> | 5<5> | 6<6> | 7<7> | 8<8> | 9<9> | 10<10> | 11<11> | 12<12> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по муниципальному образованию: г. Ак-Довурак |  |  | 63 101,59 | 52 019,21 |  |
| 6. | г. Ак-Довурак | Капитальный ремонт тепловых сетей по ул. Центральная, ул. Юбилейная, от ТК-12 до ТК-73 | тепловые сети по ул. Центральная, ул. Юбилейная, от ТК-12 до ТК-73 | линейный | капитальный ремонт | муниципальная | км | 0,51 | 10 859,04 | 8 957,62 | администрация г. Ак-Довурака (по согласованию) |
| 7. | г. Ак-Довурак | Капитальный ремонт тепловых сетей поул. Маяковская-Лермонтова, от ТК-8 до ТК-53 | тепловые сети по ул. Маяковская-Лермонтова, от ТК-8 до ТК-53 | линейный | капитальный ремонт | муниципальная | км | 1,988 | 39 016,89 | 32 169,43 | администрация г. Ак-Довурака (по согласованию) |
| 8. | г. Ак-Довурак | Капитальный ремонт тепловых сетей по ул. Лермонтова-Заводская, от ТК-6 до ТК-29Б | тепловые сети по ул. Лермонтова-Заводская, от ТК-6 до ТК-29Б | линейный | капитальный ремонт | муниципальная | км | 0,69 | 10 783,74 | 8 894,43 | администрация г. Ак-Довурака (по согласованию) |
| 9. | г. Ак-Довурак | Капитальный ремонт тепловых сетей по ул. Ленина, от ТК-20 в сторону котельной | тепловые сети по ул. Ленина, от ТК-20 в сторону котельной | линейный | капитальный ремонт | муниципальная | км | 0,1 | 2 441,92 | 1 997,73 | администрация г. Ак-Довурака (по согласованию) | »; |

3) приложение № 2 изложить в следующей редакции:

«Приложение № 2

к региональной программе Республики Тыва «Модернизация систем

коммунальной инфраструктуры

Республики Тыва на 2023-2027 годы»

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации региональной программы Республики Тыва «Модернизация систем

коммунальной инфраструктуры Республики Тыва на 2023-2027 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование муниципальногообразования | Наименование мероприятия | Источники финансового обеспечения | За период реализации Программы | 2023 год<8> | 2024 год<8> |
| всего<5> | ПД<6> | СМР<7> | всего<5> | ПД<6> | СМР<7> | всего<5> | ПД<6> | СМР<7> |
| тыс. рублей | тыс. рублей | тыс. рублей | тыс. рублей | тыс. рублей | тыс. рублей | тыс. рублей | тыс. рублей | тыс. рублей |
| 1<9> | 2<10> | 3<11> | 4<12> | 5<13> | 6<14> | 7<15> | 8<16> | 9<17> | 10<18> | 11<16> | 12<17> | 13<18> |
| Итого по субъекту Российской Федерации | общая стоимость | 146 270,51 |  | 146 270,51 |  |  |  | 146 270,51 |  | 146 270,51 |
| в том числе: | СФ <1> | 117 400,00 |  | 117 400,00 |  |  |  | 117 400,00 |  | 117 400,00 |
| БС <2> | 28 870,51 |  | 28 870,51 |  |  |  | 28 870,51 |  | 28 870,51 |
| МБ <3> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВБ <4> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по сфере реализации «водоснабжение» | общая стоимость | 2 961,42 |  | 2 961,42 |  |  |  | 2 961,42 |  | 2 961,42 |
| в том числе: | СФ <1> | 2 443,17 |  | 2 443,17 |  |  |  | 2 443,17 |  | 2 443,17 |
| БС <2> | 518,25 |  | 518,25 |  |  |  | 518,25 |  | 518,25 |
| МБ <3> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВБ <4> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1<9> | 2<10> | 3<11> | 4<12> | 5<13> | 6<14> | 7<15> | 8<16> | 9<17> | 10<18> | 11<16> | 12<17> | 13<18> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по муниципальному образованию: г. Шагонар | общая стоимость | 2 961,42 |  | 2 961,42 |  |  |  | 2 961,42 |  | 2 961,42 |
| в том числе: | СФ <1> | 2 443,17 |  | 2 443,17 |  |  |  | 2 443,17 |  | 2 443,17 |
| БС <2> | 518,25 |  | 518,25 |  |  |  | 518,25 |  | 518,25 |
| МБ <3> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВБ <4> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | г. Шагонар | Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения по ул. Гагарина, ул. Новоселов, ул. Пушкина  | общая стоимость | 2 961,42 |  | 2 961,42 |  |  |  | 2 961,42 |  | 2 961,42 |
| в том числе: | СФ <1> | 2 443,17 |  | 2 443,17 |  |  |  | 2 443,17 |  | 2 443,17 |
| БС <2> | 518,25 |  | 518,25 |  |  |  | 518,25 |  | 518,25 |
| МБ <3> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВБ <4> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по сфере реализации «теплоснабжение» | общая стоимость | 143 309,09 |  | 143 309,09 |  |  |  | 143 309,09 |  | 143 309,09 |
| в том числе: | СФ <1> | 114 956,83 |  | 114 956,83 |  |  |  | 114 956,83 |  | 114 956,83 |
| БС <2> | 28 352,26 |  | 28 352,26 |  |  |  | 28 352,26 |  | 28 352,26 |
| МБ <3> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВБ <4> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальному образованию: г. Шагонар | общая стоимость | 80 207,50 |  | 80 207,50 |  |  |  | 80 207,50 |  | 80 207,50 |
| в том числе: | СФ <1> | 62 937,62 |  | 62 937,62 |  |  |  | 62 937,62 |  | 62 937,62 |
| БС <2> | 17 269,88 |  | 17 269,88 |  |  |  | 17 269,88 |  | 17 269,88 |
| МБ <3> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВБ <4> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | г. Шагонар | Капитальный ремонт тепловых сетей по ул. Саяно-Шушенская, от ТК 5 (ТКМ 2 правая ветка) | общая стоимость | 7 278,45 |  | 7 278,45 |  |  |  | 7 278,45 |  | 7 278,45 |
| в том числе: | СФ <1> | 6 004,72 |  | 6 004,72 |  |  |  | 6 004,72 |  | 6 004,72 |
| БС <2> | 1 273,73 |  | 1 273,73 |  |  |  | 1 273,73 |  | 1 273,73 |
| МБ <3> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВБ <4> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | г. Шагонар | Капитальный ремонт тепловых сетей ул. Саяно-Шушенская, от ТК-3 до ТК-9 (правое крыло от ТКМ-6), от ТК-1 до ТК-4 (правое крыло от ТКМ-6) | общая стоимость | 26 590,28 |  | 26 590,28 |  |  |  | 26 590,28 |  | 26 590,28 |
| в том числе: | СФ <1> | 21 936,98 |  | 21 936,98 |  |  |  | 21 936,98 |  | 21 936,98 |
| БС <2> | 4 653,30 |  | 4 653,30 |  |  |  | 4 653,30 |  | 4 653,30 |
| МБ <3> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВБ <4> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | г. Шагонар | Капитальный ремонт тепловых сетей по ул. Новоселов, ул. Солнечная, от ТК-5 (ТКМ-11, правая ветка) | общая стоимость | 16 574,04 |  | 16 574,04 |  |  |  | 16 574,04 |  | 16 574,04 |
| в том числе: | СФ <1> | 13 673,58 |  | 13 673,58 |  |  |  | 13 673,58 |  | 13 673,58 |
| БС <2> | 2 900,47 |  | 2 900,47 |  |  |  | 2 900,47 |  | 2 900,47 |
| МБ <3> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВБ <4> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | г. Шагонар | Капитальный ремонт тепловых сетей по ул. Дружбы, ул. Гагарина, от ТКМ-7 до ТКМ-8, от ТКМ-8 до ТК-7 (по ул. Енисейская) и перекрестка между ул. Гагарина и Кечил-оола | общая стоимость | 29 764,73 |  | 29 764,73 |  |  |  | 29 764,73 |  | 29 764,73 |
| в том числе: | СФ <1> | 21 322,34 |  | 21 322,34 |  |  |  | 21 322,34 |  | 21 322,34 |
| БС <2> | 8 442,39 |  | 8 442,39 |  |  |  | 8 442,39 |  | 8 442,39 |
| МБ <3> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВБ <4> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальному образованию»: г. Ак-Довурак | общая стоимость | 63 101,59 |  | 63 101,59 |  |  |  | 63 101,59 |  | 63 101,59 |
| в том числе: | СФ <1> | 52 019,21 |  | 52 019,21 |  |  |  | 52 019,21 |  | 52 019,21 |
| БС <2> | 11 082,38 |  | 11 082,38 |  |  |  | 11 082,38 |  | 11 082,38 |
| МБ <3> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВБ <4> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | г. Ак-Довурак | Капитальный ремонт тепловых сетей по ул. Центральная, ул. Юбилейная, от ТК-12 до ТК-73 | общая стоимость | 10 859,04 |  | 10 859,04 |  |  |  | 10 859,04 |  | 10 859,04 |
| в том числе: | СФ <1> | 8 957,62 |  | 8 957,62 |  |  |  | 8 957,62 |  | 8 957,62 |
| БС <2> | 1 901,42 |  | 1 901,42 |  |  |  | 1 901,42 |  | 1 901,42 |
| МБ <3> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВБ <4> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | г. Ак-Довурак | Капитальный ремонт тепловых сетей по ул. Маяковская-Лермонтова, от ТК-8 до ТК-53 | общая стоимость | 39 016,89 |  | 39 016,89 |  |  |  | 39 016,89 |  | 39 016,89 |
| в том числе: | СФ <1> | 32 169,43 |  | 32 169,43 |  |  |  | 32 169,43 |  | 32 169,43 |
| БС <2> | 6 847,46 |  | 6 847,46 |  |  |  | 6 847,46 |  | 6 847,46 |
| МБ <3> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВБ <4> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1<9> | 2<10> | 3<11> | 4<12> | 5<13> | 6<14> | 7<15> | 8<16> | 9<17> | 10<18> | 11<16> | 12<17> | 13<18> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | г. Ак-Довурак | Капитальный ремонт тепловых сетей по ул. Лермонтова-Заводская, от ТК-6 до ТК-29Б | общая стоимость | 10 783,74 |  | 10 783,74 |  |  |  | 10 783,74 |  | 10 783,74 |
| в том числе: | СФ <1> | 8 894,43 |  | 8 894,43 |  |  |  | 8 894,43 |  | 8 894,43 |
| БС <2> | 1 889,31 |  | 1 889,31 |  |  |  | 1 889,31 |  | 1 889,31 |
| МБ <3> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВБ <4> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | г. Кызыл | Капитальный ремонт тепловых сетей по ул. Ленина, от ТК-20 в сторону котельной | общая стоимость | 2 441,92 |  | 2 441,92 |  |  |  | 2 441,92 |  | 2 441,92 |
| в том числе: | СФ <1> | 1 997,73 |  | 1 997,73 |  |  |  | 1 997,73 |  | 1 997,73 |
| БС <2> | 444,19 |  | 444,19 |  |  |  | 444,19 |  | 444,19 |
| МБ <3> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВБ <4> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | »; |

4) приложение № 3 изложить в следующей редакции:

«Приложение № 3

к региональной программе Республики Тыва «Модернизация систем

коммунальной инфраструктуры

Республики Тыва на 2023-2027 годы»

П Е Р Е Ч Е Н Ь

и значения целевых показателей региональной программы

Республики Тыва «Модернизация систем коммунальной

инфраструктуры Республики Тыва на 2023-2027 годы»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование цели, показателя Программы | Единица измерения | Значение показателя Программы по годам |
| 2022(факт) | плановый период (прогноз) |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Цель: повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг |
| 1. | Увеличение численности населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг | человек | 0 | 0 | 3 209 | 3 209 | 3 209 | 3 209 |
| 2. | Увеличение протяженности замены инженерных сетей | км | 0,00 | 0 | 9,82 | 9,82 | 9,82 | 9,82 |
| 3. | Снижение аварийности коммунальной инфраструктуры | процентов | *-* | - | -2,3 | -4,6 | -6,9 | -9,2 | »; |

5) приложение № 5 изложить в следующей редакции:

«Приложение № 5

к региональной программе Республики Тыва «Модернизация систем

коммунальной инфраструктуры

Республики Тыва на 2023-2027 годы»

П Л А Н

реализации региональной программы

Республики Тыва «Модернизация систем коммунальной

инфраструктуры Республики Тыва на 2023-2027 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование муниципального образования | Наименование мероприятия | Дата заключения контракта на выполнение проектных работ | Дата заключения контракта, предметом которого является одновременное выполнение проектных и строительно-монтажных работ | Дата получения положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Дата заключения контракта на выполнение строительно-монтажных работ, работ по капитальному ремонту | Датазавершенияработ | Дата ввода объекта вэксплуатацию |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5<5> | 6<6> | 7<7> | 8<8> | 9<9> |
| 1. | г. Шагонар | Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения по ул. Гагарина, ул. Новоселов, ул. Пушкина  | не требуется | не требуется | 11.2024 | 11.2024 | 12.2024 | не требуется |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5<5> | 6<6> | 7<7> | 8<8> | 9<9> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | г. Шагонар | Капитальный ремонт тепловых сетей по ул. Саяно-Шушенская, от ТК 5 (ТКМ 2 правая ветка) | не требуется | не требуется | 11.2024 | 11.2024 | 12.2024 | не требуется |
| 3. | г. Шагонар | Капитальный ремонт тепловых сетей ул. Саяно-Шушенская, от ТК-3 до ТК-9 (правое крыло от ТКМ-6), от ТК-1 до ТК-4 (правое крыло от ТКМ-6) | не требуется | не требуется | 11.2024 | 11.2024 | 12.2024 | не требуется |
| 4. | г. Шагонар | Капитальный ремонт тепловых сетей по ул. Новоселов, ул. Солнечная, от ТК-5 (ТКМ-11, правая ветка) | не требуется | не требуется | 11.2024 | 11.2024 | 12.2024 | не требуется |
| 5. | г. Шагонар | Капитальный ремонт тепловых сетей по ул. Дружбы, ул. Гагарина, от ТКМ-7 до ТКМ-8, от ТКМ-8 до ТК-7 (по ул. Енисейская) и перекрестка между ул. Гагарина и Кечил-оола | не требуется | не требуется | 11.2024 | 11.2024 | 12.2024 | не требуется |
| 6. | г. Ак-Довурак | Капитальный ремонт тепловых сетей по ул. Центральная, ул. Юбилейная, от ТК-12 до ТК-73 | не требуется | не требуется | 11.2024 | 11.2024 | 12.2024 | не требуется |
| 7. | г. Ак-Довурак | Капитальный ремонт тепловых сетей по ул. Маяковская-Лермонтова, от ТК-8 до ТК-53 | не требуется | не требуется | 11.2024 | 11.2024 | 12.2024 | не требуется |
| 8. | г. Ак-Довурак | Капитальный ремонт тепловых сетей по ул. Лермонтова-Заводская, от ТК-6 до ТК-29Б | не требуется | не требуется | 11.2024 | 11.2024 | 12.2024 | не требуется |
| 9. | г. Ак-Довурак | Капитальный ремонт тепловых сетей по ул. Ленина, от ТК-20 в сторону котельной | не требуется | не требуется | 11.2024 | 11.2024 | 12.2024 | не требуется | ». |

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Республики Тыва В. Ховалыг