620200099/29848(3)

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА
**АЙТЫЫШКЫН**

от 17 октября 2024 г. № 567-р

г. Кызыл

**Об утверждении плана мероприятий**

**(«дорожной карты») по исполнению**

**рекомендаций Региональной благотворительной**

 **общественной организации «Центр**

 **лечебной педагогики»**

Во исполнение постановления Правительства Республики Тыва от 7 августа 2024 г. № 397 «О проекте соглашения о сотрудничестве между Правительством Республики Тыва и Региональной благотворительной общественной организацией «Центр лечебной педагогики», пункта 10 протокола встречи с председателем Правления Региональной благотворительной общественной организации «Центр лечебной педагогики», председателем Правления Альянса «Ценность каждого» Битовой Анной Львовной от 8 августа 2024 г. № ПР-24-ВХ:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по исполнению рекомендаций Региональной благотворительной общественной организации «Центр лечебной педагогики».

2. Ответственным органам исполнительной власти Республики Тыва обеспечить реализацию мероприятий в установленные сроки.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Тыва Сарыглара О.Д.

4. Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Республики Тыва В. Ховалыг

Утвержден

распоряжением Правительства

Республики Тыва

от 17 октября 2024 г. № 567-р

**П Л А Н**

мероприятий («дорожная карта») по исполнению

рекомендаций Региональной благотворительной общественной

организации «Центр лечебной педагогики»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственные за исполнение | Вид документа | Ожидаемые результаты |
| 1. Разработка и принятие региональных документов, регулирующих вопросы организации и развития ранней помощи детям и их семьям на территории Республики Тыва | октябрь 2024 г. | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | распоряжение Правительства Республики Тыва | правовое регулирование вопросов оказания помощи детям и их семьям с учетом региональных особенностей его реализации |
| 2. Внедрение протокола информирования законного представителя ребенка о его диагнозе, включая наследственные или врожденные заболевания, выявленные в перинатальном или неонатальном периоде. Маршрутизация семей с детьми с нарушениями в развитии в помогающие организации, в том числе оказывающие услуги ранней помощи | октябрь-ноябрь 2024 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | разработка формы протокола | минимизация количества отказов от детей в медицинских организациях |
| 3. Обеспечение координации межведомственного взаимодействия исполнительных органов Республики Тыва, органов местного самоуправления по оказанию ранней помощи детям и их семьям | декабрь 2024 г. | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | протокол межведомственной рабочей группы | обеспечение межведомственного взаимодействия по оказанию качественной и своевременной помощи детям и их семьям |

| Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственные за исполнение | Вид документа | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Внедрение единой модели организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Взаимодействие с Региональной благотворительной общественной организации «Центр лечебной педагогики» | первое полугодие 2025 г. | Министерство образования Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | постановление Правительства Республики Тыва | перераспределение материальных, финансовых и кадровых ресурсов, минимизация переводов детей из одной организации в другую и разлучения родных братьев и сестер по критериям возраста и состояния здоровья, в том числе временное размещение ребенка максимально близко к месту его проживания независимо от типа организации, предоставление социальных услуг ребенку и семье в разных формах социального обслуживания в том числе на дому |
| 5. Стажировка специалистов, оказывающих услуги ранней помощи детям и их семьям, в региональной общественной организации «Красноярский центр лечебной педагогики» | по отдельному плану | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство образования Республики Тыва | локальные приказы | повышение квалификации специалистов, оказывающих услуги по оказанию ранней помощи детям и их семьям |
| 6. Расформирование отделения для детей государственного бюджетного учреждения Республики Тыва «Дерзиг-Аксынский дом-интернат для сопровождаемого проживания граждан и инвалидов» и перевод детей в другие организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | декабрь 2024 г. | Министерство образования Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | распоряжение Правительства Республики Тыва | обеспечение доступности для детей-инвалидов медицинских, социальных и образовательных организаций и учреждений культуры и спорта  |
| 7. Организация консультирования и наблюдения за детьми, проживающими в государственном бюджетном учреждении Республики Тыва «Дерзиг-Аксынский дом-интернат для сопровождаемого проживания граждан и инвалидов» медицинскими специалистами (сурдологом, офтальмологом, диетологом, гастроэнтерологом, а также стоматологическое лечение, в том числе под наркозом). Организация внутреннего контроля за прибавкой веса получателями социальных услуг, имеющих дефицит массы тела, с регулярным заполнением таблицы прибавки веса | постоянно | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство образования Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва | локальные приказы | улучшение качества оказания медицинских услуг детям, проживающим в государственном бюджетном учреждении Республики Тыва «Дерзиг-Аксынский дом-интернат для сопровождаемого проживания граждан и инвалидов» |
| 8. Внесение предложения по введению регионального повышающего коэффициента финансирования педагогам, обучающим детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) (в частности тьюторам, ассистентам) | декабрь 2024 г. | Министерство образования Республики Тыва | постановление Правительства Республики Тыва | стимулирование педагогов, обучающих детей с ОВЗ, повышение качества образования детей с ОВЗ |
| 9. Увеличение количества групп по подготовке специалистов коррекционной педагогики, логопедов в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Тувинский государственный университет»; организация повышения квалификации коррекционных педагогов на базе государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации» | постоянно | Министерство образования Республики Тыва, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тувинский государственный университет», государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации»  | локальные акты | решение проблемы кадрового обеспечения учреждений социального обслуживания, образовательных организаций  |
| 10. Организация обучения совершеннолетних граждан, проживающих в домах-интернатах, не получивших ранее образование по 2-летней программе обучения  | постоянно | Министерство образования Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тувинский государственный университет», государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации» | локальные акты | обеспечение доступности образования (письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 31 августа 2020 г. № ДГ-1342/07 «Об образовании лиц с умственной отсталостью») |
| 11. Организация профессионального обучения совершеннолетних получателей социальных услуг на базе организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам профессионального образования  | постоянно | Министерство образования Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тувинский государственный университет», государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации» | локальные акты | обеспечение доступности образования |
| 12. Организация очного посещения детского сада и школы с соблюдением учебной нагрузки в соответствии с ФГОС для детей, проживающих в государственных бюджетных учреждениях Республики Тыва «Дерзиг-Аксынский дом-интернат для сопровождаемого проживания граждан и инвалидов», «Социально-реабилитационный центр» | постоянно | Министерство образования Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) | локальные акты | обеспечение доступности дошкольного и школьного образования |
| 13. Организация дистанционного обучения специалистов, оказывающих услуги семьям с детьми с тяжелыми и множественными нарушениями развития, использованию альтернативной и дополнительной коммуникации на базе региональной благотворительной общественной организации «Центр лечебной педагогики», в том числе с приглашением лекторов из других регионов | постоянно | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Региональная благотворительная общественная организация «Центр лечебной педагогики» (по согласованию) | локальные акты | повышение квалификации специалистов, работающих с детьми ОВЗ и их семьями |
| 14. Обучение спортивных тренеров по программе специальной олимпиады, а также регулярное информирование родителей детей с инвалидностью о возможности участия детей в адаптивном спорте и получении услуг в учреждениях культуры и спорта | постоянно | Министерство спорта Республики Тыва, Министерство культуры Республики Тыва | локальные акты | повышение доступности детского адаптивного спорта (спортивных секций и индивидуальных занятий) и услуг учреждений культуры детям с инвалидностью и их семьям |
| 15. Заключение соглашения с общественным молодежным движением Республики Тыва «Добрые сердца Тувы» | сентябрь 2024 г. | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | соглашение | привлечение волонтеров в стационарные организации социального обслуживания для детей и взрослых  |

| Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственные за исполнение | Вид документа | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16. Обеспечение контроля за условиями проживания и расходование денежных средств подопечных несовершеннолетних и недееспособных совершеннолетних граждан | постоянно | Министерство образования Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | локальные акты | организация эффективной работы органов опеки и попечительства на территории республики |
| 17. Формирование перечня услуг, предоставляемых инвалидам старше 18 лет, в рамках организации сопровождаемого проживания | октябрь 2024 г. | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство образования Республики Тыва | постановление Правительства Республики Тыва | обеспечение единого подхода к организации и предоставлению инвалидам услуг и мероприятий в рамках сопровождаемого проживания |
| 18. Внесение изменений в штатное расписание и в устав государственного бюджетного учреждения Республики Тыва «Дерзиг-Аксынский дом-интернат для сопровождаемого проживания граждан и инвалидов» | ноябрь-декабрь 2024 г. | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | локальные акты | приведение в соответствие с требованиями  |
| 19. Применение механизма квотирования при трудоустройстве инвалидов в учреждениях и в организациях в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 марта 2022 г. № 366 «О порядке выполнения работодателями квоты для приема на работу инвалидов» | ноябрь-декабрь 2024 г. | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | локальные акты | обеспечение трудоустройства инвалидов |

| Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственные за исполнение | Вид документа | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20. Обеспечение доступности учреждений культуры и спорта получателям социальных услуг стационарных учреждений, расположенных поблизости | постоянно | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство культуры Республики Тыва, Министерство спорта Республики Тыва | локальные акты | повышение доступности услуг учреждений культуры и спорта гражданам, проживающим в стационарных учреждениях социального обслуживания |
| 21. Своевременное обеспечение получателей социальных услуг техническими средствами реабилитации, в том числе обеспечение санаторно-курортным лечением  | постоянно | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва | локальные акты | улучшение качества жизни граждан, проживающих в стационарных учреждениях социального обслуживания |
| 22. Проведение анализа наличия в собственности у получателей социальных услуг недвижимого имущества, рассмотрение вопроса об использовании имеющихся жилых помещений для организации сопровождаемого проживания инвалидов | декабрь 2024 г. | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | локальные акты | развитие и внедрение новых технологий для оказания социальных услуг инвалидам  |
| 23. Проведение работы по восстановлению дееспособности некоторых получателей социальных услуг | постоянно | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | локальные акты | обеспечение законных прав гражданина |