ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА
**ДОКТААЛ**

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 20 ноября 2018 г. № 586

г.Кызыл

**Об одобрении доклада о ходе реализации,**

**результатах и эффективности государственной**

**программы Республики Тыва «Развитие**

**здравоохранения на 2013-2020 годы»**

**за 2013-2017 годы ее реализации**

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить прилагаемый доклад о ходе реализации, результатах и эффективности государственной программы Республики Тыва «Развитие здравоохранения на 2013-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Республики Тыва от 30 апреля 2013 г. № 250, за 2013-2017 годы ее реализации.

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Первый заместитель Председателя

 Правительства Республики Тыва О. Натсак

|  |
| --- |
| Одобренпостановлением ПравительстваРеспублики Тываот 20 ноября 2018 г. № 586 |

**Д О К Л А Д**

о ходе реализации, результатах и эффективности

государственной программы Республики Тыва

«Развитие здравоохранения на 2013-2020 годы»

за 2013-2017 годы ее реализации

I. Общая часть

В Республике Тыва в период 2013-2017 годов реализована государственная программа Республики Тыва «Развитие здравоохранения на 2013-2020 годы» (да- лее – Программа).

Срок фактической реализации Программы – 2013-2017 годы.

Основная цель Программы – обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки.

Основные задачи:

обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи;

повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации;

развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ персонализированной медицины;

повышение эффективности службы родовспоможения и детства;

развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей;

обеспечение медицинской помощью неизлечимых больных, в том числе детей;

обеспечение населения доступной лекарственной помощью;

обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными кадрами;

повышение доступности и качества оказания медицинской помощи на основе совершенствования информационно-технологического обеспечения деятельности медицинских организаций;

обеспечение системности организации охраны здоровья.

II. Результаты реализации Программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | План мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение | Результат исполнения | Кассовые расходы  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни.Развитие первичной медико-санитарной помощи» |
| Мероприятие 1. Комплексные меры по ограничению потребления табака | снижение уровня распространенности курения среди населения Республики Тыва; создание усовершенствованной нормативно-правовой базы, способствующей ограничению потребления табака, созданию благоприятной общественной среды для отказа от курения и защиты некурящего населения от воздействия окружающего табачного дыма; повышение информированности населения о вреде активного и пассивного курения табака, способах преодоления табачной зависимости и формирование в общественном сознании установок о неприемлемости потребления табака в общественных местах; совершенствование системы подготовки кадров для оказания помощи в профилактике и прекращении курения среди населения; внедрение программ лечения табачной зависимости в региональную систему здравоохранения и создание налаженной службы помощи в преодолении потребления табака в системе здравоохранения; повышение информированности населения о вреде активного  | 2013-2017 гг. | ГБУЗ РТ «Республиканский центр медицинской профилактики» | в целях соблюдения Федерального закона от 23 фев-раля 2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и сокращения потребления табака» в трудовых коллективах министерств и ведомств организованы меры, направленные на предотвращение воздействия окружающего табачного дыма и сокращение потребления табака:- установлены запретитель-ные знаки, отведены специальные места для курения табака на отдельных территориях; - приняты меры по включению в коллективные договора пункта о запрещении курения на рабочих местах.Медицинскими организациями в «школах здоровья» прочитано 74 лекции (2016 г. – 58) по борьбе с  | 2013 г. – 140,0 тыс. руб. средства республиканского бюджета |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | и пассивного курения табака, о способах его преодоления до 90 процентов |  |  | курением с охватом 112360 человек. В кабинетах медицинской профилактики медицинских организаций республики оказана медицинская помощь в отказе от курения (иглорефлексотерапия, никотинзаместительная терапия, консультация психолога) 470 пациентам. Всего выпущено более 25000 экз. бюллетеней и брошюрок по отказу от курения.С целью пресечения правонарушений в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака, Министерством внутренних дел по Республике Тыва проведена определенная работа. В ходе проведения профилактических мероприятий в отношении 1019 граждан составлено 1175 административных правонарушений, предусмотренных ст. 6.24 КоАП РФ (за нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помеще- |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  | ниях и на объектах), из них 4 административных протокола за нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на детских площадках (ч. 2 ст. 6.24 КоАП РФ). Из числа совершивших административные правонарушения 1041 – мужчины, 134 – женщины. Возрастная категория лиц, совершающих административные правонарушения по запрету курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах, составляет 50 и 70 лет – 241 или 20,5 процента; 40-49 лет – 333 или 28,4 процента; 30-39 лет – 380 или 32,4 процента; 25-29 лет – 132 или 11,3 процента; 18-24 лет – 89 или 7,6 процента |  |
| Мероприятие 2. Оптимизация питания населения в Республике Тыва | снижение распространенности факторов риска, связанных с питанием, у населения Республики Тыва; создание усовершенствованной нормативно-правовой базы Республики Тыва для мониторинга качества, безопасности пищевых продуктов и здоровья населения, обеспечения диетическими блюдами организаций общественного  | 2013-2017 гг. | ГБУ «Научно-исследовательский институт ме-дико-социаль-ных проблем и управления Республики Тыва» | разработаны и изданы учебные пособия, методические рекомендации по вопросам здорового питания для различных групп населения ГБУЗ Республики Тыва «Республиканский центр медицинской профилактики» выпущено 2000 экземпляров  | 2013 г. – 40,0 тыс. руб. средства республиканского бюджета |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | питания, диетическими продуктами торговых предприятий, распространения знаний о «здоровом питании» и контроля над выполнением действующего законодательства; повышение информированности населения о поведенческих и алиментарно-зависи-мых факторах риска, доступности продуктов «здорового питания»; совершенствование системы подготовки кадров для обеспечения помощи в профилактике факторов риска, связанных с питанием; внедрение программ профилактики и лечения в региональную систему здравоохранения и создание налаженной службы помощи при ожирении и коррекции факторов риска, связанных с питанием; снижение распространенности избыточного потребления соли среди взрослого населения до 5 процентов к 2020 году; снижение распространенности недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения до 62 процентов к 2020 году |  |  | плакатов формата А2 по профилактике правильного питания на русском и тувинском языках «Здоровое питание – залог активной и полноценной жизни», размещен баннер в восточной части города – «Правильное питание»; - пропаганда здорового питания через средства массовой информации. Организация информационных кампаний – ГБУЗ РТ «РЦМП» организовано и проведено: «круглый стол» на тему «Правильное питание, диспансеризация» т/к «Новый век» профилактика острых кишечных инфекций на тувинском языке на радио ГТРК «Тыва» – правильное питание «Вред соли» канал «СТС Кызыл».Сотрудниками Научно-ис-следовательского института медико-социальных проблем и управления Республики Тыва направлены в муниципальные образования и органы исполнительной власти  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  | методические рекомендации по основам здорового питания для ознакомления и дальнейшего использования. С целью совершенствования качества лечебного питания в медицинских организациях республики Минздравом РТ подготовлены 6 врачей-диетологов для работы в подведомственных учреждениях. Проведен мониторинг охвата горячим питанием обучающихся общеобразовательных организаций показал, что 63415 детей (100 процентов) получают горячее питание |  |
| Мероприятие 3. Повышение уровня физической активности населения Республики Тыва | снижение уровня распространенности низкой физической активности среди населения Республики Тыва на 10 процентов; устойчивое и динамичное развитие физической культуры и спорта в Республике Тыва, формирование у населения Республики Тыва потребности в здоровом образе жизни как неотъемлемой части физического и духовного развития; повышение доступности и качества медицинского обеспечения спортсменов и лиц, занимающихся физической культурой, повышение эффективности использования  | 2013-2017 гг. | ГБУЗ РТ «Физкультурный диспансер» | специалистами ГБУЗ Республики Тыва «Республиканский центр медицинской профилактики», а также медицинскими организациями проводится санитарно-просветительская работа среди населения по формированию здорового образа жизни, отказ от вредных привычек. Во всех министерствах и ведомствах разработаны правовые акты, включающие посещение  | 2013 г. – 60,0 тыс. руб. средства республиканского бюджета |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | физической культуры для оздоровления населения; оценка ситуации и потребностей различных социальных групп населения по вопросам физической активности в Республики Тыва; увеличение информированности и мотивации населения к увеличению физической активности; повышение информированности и навыков консультирования медицинских работников по вопросам физической активности; создание поддерживающей физической и социальной среды для увеличения физической активности населения Республики Тыва; организация сети подразделений врачебно-физкультур-ной службы в системе здравоохранения республики и ее материально-техническое оснащение; высококвалифицированное профессиональное обучение кадров в области спортивной медицины и лечебной физкультуры; организация качественной и доступной медицинской реабилитации при проведении восстановительных мероприятий после интенсивных физических нагрузок в спорте, после перенесенных заболеваний и травм у спортсменов и населения республики; расширение сети платных оздоровительных услуг с целью организации досуга и более полного удовлетворения  |  |  | спортивных площадок для занятия спортом. Министерством образования и науки Республики Тыва продолжается работа по эффективному использованию спортивной инфраструктуры общеобразовательных организаций. В общеобразовательных организациях республики имеются 122 открытых волейбольных площадок, 105 открытых баскетбольных площадок, 112 футбольных полей, 38 полос препятствий, из них 5 соответствует стандарту, 33 нестандартные. В 81 образовательной организации имеются оборудованные прыжковые сектора. В 86 образовательных организациях имеются 86 гимнастических городков. Традиционно в последние субботы каждого месяца проводится Дни здоровья под девизом «В здоровом теле –здоровый дух». Министерством здравоохранения Республики Тыва заключен договор с республиканским медицинским  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | спроса населения на физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги; снижение распространенности низкой физической активности среди взрослого населения до 46 процентов |  |  | колледжем с целью занятия физическим спортом. Посещение спортивного зала запланировано 2 раза в неделю.Проведено анкетирование населения с целью анализа ведения здорового образа жизни. Всего опрошено 10763респонденто, из них школьников – 522, студен-тов – 6071, прочее населе-ние – 4170. Лица в возрасте от 14 до 30 лет составляет 7022 чел. свыше 30 лет 2115 чел. В итоге опроса выявлено: 7073 человек или 65 процентов ведут правильный и здоровый образ жизни, 3690 человек или 35 процентов не придерживаются здорового образа жизни. Министерством образования РТ издан приказ № 729-д об обеспечении доступа школьников к спортивным залам. В рамках мероприятий по формированию здорового образа жизни, приняли участие 39542 учащихся 170 образовательных учреждений |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Мероприятие 4. Гигиеническое образование и формирование установок на здоровый образ жизни у детей и молодежи Республики Тыва | сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, снижение уровня распространенности вредных привычек (табакокурение, употребление алкоголя), формирование навыков рационального питания и здорового образа жизни; повышение доли курящих, успешно отказавшихся от курения, до 4,0 процентов | 2013-2017 гг. | ГБУЗ РТ «Республиканский центр медицинской профилактики» | в рамках реализации мероприятий по формированию здорового образа жизни проведены лекции для учащихся школ, студентов образовательных организаций, для работников и родителей дошкольного образовательного учреждения, акций на темы: «Формирование ЗОЖ, профилактика табакокурения», «Розовая ленточка», «Всемирный день здоровья», «Мы за здоровый образ жизни», семинары по вопросам формирования ЗОЖ для медицинских, педагогических, социальных работников Пий-Хемского, Эрзинского, Каа-Хемского, Чеди-Хольско-го,Тандинского, Дзун-Хем-чикского и Сут-Хольского кожуунов, «Формирование ЗОЖ у подростков» в школе № 5 и № 12 |  |
| Мероприятие 5. Проведение диспансеризации определенных групп взрослого населения Республики Тыва | раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний (состояний); определение групп состояния здоровья, необходимых профилактических, лечебных, реабилитационных и оздоровительных мероприятий для граждан с выявленными хроническими  | 2013-2017 гг. | отдел анализа и прогнозирования Министерства здравоохранения Республики Тыва, отдел лечебно-профилакти- | в рамках диспансеризации определенных групп взрослого населения по 27 возрастным группам с 21 года по 99 лет согласно плану подлежит 41 296 человек. Фактически медицинскими  | всего 357 875,8 тыс. руб. за счет средств ТФОМС, в том числе:2013 г. – 40 363,1 тыс. руб.2014 г. – 62 425,6  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | неинфекционными заболеваниями; определение группы диспансерного наблюдения граждан с выявленными хроническими неинфекционными заболеваниями (состояниями) |  | ческой помощи взрослому населению Министерства здравоохранения Республики Тыва, медицинские организации | организациями республики диспансеризация определенных групп взрослого населения выполнена на 98,6 процента от годового плана или 40 724 человек (2016 г. – 90,2 процента, 2015 г. –100,9 процента).По результатам диспансеризации всего выявлено 24775 (2016 г. – 22387, 2015 г. –19112) случаев заболеваний, из них под диспансерное наблюдение взято 18251 человек или 73,6 процента.Структура выявленных заболеваний при проведении диспансеризации выглядит следующим образом: - на I месте стоят заболевания системы кровообращения – 38,9 процента или 9649 случаев (2016 г. – 34,1 процента, 2015 г. – 32,7 процента), из них установлено диспансерное наблюдение у 7620 чел. или 78,9 процента;- на II месте болезни органов пищеварения – 19,4 процента или 4821случаев (2016 г. – 16,6 процента, 2015 г. – 18,4 процента). Установлено дис- | тыс. руб.2015 г. – 85 777,3 тыс. руб.2016 г. – 78 475,0 тыс. руб.2017 г. – 90 834,8 тыс. руб. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  | пансерное наблюдение у 3510 чел. или 72,8 процента;- на III месте болезни мочеполовой системы – 8,4 процента или 2099 случаев (2016 г. – 10,6 процента, 2015 г. –12,4 процента). Установлено диспансерное наблюдение у 1406 чел. или 66,9 процента.По итогам диспансеризации впервые выявлено 7606 (2016 г. – 7863, 2015 г. – 4277) случаев заболеваний, из них на диспансерный учет взято 6235 или 82 процента.По данным медицинских организаций, в ходе проведения диспансеризации выявлено 28 случаев туберкулеза (2016 г. – 21, 2015 г. – 18), новообразования – 164 (2016 г. – 159, 2015 г. – 140), в том числе злокачественных 52 случая (2016 г. – 51, 2015 г. – 22). Все случаи взяты на диспансерный учет. Выявлен рак желудка – 3, ободочной кишки – 2, поджелудочной железы – 2, молочной железы – 13, шейки матки – 16, поджелудочной  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  | железы – 2, яичника – 4, трахеи – 6, прямой кишки – 1, тела матки 2, почки – 3 |  |
| Мероприятие 6. Проведение диспансеризации население Республики Тыва (для детей) | активное выявление больных детей на начальных стадиях заболевания; раннее и своевременное проведение лечебных и профилактических мероприятий, направленных на восстановление здоровья; систематическое наблюдение за состоянием здоровья ребенка. | 2013-2017 гг. | отдел анализа и прогнозирования Министерства здравоохранения Республики Тыва, отдел охраны материнства и детства и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Республики Тыва; медицинские организации | по данным медицинских организаций прошли диспансеризацию 1563 детей-сирот, находящихся в стационарных учреждениях (2013 г. – 2013 чел.). Распределение по группам здоровья составило: I группа здоровья – 23,8 процента обследованных,II группа – 48,5 процента, III группа – 15,2 процента, IV группа – 1 процент, V группа – 11,2 процента. У 455 детей-сирот впервые выявлены заболевания. На диспансерный учет взяты 382 детей-сирот, что составило 24,4 процента от общего количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в стационарных учреждениях прошедших диспансеризацию в отчетном периоде. По итогам диспансеризации в санаторно-курортном лечении нуждались 239 ребенка, получили санаторно-курорт-ное лечение по линии Мин- | всего 69 975,2 тыс. руб. за счет средств ТФОМС, в том числе:2013 г. – 8 756,3 тыс. руб.2014 г. – 8 107,6 тыс. руб.2015 г. – 11 818,4 тыс. руб.2016 г. – 16 600,9 тыс. руб.2017 г. – 22 692,0 тыс. руб. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  | здрава Республики Тыва 53,5 процента от подлежащих. В реабилитационном лечении нуждались 288 ребенка, завершили курс реабилитационных мероприятий 95,3 процента детей |  |
| Мероприятие 7. Проведение осмотров в Центре здоровья (для взрослых) | осуществление динамического наблюдения за состоянием здоровья работников, своевременного выявления начальных форм профессиональных заболеваний, ранних признаков воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов на здоровье работников, формирования групп риска, выявления общих заболеваний, являющихся медицинскими противопоказаниями для продолжения работы, связанной с воздействием вредных и (или) опасных производственных факторов, своевременного проведения профилактических и реабилитационных мероприятий, направленных на сохранение здоровья и восстановление трудоспособности работников | 2013-2017 гг. | отдел анализа и прогнозирования Министерства здравоохранения Республики Тыва, отдел лечебно-профилакти-ческой помощи взрослому населению Министерства здравоохранения Республики Тыва, медицинские организации | всего обратились в ГБУЗ РТ «Республиканский центр медицинской профилактики» 5417 чел., из всех обратившихся признаны здоровыми 411 чел., а у 5006 чел. выявлены факторы риска и им назначены индивидуальные планы по здоровому образу жизни и 1917 чел. направлены к врачам-специалистам | всего 38 502,0 тыс. руб. за счет средств ТФОМС, в том числе:2013 г. – 4 289,3 тыс. руб.2014 г. – 5 734,6 тыс. руб.2015 г. – 6 332,5 тыс. руб.2016 г. – 11 567,6 тыс. руб.2017 г. – 10 578,0 тыс. руб. |
| Мероприятие 8. Проведение осмотров в Центре здоровья (для детей) | осуществление динамического наблюдения за состоянием здоровья детей, своевременного выявления начальных форм заболеваний | 2013-2017 гг. | отдел анализа и прогнозирования Министерства здравоохранения Республики Тыва, отдел охраны материнства и  | всего обратились в ГБУЗ РТ «Республиканский центр восстановительной медицины и реабилитации для детей» 6669 детей, из всех обратившихся признаны здоровыми 358 детей, а у 6311  | всего 39 892,0 тыс. руб. за счет средств ТФОМС, в том числе:2013 г. – 3 953,4 тыс. руб.2014 г. – 5 940,8  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  | детства и санаторно-курортно-го дела Министерства здравоохранения Республики Тыва, медицинские организации | выявлены факторы риска и им назначены индивидуальные планы по здоровому образу жизни и 3734 детей направлены к врачам-специалистам | тыс. руб.2015 г. – 11 274,9 тыс. руб.2016 г. – 9 860,8 тыс. руб.2017 г. – 8 862,1 тыс. руб. |
| Мероприятие 9. Проведение профилактических медицинских осмотров (для взрослых) | снижение распространенности ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв.м.) до 8 процентов к 2020 году, уменьшение распространенности повышенного артериального давления среди взрослого населения до 1 процента к 2020 году, снижение повышенного уровня холестерина в крови у взрослого населения до 24 процентов к 2020 году | 2013-2017 гг. | отдел анализа и прогнозирования Министерства здравоохранения Республики Тыва, отдел лечебно-профилакти-ческой помощи взрослому населению Министерства здравоохранения Республики Тыва, медицинские организации | всего профилактические медицинские осмотры прошли 17358 чел., из них 9037 сельские жители. Из числа осмотренных определены группы здоровья: I гр. – 6973 чел., II – 4542 чел., III – 5843 чел., IIIа – 2993 чел., IIIб – 2850 чел. | всего 70 651,2 тыс. руб. за счет средств ТФОМС, в том числе:2013 г. – 8 462,4 тыс. руб.2014 г. – 10 915,0 тыс. руб.2015 г. – 16 395,6 тыс. руб.2016 г. – 17 689,2 тыс. руб.2017 г. – 17 189,0 тыс. руб. |
| Мероприятие 10. Проведение профилактических медицинских осмотров (для детей) | увеличение охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей до 99,7 процента к 2020 году | 2013-2017 гг. | отдел анализа и прогнозирования Министерства здравоохранения Республики Тыва, отдел охраны материнства и детства и санаторно-курорт- | всего профилактические медицинские осмотры прошли 79468 детей, из них 33733 сельские жители. Из числа осмотренных определены группы здоровья: I гр. – 21736 чел., II – 48687 чел., III – 7618 чел., IV – 519 чел., V – 1908 чел. | всего 362 800,1 тыс. руб. за счет средств ТФОМС, в том числе:2013 г. – 20 174,3 тыс. руб.2014 г. – 41 278,2 тыс. руб.2015 г. –  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  | ного дела Министерства здравоохранения Республики Тыва, медицинские организации |  | 103 028,7 тыс. руб.2016 г. – 97 406,5 тыс. руб.2017 г. – 100 912,4 тыс. руб. |
| Мероприятие 11. Оказание неотложной медицинской помощи | открытие кабинетов неотложной помощи при амбулаторно-поликлиничес-ких учреждениях (от 3 до 18), увеличение объемов неотложной медицинской помощи до федерального норматива на основе интенсификации работы медицинского персонала | 2013-2017 гг. | отдел анализа и прогнозирования Министерства здравоохранения Республики Тыва, отдел лечебно-профилакти-ческой помощи взрослому населению Министерства здравоохранения Республики Тыва, медицинские организации | п поликлиниках г. Кызыла и в районах республики работают пункты по неотложной медицинской помощи. Всего было 116066 посещений врачами на дому, из них 65011 посещений сделано сельским жителям, к детям – 40131 посещений, из них сельским жителям – 30479  | всего 452 471,1 тыс. руб. за счет средств ТФОМС, в том числе:2013 г. – 10 846,3 тыс. руб.2014 г. – 55 082,0 тыс. руб.2015 г. – 117 358,5 тыс. руб.2016 г. – 121 452,6 тыс. руб.2017 г. – 147 731,7 тыс. руб. |
| Мероприятие 12. Оказание медицинской помощи в амбулаторно-поликлини-ческом звене (обращение) | увеличение количества амбулаторно-поликлинических учреждений Республики Тыва, имеющих кабинеты (отделения) медицинской профилактики; увеличение доли амбулаторно-полик-линических учреждений, внедривших листы регистрации и контроля факторов риска, до 100 процентов | 2013-2017 гг. | отдел анализа и прогнозирования Министерства здравоохранения Республики Тыва, отдел лечебно-профилакти-ческой помощи  | уменьшилось количество больных, обратившихся в поликлиники, на 8,7 процента с 9,2 в 2013 г., в 2017 г. до 8,4. Отмечается увеличение количества посещений в ФАПы по сравнению с 2016 годом на 15,0 процентов –  | всего 5 556 371,5 тыс. руб., том числе: за счет республиканского бюджета:2013 г. – 247 827,2 тыс.  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  | взрослому населению Минис-терства здравоохранения Республики Тыва, медицинские организации | 184,5 тыс. посещений, то есть на 24,1 тыс. посещений  | руб.за счет средств ТФОМС: 2013 г. – 1 426 436,4 тыс. руб.2014 г. – 764 215,4 тыс. руб.2015 г. – 1 052 090,0 тыс. руб.2016 г. – 909 109,5 тыс. руб.2017 г. – 1 156 693,0 тыс. руб. |
| Мероприятие 13. Профилактика пьянства, алкоголизма и их медико-социаль-ных последствий на территории Республики Тыва  | достижение снижения потребления алкоголя населением, стабилизации показателей заболеваемости алкоголизмом и алкогольными психозами, повышения эффективности системы профилактики злоупотребления психоактивными веществами и пропаганды здорового образа жизни среди населения республики, уменьшение числа больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более от 1 до 2 лет до 6,2, на 100 наркологических больных среднегодового контингента; уменьшение числа больных алкого- | 2013-2017 гг. | отдел лечебно-профилактической помощи взрослому населению Министерства здравоохранения Республики Тыва, ГБУЗ РТ «Республиканский наркологический диспансер» | впервые обратились за нар-кологической помощью 209 больных с диагнозом алкоголизм, включая алкогольные психозы. По сравнению с 2016 г. показатель заболеваемости алкоголизмом, включая алкогольные психозы, возрос на 13,5 процента или с 57,8 на 100 тыс. населения до 65,6, по сравнению с 2013 г. возрос на 40,5 процента. Показатель заболеваемости в республике на 1,2  | 2013 г. – 600,0 тыс. руб. средства республиканского бюджета |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | лизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет, до 5,5 на 100 наркологических больных среднегодового контингента |  |  | процента выше показателя Российской Федерации (РФ 2016 г. – 64,8) и на 10,5 процента ниже показателя по Сибирскому федеральному округу (СФО 2016 г. – 73,3). На базе медицинских организациях республики развернуты кабинеты экспертизы алкогольного и наркотического опьянения. Профилактическая работа ГБУЗ РТ «Реснаркодиспансер» ведется по следующим основным направлениям:- организация и проведение общественно-резонансных мероприятий: различные акции, спортивные, культурно-массовые и другие мероприятия, имеющие целью привлечь внимание общества к проблеме алкоголизма, наркомании и других асоциальных явлений. Организация социальной рекламы: социальная реклама, направленная на профилактику алкоголизма и наркомании размещается в средствах массовой  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  | информации, на уличных рекламных конструкциях и в социальных сетях в сети «Интернет». Размещены 82 видеоматери-ала, 30 видов уличных баннеров с социальной рекламой. Подготовлены и транс-лировались видеоролики по профилактике пьянства и алкоголизма по теме «Я вы-бираю ЗОЖ» на ГТРК «Ты-ва» и «Я против алкоголя» на тувинском и русском языках. Подготовлен и выпущен до-кументальный фильм «Алко-голизм – не в традициях ту-винского народа» |  |
| Мероприятие 14. Профилактика суицидов среди населения Республики Тыва | достижение снижения уровня суицидов среди населения, в том числе среди детей, повышения эффективности системы профилактики суицидального поведения и пропаганды здорового образа жизни среди населения республики | 2013-2017 гг. | отдел лечебно-профилактической помощи взрослому населению Министерства здравоохранения Республики Тыва, ГБУЗ РТ «Республиканская психиатрическая больница» | на основании постановления Правительства Республики Тыва врачи-психиатры участвуют в межведомственной рабочей группе по разбору суицидальных попыток и завершенных суицидов. Проводятся разборы по завершенным суицидам и по суицидальным попыткам. В Центре психического здоровья ежеквартально организованы мероприятия с приглашением священнослужите- | 2013 г. – 90,0 тыс. руб. средства республиканского бюджета |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  | лей и буддийских лам, проведено 4 встречи. Ежемесячно организуются школы для родителей и законных представителей (опекунов) детей и подростков, проходящих реабилитацию и лечение после кризисных ситуаций и суицидальных попыток в Центре психического здоровья для детей и подростков на различные темы «Психическое здоровье детей, психогигиена», «Жестокое обращение и насилие в семье. Последствия», «Особенности психического развития подросткового периода, пути преодоления подростковых кризисов», «Психологическое манипулирование детьми и подростками через социальныесети» с использованием игровых методов тренингов «Школа взаимопомощи» с участием родителей и детей. Кинолекторий «Жестокое обращение и насилие в семье. Последствия». Школа для родителей детей аутистов «Дети дождя». В центре психического  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  | здоровья для детей и подростков еженедельно проводятся различные спортивные и творческие мероприятия |  |
| Мероприятие 15. Профилактика инфекционных заболеваний среди населения Республики Тыва | обеспечение иммунизации согласно Национальному календарю. Приобретение иммунобиологических препаратов для проведения иммунизации населения Республики Тыва | 2013-2017 гг. | отдел лечебно-профилактической помощи взрослому населению Министерства здравоохранения Республики Тыва, ГБУЗ РТ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» | несмотря на некоторое (на 7,4 процента) снижение заболеваемости сохраняется неблагополучная эпидемиологическая ситуация *по природным и зооантропонозным инфекциям*. В течение пяти лет отмечается снижение заболеваемости в группе природно-очаговых и зооантропонозных инфекционных заболеваний на 7,4 процента, с 3253 сл. в 2013 г. до 3011 сл. Имеющаяся тенденция снижения заболеваемости связана с проводимыми профилактическими мероприятиями по дератизации очагов, совершенствованием лабораторной диагностики природно-очаговых инфекционных заболеваний, а также с природными, циклическими колебаниями их численности, проведением специфической профилактики инфекций, в отношении которых имеются соответствующие средства | 2013 г. – 5 390,0 тыс. руб. средства республиканского бюджета |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Мероприятие 16. Развитие первичной медико-санитарной помощи | улучшение мероприятий по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилитации, наблюдению за течением беременности, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеничес-кому просвещению населения | 2013-2017 гг. | отдел лечебно-профилактической помощи взрослому населению Министерства здравоохранения Республики Тыва | всего за 2013-2017 годы на данное израсходовано 277 917,0 тыс. руб. | всего 277 917,0 тыс. руб., том числе: за счет республиканского бюджета:2013 г. – 4 230,7 тыс. руб.за счет средств ТФОМС: 2016 г. – 167 967,6 тыс. руб.2017 г. – 105 718,7 тыс. руб. |
| Подпрограмма 2. «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» |
| Мероприятие 1. Централизованные расходы на текущий ремонт и приобретение строительных материалов | приобретение строительных материалов для проведения текущего ремонта медицинских организаций республики | 2013-2017 гг. | отдел лечебно-профилактической помощи взрослому населению Министерства здравоохранения Республики Тыва | в 2014 году закуплены строительные материалы для восполнения запаса на случай ГО и ЧС на сумму 500,0 тыс. рублей и на сумму 273,7 тыс. рублей оплачена кредиторская задолженность текущего ремонта кровли здании Стоматологической поликлиники за 2013 год. Произведены строительные работы в терапевтическом корпусе на сумму 13 150,7 тыс. рублей. | всего 56 075,6 тыс. руб. за счет средств республиканского бюджета, том числе:2013 г. – 37 565,5 тыс. руб.2014 г. – 13 924,4 тыс. руб.2016 г. – 2 479,5 тыс. руб.2017 г. – 2 106,2  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  | Проведены текущие ремонтные работы на общую сумму 2 479,5 тыс. руб. (4 подрядные организации, заключены 6 государственных контрактов) в следующих объектах: пищеблок и 2 мужское отделение в ГБУЗ РТ «Республиканская психиатрическая больница», здания ГБУЗ РТ «Дом ребенка», здания ГБУЗ РТ «Противотуберкулезный диспансер», 3 этаж и подвальное помещение здания Минздрава РТ.Предусмотрено на текущий ремонт на 2017 год 2 397,3 тыс. руб., из них оплачена кредиторская задолженность за выполненный текущий ремонт здания в 2016 году ЦСО в ГБУЗ РТ «Противотуберкулезный диспансер» на сумму 940,79 тыс. руб. подрядной организации ООО «ГАРАНТ-СТРОЙ». Текущий ремонт в 2017 г. запланировано провести в ГБУЗ РТ «Республиканский онкологический диспансер». Ремонт химио-лучевого отделения по адресу: ул. Оюна | тыс. руб. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  | Курседи, д. 161 на сумму 1 457 000,0 рублей. Госконтракт заключен 17 июля 2017 г. ИП Мендумей А.С., работы начаты, с 18 июля до 17 августа 2017 г. демонтированы оконные проемы, новые окна ПВХ поставлены, внутри здания проведена покраска и побелка. Работы по установке откосов окон ПВХ, переустановка дверей полностью завершены. Оплачены ремонтные работы на сумму 1 165,405 тыс. руб. |  |
| Мероприятие 2. Централизованные расходы на приобретение медикаментов и медицинского оборудования | запланировано приобретение медицинского оборудования для нужд медицинских организаций республики | 2013-2017 гг. | отдел лечебно-профилактической помощи взрослому населению Министерства здравоохранения Республики Тыва | в течение 2014 года за счет средств республиканского бюджета приобретено оборудование на общую сумму 12 049,4 тыс. руб.: микроавтобусы в количестве 2 ед., для нужд ГБУЗ РТ «Республиканская больница № 1» и ГБУЗ РТ «Республиканская детская больница», автомобиль УАЗ 2 ед. для нужд ГБУЗ РТ «Бай-Тайгинская ЦКБ» и ГБУЗ РТ «Овюрская ЦКБ», лапароскоп 1 ед. для нужд ГБУЗ РТ «Пий-Хем-ская ЦКБ», холодильная камера для хранения трупов с  | всего 509 479,9 тыс. руб., том числе: за счет федерального бюджета:2013 г. – 461 058,9 тыс. руб.за счет средств республиканского бюджета: 2013 г. – 25 827,8 тыс. руб.2014 г. – 12 160,4 тыс. руб.2015 г. – 431,3  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  | анатомической тележкой 1 ед. для нужд ГБУЗ РТ «Барун-Хемчикский ММЦ», гастрофиброскоп для мобильной бригады 1 ед. для нужд ГБУЗ РТ «Республиканская больница № 1», санитарный УАЗ 1 ед. для нужд ГБУЗ РТ «Дзун-Хемчикская ЦКБ», дизель генератор в количестве 3 ед. для нужд ГБУЗ РТ «Республиканская больница № 1», ГБУЗ РТ «Улуг-Хемский межкожунный ММЦ» и ГБУЗ РТ «Пий-Хемская ЦКБ»«, водогрейный котел 1 ед. для нужд ГБУ РТ «Учреждение по административно-хозяйствен-ному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва», водогрейный котел 2 ед. для нужд ГБУЗ РТ «Дзун-Хемчикская ЦКБ» и санаторий «Балгазын», система видеонаблюдения 1 ед. для нужд ГБУЗ РТ «Республиканская больница № 2», офисная мебель для нужд Минздрава РТ, стиральные машины 3 шт. для нужд Кызыл-Мажалыкской туберку- | тыс. руб.2016 г. – 6 395,0 тыс. руб.2017 г. – 3 606,6 тыс. руб. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  | лезной больницы, оборудование для нейрохирургии 1 ед. и оборудование для реанимации для нужд ГБУЗ РТ «Республиканская больница № 1».В 2015 году произведена оплата судебных расходов на оплату госпошлины согласно исполнительным листам ООО «Озон» на общую сумму 41,897 тыс. руб., закуплены расходные материалы (реагенты) на сумму 389,443 тыс. руб.В 2016 году произведена оплата задолженности по исполнительным листам за поставку оборудования в 2014 и 2015 года на общую сумму 3 060,25 тыс. руб. Закуплено оборудование на сумму 3 334,77 тыс. руб. (приобретено автомобили марки УАЗ и Нива для нужды Чеди-Холь-ской и Тес-Хемской ЦКБ).В 2017 году закуплено медицинское оборудование на общую сумму 3 606,6 тыс. руб.: автомобили УАЗ 3 ед. для нужд ГБУЗ РТ «Монгун-Тайгинская ЦКБ», «Тере- |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  | Хольская ЦКБ» ЦКБ, Городской поликлиники г. Кызыла, автомобиль Лада Ларгус для нужд ГБУЗ РТ «Чаа-Холь-ская ЦКБ», донорское кресло, миксер для донорской крови, морозильник микропроцессорный, электрокардиографы 2 ед. для нужд ГБУЗ РТ «Пий-Хемская ЦКБ», стоматологическая установка для нужд ГБУЗ РТ «Сут-Хольская ЦКБ» |  |
| Мероприятие 3. Развитие высокотехнологичной медицинской помощи | внедрение ВМП по сердечно-сосудис-той хирургии, нейрохирургии, травматологии и ортопедии, офтальмологии, акушерству и гинекологии, неонатологии; уменьшение периода ожидания на оперативное лечение, увеличение продолжительности и улучшение качества жизни больных, снижение уровня инвалидизации населения | 2013-2017 гг. | отдел анализа и прогнозирования Министерства здравоохранения Республики Тыва | всего за 2013-2017 гг. получили высокотехнологичную медицинскую помощь 5069 больных (в 2013 г. – 669 чел., в 2014 г. – 817 чел., в 2014 г. – 1897 чел., в 2016 г. – 817 чел. и в 2017 г. – 869 чел.). Из республиканского бюджета по статье «Отправка больных» на оплату возмещения проездных и расходных документов к месту проезда и обратно произведено финансирование на общую сумму 20 315,3 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета. | всего 432 186,5 тыс. руб., том числе: за счет республиканского бюджета:2013 г. – 5 000,0 тыс. руб.;2014 г. – 4 482,0 тыс. руб.;2015 г. – 3 000,0 тыс. руб.;2016 г. – 3 082,0 тыс. руб.;2017 г. – 4 751,3 тыс. руб.;за счет средств ТФОМС:  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  | За счет средств ТФОМС оказана высокотехнологичная медицинская помощь ГБУЗ РТ «Республиканская больница № 1» и ГБУЗ РТ «Перинатальный центр РТ» на общую сумму 411 871,3 тыс. руб. | 2015 г. – 134 477,6 тыс. руб.;2016 г. – 129 530,6 тыс. руб.;2017 г. – 147 863,1 тыс. руб. |
| Мероприятие 4. Совершенствование медицинской эвакуации | обновление автопарка автомобилей скорой медицинской помощи; приобретение санитарных реанимобилей повышенной проходимости для труднодоступных, отдаленных кожуунов | 2013-2017 гг. | планово-эконо-мический отдел Министерства здравоохранения Республики Тыва, отдел лечебно-профилактической помощи взрослому населению Министерства здравоохранения Республики Тыва | в рамках программы «Модернизация здравоохранения Республики Тыва» приобретены мобильные комплексы повышенной проходимости для труднодоступных, отделенных районов. По медицинской эвакуации (по наземному эвакуации) обслужено на сумму 9979,6 тыс. руб. | всего 37 024,2 тыс. руб., том числе: за счет республиканского бюджета:2013 г. – 23 131,0 тыс. руб.за счет средств ТФОМС: 2017 г. – 9 979,6 тыс. руб. |
| Мероприятие 5. Оказание медицинской помощи в дневном стационаре | запланировано приобретение лекарственных препаратов, расходных материалов для лечения больных в условиях дневного стационара | 2013-2017 гг. | планово-эконо-мический отдел Министерства здравоохранения Республики Тыва, отдел анализа и прогнозирования Министерства здравоох- | закуплены медикаменты и расходные материалы для оказания медицинской помощи в дневных стационарах на общую сумму 47 499,4 тыс. руб. (ГБУЗ РТ «Республиканская психиатрическая больница», «Республиканский онкологический диспан- | всего 1 593 647,7 тыс. руб., том числе: за счет республиканского бюджета:2013 г. – 17 453,4 тыс. руб.2014 г. – 918,0  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  | ранения Республики Тыва | сер», «Республиканский кожно-венерологический диспансер», «Противотуберкулезный диспансер», Республиканский наркологический диспансер»).Также больным оказана медицинская помощь в условиях дневного стационара на сумму 1 378 143,4 тыс. руб. за счет средств ТФОМС (заработная плата с начислениями, приобретены лекарственные препараты и расходные материалы, на продукты питания и прочие расходы) | тыс. руб.2015 г. – 1 269,0 тыс. руб.2016 г. – 13 128,0 тыс. руб.2017 г. – 14 731,0 тыс. руб.за счет средств ТФОМС: 2013 г. – 194 238,2 тыс. руб.2014 г. – 163 803,9 тыс. руб.2015 г. – 375 505,2 тыс. руб.2016 г. – 382 568,1 тыс. руб.2017 г. – 430 032,7 тыс. руб. |
| Мероприятие 6. Оказание медицинской помощи в круглосуточном стационаре | запланировано достижение показателей: снижение смертности от болезней системы кровообращения до 369,4 на 100 тыс. населения; смертность от дорожно-транспортных происшествий до 24,0 на 100 тыс. населения; снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) до 112,0 на  | 2013-2017 гг. | планово-эконо-мический отдел Министерства здравоохранения Республики Тыва, отдел анализа и прогнозирования Министер- | показатель смертности от болезней системы кровообращения в 2017 г. составил 310,6 на 100 тыс. населения, что на 14,4 процента снизился, чем в 2013 г. (362,9). Показатель смертности от дорожно-транспортных проис- | всего 13 588 942,3 тыс. руб., том числе: за счет республиканского бюджета:2013 г. – 745 367,2 тыс.  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 100 тыс. населения; снижение смертности от туберкулеза до 59,5 на 100 тыс. населения |  | ства здравоохранения Республики Тыва | шествий в 2017 г. составил 19,0 на 100 тыс. населения, что почти 2 раза снизился, чем в 2013 г. (37,9).Показатель смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) в 2017 г. составил 114,8 на 100 тыс. населения, что на 3,2 процента ниже, чем 2013 г. (118,6).Показатель смертности от туберкулеза в 2017 г. составил 46,2 на 100 тыс. населения, что на 22,4 процента ниже, чем 2013 г. (59,5) | руб.2014 г. – 541 412,2 тыс. руб.2015 г. – 488 746,2 тыс. руб.2016 г. – 558 373,4 тыс. руб.2017 г. – 596 532,3 тыс. руб.за счет средств ТФОМС: 2013 г. – 2 250 967,9 тыс. руб.2014 г. – 1 526 804,2 тыс. руб.2015 г. – 1 772 700,0 тыс. руб.2016 г. – 2 451 220,3 тыс. руб.2017 г. – 2656 818,8 тыс. руб. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Мероприятие 7. Оказание скорой медицинской помощи | уменьшение доли до 92 процентов выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут | 2013-2017 гг. | отдел анализа и прогнозирования Министерства здравоохранения Республики Тыва | служба скорой медицинской помощи (далее – СМП) в Республике Тыва представлена Республиканским центром скорой медицинской помощи и медицины катастроф и 16 отделениями скорой медицинской помощи при центральных кожуунных больницах. На сегодняшний день все вызовы граждан г. Кызыла, Кызылского кожууна, круглосуточно централизованно поступают в единый диспетчерский центр (ЕДЦ) РЦ СМП и МК. В системе организации и оказания СМП на догоспитальном этапе в Республике Тыва выделено 2 уровня:одноуровневая (фельдшерская) в кожуунах республики;трехуровневая (смешанная) в РЦ СМПиМК:**-** фельдшерские общепрофильные бригады;- врачебные общепрофильные бригады;- специализированные врачебные бригады. | всего 1 290 633,2 тыс. руб., том числе: за счет средств ТФОМС: 2013 г. – 186 412,6 тыс. руб.2014 г. – 198 890,1 тыс. руб.2015 г. – 281 495,5 тыс. руб.2016 г. – 308 037,6 тыс. руб.2017 г. – 315 797,5 тыс. руб. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  | Специализированные бригады представлены: 1 анестезиолого-реанимационной бригадой, 1 педиатрической бригадой |  |
| Мероприятие 9. Мероприятия, направленные на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, профилактические мероприятия. Проведение сплошного флюорографического обследования населения с целью раннего выявления туберкулеза | увеличение охвата населения профилактическими осмотрами на туберкулез до 88 процентов; увеличение доли абацилированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением до 35 процентов; внедрение современных методов диагностики и лечения туберкулеза; проведение мероприятий по своевременному выявлению туберкулеза | 2014-2017 гг. | ГБУЗ РТ «Противотуберкулезный диспансер» | в 2014 году закуплены противотуберкулезные препараты второго ряда для больных лекарственно устойчивой формы туберкулеза на общую сумму 64 441,2 тыс. руб. и на софинансирование субсидий по республиканскому бюджету проведены торги и заключены государственные контракты на медицинское оборудование для нужд ГБУЗ РТ «Противотуберкулезный диспансер» на общую сумму 9 375,2 тыс. руб.: камера дезинфекционная и кабина гигиеническая – 1 195,8 тыс. руб., мобильная видеосистема – 1 346,8 тыс. руб., автоматическая система для культивирования микобактерий – 5 182,0 тыс. руб., УЗИ-аппарат – 1 650,6 тыс. руб. Все оборудование поставлено, оплата произведена в 2015 году. | всего 81 355,1 тыс. руб., том числе: за счет федерального бюджета:2014 г. – 64 441,2 тыс. руб.за счет средств республиканского бюджета: 2015 г. – 9 375,2 тыс. руб.за счет средств иных источников:2014 г. – 1 600,0 тыс. руб.2015 г. – 1 000,0 тыс. руб.2016 г. – 2 521,8 тыс. руб.2017 г. – 2 416,9 тыс. руб. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  | ГБУЗ РТ «Противотуберкулезный диспансер» заключает договора с различными организациями республики для проведения сплошного флюорографического обследования населения с целью раннего выявления туберкулеза на общую сумму 7 538,7 тыс. руб. |  |
| Мероприятие 10. Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и её компонентов (Станция переливания крови) | обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов, профилактика посттрансфузионных осложнений инфекционного и иммунологического генеза, повышение качества трансфузиологической помощи населению Республики Тыва; совершенствование качества иммуногематологического обследования донорской крови. Выявление методом ПЦР инфицированных ВИЧ, вирусными гепатитами «В» и «С» доноров крови и ее компонентов, находящихся в стадии «серонегативного окна»; совершенствование качества иммуногематологического обследования донорской крови; производство и выпуск в лечебную сеть вирусобезопасной донорской плазмы; создание системы управления и контроля за процессами заготовки крови и использования компонентов крови; доля  | 2014-2017 гг. | ГБУЗ РТ «Кызылская станция переливания крови». | за 2014-2017 гг. на содержание ГБУЗ РТ «Станция переливания крови» направлены финансовые средства на общую сумму 138 180,6 тыс. руб. (коммунальные услуги, материальные запасы, заработная плата, налоги и др. статьи) | всего 138 375,3 тыс. руб., за счет средств республиканского бюджета том числе: 2014 г. – 32 645,4 тыс. руб.2015 г. – 28 758,2 тыс. руб.2016 г. – 36 779,5 тыс. руб.2017 г. – 40 192,2 тыс. руб. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови, до 100 процентов |  |  |  |  |
| Мероприятие 11. Санаторно-оздорови-тельная помощь (Санаторий «Балгазын») | на содержание санатория «Балгазын» (коммунальные услуги, материальные запасы, заработная плата, налоги и др. статьи); увеличение охвата санаторно-курортным лечением пациентов до 96 процентов | 2014-2017 гг. | планово-эконо-мический отдел Министерства здравоохранения Республики Тыва | за 2014-2017 гг. на содержание санатория Балгазын направлены финансовые средства на общую сумму 203 414,2 тыс. руб. (коммунальные услуги, материальные запасы, заработная плата, налоги и др. статьи) | всего 204 198,7 тыс. руб., том числе: за счет средств республиканского бюджета: 2014 г. – 57 784,5 тыс. руб.2015 г. – 47 665,7 тыс. руб.2016 г. – 49 402,3 тыс. руб.2017 г. – 49 346,2 тыс. руб. |
| Мероприятие 12. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (Дом ребенка) | на содержание ГБУЗ Республики Тыва «Дом ребенка» (коммунальные услуги, материальные запасы, заработная плата, налоги и др. статьи) | 2014-2017 гг. | отдел экономического планирования и бухгалтерского учета и отчетности Министерства здравоохранения Республики Тыва | за 2014-2017 гг. на содержание ГБУЗ Республики Тыва «Дом ребенка» направлены финансовые средства на общую сумму 110 178,7 тыс. руб. (коммунальные услуги, материальные запасы, заработная плата, налоги и др. статьи) | всего 110 581,4 тыс. руб., том числе: за счет средств республиканского бюджета: 2014 г. – 27 764,0 тыс. руб.2015 г. – 25 120,9 тыс. руб.2016 г. – 26 675,4 тыс. руб.2017 г. – 31 021,1 тыс. руб. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Мероприятие 13. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | на содержание стационаров (для лечения больных в условиях круглосуточного стационара, приобретение медикаментов, расходных материалов коммунальные услуги, материальные запасы, заработная плата, налоги и др. статьи) | 2014-2017 гг. | отдел экономического планирования и бухгалтерского учета и отчетности Министерства здравоохранения Республики Тыва | за 2014-2017 гг. на содержание подведомственных учреждений (для приобретения медикаментов, расходных материалов коммунальные услуги, материальные запасы, заработная плата, налоги и др. статьи) направлены финансовые средства на общую сумму 1 111 791,7 тыс. руб. | всего 1 111 791,7 тыс. руб., том числе: за счет федерального бюджета:2014 г. – 997,1 тыс. руб.за счет средств республиканского бюджета: 2014 г. – 316 164,0 тыс. руб.2015 г. – 275 181,6 тыс. руб.2016 г. – 251 098,2 тыс. руб.2017 г. – 268 350,8 тыс. руб. |
| Мероприятие 14. Завершение пристройки ГБУЗ Республики Тыва «Перинатальный центр РТ» (остаток прошлых лет) | запланировано озеленение территории ГБУЗ Республики Тыва «Перинатальный центр» и строительство дополнительного въезда | 2015-2017 гг. | отдел экономического планирования и бухгалтерского учета и отчетности Министерства здравоохранения Республики Тыва | выделенные финансовые средства в сумме 104,7 тыс. руб. были направлены на озеленение в рамках строительства у кислородной, дизель-генератора и трансформаторной станции ГБУЗ Республики Тыва «Перинатальный центр» и на строитель- | всего 104,7 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета в 2015 г.  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  | ство дополнительного въезда. В 2015 году объект введен в эксплуатацию в соответствии с соглашением от 8 октября 2015 года «О сотрудничестве между Министерством строительства РТ, Министерством здравоохранения РТ» |  |
| Мероприятие 15. Корректировка системы снабжения медицинским газом | ввод в эксплуатацию кислородной станции на территории родильного отделения ГБУЗ Республики Тыва «Перинатальный центр РТ» (г. Кызыл, ул. Гагарина, д. 3) | 2016 г. | отдел экономического планирования и бухгалтерского учета и отчетности Министерства здравоохранения Республики Тыва, ГБУ Республики Тыва «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения» | в 2016 году за ввод в эксплуатацию корректировки системы снабжения медицинским газом в родильном отделении ГБУЗ Республики Тыва «Перинатальный центр РТ» произведена оплата на сумму 8 437,7 тыс. рублей подрядчику ЗАО «Четыре стихии» г. Иркутск | в 2016 г. – 8 437,7 тыс. руб. за счет средств республиканского бюджета |
| Мероприятие 16. Строительство здания ГБУЗ РТ «Станция переливания крови» | ввод в эксплуатацию модульного здания станции переливания крови с заготовкой до 10 000 литров крови в год | 2016 г. | отдел экономического планирования и бухгалтерского учета и отчетности Министерства  | на неосвоенный остаток 2013 года закуплено оборудование на общую сумму 4 924,5 тыс. руб. для нужд ГБУЗ Республики Тыва «Станция переливания крови»: стерилизатор – | всего 11 998,7 тыс. руб., в том числе:2014 г. – 4 924,5 тыс. руб. за счет средств феде- |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  | здравоохранения Республики Тыва, ГБУ Республики Тыва «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения» | 633,0 тыс. руб., компьютерная техника – 132,3 тыс. руб., фракционатор медицин- ский – 105,0 тыс. руб., донорские кресла – 279,4 тыс. руб., прибор для просмотра периферических вен – 296,2 тыс. руб. и медицинские оборудования – 3 478,6 тыс. руб.В 2016 году на строительство здания ГБУЗ Республики Тыва «Станция переливания крови» профинансировано 7 074,2 тыс. руб. До настоящего времени объект не введен в эксплуатацию. На сегодняшний день по дан-ному объекту возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных средств № 2-2754/15 от 5 декабря 2015 г. по признакам преступления, предусмотренногоч. 4 ст. 159 УК РФ. На объекте работы не ведутся так, как ПСД изъята СЧ СУ МВД по РТ | рального бюджета;2016 г. – 7 074,2 тыс. руб. за счет средств республиканского бюджета |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Мероприятие 17. Строительство терапевтического корпуса в г. Кызыле | завершение строительства терапевтического корпуса в Кызыле на 125 коек, на 250 посещений в год | 2016-2017 гг. | отдел экономического планирования и бухгалтерского учета и отчетности Министерства здравоохранения Республики Тыва, ГБУ Республики Тыва «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения» | государственным заказчиком ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ» заключен государственный контракт № 97-16 от 18 августа 2016 г. на вы-полнение строительно-монтажных работ «Терапевтический корпус в г. Кызыле» с ООО «Строительный Холдинг Тезис», на сумму 455 895,0 тыс. рублей, сроком исполнения до 25 декабря 2016 г. Из-за необходимости корректировки ПСД и не предвиденных видов работ на объекте произошло отставание от графика работ, срок исполнения контракта продлен до 31 декабря 2017 г. Подрядной организацией ООО «Строительный Холдинг Тезис» строительно-монтажные работы на объекте начаты с 13 сентября 2016 г. На площадке строительства выполнены следую-щие работы: Блок № 1 – демонтаж и монтаж окон из ПВХ, гидроизоляция и утепление фундаментов здания, наружная теплотрасса к основному зданию и зданию  | всего 465 645,5 тыс. руб., том числе: за счет средств федерального бюджета: 2016 г. – 444 430,0 тыс. руб.за счет средств республиканского бюджета: 2016 г. – 11 465,0 тыс. руб.2017 г. – 9 750,5 тыс. руб. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  | прачечной, разборка и устройство утеплителей кровли, устройство стяжки кровли, устройство кровельной металлочерепицы, внутренняя система отопления основного здания и прачечной. Выполнены внутренние чистовые отделочные работы на 1-ом и 2-ом этажах блока № 1, № 4. Завершен монтаж вентилируемого фасада блока № 1 и блока № 4. Демонтаж 1-этаж-ных блоков и разработка котлована блоков № 2 и № 3. По блоку № 4 строительно-монтажные работы по фундаментам, по монтажу метал-локаркаса 4-х этажей, по монтажу металлических перекрытий, по заполнению на-ружных стен газобетоном, оконных проемов, по устройству перегородок и чернового пола 1-го и 2-го этажа завершены. Разводка внутренней системы электроснабжения и системы вентиляции блока № 1 завершена. Торкретирование несущих стен здания подвала с 1-го по 4-й этажи блока № 1 завершено. |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  | Монтаж лифтового оборудования завершен, не проведены пуско-наладочные работы. Выполнено устройство ограждения. Завершены устройство котлована блока № 2, 3, устройство подбетонки блока № 2, 3 армирование каркаса подошвы фундаментов блока № 2, 3, армирование и бетонирование стен подвала блоков № 2, № 3, бе-тонирование стен блока № 2, выполняется армирование перекрытия блока № 2 и армирование стен блока № 3. Также выполнены внутренние отделочные работы блока № 1 (1 и 2 этаж). В процессе выполнения следующие виды работ: - штукатурка стен блока № 1 на 3-ем и 4-ем этажах, - медицинские газы – 50%; - монтаж внутренней системы вентиляции блока № 4; - монтаж внутренней системы канализации и водоснабжения блока № 1 (установка унитазов и умывальников), - внутренние отделочные работы блока № 1 (3 эт. 40 процентов, 4 эт. 40  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  | процентов). В настоящее время на объекте задействовано 40 рабочих.Теплоснабжение на объект запущено на 1 и 2 этаж. Выполненные работы по форме КС-2 и КС-3 без утвержденной сметы составляет – 319127,00 тыс. рублей; после получения откорректированной проектной документации и положительной экспертизы объемы выполненных работ по форме КС-2 и КС-3 будут откорректированы. Всего за 2016-2017 годы подрядным организациям произведена оплата на общую сумму 467 821,1 тыс. руб. |  |
| Мероприятие 18. Субсидии на высокотехнологичную медицинскую помощь, не включенную в базовую программу обязательного медицинского страхования | запланировано оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, в ГБУЗ Республики Тыва «Республиканская больница № 1» | 2017 г. | отдел экономического планирования и бухгалтерского учета и отчетности Министерства здравоохранения Республики Тыва  | в ГБУЗ Республики Тыва «Республиканская больница № 1» по профилю сердечно-сосудистая хирургия 3 больным оказана высокотехнологичная медицинская помощь | всего 918,7 тыс. руб., том числе: за счет средств федерального бюджета: 2017 г. – 231,8 тыс. руб.за счет средств республиканского бюджета: 2017 г. – 686,9 тыс. руб. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 3. «Охрана здоровья матери и ребенка в Республике Тыва на 2013-2020 годы» |
| Мероприятие 3. Оснащение медицинским оборудованием учреждений родовспоможения и детства Республики Тыва | приобретение медицинского оборудования для нужд медицинских организаций родовспоможения и детства | 2013-2014 гг. | отдел охраны материнства и детства и санаторно-курортно-го дела Министерства здравоохранения Республики Тыва | в 2014-2015 годах для нужд ГБУЗ РТ «Перинатальный центр РТ» закуплено оборудование и наборы для проведения пренатального скрининга и диагностики, комплект оборудования ПЦР-анализа в реальном времени, наборы тест-систем для неонатального скрининга на общую сумму 36 426,4 тыс. руб. | всего 36 426,4 тыс. руб., том числе: за счет средств федерального бюджета: 2013 г. – 20 689,2 тыс. руб.2014 г. – 14 557,8 тыс. руб.за счет средств республиканского бюджета: 2013 г. – 1 179,4 тыс. руб. |
| Мероприятие 5. Оказание высокотехнологичной медицинской помощи по профилю неонатология в ГБУЗ РТ «Перинатальный центр РТ» | выхаживание новорожденных массой тела до 1500 гр., включая детей с экстремально низкой массой тела, при рождении с созданием оптимальных контролируемых параметров поддержки витальных функций и щадяще-развивающих условий внешней среды под контролем динамического инструментального мониторинга основных параметров газообмена, гемодинамики, а также лучевых, биохимических, иммунологических и молекулярно-генетических исследований | 2016-2017 гг. | отдел охраны материнства и детства и санаторно-курортно-го дела Министерства здравоохранения Республики Тыва, отдел анализа и прогнозирования Министерства здравоохранения Республики Тыва | в 2016-2017 гг. оказана высокотехнологичная медицинская помощь по профилю неонатология в ГБУЗ РТ «Перинатальный центр РТ» на общую сумму 68 027,7 тыс. руб. за счет средств ТФОМС | всего 68 027,7 тыс. руб., том числе: за счет средств ТФОМС: 2016 г. – 31 128,2 тыс. руб.2017 г. – 36 899,5 тыс. руб. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Мероприятие 6. Оказание высокотехнологичной медицинской помощи по профилю акушерство и гинекология в ГБУЗ РТ «Перинатальный центр РТ» | лечение преэклампсии на сроке до 34 недель беременности с применением химиотерапевтических, биологических препаратов, эфферентных методов терапии;комплексное лечение плацентарной недостаточности, сопровождающейся задержкой роста плода; комплексное лечение при привычном невынашивании беременности, вызванном тромбофилическими мутациями, антифосфолипидным синдромом, резус сенсибилизацией; хирургическое органосохраняющее и реконструктивно-плас-тическое лечение женщин с гигантскими опухолями гениталий с использованием лапароскопического и комбинированного доступов; хирургическое органосохраняющее лечение беременных с доброкачественными опухолевыми заболеваниями яичников и другими опухолевыми заболеваниями гениталий с применением реконструктивно-пластических операций; хирургическое органосохраняющее лечение женщин с несостоятельностью мышц тазового дна, опущением и выпадением органов малого таза, а также в сочетании со стрессовым недержанием мочи, оперативные вмешательства с использованием сетчатых протезов | 2016-2017 гг. | отдел охраны материнства и детства и санаторно-курортно-го дела Министерства здравоохранения Республики Тыва, отдел анализа и прогнозирования Министерства здравоохранения Республики Тыва | в 2016-2017 гг. оказана высокотехнологичная медицинская помощь по профилю акушерство и гинекология в ГБУЗ РТ «Перинатальный центр РТ» на общую сумму 15 916,3 тыс. руб. за счет средств ТФОМС | всего 15 916,3 тыс. руб., том числе: за счет средств ТФОМС: 2016 г. – 10 048,5 тыс. руб.2017 г. – 5 867,8 тыс. руб. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Мероприятие 7. Обеспечение проведения процедуры ЭКО | увеличение объемов по проведению экстракорпорального оплодотворения (далее – ЭКО) за счет средств ОМС пациентам, страдающим бесплодием | 2016-2017 гг. | отдел охраны материнства и детства и санаторно-курортно-го дела Министерства здравоохранения Республики Тыва, отдел анализа и прогнозирования Министерства здравоохранения Республики Тыва | за 2016-2017 гг. проведено 30 случаев (2016 г. – случаев, 2017 г. – 25 случаев) экстракорпорального оплодотворения за счет средств ТФОМС на общую сумму 8 873,5 тыс. руб. | всего 11 915,0 тыс. руб., том числе: за счет средств ТФОМС: 2016 г. – 1 199,6 тыс. руб.2017 г. – 10 715,4 тыс. руб. |
| Мероприятие 8. Реализация государственных функций в области социальной политики (обеспечение питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей до 3-х лет) | для приобретения молочной продукции и детского питания для нужд медицинских организаций республики | 2013-2017 гг. | отдел охраны материнства и детства и санаторно-курортно-го дела Министерства здравоохранения Республики Тыва, планово-эконо-мический отдел Министерства здравоохранения Республики Тыва | в рамках данного мероприятия в течение 2013-2017 гг. года закуплено дополнительное молочное питание для беременных женщин и кормящих матерей, сухие молочные каши в ассортименте, детское питание на общую сумму 36 589,4 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета. Все закупленные продукты распределены в медицинские организации республики | всего 42 613,4 тыс. руб., том числе: за счет средств республиканского бюджета: 2013 г. – 6 024,0 тыс. руб.2014 г. – 6 908,7 тыс. руб.2015 г. – 8 680,7 тыс. руб.2016 г. – 8 570,5 тыс. руб.2017 г. – 12 429,5 тыс. руб. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Мероприятие 10. Субсидии на закупку оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга | охват неонатальным скринингом до 99 процентов от общего числа новорожденных. Охват аудиологическим скринингом до 99 процентов от общего числа новорожденных | 2016-2017 гг. | отдел охраны материнства и детства и санаторно-курортно-го дела Министерства здравоохранения Республики Тыва | закуплены поставлены и оплачены наборы реагентов для проведения неонатального и аудиологического скрининга для обследования новорожденных на наследственные заболевания на общую сумму 18 731,0 тыс. руб. | всего 18 731,0 тыс. руб., том числе: за счет средств республиканского бюджета: 2016 г. – 6 177,7 тыс. руб.2017 г. – 12 553,4 тыс. руб. |
| Подпрограмма 4. «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» |
| Мероприятие 1. Организация паллиативной помощи в условиях круглосуточного стационарного пребывания | лечения больных на паллиативных койках в условиях круглосуточного стационара (приобретение медикаментов, расходных материалов) | 2013-2017 гг. | отдел лечебно-профилактической помощи взрослому населению Министерства здравоохранения Республики Тыва, отдел охраны материнства и детства и санаторно-курортно-го дела Министерства здравоохранения Республики Тыва | всего функционирует 25 паллиативных коек, в том числе на базе ГБУЗ РТ «Республиканский онкологический диспансер» – 10 коек, ГБУЗ РТ «Республиканская детская больница» – 4 койки и ГБУЗ РТ «Барун-Хемчикский ММЦ» – 1 койка и ГБУЗ РТ «Улуг-Хемский ММЦ» – 10 коек. На данных койках в течение в 2013-2017 годы пролечено 1241 больных, в том числе 118 детей и количество койко-дней составило 17164. | всего 39 968,6 тыс. руб., том числе: за счет средств республиканского бюджета: 2013 г. – 1 924,0 тыс. руб.2014 г. – 2 465,0 тыс. руб.2015 г. – 2 503,4 тыс. руб.2016 г. – 16 444,7 тыс. руб.2017 г. – 16 631,5 тыс. руб. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 5. «Медицинские кадры Республики Тыва на 2013-2020 гг.» |
| Мероприятие 1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) | на содержание Республиканского медицинского колледжа (коммунальные услуги, материальные запасы, заработная плата, налоги и др. статьи). | 2013-2017 гг. | отдел экономического планирования и бухгалтерского учета и отчетности МЗ РТ | в 2013-2017 годы на обеспечение деятельности Медицинского колледжа направлено 150 803,0 тыс. рублей (на коммунальные услуги, материальные запасы, заработная плата, налоги и др. статьи) | всего 150 802,9 тыс. руб., том числе: за счет средств федерального бюджета:2013 г. – 2 742,0 тыс. руб.за счет средств республиканского бюджета: 2013 г. – 29 162,0 тыс. руб.2014 г. – 30 206,4 тыс. руб.2015 г. – 27 880,2 тыс. руб.2016 г. – 29 703,1 тыс. руб.2017 г. – 31 109,3 тыс. руб. |
| Мероприятие 2. Стипендии | на выплаты стипендий студентам Республиканского медицинского колледжа | 2013-2017 гг. | отдел кадровой политики Министерства здравоохранения Республики Тыва; Республиканский медицинский колледж | в 2013-2017 гг. для выплаты стипендии студентам Республиканского медицинского колледжа направлено 13 613,7 тыс. рублей | всего 13 613,7 тыс. руб., том числе: за счет средств республиканского бюджета: 2013 г. – 660,0 тыс. руб.2014 г. – 3 521,0 тыс. руб. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  | 2015 г. – 3 304,8 тыс. руб.2016 г. – 2 980,3 тыс. руб.2017 г. – 3 147,6 тыс. руб. |
| Мероприятие 3. Централизованные расходы на курсовые и сертификационные мероприятия | организация периодического прохождение курсов усовершенствования медицинских работников; подготовка квалифицированных врачей-специа-листов через целевую клиническую ординатуру и аспирантуру с учетом потребности медицинских организаций; повышение квалификации специалистов не реже одного раза в 5 лет | 2013-2017 гг. | отдел экономического планирования и бухгалтерского учета и отчетности Министерства здравоохранения Республики Тыва, отдел кадровой политики Министерства здравоохранения Республики Тыва | за 2013-2017 гг. прошел обучение 1951 врач на выездных циклах, целевую клиничес-кую ординатуру 68 врачей, интернатуру 513 врачей | всего 29 447,4 тыс. руб., том числе: за счет средств федерального бюджета:2013 г. – 13 500,0 тыс. руб.за счет средств республиканского бюджета: 2013 г. – 13 900,0 тыс. руб.2014 г. – 1 039,1 тыс. руб.2016 г. – 203,1 тыс. руб.2017 г. – 805,2 тыс. руб. |
| Мероприятие 4. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на единовременные  | компенсационные выплаты врачам, переехавшим на работу в сельский населенный пункт  | 2015-2017 гг. | отдел экономического планирования и бухгалтерского учета и отчетности Министерства здравоохранения  | за период с 2012 по 2017 гг. включительно фактическая численность участников программы составила 320 человек, из них:- 2012 г. – 211 врачей;- 2013 г. – 50 врачей; | всего 58 991,8 тыс. руб., том числе: за счет средств федерального бюджета:2015 г. – 15 000,0 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| компенсационные выплаты медицинским работникам |  |  | Республики Тыва, отдел кадровой политики Министерства здравоохранения Республики Тыва | - 2014 г. – 0 врачей;- 2015 г. – 30 врачей;- 2016 г. – 14 врачей;- 2017 г. – 15 врачей | тыс. руб.2016 г. – 8 400,0 тыс. руб.2017 г. – 8 991,8 тыс. руб.за счет средств республиканского бюджета: 2015 г. – 15 000,0 тыс. руб.2016 г. – 5 600,0 тыс. руб.2017 г. – 6 000,0 тыс. руб. |
| Подпрограмма 6. «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» |
| Мероприятие 1. Субвенции на обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | для приобретения лекарственных препаратов для льготных категорий граждан федерального регистра и удовлетворение потребности до 97 процентов | 2013-2017 гг. | отдел бухгалтерского учета и отчетности Министерства здравоохранения Республики Тыва, отдел организации лекарственного обеспечения ГБУ «МИАЦ РТ» | в течение 2013-2017 гг. на выделенные финансовые средства закупили лекарственные препараты для льготных категорий граждан федерального регистра на общую сумму 565 749,3 тыс. рублей, которые полностью профинансировано. Поступившие на склад лекарственные препараты распределены в аптечные организации республики, участвующие в обеспечении необходимыми лекарственными препаратами льготных категорий  | всего 565 749,3 тыс. руб., том числе: за счет средств федерального бюджета:2013 г. – 98 243,4 тыс. руб.2014 г. – 107 072,9 тыс. руб.2015 г. – 111 921,6 тыс. руб.2016 г. – 119 269,0 тыс.  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  | граждан федерального регистра | руб.2017 г. – 129 242,4 тыс. руб. |
| Мероприятие 2. Иные межбюджетные трансферты на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения | для приобретения лекарственных препаратов для льготных категорий граждан федерального регистра и удовлетворение потребности до 97 процентов | 2013-2017 гг. | отдел бухгалтерского учета и отчетности Министерства здравоохранения Республики Тыва, отдел организации лекарственного обеспечения ГБУ «МИАЦ РТ». | на выделенные финансовые средства закуплены медикаменты льготным категориям граждан федерального регистра, оказаны услуги по приему, хранению и отпуску лекарственных препаратов льготным категориям граждан аптечными организациями, участвующие в организации необходимыми лекарственными препаратами, а также на организационные мероприятия были заключены договора, ГК (услуги связи, найм транспорта и др.) | всего 252 624,5 тыс. руб., том числе: за счет средств федерального бюджета:2013 г. – 42 978,0 тыс. руб.2014 г. – 49 758,3 тыс. руб.2015 г. – 62 106,3 тыс. руб.2016 г. – 56 216,0 тыс. руб.2017 г. – 41 565,9 тыс. руб. |
| Мероприятие 3. Обеспечения необходимыми лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения больных хроническими заболеваниями, детей до 3-х лет, беременных женщин, отдельных категорий граждан | для приобретения лекарственных препаратов для льготных категорий граждан территориального регистра и удовлетворение потребности до 51 процента | 2013-2017 гг. | отдел бухгалтерского учета и отчетности Министерства здравоохранения Республики Тыва, отдел организации лекарственного обеспечения ГБУ «МИАЦ РТ» | на выделенные финансовые средства закупили лекарственные препараты для льготных категорий граждан территориального регистра и лекарственные препараты распределены в аптечные организации республики, участвующие в Программе | всего 167 074,5 тыс. руб., том числе: за счет средств республиканского бюджета:2013 г. – 25 873,0 тыс. руб.2014 г. – 27 166,6 тыс. руб.2015 г. – 27 166,7 тыс. руб. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  | 2016 г. – 27 466,7 тыс. руб.2017 г. – 59 401,5 тыс. руб. |
| Мероприятие 4. На организацию обеспечения и осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей | для осуществления организационных мероприятий по обеспечению больных 7 высокозатратных нозологий бесплатными лекарственными препаратами и удовлетворение потребности в них до 100 процентов | 2013-2016 гг. | отдел бухгалтерского учета и отчетности Министерства здравоохранения Республики Тыва, отдел организации лекарственного обеспечения ГБУ «МИАЦ РТ» | за 2013-2016 гг. оплачены услуги склада за прием, хранение и доставка медицинских препаратов предназначенных больных 7 высокозатратных нозологий на общую сумму 4 665,1 тыс. руб.  | всего 4 665,1 тыс. руб., том числе: за счет средств федерального бюджета:2013 г. – 1 595,8 тыс. руб.2014 г. – 1 021,4 тыс. руб.2015 г. – 1 448,9 тыс. руб.2016 г. – 599,0 тыс. руб. |
| Мероприятие 5. Обеспечение лекарственными препаратами больных жизнеугрожающими и хроническими прогрес- | для приобретения лекарственных препаратов для больных жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями и удовлетворение потребности до 85 процентов | 2015-2017 гг. | отдел бухгалтерского учета и отчетности Министерства здравоохранения Республики Ты- | закуплены лекарственные препараты для больных редкими (орфанными) заболеваниями на общую сумму 11 215,8 тыс. рублей (заключено 21 государственный  | всего 23 362,8 тыс. руб., том числе: за счет средств федерального бюджета: |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| сирующими редкими (орфанными) заболеваниями |  |  | ва, отдел организации лекарственного обеспечения ГБУ «МИАЦ РТ» | контракт и 3 договора с 12 поставщиками).Для нужд ГБУЗ Республики Тыва «Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» закуплены 88 наборов диагностических тест-систем на сумму 821,7 тыс. руб. (2 поставщика, 1 ГК и 1 договор).Во исполнение мероприятий Соглашения о предоставлении субсидии бюджету Республики Тыва из федерального бюджета на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» от 20 февраля 2017 г. № 056-08-342 заключено 4 ГК с 4 пос-тавщиками на общую сумму 8 830,3 тыс. руб. для нужды Противотуберкулезного диспансера (диаскинтест и диагностические средства для вы-явления микобактерий туберкулеза). Всего оплачено 8 830,3 тыс. руб. Для нужды Спид-центра заключен 1 ГК  | 2015 г. – 11 215,8 тыс. руб.2016 г. – 821,7 тыс. руб.2017 г. – 10 759,0 тыс. руб.за счет средств республиканского бюджета:2017 г. – 566,3 тыс. руб. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  | и 2 договора с 1 поставщиком на сумму 971,0 тыс. руб. (диагностические средства для ВИЧ-инфекций). Оплачено 971,0 тыс. руб. За оказанные услуги склада по приему, хранению и доставке лекарственных препаратов, предназначенных больным 7 высокозатратных нозологий заключены 7 договора с ГБУ РТ «Ресфармация» на общую сумму 514,5 тыс. руб. Оплачено 514,5 тыс. руб. В течение года на рекламу – 1 009,5 тыс. руб. |  |
| Мероприятие 6. Обеспечение лекарственными препаратами за счет средств республиканского бюджета (централизованные расходы) | приобретение лекарственных препаратов для нужды медицинских организаций | 2013-2016 гг. | отдел бухгалтерского учета и отчетности Министерства здравоохранения Республики Тыва, отдел организации лекарственного обеспечения ГБУ «МИАЦ РТ» | за 2013-2017 годы приобретены медикаменты для нужд медицинских организаций на общую сумму 193 819,9 тыс. руб. | всего 193 819,9 тыс. руб., том числе: за счет средств республиканского бюджета:2013 г. – 87 932,2 тыс. руб.2014 г. – 36 172,0 тыс. руб.2015 г. – 13 692,1 тыс. руб.2016 г. – 33 812,8 тыс. руб.2017 г. – 22 210,8 тыс. руб. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Мероприятие 7. Профилактика, выявление, мониторинг лечения и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С | приобретение противовирусных препаратов для нужд медицинских организаций республики | 2013-2016 гг. | отдел бухгалтерского учета и отчетности Министерства здравоохранения Республики Тыва, отдел организации лекарственного обеспечения ГБУ «МИАЦ РТ» | за 2013-2017 года приобретены антиретровирусные препараты для лечения ВИЧ-инфицированных лиц, 73 набора для диагностики и мониторинга лечения ВИЧ-инфицированных лиц, 8 наборов диагностических средств для выявления ВИЧ инфекции и презервативы на общую сумму 8 492,0 тыс. руб. | всего 8 492,0 тыс. руб., том числе: за счет средств республиканского бюджета:2013 г. – 748,1 тыс. руб.2014 г. – 2 228,5 тыс. руб.2015 г. – 2 872,4 тыс. руб.2016 г. – 2 643,0 тыс. руб. |
| Мероприятие 8. Обеспечение противотуберкулезными препаратами, дезинфицирующими средствами и туберкулином медицинских организаций республики | приобретения противотуберкулезных препаратов для нужды медицинских организаций республики | 2014-2016 гг. | отдел бухгалтерского учета и отчетности Министерства здравоохранения Республики Тыва, отдел организации лекарственного обеспечения ГБУ «МИАЦ РТ» | в 2014-2016 гг. приобретены противотуберкулезные препараты 2 ряда на общую сумм 157 582,2 тыс. руб. Все противотуберкулезные препараты 2 ряда поступили в больничную аптеку ГБУЗ РТ «Противотуберкулезный диспансер» и были распределены в медицинские организации республики | всего 157 582,2 тыс. руб., том числе: за счет средств республиканского бюджета:2014 г. – 84 466,4 тыс. руб.2015 г. – 39 733,5 тыс. руб.2016 г. – 33 382,3 тыс. руб. |
| Подпрограмма 7. «Развитие информатизации в здравоохранении» |
| Мероприятие 1. Обеспечение работоспособности компонентов единой государственной инфор- | успешное функционирование единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения до 2020 года | 2013 г. | ГБУ «МИАЦ РТ» | внедрена региональная медицинская информационно-аналитическая система (РМИАС17), разработанная сотрудниками ГБУ «Меди- | 2013 г. – 2 000,0 тыс. руб. за счет средств республиканского бюджета |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| мационной системы в сфере здравоохранения и укрепление информационно-комму-никационной инфраструктуры |  |  |  | цинский информационно-аналитический центр РТ», на сегодняшний день в РМИАС17 функционируют следующие модули: «Автоматизированное рабочее место (АРМ) врача»; «Взаиморасчеты»; «Управление»; «Регистратура»; «Арм Лаборатории»; «Прием биоматериалов»; «Арм оператора»; «Индивидуальная программа реабилитации и абилитации инвалида (ИПРА)»; «Отчеты»; «Админка». С 1 июня 2017 г. в двух пилотных организациях ГБУЗ РТ «Республиканская больница № 1» и ГБУЗ РТ «Инфекционная больница» начал функционировать модуль «Электронный лист нетрудоспособности» в региональной медицинской информационно-аналитичес-кой системе. Произведена интеграция личного кабинета работодателя на сайте Фонда социального страхования по Республике Тыва |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Мероприятие 3. Использование информационных систем в сфере здравоохранения, в том числе для поддержки принятия управленческих решений при управлении сферой здравоохранения | осуществление мониторинга оснащенности медицинских организаций необходимыми материально-техническими ресурсами, проведение анализа соответствия материально-технической обеспеченности организаций стандартам оснащения, оптимизации закупок расходных материалов и комплектующих, предоставление информации о загруженности высокотехнологичного медицинского оборудования, проведение анализа информации о состоянии, эксплуатации и использовании программно-технических средств | 2014 г. | ГБУ «МИАЦ РТ» | в течение 2014 года заключено 22 различных договора: на размещение информационных материалов с редакцией газеты «Тувинская правда» на сумму 28,8 тыс. руб., «Шын» на сумму 4,6 тыс. руб., на изготовление фильма «Медицина в Туве: точка отсчета» на сумму 36,0 тыс. руб., размещение государственного доклада «О состоянии здоровья населения» на изготовление раздаточного материала на заседание в Совете Федерации РФ и других материалов на сумму 102,79 тыс. руб., перевод текста на сумму 3,6 тыс. руб., закуплены оборудование на сумму 127,75 тыс. руб., также на изготовление книги «История здравоохранения Республики Тыва» (500 экз.) на сумму 950,0 тыс. руб., закуплены призы ко Дню Российской печати на сумму 10,9 тыс. руб. | 2013 г. – 1 264,4 тыс. руб. за счет средств республиканского бюджета |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 8. Совершенствование системы территориального планирования субъектов Российской Федерации |
| Строительство пристройки к Перинатальному центру (гинекологическое отделение) | строительство пристройки к Перинатальному центру (гинекологическое отделение) | 2014 г. | ГБУ РТ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения РТ» | оплачена кредиторская задолженность на оплату работ по утеплению и оборудованию системой отопления технического этажа 1 и 2 блоков, подведению коммуникаций к вентиляционному оборудованию в Перинатального центра в сумме 2 408,05 тыс. рублей. Закуплено оборудование автоматический коагулометр для нужды Перинатального центра на сумму 1 798,0 тыс. руб. | всего 4 206,1 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета в 2014 г. |
| Строительство модульной станции переливания крови | строительство модульной станции переливания крови | 2013 г. | ГБУ РТ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения РТ» | в соответствии с соглашением между Федеральным медико-биологическим агентством России и Правительством Республики Тыва от 2 апреля 2013 г. № 6 «О предоставлении в 2013 году субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Тыва на софинансирование расходных обязательств Республики Тыва, связанных с реализацией мероприятий по развитию службы крови» постановлением Правительства | всего 134 644,5 тыс. руб., том числе: за счет средств федерального бюджета:2013 г. – 127 912,3 тыс. руб.за счет средств республиканского бюджета:2013 г. – 6 732,2 тыс. руб. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  | Республики Тыва от 7 августа 2013 г. № 481 утверждено задание на проектирование объекта «Станция переливания крови, г. Кызыл». В 2013 году соглашением предусмотрено финансирование из федерального бюджета на возведение здания станции переливания крови на сумму 127,9 млн. рублей, из республиканского бюджета 6 732,2 тыс. рублей согласно заключенному соглашению. Заключен контракт с подрядной организацией ООО «Инвестстрой» на сумму122,987 млн. рублей. До настоящего времени объект не введен в эксплуатацию. На сегодняшний день по данному объекту возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных средств № 2-2754/15 от 5 декабря 2015 г. по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. На объекте работы не ведутся так, как ПСД изъята СЧ СУ МВД по Республике Тыва |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 9. Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям |
| Мероприятие 1. Открытие новых подразделений, оказывающих реабилитационную помощь, в медицинских организациях, оказывающих помощь в амбулаторно-поликлинических и стационарных условиях | увеличение числа пациентов, получивших помощь в кабинетах (отделениях) медицинской реабилитации, на 4 822 человека; увеличение доли пациентов, прошедших санаторно-курор-тный этап реабилитации, на 12 процентов; снижение средней длительности одного случая временной нетрудоспособности: у больных с болезнями системы кровообращения на 2 дня, у больных с болезнями костно-мышечной системы на 3 дня, у больных с травмами на 4 дня; снижение уровня первичной инвалидности больных: взрослого населения: с болезнями системы кровообращения до 18,8 на 10000 взрослого населения, с туберкулезом – 9,8 на 10000 взрослого населения, последствия травм и отравлений – 9,1, новообразования – 9,0, последствия заболеваний костно-мышечной системы – 4,0. Детского населения: врожденные аномалии развития – 9,0 на 10000 детского населения, болезни нервной системы – 6,4, психические расстройства и расстройства поведения – 2,0, последствия травм и отравлений – 1,6, туберкулез – 1,3 | 2014-1017 гг. | отдел анализа и прогнозирования Министерства здравоохранения Республики Тыва | в ГБУЗ РТ «Республиканская больница №1» перепрофилировано 15 коек на койки медицинской реабилитации для пациентов с заболеваниями неврологического, нейрохирургического, кардиологического, травматологического профиля. В течение 2014 года перепрофилировано 5 коек в ГБУЗ РТ «Республиканская детская больница» на койки медицинской реабилитации | всего 83 649,6 тыс. руб., том числе: за счет средств ТФОМС:2014 г. – 40 773,1 тыс. руб.2015 г. – 8 495,8 тыс. руб.2016 г. – 34 380,7 тыс. руб. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Мероприятие 2. Подготовка квалифицированных кадров для оказания медицинской реабилитации в медицинских организациях и санаторно–курортных учреждениях  | дополнительное профессиональное образование медперсонала: 2013 г. – 26 чел.; 2014 г. – 36 чел.; 2015 г. – 40 чел.; 2016 г. – 42 чел.; 2017 г. – 44 чел.; 2018 г. – 46 чел.; 2019 г. – 48 мест; 2020 г. – 50 мест | 2013-2014 гг. | отдел кадровой политики Министерства здравоохранения Республики Тыва | в 2013-2014 годах прошли обучение медицинские работники на общую сумму 1 144,0 тыс. руб. | всего 1 144,0 тыс. руб., том числе: за счет средств иных источников:2013 г. – 540,0 тыс. руб.2014 г. – 604,0 тыс. руб. |
| Мероприятие 3. Дооснащение оборудованием отделений (кабинетов) реабилитации в соответствие с Порядком организации медицинской помощи по реабилитации, внедрение эффективных диагностических, реабилитационных технологий, в том числе современные программно-компьютерные технологии | оснащение медицинским оборудованием кабинетов педиатра, невролога, лечебной физической культуры, рефлексотерапевта и мануальной терапии, психолога, логопеда, фитотерапии, палаты дневного пребывания центральных кожуунных больниц для медицинской реабилитации; оснащение медицинским оборудованием неврологического, нейрохирургического, кардиологического, терапевтического, травматологического отделений медицинской реабилитации | 2013-2014 гг. | отдел экономического планирования и бухгалтерского учета и отчетности Министерства здравоохранения Республики Тыва, отдел лечебно-профилакти-ческой помощи взрослому населению Министерства здравоохранения Республики Тыва, отдел охраны материнства и детства и санаторно-курортно-го дела Минис- | в 2014 году приобретен трактор с прицепом для нужд курорта Уш-Белдир на сумму 585,0 тыс. рублей и на доставку трактора заключен договор на выполнение авиационных работ РКП «АК «Тува Авиа» на сумму 415,0 тыс. руб. | всего 5 466,4 тыс. руб., том числе:за счет средств республиканского бюджета:2014 г. – 1 000,0 тыс. руб. за счет средств иных источников:2013 г. – 1 026,4 тыс. руб.2014 г. – 3 440,0 тыс. руб. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  | терства здравоохранения Республики Тыва |  |  |
| Мероприятие 4. Модернизация материально–технической базы санаторно-ку-рортных медицинских организаций Республики Тыва | капитальный ремонт лечебных корпусов санатория «Серебрянка»; увеличение пропускной способности санаторно-курортных организаций (в % к проектной годовой пропускной способности, среднее значение по всем санаторно-курортным организациям): 2013 г.– до 75 процентов; 2014 г. – до 85 процентов; 2015 г. – до 87 процентов; 2016 г. – до 90 процентов | 2013 г. | отдел экономического планирования и бухгалтерского учета и отчетности Министерства здравоохранения Республики Тыва, отдел лечебно-профилакти-ческой помощи взрослому населению Министерства здравоохранения Республики Тыва, отдел охраны материнства и детства и санаторно-курортно-го дела Министерства здравоохранения Республики Тыва | проведен капитальный ремонт в лечебных корпусах санатория «Серебрянка» | всего 3 400,0 тыс. руб., том числе:за счет средств республиканского бюджета:2013 г. – 3 000,0 тыс. руб. за счет средств иных источников:2013 г. – 400,0 тыс. руб. |
| Мероприятие 5. Организация и проведение научно-иссле-довательских работ  | организация и проведение научно-исследовательских работ по повышению эффективности использования природных ресурсов Республики Тыва | 2013-2014 гг. | ГБУ «Научно-исследовательский институт медико-социаль- | за 2013-2017 гг. изданы монографии, книги, брошюры, изданы и подготовлены к изданию труды научных меро- | всего 600,0 тыс. руб., том числе:за счет средств иных источни- |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| по повышению эффективности использования природных ресурсов Республики Тыва, научно-прак-тических семинаров, конференций по вопросам медицинской реабилитации |  |  | ных проблем и управления РТ» | приятий, опубликованы научные статьи, подготовлены отчеты по НИР, принимали участие в конференциях, круглых столах, семинарах с докладами, проведены научные экспедиции аржаанам, проведены научные мероприятий, заключены соглашения (договора) о научном сотрудничестве, организованы выездные семинары в медицинские организации республики, организованы мероприятия по популяризации научных знаний. На сайте НИИ МСУ РТ регулярно размещается информация о работе НИИ, в том числе в области аржаанологии, народной медицины и традиционным продуктам питания тувинского народа, по истории развития народной медицины и санаторно-курорт-ного дела в Туве | ков:2013 г. – 350,0 тыс. руб. 2014 г. – 250,0 тыс. руб. |
| Мероприятие 6. Оздоровление детей, находящихся на диспансерном наблюдении медицинских организациях в услови- | увеличение охвата санаторно-курорт-ным лечением инвалидов, получателей социальных пакетов (в среднем от достигнутого за предыдущий год значения, в процентах): 2013 г. – до 10; 2014 г. – до 15;  | 2013-2017 гг. | отдел охраны материнства и детства и санаторно-курортно-го дела | направление детей диспансерного учета на санаторно-курортное лечение организовывается круглогодично. За 2013-2017 гг. на санаторно-курортное лечение направле- | всего 94 343,5 тыс. руб., том числе:за счет средств республиканского бюджета: |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ях санаторно-курорт-ных учреждений | 2015 г. – до 20; 2016 г. – до 25; 2017 г. – до 30, 2018 г. – до 35; 2019 г. – до 40, 2020 г. – до 45 процентов |  |  | но всего 15487 детей, находящихся на диспансерном учете медицинских организаций | 2013 г. – 20 020,0 тыс. руб. 2014 г. – 20 401,6 тыс. руб.2015 г. – 19 650,9 тыс. руб.2016 г. – 15 905,60 тыс. руб.2017 г. – 19 365,40 тыс. руб. |
| Подпрограмма Б «Развитие государственно-частного партнерства» |
| Мероприятие 1. Увеличение доли частных медицинских организаций в системе оказания медицинской помощи населению республики | увеличение доли частных медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы государственных гарантий по оказанию бесплатной медицинской помощи населению Республики Тыва до 30 процентов; увеличение доли частных медицинских организаций, в том числе аптек, в сельской местности в общем числе частных медицинских организаций республики до 44 процентов | 2014-2017 гг. | ГБУ РТ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения РТ» | увеличивается доля частных медицинских организаций в системе оказания медицинской помощи населению республики, по итогам 2017 года на оказание медицинской помощи получили лицензию 14 организаций и на оказание фармацевтической деятельности – 4 аптечных организаций. Всего на территории республики в 2017 году оказывали медицинскую помощь 81 частная медицинская организация, в том числе 11 расположены в сельской местности, 146 аптечных организации, в том числе 84 – расположены в  | всего 152 788,4 тыс. руб., том числе:за счет средств ТФОМС:2016 г. – 25 579,3 тыс. руб.2017 г. – 115 769,1 тыс. руб.за счет средств юридических лиц:2014 г. – 1 360,0 тыс. руб.2015 г. – 2 240,0 тыс. руб.2016 г. – 2 960,0 тыс. руб. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  | сельской местности | 2017 г. – 4 880,0 тыс. руб. |
| Мероприятие 2. Увеличение доли контрактов учреждений здравоохранения на обслуживанием передачу непрофильных функций | повышение качества услуг и экономия финансовых средств в результате внедрение аутсорсинга | 2013-2017 гг. | ГБУ РТ «Учреждение по административно-хозяйственно-му обеспечению учреждений здравоохранения РТ» | в 30 медицинских организациях заключены 41 договоров 23 сторонними организациями по оказанию услуг вывоза и утилизации мусора и анатомических (биологических) отходов. В 1 медицинской организации заключен договор на оказание услуг для организации пропускного режима, охрана и обеспечение общественного порядка на территории медицинской организации. В 5 медицинских организациях заключены 5 договоров с 1 организацией на оказание прачечных услуг. В 2 медицинских организациях заключены 2 договора с 1 организацией для оказания услуг питания пациентов | всего 6 654,0 тыс. руб., том числе:за счет средств республиканского бюджета:2013 г. – 6 654,0 тыс. руб.  |
| Подпрограмма В «Медицинское страхование неработающего населения» |
| Медицинское страхование неработающего населения | медицинское страхование неработающего населения | 2017 г. | отдел экономического планирования и бухгалтерского учета и отчетности Министерства здравоохранения Республики Тыва | в 2017 году направлены средства на сумму 2 378 632,5 тыс. руб. за счет средств республиканского бюджета в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования | всего 2 378 632,5 тыс. руб. за счет средств республиканского бюджета |

III. Финансирование Программы

|  |  |
| --- | --- |
| Объем финансирования (тыс. руб.) | Фактический результат выполнения мероприятий (нарастающим итогом) |
| всего | федеральный бюджет | республиканский бюджет | местные бюджеты | внебюджетные источники |
| план | факт | план | факт | предусмотрено Программой | утверждено на Законом Республики Тыва о республиканском бюджете | предусмотрено уточненной бюджетной росписью на отчетный период | исполнено (кассовые расходы) | план | факт | план | факт |
| За 2013 год |
| 6 242 651,6 | 6 244 967,9 | 769 467,7 | 769 467,6 | 1 318 283,6 | 1 318 283,6 | 1 318 283,6 | 1 318 283,6 |  |  | 4 154 900,3 | 4 157 216,7 | 6 244 967,9 |
| За 2014 год |
| 4 804 034,4 | 4 361 342,3 | 336 624,5 | 333 718,1 | 1 203 670,1 | 1 165 971,4 | 1 165 971,4 | 1 136 399,7 |  |  | 3 263 739,8 | 2 891 224,5 | 4 361 342,3 |
| За 2015 год |
| 6 254 352,6 | 5 221 820,0 | 246 319,5 | 244 403,2 | 1 118 658,7 | 1 088 602,4 | 1 088 602,4 | 997 426,9 |  |  | 4 889 374,4 | 3 979 990,0 | 5 221 820,0 |
| За 2016 год |
| 6 541 141,2 | 6 597 779,5 | 666 361,0 | 665 761,0 | 1 176 484,8 | 1 169 014,0 | 1 169 014,0 | 1 121 254,9 |  |  | 4 698 295,4 | 4 810 763,7 | 6 597 779,5 |
| За 2017 год |
| 9 244 473,7 | 9 350 247,1 | 192 075,4 | 192 044,0 | 3 631 758,2 | 3 629 032,8 | 3 629 032,8 | 3 582 674,6 |  |  | 5 421 893,3 | 5 575 528,4 | 9 350 247,1 |
| За 2013-2017 годы |
| 33 087 906,6 | 31 776 156,7 | 2 210 848,0 | 2 205 391,8 | 8 448 855,4 | 8 370 904,2 | 8 370 904,2 | 8 156 039,6 | - | - | 22 428 203,2 | 21 414 723,2 | 31 776 156,7 |

Итого за 5 лет реализации Программы фактически израсходовано 31 776 156,7 тыс. руб., в том числе:

- федеральный бюджет – 2 205 391,8 тыс. руб.

- республиканский бюджет – 8 156 039,6 тыс. руб.

- внебюджетные источники – 21 414 723,2 тыс. руб.

|  |
| --- |
| IV. Оценка эффективности реализации Программы |
| Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Прогнозный показатель 2013-2017 гг. | Фактическое значение 2013-2017 гг. | Процент исполнения | Фактический результат выполнения мероприятия | Оценка степени влияния достигнутых результатов на социально-экономическое развитие республики |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Государственная программа Республики Тыва «Развитие здравоохранения на 2013-2020 годы» |
| 1. Смертность от всех причин (на 1000 населения) | человек | 10,911,010,910,910,4 | 10,910,910,39,88,7 | 83,6  | выполнено | средний |
| 2. Младенческая смертность (на 1000 родившихся живыми) | человек | 17,617,016,515,510,0 | 16,915,414,511,28,8 | 88  | выполнено | средний |
| 3. Смертность от болезней системы кровообращения (на 100 тыс. населения) | человек | 361,9370,6370,4370,2351,5 | 362,9383,0347,0343,7310,6 | 88,4  | выполнено | высокий |
| 4. Смертность от дорожно-транспортных происшествий (на 100 тыс. населения) | человек | 37,935,033,028,025,0 | 37,931,332,724,619,0 | 76,4 | выполнено | высокий |
| 5. Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) (на 100 тыс. населения) | человек | 118,6112,0112,0112,0118,0 | 118,6115,1122,7118,9114,8 | 97,3 | выполнено | средний |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6. Смертность от туберкулеза (на 100 тыс. населения) | человек | 59,561,361,060,760,4 | 59,553,146,746,346,2 | 76,5  | выполнено | высокий |
| 7. Обеспеченность врачами (на 10 тыс. населения) | человек | 45,744,643,442,341,1 | 38,843,345,245,647,2 | 114,8  | выполнено | высокий |
| 8. Количество среднего медицинского персонала, приходящего на 1 врача | человек | 3,1 | 3,1 | 100  | выполнено | высокий |
| 9. Отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к среднемесячной начисленной заработной плате (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц по Республике Тыва | процентов | 15,1150,4144,5159,6180,0 | 156,1155,1178,2172,2180,8 | 100,4  | выполнено | высокий |
| 10. Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц по Республике Тыва | процентов | 80,377,379,386,390,0 | 80,382,391,888,794,0 | 104,5  | выполнено | высокий |
| 11. Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) наемных  | процентов | 50,651,052,470,580,0 | 50,652,158,556,572,1 | 90,1  | выполнено | средний |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц по Республике Тыва |  |  |  |  |  |  |
| 12. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | лет | 62,262,963,463,864,4 | 61,861,863,164,264,2 | 99,7  | выполнено | средний |
| Подпрограмма 1. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» |
| 1. Количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез (на 100 тыс. населения) | человек | 195,5193,0190,5190,0189,0 | 186,5170,0161,6177,7167,0 | 88,4  | выполнено | высокий |
| 2. Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей | процентов | 99,199,299,399,499,4 | 71,692,2100100100 | 100  | выполнено | высокий |
| 3. Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пребывающих в стационарных организациях системы здравоохранения, образования и социальной защиты | процентов | 100100100100100 | 93,286,7102,9103,099,4 | 99,4  | выполнено | средний |
| 4. Охват диспансеризацией взрослого населения | процентов | 15,023,020,020,121,0 | 12,619,819,219,319,4 | 92,4  | выполнено | средний |
| 5. Доля больных с впервые выявленными злокачественными новообразованиями на I-II стадиях в общей численности больных с впервые выявленными злокачественными новообразованиями | процентов | 38,040,041,042,243,0 | 40,738,040,549,953,2 | 121,6  | выполнено | высокий |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6. Охват населения профилактическими медицинскими осмотрами на туберкулез | процентов | 88,088,088,088,088,0 | 85,086,586,289,690,8 | 103,2  | выполнено | высокий |
| 7. Смертность детей в возрасте до одного года от пневмоний (на 10 тыс. родившихся живыми) | человек | 7,0 | 4,3 | 61,4 | выполнено | высокий |
| 8. Заболеваемость острым вирусным гепатитом В (на 100 тыс. населения) | человек | 1,81,51,31,01,0 | 1,70,90,30,60,3 | 30 | выполнено | высокий |
| 9. Охват населения иммунизацией против пневмакокковой инфекции в декретированные сроки | процентов | 90,092,0 | 72,098,2 | 106,7 | выполнено | высокий |
| 10. Охват населения иммунизацией против вирусного гепатита В в декретированные сроки | процентов | 95,095,095,095,095,0 | 98,598,798,798,898,5 | 103,7 | выполнено | высокий |
| 11. Охват населения иммунизацией против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки | процентов | 95,095,095,095,095,0 | 97,898,097,798,898,5 | 103,7 | выполнено | высокий |
| 12. Охват населения иммунизацией против кори в декретированные сроки | процентов | 95,095,095,095,095,0 | 99,499,399,299,499,5 | 104,7 | выполнено | высокий |
| 13. Охват населения иммунизацией против краснухи в декретированные сроки | процентов | 95,095,095,095,095,0 | 99,099,099,299,499,5 | 104,7 | выполнено | высокий |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 14. Охват населения иммунизацией против эпидемического паротита в декретированные сроки | процентов | 95,095,095,095,095,0 | 99,499,399,299,499,5 | 104,7 | выполнено | высокий |
| 15. Доля лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением, в общей числе лиц, зараженных вирусом иммунодефицита | процентов | 100 | 100 | 100 | выполнено | высокий |
| 16. Распространенность потребления табака среди взрослого населения | процентов | 28,027,126,225,324,4 | 14,824,623,612,014,9 | 61,1 | выполнено | высокий |
| 17. Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь) | литров | 9,59,49,39,28,4 | 10,69,95,06,85,9 | 70,2 | выполнено | средний |
| 18. Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года, в общей численности госпитализированных больных алкоголизмом и алкогольным психозом | процентов | 43,843,543,042,524,35 | 32,846,136,526,224,2 | 99,4 | выполнено | средний |
| 19. Доля больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года, в общей численности госпитализированных больных наркоманиями | процентов | 50,850,550,049,828,24 | 47,925,043,243,328,3 | 100,2 | выполнено | высокий |
| 20. Интенсивность кариеса зубов (по индексу КПУ) у детей в возрасте 12 лет | единиц | 2,1 | 2,17 | 103,3 | выполнено | высокий |
| 21. Интенсивность заболеваний парадонта у детей в возрасте 15 лет (по индексу CPI) | единиц | 3,8 | 3,96 | 104,2 | выполнено | высокий |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 22. Доля лиц, состоящих под наблюдением по поводу болезни, характеризующейся повышенным кровяным давлением, в общем числе лиц, имеющих повышенное артериальное давление | процентов | 47,6 | 61,2 | 128,6 | выполнено | высокий |
| 23. Уровень информированности населения в возрасте 18-49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции | процентов | 84,0 | 84,0 | 100 | выполнено | высокий |
| 24. Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения Республики Тыва | процентов | 21,320,121,321,023,0 | 21,320,121,321,924,4 | 106,1 | выполнено | высокий |
| 25. Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на территориальную программу | процентов | 0,392,12,22,12,3 | 0,91,22,22,02,9 | 126,1 | выполнено | высокий |
| Подпрограмма 2. «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» |
| 1. Смертность от всех причин среди сельского населения (на 1000 населения) | человек | 13,013,012,512,011,0 | 12,812,812,311,011,0 | 100 | выполнено | высокий |
| 2. Доля лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, в общем лице лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением | процентов | 23,023,224,825,233,0 | 24,517,825,232,441,9 | 126,9 | выполнено | высокий |
| 3. Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии более 2 лет (на 100 больных наркоманией среднегодового контингента) | человек | 4,94,955,05,059,8 | 7,59,19,710,49,78 | 99,8 | выполнено | средний |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4. Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет (на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента) | человек | 3,84,04,24,59,8 | 4,39,29,411,59,78 | 99,8 | выполнено | средний |
| 5. Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года, в общей численности больных психическими расстройствами, госпитализированных в течение года | процентов | 21,020,019,819,519,0 | 19,821,019,019,615,4 | 81,0 | выполнено | высокий |
| 6. Смертность от ишемической болезни сердца (на 100 тыс. населения) | человек | 223,7223,5223,3223,1201,5 | 229,2213,6206,2194,6163,9 | 81,3 | выполнено | высокий |
| 7. Смертность от цереброваскулярных заболеваний (на 100 тыс. населения) | человек | 121,1120,9120,7120,5120,3 | 102,9129,2100,1106,6101,1 | 84,0 | выполнено | высокий |
| 8. Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более | процентов | 47,047,548,048,549,0 | 45,746,348,049,550,1 | 102,2 | выполнено | высокий |
| 9. Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями | процентов | 35,034,033,532,531,5 | 34,932,831,330,027,4 | 86,9 | выполнено | высокий |
| 10. Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий | процентов | 2,92,82,72,62,4 | 2,53,23,02,02,4 | 100 | выполнено | средний |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11. Число больных, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь | человек | 899 | 869 | 96,7 | выполнено | средний |
| 12. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении сельского населения | лет | 57,057,058,059,059,0 | 57,156,958,558,560,4 | 102,4 | выполнено | высокий |
| 13. Доля средств обязательного медицинского страхования в общем объеме финансового обеспечения программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи | процентов | 78,080,082,281,380,8 | 75,379,582,782,982,7 | 102,4 | выполнено | высокий |
| 14. Больничная летальность пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций | процентов | 4,1 | 5,9 | 143,9 | 1 человек умер из 17 пострадавших | низкий |
| 15. Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до пациента менее 20 минут в общем количестве выездов бригад скорой медицинской помощи | процентов | 91,091,591,591,765,0 | 78,067,167,461,779,2 | 121,8 | выполнено | высокий |
| 16. Доля станций (отделений) скорой медицинской помощи, оснащенных информационными системами для скорой медицинской помощи, в общем количестве станций (отделений) скорой медицинской помощи | процентов | 75,0 | 5,9 | 7,9 | выполнено | низкий |
| 17. Доля вызовов для оказания медицинской помощи в неотложной форме, осуществленных медицинскими организациями, оказывающими первичную медико-са-нитарную помощь, в общем количестве вызовов, поступивших для оказания скорой медицинской помощи в неотложной форме | процентов | 15,0 | 16,7 | 111,3 | выполнено | высокий |
| 18. Доля вызовов выездных экстренных консультативных бригад скорой медицинской помощи в общем количестве вызовов выездных бригад скорой медицинской помощи | процентов | 1,3 | 0,4 | 30,7 | выполнено | высокий |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19. Доля автомобилей скорой медицинской помощи со сроком эксплуатации более 5 лет в общем количестве автомобилей скорой медицинской помощи | процентов | 66,0 | 56,8 | 86,1 | 54 автомобиля из 95 | средний |
| 20. Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток, в общем числе госпитализированных лиц | процентов | 75,0 | 70,3 | 93,7 | выполнено | средний |
| Подпрограмма 3. «Охрана здоровья матери и ребенка в Республике Тыва на 2013-2020 годы» |
| 1. Материнская смертность (случаев на 100 тыс. детей, родившихся живыми) | человек | 12,1 | 14,3 | 118,2 | зарегистрирован 1 случай материнской смертности в 2017 году | низкий |
| 2. Охват неонатальным скринингом (доля новорожденных, обследованных на врожденные и наследственные заболевания, в общем числе детей, родившися живыми) | процентов | 99,0 | 99,0 | 100 | выполнено | высокий |
| 3. Охват аудиологическим скринингом (доля детей первого года жизни, обследованных на аудиологический скрининг, в общем числе детей первого года жизни) | процентов | 95,099,099,099,096,0 | 35,090,995,173,953,2 | 55,4 | выполнено | средний |
| 4. Показатель ранней неонатальной смертности (на 1000 родившихся живыми) | человек | 4,02,53,02,52,3 | 3,93,02,62,71,7 | 73,9 | выполнено | средний |
| 5. Доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах, в общем числе женщин с преждевременными родами | процентов | 13,014,015,016,093,7 | 58,367,388,389,690,4 | 96,5 | выполнено | средний |
| 6. Выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре (доля выживших детей в числе новорожденных, родившихся с очень низкой и экстремально низкой массой тела, в акушерском стационаре) | процентов | 50,055,060,065,060,0 | 42,859,163,642,882,6 | 137,7 | выполнено | высокий |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7. Проведение химиопрофилактики передачи ВИЧ-ин-фекции от матери к ребенку во время беременности | процентов | 100 | 100 | 100 | выполнено | высокий |
| 8. Проведение химиопрофилактики передачи ВИЧ-ин-фекции от матери к ребенку во время родов | процентов | 100 | 100 | 100 | выполнено | высокий |
| 9. Проведение химиопрофилактики передачи ВИЧ-ин-фекции от матери к новорожденному ребенку | процентов | 100 | 100 | 100 | выполнено | высокий |
| 10. Число абортов (на 1000 женщин в возрасте 15-49 лет) | единиц | 42,0 | 42,9 | 102,1 | выполнено | средний |
| Подпрограмма 4. «Оказание паллиативной медицинской помощи, в том числе детям» |
| 1. Обеспеченность койками для оказания паллиативной медицинской помощи взрослым (на 100 тыс. взрослого населения) | коек | 2,52,52,55,010,5 | 3,03,03,010,510,5 | 100 | выполнено | высокий |
| 2. Обеспеченность койками для оказания паллиативной медицинской помощи детям (на 100 тыс. детского населения) | коек | 3,73,73,73,73,4 | 3,63,53,43,43,4 | 100 | выполнено | высокий |
| 3. Обеспеченность врачами, оказывающими паллиативную медицинскую помощь (на 10 тыс. населения) | человек | 0,02 | 0,2 | 100 | выполнено | высокий |
| Подпрограмма 5. «Медицинские кадры Республики Тыва на 2013-2020 годы» |
| 1. Количество подготовленных специалистов по дополнительным профессиональным программам медицинского и фармацевтического образования в государственных организациях дополнительного профессионального образования | человек | 250300350500200 | 252302351517200 | 100 | выполнено | высокий |
| 2. Количество подготовленных кадров высшей квалификации в интернатуре, ординатуре, аспирантуре по программам подготовки научно-педагогических кадров в государственных организациях дополнительного профессионального образования | человек | 149100100100100 | 11390114102105 | 105 | выполнено | высокий |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3. Количество подготовленных специалистов по дополнительным профессиональным программам медицинского и фармацевтического образования в государственных организациях высшего образования | человек | 50506060100 | 50526060157 | 157 | выполнено | высокий |
| 4. Количество подготовленных специалистов по дополнительным профессиональным программам медицинского и фармацевтического образования в государственных профессиональных образовательных организациях, осуществляющих подготовку специалистов среднего звена | человек | 10001000100010001000 | 13321019139315181470 | 147 | выполнено | высокий |
| 5. Количество обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах | человек | 55555 | 2361820 | 400 | выполнено | высокий |
| 6. Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Республики Тыва, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Республики Тыва, в общем числе медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Республики Тыва | процентов | 8588929496 | 8090100100100 | 104,2 | выполнено | высокий |
| 7. Доля лиц, допущенных к осуществлению медицинской и фармацевтической деятельности через процедуру аккредитации, в общем числе лиц, допущенных к осуществлению медицинской и фармацевтической деятельности | процентов | 20 | 43,2 | 216 | выполнено | высокий |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 6. «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе амбулаторных условиях» |
| 1. Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов  | процентов | 96,096,596,796,899,0 | 96,799,099,099,099,0 | 100 | выполнено | высокий |
| 2. Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и(или) тканей, в числе лиц, включенных в Федеральный регистр лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей | процентов | 100 | 100 | 100 | выполнено | высокий |
| 3. Доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении, в общем количестве выписанных рецептов  | процентов | 1 | 0 |  | выполнено | высокий |
| Подпрограмма 7. «Развитие информатизации в здравоохранении» |
| 1. Количество застрахованных на территории Республики Тыва пациентов, у которых ведутся электронные медицинские карты  | процентов | 40 | 81,23 | 203 | выполнено | высокий |
| 2. Количество учреждений здравоохранения, осуществляющих автоматизированную запись на прием к врачу с использованием сети Интернет и информационно-справочных сенсорных терминалов (инфоматов), к общему количеству государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения  | процентов | 100 | 90,8 | 90,8 | выполнено | средний |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3. Доля амбулаторно-поликлинических учреждений, подключенных к республиканской медицинской корпоративной сети по ВОЛС, обеспеченных постоянным доступом к сети Интернет на скорости не менее 2 Мбит/с | процентов | 50 | 89,66 | 179,3 | выполнено | высокий |
| 4. Доля медицинских организаций, в которых ведется персонифицированный учет лекарственных средств | процентов | 50 | 100 | 100 | выполнено | высокий |
| Подпрограмма 8. «Совершенствование системы территориального планирования Республики Тыва» |
| 1. Средняя длительность лечения больного в стационаре | дней | 11,911,811,711,611,5 | 11,811,211,511,211,1 | 96,5  | выполнено | средний |
| 2. Среднегодовая занятость койки в государственных (муниципальных) организаций здравоохранения | дней | 324,5327,2328,5329,6330,1 | 328,0325,0325,0316,3316,6 | 95,6  | выполнено | средний |
| 3. Уровень госпитализации в государственные (муниципальные) организации здравоохранения (на 100 человек населения) | случаев | 33,733,433,333,233,1 | 32,833,031,330,429,6 | 89,4 | выполнено | средний |
| 4. Число посещений к врачам на 1 сельского жителя в год  | единиц | 8,4 | 8,4 | 101,1  | выполнено | высокий |
| 5. Уровень госпитализации (на 100 человек сельского населения) | человек | 35,0 | 34,4 | 98,3  | выполнено | средний |
| Подпрограмма 9. «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей в Республике Тыва на 2013-2020 годы» |
| 1. Охват санаторно-курортным лечением детей в санаторно-курортных организациях от общего числа детей, состоявших на диспансерном наблюдении медицинских организациях | процентов | 21,721,621,421,319,1 | 25,824,020,422,218,6 | 97,4  | выполнено | средний |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2. Охват медицинской реабилитацией инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в числе нуждающихся инвалидов согласно индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида | процентов | 78,0 | 65,6 | 84,1  | выполнено | средний |
| Подпрограмма Б. «Развитие государственно-частного партнерства» |
| 1. Количество негосударственных медицинских организаций, участвующих в реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования | единиц | 10 | 4 | 40 | выполнено | средний |
| 2. Доля частных медицинских организаций, в том числе аптек, в сельской местности в общем числе частных медицинских организаций республики | процентов | 34,035,036,037,038,0 | 47,229,310,813,933,3 | 87,6 | выполнено | средний |

V. Выводы и предложения

В течение 5-х лет Программа исполнена на общую сумму 31 776,2 млн. руб.:

(млн. руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| Федеральный бюджет | 769,5 | 333,7 | 244,4 | 665,8 | 192,0 |
| Республиканский бюджет | 1 318,3 | 1 136,4 | 997,4 | 1 121,3 | 3 582,7 |
| Средства ТФОМС | 4 154,9 | 2 884,0 | 3 976,8 | 4 805,3 | 5 568,2 |
| Юридические лица | - | 1,3 | 2,2 | 2,9 | 4,9 |
| Иные источники | 2,3 | 5,9 | 1,0 | 2,5 | 2,4 |
| Всего | 6 245,0 | 4 361,3 | 5 221,8 | 6 597,8 | 9 350,2 |

Среди результатов реализации Программы необходимо отметить следующие:

- произошла реорганизация путем присоединения Паталогоанатомического бюро к Ресбольнице № 1, Кызылского родильного дома № 1 к Перинатальному центру, Городской детской поликлиники к Республиканской детской больнице, Ресбольницы № 3 к Ресбольнице № 1, ТЦМК к Станции скорой мед.помощи (повысилось доступность скорой медицинской помощи для жителей Кызылского и Пий-Хемского кожууна, оперативность работы службы скорой медицинской помощи, сокращение времени ожидания обслуживания вызова, координация действий сил и средств службы скорой медицинской помощи, в том числе при ЧС; повышение объема и качества оказываемой медицинской помощи; укрепление материально-технической базы и улучшение оснащенности бригад скорой медицинской помощи, увеличено число круглосуточных медицинских бригад РЦ СМПиМК до 13, все вызовы граждан г. Кызыла, Кызылского кожууна, круглосуточно централизованно поступают в единый диспетчерский центр (ЕДЦ) РЦ СМП и МК), централизация бухгалтерий 11 медицинских организаций;

- перепрофилировано 15 коек в койки медицинской реабилитации для пациентов с заболеваниями неврологического, нейрохирургического, кардиологического, травматологического профиля; в Республиканской детской больнице перепрофилировано 5 коек в койки медицинской реабилитации, в результате которого улучшилась работа медицинской реабилитации больных;

- направлены на работу в 2013-2017 годах 109 врачей в сельские населенные пункты и выплачены компенсационные выплаты в размере 1 млн. руб. всем врачам, что был решен вопрос дефицита врачей в сельской местности. Однако, несмотря на принимаемые меры по предоставлению единовременных выплат, причинами низкой закрепляемости на селе врачебных кадров являются нерешенные социально-экономические проблемы, в частности, жилищная проблема для молодых специалистов;

- увеличилось количество паллиативных коек с 10 до 25, так в 4 медицинских организациях работает 25 паллиативных коек (Республиканская детская больница – 4 детских койки, Республиканский онкологический диспансер – 10, Барун-Хемчик-ский ММЦ – 1, Улуг-Хемский ММЦ – 10), в результате улучшилось оказание паллиативной медицинской помощи неизлечимым больным, особенно онкологической патологии;

- открылся Центр психического здоровья детей и подростков на базе Республиканской психиатрической больницы;

- внедрено дистанционное ЭКГ консультирование, еженедельно проводится мониторинг ЭКГ поступивших из центральных кожуунных больниц в Региональный сосудистый центр;

- получила дальнейшее развитие трехуровневая система оказания медицинской помощи. На третий высокотехнологичный уровень оказания медицинской помощи вышли Перинатальный центр и Республиканская больница № 1, в результате этого высокотехнологичную медицинскую помощь можно получить здесь не выезжая за пределы республики;

- открылось сосудистое отделение в Барун-Хемчикском межкожуунном медицинском центре;

- при Республиканской детской больнице 21 ноября 2016 г. открылось стационарное неврологическое отделение, расположенное на третьем этаже здания детском соматическом отделении по улице Ленина. Новое детское неврологическое отделение рассчитано на прием 30 маленьких пациентов одновременно. Оно оснащено согласно современным требованиям Порядка оказания медицинской помощи детям по профилю «неврология». В отделении будет оказываться специализированная медицинская помощь, предусмотрены занятия с логопедом, психологом, сеансы массажа и физиотерапии;

- продолжается реализация губернаторского проекта «Маршрут здоровья», передвижными медицинскими бригадами осуществлено 47 выездов в 2017 г. (2016 г. – 52) во все кожууны республики (23 – к детям), осмотрено 26481 человек, в том числе 18281 ребенок (2016 г. – 20339; детей – 10480);

- внедрена региональная медицинская информационно-аналитическая система (РМИАС17), разработанная сотрудниками ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр Республики Тыва», на сегодняшний день в РМИАС17 функционируют следующие модули: «Автоматизированное рабочее место (АРМ) врача»; «Взаиморасчеты»; «Управление»; «Регистратура»; «Арм Лаборатории»; «Прием биоматериалов»; «Арм оператора»; «Индивидуальная программа реабилитации и абилитации инвалида (ИПРА)»; «Отчеты»; «Админка». С 1 июня 2017 г. в двух пилотных организациях ГБУЗ Республики Тыва «Республиканская больница № 1» и ГБУЗ Республики Тыва «Инфекционная больница» начал функционировать модуль «Электронный лист нетрудоспособности» в региональной медицинской информационно-аналитической системе. Произведена интеграция личного кабинета работодателя на сайте Фонда социального страхования по Республике Тыва;

- с 1 марта 2016 г. создано реабилитационное отделение на 20 коек на базе ГБУЗ Республики Тыва «Санаторий-профилакторий «Серебрянка» для медицинской реабилитации больных, перенесших инсульт и инфаркт, в более поздние периоды;

- в соответствии с концепцией развития государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения в 2015 году заключено Соглашение о сотрудничестве между Правительством Республики Тыва и медицинским частным учреждением дополнительного профессионального образования «Нефросовет» от 10 декабря 2015 г.
№ С-39-2015. В рамках данного Соглашения с июля 2016 года открылся гемодиализный центр на условиях государственно-частного партнерства;

- увеличивается доля частных медицинских организаций в системе оказания медицинской помощи населению республики, по итогам 2017 года на оказание медицинской помощи получили лицензию 14 организаций и на оказание фармацевтической деятельности – 4 аптечных организаций. Всего на территории республики в 2017 году оказывали медицинскую помощь 81 частная медицинская организация, в том числе 11 расположены в сельской местности, 146 аптечных организации, в том числе 84 – расположены в сельской местности;

- в 2017 году появилась санитарная авиация, экстренную помощь жителям республики оказывают два борта вертолетов МИ-8, что способствует значительному снижению рисков для жизни и здоровья жителей отдаленных и труднодоступных местностей. С появлением санитарной авиации выполняются вылеты за пределы республики для транспортировки больных, нуждающихся в оказании медицинской помощи в условиях крупных специализированных клиник;

- значительным достижением в борьбе с запущенными случаями новообразований является открытие морфологической лаборатории в Республиканском онкологическом диспансере.

Анализ основных индикаторов Программы **за 5 лет** (2013-2017 гг.) показывает, что в основном идет **снижение**:

- смертности от всех причин:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| Смертность от всех причин | на 1000 населения | 10,9 | 10,9 | 10,3 | 9,8 | 8,7 |

- младенческой смертности:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| Младенческая смертность | случаев на 1000 родившихся живыми | 16,9 | 15,4 | 14,5 | 11,2 | 8,8 |

- смертности от болезней системы кровообращения:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| Смертность от болезней системы кровообращения | на 100 тыс. населения | 362,9 | 383,0 | 347,0 | 343,7 | 310,6 |

- смертности от ДТП:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| Смертность от дорожно-транспортных происшествий | на 100 тыс. населения | 37,9 | 31,3 | 32,7 | 24,9 | 19,0 |

 - смертности от туберкулеза:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| Смертность от туберкулеза | на 100 тыс. населения | 59,5 | 53,1 | 46,7 | 46,3 | 46,2 |

- смертности от новообразований:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) | на 100 тыс. населения | 118,6 | 115,1 | 122,7 | 118,9 | 114,8 |

- потребление алкогольной продукции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь) | литров на душу населения в год | 10,6 | 9,9 | 5,1 | 6,8 | 5,9 |

Положительным достижением является увеличение средней заработной платы врачей, медицинских сестер и младшего медицинского персонала и ожидаемой
продолжительности жизни на 4,49 лет (2013 г. – 61,8 лет; 2014 г. – 61,8 лет, 2015 г. – 63,1 лет, 2016 г. – 64,2 лет, 2017 г. – 66,29 лет).

Отрицательным является то, что в 2017 году зарегистрирован 1 случай материнской смертности, и показатель составил 14,3 случаев на 100 тыс. родившихся живыми.

Реализация Программы продолжится в рамках государственной программы Республики Тыва «Развитие здравоохранения на 2018-2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Республики Тыва от 7 августа 2018 г. № 398.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_