ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА  
**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА  
**АЙТЫЫШКЫН**

от 27 октября 2022 г. № 596-р

г.Кызыл

**О возможности внесения изменения в**

**существенные условия государственного**

**контракта от 23 сентября 2022 г. № 80**

**на выполнение работ по объекту**

**«Аварийно-восстановительные работы**

**мостового перехода через р. Большой**

**Аянгаты на км 27+175 автомобильной**

**дороги Кызыл-Мажалык –**

**Аянгаты (вторая часть)»**

1. В соответствии с частью 651 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и постановлением Правительства Республики Тыва от 13 апреля 2022 г. № 197 «Об отдельных особенностях изменения существенных условий государственных контрактов, заключенных до 1 января 2023 года», на основании протокола Технического совета государственного казенного учреждения «Управление автомобильных дорог Республики Тыва» от 17 октября 2022 г. по рассмотрению обращения подрядной организации – общества с ограниченной ответственностью «Восток» от 11 октября 2022 г. № 454-22 установить возможность внесения изменений в существенные условия государственного контракта от 23 сентября 2022 г. № 80 на выполнение работ по объекту «Аварийно- восстановительные работы мостового перехода через р. Большой Аянгаты на км 27+175 автомобильной дороги Кызыл-Мажалык – Аянгаты (вторая часть)», заключенного между государственным казенным учреждением «Управление автомобильных дорог Республики Тыва», в части изменения порядка расчетов путем изложения пункта 3.2 государственного контракта в следующей редакции:

«3.2. Авансирование контрактом предусмотрено в размере 90 процентов от цены контракта. Оплата аванса производится в течение 7 (семи) рабочих дней с момента заключения контракта.

Сумма выданного аванса учитывается Подрядчиком и Заказчиком при промежуточных расчетах за выполненные и принятые объемы работ путем вычетов пропорциональных сумм и сумм очередных платежей, причитающихся Подрядчику. Сумма аванса, подлежащая вычету из сумм очередных платежей, определяется Заказчиком.».

2. Настоящее распоряжение разместить на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

|  |  |
| --- | --- |
| Исполняющий обязанности  заместителя Председателя  Правительства Республики Тыва | В. Донских |