ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА  
**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА  
**АЙТЫЫШКЫН**

от 28 ноября 2024 г. № 636-р

г.Кызыл

**Об утверждении плана мероприятий по**

**разработке региональной программы**

**«Развитие автомобильного туризма**

**в Республике Тыва на 2025-2030 годы»**

Во исполнение подпункта «в» пункта 6 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 22 июля 2024 г. № Пр-1379 по итогам совещания с членами Правительства Российской Федерации 4 июня 2024 г.:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по разработке региональной программы «Развитие автомобильного туризма в Республике Тыва на 2025-2030 годы» (далее – программа).

2. Агентству по туризму Республики Тыва обеспечить координацию и подготовку программы в установленные сроки.

3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Заместитель Председателя

Правительства Республики Тыва О. Лукин

Утвержден

распоряжением Правительства

Республики Тыва

от 28 ноября 2024 г. № 636-р

**П Л А Н**

мероприятий по разработке региональной

программы «Развитие автомобильного

туризма в Республике Тыва на 2025-2030 годы»

| № п/п | Наименование  мероприятия | Сроки  исполнения | Ответственные  за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Определение перечня дорог, приоритетных для автомобильного туризма | до 6 декабря 2024 г. | Агентство по туризму Республики Тыва, Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва |
| 2. | Формирование списка автомобильных дорог, приоритетных для автомобильного туризма, требующих капитального и текущего ремонта | до 6 декабря 2024 г. | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва |
| 3. | Разработка мероприятий по улучшению покрытия сотовой связью и обеспечению доступа к интернет-соединению на дорогах, приоритетных для автомобильного туризма | до 6 декабря 2024 г. | Министерство цифрового развития Республики Тыва |
| 4. | Определение возможных мест под размещение объектов придорожного сервиса, в том числе многофункциональной зоны | до 6 декабря 2024 г. | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, Агентство по туризму Республики Тыва, администрации муниципальных районов и городских округов Республики Тыва (по согласованию) |
| 5. | Составление списка объектов туристского показа, которые будут включены в автомобильные туристские маршруты | до 6 декабря 2024 г. | Агентство по туризму Республики Тыва, ГАУ «Информационный центр туризма Республики Тыва» |
| 6. | Определение основных мероприятий региональной программы «Развитие автомобильного туризма в Республике Тыва на 2025-2030 годы» и их финансового обеспечения | до 13 декабря 2024 г. | Агентство по туризму Республики Тыва, Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва |
| 7. | Определение значений плановых показателей региональной программы «Развитие автомобильного туризма в Республике Тыва на 2025-2030 годы» | до 13 декабря 2024 г. | Агентство по туризму Республики Тыва, Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, Министерство цифрового развития Республики Тыва |
| 8. | Формирование и утверждение региональной программы «Развитие автомобильного туризма в Республике Тыва на 2025-2030 годы» | до 30 декабря 2024 г. | Агентство по туризму Республики Тыва |