620200099/28117(5)

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА
**АЙТЫЫШКЫН**

от 21 ноября 2023 г. № 648-р

г. Кызыл

**О возможности внесения изменения**

**в существенные условия государственного**

**контракта от 31 мая 2022 г. № 111-22**

**«Выполнение работ 1-го этапа по строительству**

 **объекта «Общеобразовательная школа на 825 мест**

**в мкрн. Вавилинский затон г. Кызыла»**

В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 г. № 1315 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» и в связи с удорожанием цен на строительные ресурсы:

1. Установить возможность внесения изменения в существенные условия государственного контракта от 31 мая 2022 г. № 111-22 «Выполнение работ 1-го этапа по строительству объекта «Общеобразовательная школа на 825 мест в мкрн. Вавилинский затон г. Кызыла», заключенного между государственным казенным учреждением Республики Тыва «Госстройзаказ» и обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Олчей», в части увеличения цены государственного контракта до 6,7 процента в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до государственного казенного учреждения Республики Тыва

«Госстройзаказ», при условии, что такое изменение не приведет к увеличению срока исполнения контрактов и (или) цены контрактов более чем на 30 процентов.

2. Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель Председателя Правительства Республики Тыва | О. Лукин |