ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА
**АЙТЫЫШКЫН**

от 22 декабря 2022 г. № 734-р

г.Кызыл

**Об утверждении плана мероприятий**

**(«дорожной карты») по описанию**

 **местоположения границ населенных пунктов,**

**территориальных зон и внесению сведений**

**о местоположении таких границ в Единый**

**государственный реестр недвижимости**

Во исполнение Перечня поручений Главы Республики Тыва в рамках реализации Перечня поручений Президента Российской Федерации по вопросам реализации государственной программы Российской Федерации «Национальная система пространственных данных» от 11 августа 2022 г. № Пр-1424:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по описанию местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон и внесению сведений о местоположении таких границ в Единый государственный реестр недвижимости.

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

 Заместитель Председателя

Правительства Республики Тыва А. Брокерт

Утвержден

распоряжением Правительства

Республики Тыва

от 22 декабря 2022 г. № 734-р

**П Л А Н**

мероприятий («дорожная карта») по описанию местоположения

 границ населенных пунктов, территориальных зон

и внесению сведений о местоположении таких границ

в Единый государственный реестр недвижимости

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия  | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение | Ожидаемый результат |
| 1. Утверждение проектов генеральных планов и правил землепользования и застройки | до 30 января 2023 г. | органы местного самоуправления (по согласованию) | утверждены генеральные планы и правила землепользования и застройки (100 процентов) |
| 2. Внесение генеральных планов и правил землепользования и застройки в Федеральную государственную информационную систему территориального планирования | до 4 февраля 2023 г.  | органы местного самоуправления (по согласованию) | утверждены генеральные планы и правила землепользования и застройки (100 процентов) |
| 3. Подготовка технического задания на описание границ населенных пунктов, территориальных зон | до 15 января 2023 г.  | Министерство строительства Республики Тыва | подготовлена документация для проведения конкурных процедур |
| 4. Проведение конкурса на определение подрядной организации на проведение работ по описанию границ населенных пунктов, территориальных зон | в соответствии с установленными сроками | ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ» | определение подрядной организации |
| 5. Заключение контракта с подрядной организацией | после проведения конкурсных процедур | ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ» | для исполнения работ проведены необходимые мероприятия, утверждены (подписаны) документы |
| 6. Исполнение работ по контракту по описанию границ населенных пунктов, территориальных зон и внесению сведений в Единый государственный реестр недвижимости | в соответствии со сроками контракта | подрядная организация (по согласованию) | работы выполнены, акты подписаны |