ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА
**ДОКТААЛ**

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 10 марта 2020 г. № 80

г.Кызыл

# Об итогах деятельности Министерства экономики

# Республики Тыва за 2019 год и о приоритетных

# направлениях деятельности на 2020 год

#

В целях реализации Послания Главы Республики Тыва Верховному Хуралу (парламенту) Республики Тыва о положении дел в республике и внутренней политике на 2020 год «Новая энергия развития. Жить в Туве. Гордиться Тувой» от 12 декабря 2019 г. Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию министра экономики Республики Тыва Каратаевой Е.В. об основных итогах деятельности Министерства экономики Республики Тыва за 2019 год.

2. Определить приоритетными направлениями деятельности Министерства экономики Республики Тыва на 2020 год:

реализацию национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы»;

развитие туристско-рекреационного комплекса Республики Тыва;

улучшение инвестиционного климата в Республике Тыва.

3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации приоритетных направлений деятельности Министерства экономики Республики Тыва на 2020 год.

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва от 19 марта 2019 г. № 132 «Об итогах деятельности за 2018 год и об утверждении основных направлений деятельности Министерства экономики Республики Тыва на 2019 год в рамках реализации комплексного плана мероприятий стратегического планирования социально-экономического развития Республики Тыва».

5. Настоящее постановление разместить на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Председателя Правительства Республики Тыва Брокерта А.В.

Глава Республики Тыва Ш. Кара-оол

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Тыва

от 10 марта 2020 г. № 80

**П Л А Н**

мероприятий по реализации приоритетных направлений деятельности

Министерства экономики Республики Тыва на 2020 год

| Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение | Показатели эффективности  |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Реализация национального проекта «Малое и среднее предпринимательствои поддержка предпринимательской инициативы» 1. Улучшение условий ведения бизнеса |
| 1. Популяризация института самозанятых | в течение года | Минэкономики Республики Тыва, Минтруд Республики Тыва, ГБУ «Бизнес-инкубатор Республики Тыва» | официальная регистрация самозанятых, 250 человек |
| 2. Информационно-консультативная, правовая, административная, имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) | в течение года | Минэкономики Республики Тыва, Минземимущества Республики Тыва, МКК «Фонд поддержки предпринимательства Республики Тыва» (по согласованию), ГБУ «Бизнес-инкубатор Республики Тыва», администрации муниципальных образований (по согласованию) | оказание услуг не менее 550 субъектам МСП;создание 55 субъектов МСП в кожуунах |
| 2. Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному кредитованию |
| 3. Предоставление микрозаймов субъектам МСП | в течение года | МКК «Фонд поддержки предпринимательства Республики Тыва» (по согласованию) | поддержка 567 субъектов МСП;создание до 150 новых рабочих мест |
| 4. Предоставление поручительских гарантий субъектов МСП при получении кредитов | в течение года | МКК «Фонд поддержки предпринимательства Республики Тыва» (по согласованию) | поддержка 283 субъектов МСП |
| 5. Предоставление финансовой государственной поддержки субъектам МСП «50/50» | в течение года | Минэкономики Республики Тыва | открытие 10 новых субъектов МСП |
| 6. Поддержка создания частных учреждений по присмотру и дневному пребыванию детей дошкольного возраста | май-октябрь 2020 г. | Минэкономики Республики Тыва | поддержка 5 субъектов МСП |
| 7. Государственная поддержка экспортно-ориентированных субъектов МСП | в течение года | Минэкономики Республики Тыва | поддержка 14 субъектов МСП, ориентированных на экспорт |
| 3. Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 8. Внедрение цифровой платформы «Бизнес-навигатор» (упрощение процедуры сдачи отчетов)  | в течение года | Минэкономики Республики Тыва, МКК «Фонд поддержки предпринимательства Республики Тыва» (по согласованию), ГБУ «Бизнес-инкубатор Республики Тыва»  | охватить не менее 1200 субъектов МСП – пользователей платформы |
| 9. Предоставление нефинансовых мер поддержки субъектам МСП в едином центре «Мой бизнес» (тренинги, семинары, обучение, бизнес-миссии)  | в течение года | Минэкономики Республики Тыва | оказание поддержки 1254 субъектам МСП (Центром поддержки экспорта – 14, Центром поддержки предпринимательства – 1050, Центром кластерного развития – 190);трудоустройство не менее 46 человек |
| 10. Оказание поддержки субъектам МСП Центром кластерного развития | по отдельному плану | Минэкономики Республики Тыва, МКК «Фонд поддержки предпринимательства Республики Тыва» (по согласованию) | трудоустройство не менее 25 человек |
| 11. Оказание поддержки субъектам МСП, заключившим экспортные контракты при содействии Центра поддержки экспорта | по отдельному плану | Минэкономики Республики Тыва, МКК «Фонд поддержки предпринимательства Республики Тыва» (по согласованию) | заключение 9 контрактов  |
| 12. Оказание поддержки субъектам МСП Центром поддержки предпринимательства | по отдельному плану | Минэкономики Республики Тыва, МКК «Фонд поддержки предпринимательства Республики Тыва» (по согласованию) | оказание нефинансовой поддержки 1010 субъектам МСП;открытие новых 5 проектов;трудоустройство 5 человек |
| 13. Развитие Промышленного парка в г. Кызыле | апрель-декабрь 2020 г. | Министерство экономики Республики Тыва, ПАО «Агентство по привлечению и защите инвестиций» (по согласованию) | введение в эксплуатацию комплекса инфраструктурных объектов, на котором объединены производственные и иные предприятия посредством общей инфраструктуры и взаимной производственной кооперации в г. Кызыле;заключение контрактов с 4 субъектами МСП |
| 4. Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации |
| 14. Финансовая поддержка субъектов МСП в агропромышленном комплексе (далее – АПК) (субсидии, гранты, льготные кредиты, лизинг) | апрель-октябрь2020 г. | Минсельхозпрод Республики Тыва, Минэкономики Республики Тыва, МКК «Фонд поддержки предпринимательства Республики Тыва» (по согласованию) | количество крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потре-бительских кооперативов, получивших государственную поддержку, в том числе в рамках федерального проекта «Созда-ние системы поддержки фермеров и раз-витие сельской кооперации», 15 субъектов МСП  |
| 15. Расширение сети фермерских магазинов (ярмарки, онлайн-магазины) | по отдельному плану | Минсельхозпрод Республики Тыва, Минэкономики Республики Тыва, администрации муниципальных районов (по согласованию) | организация не менее 400 ярмарок в кожуунах |
| 16. Содействие поставки продукции субъектов МСП в бюджетные учреждения и крупнейшим заказчикам | февраль-декабрь 2020 г. | Минсельхозпрод Республики Тыва, Минэкономики Республики Тыва, Минзакупок Республики Тыва, администрации муниципальных районов (по согласованию) | поддержка не менее 100 субъектов МСП в АПК через муниципальные и государственные закупки, а также закупки крупнейших заказчиков |
| 17. Проведение обучающих бизнес-семи-наров для субъектов МСП в АПК | по отдельному плану | Минсельхозпрод Республики Тыва, Минэкономики Республики Тыва, ГБУ «Бизнес-инкубатор Республики Тыва» | организация не менее 100 семинаров в кожуунах;регистрация 100 субъектов МСП в АПК;трудоустройство 150 человек |
| 5. Популяризация предпринимательства |
| 18. Информационная кампания по продвижению образа предпринимателя в СМИ, социальных сетях | по отдельному плану | Минэкономики Республики Тыва, ГБУ «Бизнес-инкубатор Республики Тыва», МКК «Фонд поддержки предпринимательства Республики Тыва» (по согласованию), Сообщество молодых предпринимателей Республики Тыва (по согласованию)  | размещение не менее 300 статей и информационных роликов в СМИ и социальных сетях |
| 19. Обучение компетентных бизнес-трене-ров по развитию бизнеса | по отдельному плану | Минэкономики Республики Тыва, ГБУ «Бизнес-инкубатор Республики Тыва», МКК «Фонд поддержки предпринимательства Республики Тыва» (по согласованию), Сообщество молодых предпринимателей Республики Тыва (по согласованию)  | обучение 4 тренеров в Центрах компетенции |
| 20. Развитие института наставничества, создание сообществ начинающих предпринимателей в каждом муниципальном образовании Республики Тыва | по отдельному плану | Минэкономики Республики Тыва, ГБУ «Бизнес-инкубатор Республики Тыва», МКК «Фонд поддержки предпринимательства Республики Тыва» (по согласованию), Сообщество молодых предпринимателей Республики Тыва (по согласованию) | в каждом кожууне по 1-2 наставника (всего 20 наставников);вновь зарегистрированных не менее 30 субъектов МСП |
| 21. Проведение бизнес-семинаров, тренингов, конференций, форумов, конкурсов | по отдельному плану | Минэкономики Республики Тыва, ГБУ «Бизнес-инкубатор Республики Тыва», МКК «Фонд поддержки предпринимательства Республики Тыва», Сообщество молодых предпринимателей Республики Тыва (по согласованию)  | организация не менее 200 мероприятий (конкурсы, тренинги, семинары, форумы);открытие новых 20 проектов;трудоустройство 20 человек |
| 22. Проведение выездных семинаров «Экономический десант» в кожуунах | по отдельному плану | Минэкономики Республики Тыва, ГБУ «Бизнес-инкубатор Республики Тыва», Сообщество молодых предпринимателей Республики Тыва (по согласованию) |  охват не менее 200 субъектов МСП |
| II. Развитие туристско-рекреационного комплекса в Республике Тыва1. Диверсификация туристского продукта |
| 23. Создание инвестиционных площадок на территории Республики Тыва в рамках реализации Индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Тыва до 2024 года | апрель 2020 г. | Минэкономики Республики Тыва, Минземимущества Республики Тыва, Минстрой Республики Тыва, Минтопэнерго Республики Тыва, Миндортранс Республики Тыва, АО «Агентство по привлечению и защите инвестиций Республики Тыва» (по согласованию), администрации муниципальных образований (по согласованию) | создание 2 инвестиционных площадок  |
| 24. Обеспечение условий для развития перспективных и социально значимых видов туризма в Республике Тыва | март 2020 г.,далее – по отдельным планам | органы исполнительной власти Республики Тыва  | реализация 10 планов мероприятий по отраслевым сегментам туризма;увеличение количества субъектов МСП в индустрии туризма на 7 ед. |
| 25. Развитие туризма в муниципальных образованиях Республики Тыва | март 2020 г.,далее – по отдельным планам | администрации муниципальных образований (по согласованию), Минэкономики Республики Тыва | реализация 19 планов мероприятий по развитию отрасли туризма в муниципальных образованиях;увеличение турпотока в муниципальных образованиях на 1500 чел. |
| 26. Поддержка и проведение мероприятий, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Тыва | по отдельному плану, согласно Календарю событий | Минэкономики Республики Тыва, Минкультуры Республики Тыва, Агентство по делам национальностей Республики Тыва, ГАУ «Информационный центр туризма Республики Тыва», МКК «Фонд поддержки предпринимательства Республики Тыва» (по согласованию), туроператоры (по согласованию) | увеличение общего туристского потока на 7 процентов или на 7000 чел. |
| 2. Развитие туристской инфраструктуры |
| 27. Разработка проектно-сметной документации инвестиционных проектов в сфере туризма в рамках Индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Тыва до 2024 года | апрель 2020 г. | Минэкономики Республики Тыва, Минземимущества Республики Тыва, Минстрой Республики Тыва, Минтопэнерго Республики Тыва, Миндортранс Республики Тыва, администрации муниципальных образований (по согласованию), проектная организация (по итогам торгов) | разработка проектно-сметной документации 2 объектов |
| 28. Получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства инвестиционного проекта Республики Тыва в сфере туризма | май 2020 г. | Минэкономики Республики Тыва, Минстрой Республики Тыва, проектная организация (по итогам торгов) | получение положительных заключений государственной экспертизы проектной документации (достоверности определения сметной стоимости) 2 объектов капитального строительства |
| 29. Получение разрешения на строительство объектов капитального строительства инвестиционного проекта Республики Тыва в сфере туризма | июнь 2020 г. | Минэкономики Республики Тыва, Минстрой Республики Тыва, администрации муниципальных образований (по согласованию) | получение разрешений на строительство 2 объектов инвестиционного проекта |
| 3. Повышение доступности турпродукта |
| 30. Разработка навигации и информационных стендов вблизи туристских достопримечательностей Республики Тыва | ноябрь 2020 г. | администрации муниципальных образований (по согласованию) | установление 11 указателей к объектам культурного наследия и иных носителейинформации в соответствии с действующим законодательством по единому стандарту  |
| 31. Развитие сопутствующих туризму отраслей экономики (сувенирной, пищевой, народно-художественного промысла) для расширения пакета туристских услуг | ежеквартально | Минэкономики Республики Тыва, Минкультуры Республики Тыва, администрации муниципальных образований (по согласованию)  | определение не менее 10 наименований продукции, рекомендуемой для реализации туристам |
| 4. Повышение прозрачности рынка |
| 32. Легализация туристских объектов на территории Республики Тыва | декабрь 2020 г. | Минтруд Республики Тыва, Минэкономики Республики Тыва, МКК «Фонд поддержки предпринимательства Республики Тыва» (по согласованию) | легализация деятельности 3 субъектов МСП;категорирование 10 коллективных средств размещения |
| 5. Повышение качества турпродукта |
| 33. Проведение профилактических мер по повышению безопасности на туристских объектах | ежеквартально | администрации муниципальных образований (по согласованию), Служба ГО и ЧС Республики Тыва | отсутствие чрезвычайных фактов, происшествий и правонарушений |
| 34. Развитие системы подготовки кадров в сфере туризма и индустрии гостеприимства, способствующих повышению качества туристских услуг | в течение года | Минобрнауки Республики Тыва, Минэкономики Республики Тыва, МКК «Фонд поддержки предпринимательства Республики Тыва» (по согласованию), ГАУ «Информационный центр туризма Республики Тыва» | увеличение среднесписочной численности работников в сфере туризма на 10 чел.;обучение 5 сертифицированных гидов- проводников, повышение квалификации 30 работников общественного питания, гостиниц, турфирм |
| 6. Повышение информированности |
| 35. Обеспечение туристов достоверной информацией о предоставляемых туристских услугах в Республике Тыва | ежеквартально | Мининформсвязи Республики Тыва, Минэкономики Республики Тыва, ГАУ «Информационный центр туризма Республики Тыва» | увеличение турпотока на 7 процентов или 7000 чел.; размещение 60 статей о туризме в Туве на портале visittuva.ru;внедрение системы QR-кодов на 15 объектах туристской фотобазы из 500 качественных фотоматериалов;издание 5 видов печатной рекламно-информационной продукции |
| 36. Участие в российских и международных выставках для продвижения туристского потенциала Республики Тыва | март-апрель 2020 г. | Минэкономики Республики Тыва, ГАУ «Информационный центр туризма Республики Тыва» | участие в 5 международных выставках, увеличение въездного туристского потока Республики Тыва на 1000 человек |
| III. Улучшение инвестиционного климата в Республике Тыва |
| 37. Упрощение процедур ведения бизнеса и повышение инвестиционной привлекательности Республики Тыва | декабрь 2020 г. | Минэкономики Республики Тыва, органы исполнительной власти Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) | исполнение показателей целевых моделей не менее 85 процентов |
| 38. Развитие государственно-частного партнерства на территории Республики Тыва | декабрь 2020 г. | Минэкономики Республики Тыва, органы исполнительной власти Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) | создание двух проектов на условиях государственно-частного партнерства |
| 39. Взаимодействие с органами исполнительной власти Республики Тыва и органами местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва по улучшению инвестиционного климата  | в течение года | Минэкономики Республики Тыва, органы исполнительной власти Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) | увеличение объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) на 1 процент |
| 40. Реализация приоритетного проекта «Выделка шкур» | по отдельному плану | Минэкономики Республики Тыва, МКК «Фонд поддержки предпринимательства Республики Тыва» (по согласованию), Минсельхозпрод Республики Тыва | создание мини-цехов по выделке шкур в Монгун-Тайгинском, Сут-Хольском, Эрзинском, Чаа-Хольском, Тес-Хемском, Кызылском кожуунах |
| 41. Увеличение объема продукции обособленного подразделения АО БТК «Групп» | по отдельному плану | Минэкономики Республики Тыва, АО «БТК Групп» (по согласованию) | выпуск продукции в количестве 100 тыс. штук дополнительно |
| 42. Работа по созданию новых проектов в сфере добычи полезных ископаемых | по отдельному плану | Минэкономики Республики Тыва | создание до 50 новых рабочих мест |