620200099/28052(3)

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА  
**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА  
**ДОКТААЛ**

от 9 ноября 2023 г. № 819

г. Кызыл

**Об утверждении государственной**

**программы Республики Тыва «Развитие**

**культуры и искусства Республики Тыва»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Республики Тыва от 19 июля 2023 г. № 528 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Тыва» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую государственную программу Республики Тыва «Развитие культуры и искусства Республики Тыва».

2. Признать утратившими силу:

постановление Правительства Республики Тыва от 20 октября 2020 г. № 502 «Об утверждении государственной программы Республики Тыва «Развитие культуры и искусства на 2021-2025 годы»;

постановление Правительства Республики Тыва от 13 июля 2021 г. № 339 «О внесении изменений в государственную программу Республики Тыва «Развитие культуры и искусства на 2021-2025 годы»;

постановление Правительства Республики Тыва от 8 декабря 2021 г. № 660 «О внесении изменений в государственную программу Республики Тыва «Развитие культуры и искусства на 2021-2025 годы»;

постановление Правительства Республики Тыва от 24 августа 2022 г. № 535 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Тыва от 20 октября 2020 г № 502»;

постановление Правительства Республики Тыва от 22 декабря 2022 г. № 846 «О внесении изменений в государственную программу Республики Тыва «Развитие культуры и туризма на 2021-2025 годы»;

постановление Правительства Республики Тыва от 9 августа 2023 г. № 600 «О внесении изменений в государственную программу Республики Тыва «Развитие культуры и туризма на 2021-2025 годы».

3. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство культуры Республики Тыва.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2024 г.

Заместитель Председателя

Правительства Республики Тыва О. Лукин

Утверждена

постановлением Правительства

Республики Тыва

от 9 ноября 2023 г. № 819

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА**

Республики Тыва «Развитие культуры

и искусства Республики Тыва»

П А С П О Р Т

государственной программы Республики Тыва

«Развитие культуры и искусства Республики Тыва»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Куратор государственной программы Республики Тыва | – | заместитель Председателя Правительства Республики Тыва Сарыглар О.Д. |
| Ответственный исполнитель государственной программы Республики Тыва | – | Министерство культуры Республики Тыва |
| Соисполнитель государственной программы Республики Тыва | – | Министерство строительства Республики Тыва, государственные бюджетные учреждения культуры и искусства, органы местного самоуправления (по согласованию) |
| Период реализации | – | этапы реализации Программы не выделяются.  Сроки реализации: 2024-2030 гг. |
| Цели государственной программы Республики Тыва | – | сохранение и развитие культурного наследия;  укрепление международных культурных связей и формирование многообразной и доступной культурной жизни населения Республики Тыва;  создание условий для воспитания граждан;  обеспечение доступа к культурным благам и ценностям |
| Направления (подпрограммы) | – | подпрограмма 1 «Профессиональное искусство»;  подпрограмма 2 «Сохранение потенциала и развитие культурного наследия»;  подпрограмма 3 «Поддержка материально-технической базы и инфраструктуры учреждений культуры» |
| Объемы финансового обеспечения за счет всех источников за весь период реализации | – | общий объем финансирования Программы – 6 145 898 тыс. рублей, в том числе по годам:  2024 год – 1332 142 тыс. рублей;  2025 год – 802 293 тыс. рублей;  2026 год – 802 293 тыс. рублей;  2027 год – 802 293 тыс. рублей;  2028 год – 802 293 тыс. рублей;  2029 год – 802 293 тыс. рублей;  2030 год – 802 293 тыс. рублей;  в том числе:  за счет средств федерального бюджета – 553 409 тыс. рублей, в том числе:  2024 год – 389 073 тыс. рублей;  2025 год – 27 389 тыс. рублей;  2026 год – 27 389 тыс. рублей;  2027 год – 27 389 тыс. рублей;  2028 год – 27 389 тыс. рублей;  2029 год – 27 389 тыс. рублей;  2030 год – 27 389 тыс. рублей;  за счет средств республиканского бюджета – 5 592 490 тыс. рублей, в том числе:  2024 год – 943 068 тыс. рублей;  2025 год – 774 904 тыс. рублей;  2026 год – 774 904 тыс. рублей;  2027 год – 774 904 тыс. рублей;  2028 год – 774 904 тыс. рублей;  2029 год – 774 904 тыс. рублей;  2030 год – 774 904 тыс. рублей.  Объем финансирования Программы за счет средств республиканского бюджета носит прогнозный характер и подлежит ежегодной корректировке исходя из возможностей республиканского бюджета Республики Тыва |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации | – | национальная цель – «Возможности для самореализации и развития талантов», показатели:  создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций;  увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью или вовлеченных в деятельность волонтерских (добровольческих) организаций, до 15 процентов;  увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года |

I. Обоснование проблемы, анализ

ее исходного состояния

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 г. № 808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики», реализации Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года Министерством культуры Республики Тыва проводится работа по исполнению мероприятий государственной программы Республики Тыва «Развитие культуры и искусства Республики Тыва на 2021-2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Республики Тыва от 20 октября 2020 г. № 502, которая направлена на сохранение и развитие культурного наследия путем формирование многообразной и доступной культурной жизни населения Республики Тыва.

Сфера культуры является неотъемлемым элементом социально-экономического развития территории. Она выполняет весьма важные социальные функции, связанные с образованием, воспитанием, процессами социализации, идентификации и многими другими аспектами становления и развития человеческой личности. Культура и искусство оказывают прямое влияние на общественную жизнь региона.

Культура в Республике Тыва представлена широкой сетью организаций, призванных обеспечить максимальную доступность культурных благ для населения. В 2023 году количество учреждений составило 392 единицы. В их числе 173 библиотеки, 141 культурно-досуговые учреждение, 7 муниципальных театров, 1 муниципальный музей, Национальный музей с 9 филиалами и Дворцом молодежи, 31 детская школа искусств, 1 ССУЗ, 6 театрально-концертных учреждений, 2 культурных центра, 7 кинозалов (при домах культуры), и другие учреждения культуры: Национальный парк, Национальный архив, Республиканский центр народного творчества и досуга, Международная академия «Хоомей», Ресурсный центр, кинотеатр «Найырал», Хозяйственное управление по имуществу Министерства культуры Республики Тыва, Центр развития тувинской традиционной культуры и ремесел, Центр русской культуры.

Ежегодно в театрально-концертных учреждениях осуществляется подготовка более 20 новых и возобновленных концертных постановок, и театральных спектаклей, общее количество проведенных спектаклей, концертов и мероприятий составляет свыше 200 в год, число зрителей в течение года составляет более 1,5 млн. человек.

Анализ статистических данных по количеству посещений профессиональных театров и концертных организаций республики показал рост зрительской аудитории в последние годы. Однако услугами театрально-концертных организаций республика обеспечена лишь на 60 процентов. Согласно нормативной потребности субъекта Российской Федерации с населением более 100 тыс. человек, помимо имеющихся двух профессиональных театров, республика нуждается в создании стационарного цирка, кинотеатров, наличие которых значительно расширило бы спектр культурных услуг и способствовало бы формированию культурно-ценностных ориентаций населения.

Театральная деятельность значительно поддерживается в рамках федерального проекта «Театры малых городов» в рамках которого обновляется материально-техническая база и финансируются новые театральные постановки.

В Республике Тыва реализуются 2 уровня художественного образования, включающего в себя:

- 32 образовательных учреждений дополнительного художественного образования детей (детские школы искусств, в том числе по видам искусства) (далее – детские школы искусств), которыми охвачено 6608 детей;

- образовательное учреждение среднего профессионального образования представляет ГБПОУ Республики Тыва «Кызылский колледж искусств им. А.Б. Чыргал-оола», в текущем году обучаются 412 человек.

Постепенно внедряется трёхуровневая система художественного образования, на 2023 год в разных высших и средних учебных заведениях России обучается более 140 молодых дарований – будущих оперных певцов, циркачей, дизайнеров, художников, артистов исполнительских искусств и т.д., 13 из них за особые успехи в обучении получают именную стипендию Министра культуры Республики Тыва.

В рамках исполнения плана мероприятий на 2021-2024 годы по реализации Концепции развития творческих (креативных) индустрий и механизмов осуществления их государственной поддержки в крупных и крупнейших городских агломерациях до 2030 года при академии «Хоомей» создана Школа креативных индустрий, включающая 6 направлений – звукорежиссуры и звукового дизайна, фото и видеопроизводства, анимации и 3D графики, дизайна, интерактивных технологий VR/AR/MR, электронной музыки. На сегодня учащимися школы креативных индустрий являются 120 детей в возрасте от 12 до 17 лет. Создание школы креативных индустрий в регионе является одним из шагов инфраструктурной поддержки креативного кластера Тувы.

Культурно-досуговая деятельность и народное творчество представлено широкой сетью культурно-досуговых учреждений. Основная деятельность домов культуры сосредоточена на организации концертной деятельности и охвате населения деятельностью клубных формирований. Основным достижением отрасли народного творчества является наличие 32 коллективов художественного творчества, имеющих звания «народный» и «образцовый», три из них имеют звание федерального значения.

Библиотечная отрасль Республики Тыва представлена республиканскими учреждениями – Национальная библиотека им. А.С. Пушкина Республики Тыва, Тувинская республиканская детская библиотека им. К.И. Чуковского, Тувинская республиканская специальная библиотека для незрячих и слабовидящих и 19 муниципальных централизованных библиотечных систем.

Ежегодно посетителями библиотек республики становятся более 1500 тыс. человек. Общий совокупный книжный фонд составляет 2 млн. 300 экземпляров книг. Идет постепенный процесс цифровизации библиотечных услуг, так подключение к интернету имеют 152 библиотек из 170, доступ к Национальной электронной библиотеке имеется в 24 муниципальных библиотеках и Национальной библиотеке им. Пушкина.

Музейная деятельность представлена Национальным музеем им. Алдан-Маадыр Республики Тыва и его 10 филиалами. Ежегодно музеи Республики Тыва посещают более 35 тысяч человек. Музей ведет обширную просветительскую, научно-исследовательскую, экспозиционную и выставочную деятельность.

Значительную деятельность учреждения культуры ведут в рамках работы по возрождению, трансляции и сохранению нематериального этнокультурного достояния Республики Тыва. Деятельность Международной академией «Хоомей» направлена на популяризацию тувинского горлового пения «хоомей» как профессионального вида исполнительских искусств и одного из главных брендов Республики Тыва. Центром развития тувинской традиционной культуры и ремесел ведётся активная работа по приобщению населения к тувинской традиционной культуре, народным традициям и обычаям посредством организации стационарных и выездных форм мероприятий со слоями населения.

По состоянию на 1 сентября 2023 г. в сфере культуры Республики Тыва работают 3813 человек, из них: в республиканских учреждениях – 1254 чел. (33 процента) и в муниципальных учреждениях – 2559 чел. (67 процентов).

Несмотря на действующую систему целевой контрактной подготовки, имеется проблема нехватки молодых и квалифицированных специалистов. Выпускники не идут работать в сельские учреждения культуры в силу невысокого среднего уровня заработной платы, низкого качества жизни сельских территорий, отсутствия целевых механизмов государственной поддержки в вопросах приобретения жилья.

В целях улучшения кадрового состояния реализуется ведомственный проект «Адресная подготовка кадров» направленный на адресное решение проблемы нехватки профильных специалистов в учреждениях культуры и искусства.

Финансовое обеспечение отрасли культура за 2021-2023 гг. составляет 8 279,2 млн. рублей, в том числе федеральный бюджет – 1 218,2 млн. рублей, региональный бюджет – 3 204,2 млн. рублей, местный бюджет – 3 494 млн. рублей, внебюджетные источники – 362,76 млн. рублей:

средства федерального бюджета – 1218,5 млн. рублей;

средства республиканского бюджета – 3 млрд. 204,3 тыс. рублей;

средства муниципального бюджета – 3 млрд. 493,9 млн. рублей.

Средняя заработная плата работников культуры в 2023 году составила 42 349 рублей, по сравнению с 2021 годом рост на 14 процентов.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2021 | 2022 | 2023 (предварительно) |
| Средняя заработная плата работников учреждений культуры, руб. | 37 090,7 | 40 313 | 42 349 |
| Соотношение, процентов | 95,1 | 94 | 96,8 |

Благодаря ежегодной поддержке Министерства культуры Российской Федерации в рамках Национального проекта «Культура» на период 2019-2023 годы Республике Тыва выделено более 442,0 млн. рублей за счет которых удалось построить и капитально отремонтировать 19 домов культуры, построить Центр культурного развития в г. Кызыле, создать 15 муниципальных библиотек по модельному стандарту, 2 виртуальных концертных зала в учреждениях культуры, капитально отремонтировать 11 детских музыкальных школ, оснастить 2 детские школы искусств музыкальными инструментами, учебными материалами и оборудованием, создать 7 кинозалов для показа фильмов отечественного выпуска, приобрести 6 автоклубов для сельских территорий, поддержать 18 лучших сельских учреждений культуры и их работников.

Основные приоритетные направления и векторы развития отрасли до 2030 года определены Стратегией развития культуры и искусства Республики Тыва на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Республики Тыва от 27 сентября 2023 г. № 711, и будут исполнены в рамках мероприятий Государственной программы «Развитие культуры и искусства Республики Тыва до 2030 года».

Основополагающими задачами до 2030 года является форматирование и модернизация сети государственных и муниципальных учреждений культуры, создание условий, обеспечивающих равный и свободный доступ населения ко всему спектру культурных благ, активизация интеграции Тувы в мировой культурный процесс, укрепление позитивного образа региона в России и за рубежом.

Реализация Программы сопряжена с рисками, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов.

К числу частично управляемых рисков относится дефицит в отраслях культуры высококвалифицированных кадров для внедрения программно-целевых методов и механизмов управления, ориентированных на результат, на федеральном и региональном уровнях.

Основным неуправляемым риском является растущая нестабильность и неопределенность в мировой экономике, развитие глобального экономического кризиса, замедление темпов роста экономики России и, как следствие, существенное сокращение объемов бюджетного финансирования Программы.

Для достижения целевого показателя «Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года», установленного абзацем седьмым подпункта «б» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации о национальных целях развития, реализуются задачи по повышению привлекательности (популярности) культурных мероприятий, использованию современных цифровых технологий и популяризации объектов культурного наследия в рамках следующих направлений:

развитие сети учреждений культуры, включая меры по укреплению материально-технической базы в учреждениях культуры, реставрацию и сохранение объектов культурного наследия, создание культурно-образовательных и музейных комплексов;

использование новых технологий для сохранения и развития культурного наследия, а также его адаптации к современным реалиям – создание виртуальных концертных залов, мультимедиа-гидов, оцифровка фильмов;

кадровое обеспечение организаций культуры, в том числе путем создания условий для повышения квалификации в сфере культуры на базе создаваемых центров непрерывного образования и повышения квалификации, реализации мер по государственной поддержке лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников.

Достижение целевого показателя «Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций», установленного абзацем пятым подпункта «б» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации о национальных целях развития, обеспечивается посредством решения задач по сохранению исторических и национально-культурных традиций и организации на их основе процесса воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности по следующим направлениям:

сохранение исторических и национально-культурных традиций, включающее меры по поддержке творческих инициатив граждан, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение традиционных российских духовно-нравственных ценностей, творческих проектов в области музыкального, театрального, изобразительного и циркового искусства;

воспитание на основе исторических и национально-культурных традиций путем реализации гражданско-патриотических, военно-исторических и культурно-познавательных мероприятий, поддержки, в том числе финансовой (гранты, субсидии, стипендии), дополнительных возможностей для творческого развития, самореализации и продвижения талантливой молодежи и работников в сфере культуры.

Подпрограмма 1 «Профессиональное искусство»

Целью подпрограммы является формирование многообразной и доступной культурной жизни населения посредством укрепления международных культурных связей Республики Тыва, обеспечение отрасли квалифицированными кадрами.

Реализация данной цели требует решения задач, направленных на:

- создание условий для сохранения и развития исполнительских искусств, традиционной народной культуры, поддержки современного искусства;

- создание условий для развития межрегионального и межнационального культурного сотрудничества Республики Тыва для интеграции культуры республики в мировое культурное пространство;

- формирование действенной системы государственной поддержки всех видов современного искусства путем создания условий для реализации творческого потенциала креативных сообществ Республики Тыва;

- совершенствование системы художественного образования как уникальной системы воспроизводства профессиональных кадров в сфере культуры и искусства;

- внедрение современных механизмов управления и подготовки кадров для обеспечения учреждений культуры квалифицированным персоналом.

Индикаторами оценки конечных результатов подпрограммы является:

- увеличение числа культурных мероприятий профессиональных творческих коллективов Республики Тыва на 3,6 процента до 2030 года;

- увеличение числа работников учреждений культуры, имеющих профильное образование в сфере культуры и искусства на 2,3 процента до 2030 года;

- увеличение числа детей, прошедших дополнительные предпрофессиональные программы в области искусства на 8,6 процента к 2030 году;

- увеличение числа работников культуры, прошедших дополнительные профессиональные программы профессиональной переподготовки на 7,6 процента к 2030 году.

Подпрограмма 2 «Сохранение потенциала и

развитие культурного наследия»

Целью подпрограммы является обеспечение сохранности культурного наследия и имеющегося культурного потенциала Республики Тыва, повышение безопасности хранения и развитие информационного потенциала документов Архивного фонда Республики Тыва и других архивных документов.

Реализация данной цели требует решения задач, направленных на:

- комплексное развитие музеев для осуществления ими социокультурных функций как важнейшего ресурса развития общества;

- создание условий для сохранения и развития исполнительских искусств, традиционной народной культуры, поддержки современного искусства;

- развитие системы библиотечного обслуживания, способной обеспечить гражданам реализацию их конституционных прав на свободный доступ к информации и знаниям, а также сохранение национального культурного наследия, хранящегося в библиотеках;

- создание оптимальных условий для поддержки народного творчества, сохранения, возрождения и популяризации нематериального культурного наследия Республики Тыва как фактора культурной идентификации и этнокультурного развития;

- сохранение, изучение и развитие народных художественных промыслов в Республике Тыва обеспечение сохранности документов Архивного фонда Республики Тыва и других архивных документов;

- формирование архивных электронных ресурсов и их представление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- обеспечение цифровой трансформации архивной отрасли Республики Тыва.

Индикаторами оценки конечных результатов подпрограммы является:

- увеличение числа посещений культурных мероприятий Республики Тыва на 3 180,0 тыс. человек к 2030 году, увеличение по отношению к 2023 году на 62,1 процента;

увеличение числа зарегистрированных пользователей библиотек на 7 процентов к 2030 году по отношению к 2023 году;

увеличение числа посетителей музеев на 22,3 процента к 2030 году по отношению к 2023 году;

сохранение доли архивных документов, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их вечное хранение до 90 процентов к 2030 году (на 2023 год 75 процентов).

Подпрограмма 3 «Поддержка материально-технической

базы и инфраструктуры учреждений культуры»

Целью подпрограммы является обеспечение населения Республики Тыва услугами учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном материально-техническом состоянии.

Реализация данной цели требует решения задач, направленных на:

- оснащение материально технической базы учреждений культуры Республики Тыва;

- организацию капитального ремонта и строительства зданий организаций культуры Республики Тыва.

Индикаторами оценки конечных результатов подпрограммы является:

- увеличение числа получателей денежного поощрения среди сельских учреждений культуры и их работников ежегодно на 10 ед.;

- увеличение числа детских школ искусств в Республике Тыва, имеющих современное оборудование на 2 ед. до 2030 года;

- увеличение числа музеев в Республике Тыва, имеющих современное музейное оборудование на 2 ед. до 2030 года;

- увеличение числа модельных библиотек в Республике Тыва до 22 к 2030 году;

- увеличение зданий учреждений культуры и искусства, находящихся в удовлетворительном состоянии на 21 ед. к 2030 году;

- увеличение числа передвижных многофункциональных центров на 2 ед. к 2030 году;

- увеличение числа созданных виртуальных концертных залов до 5 ед. к 2030 году.

II. Р Е Е С Т Р

документов, входящих в состав государственной программы

Республики Тыва «Развитие культуры и искусства Республики Тыва»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Тип документа | Вид документа | Наименование документа | Реквизиты | Разработчик | Гиперссылка на текст документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Государственная программа «Развитие культуры и искусства Республики Тыва» | | | | | |
| 1. | Паспорт Программы | постановление Правительства Республики Тыва | Развитие культуры и искусства Республики Тыва |  | Министерство культуры Республики Тыва |  |
| 2. | Стратегические приоритеты Программы | постановление Правительства Республики Тыва | Развитие культуры и искусства Республики Тыва |  | Министерство культуры Республики Тыва |  |
| 3. | Структура Программы | постановление Правительства Республики Тыва | Развитие культуры и искусства Республики Тыва |  | Министерство культуры Республики Тыва |  |
| 4. | Показатели Программы | постановление Правительства Республики Тыва | Развитие культуры и искусства Республики Тыва |  | Министерство культуры Республики Тыва |  |
| 5. | Помесячный план достижения показателей программы | постановление Правительства Республики Тыва | Развитие культуры и искусства Республики Тыва |  | Министерство культуры Республики Тыва |  |
| 6. | Ресурсное обеспечение программы | постановление Правительства Республики Тыва |  |  | Министерство культуры Республики Тыва |  |
| 7. | Методика оценки эффективности программы | постановление Правительства Республики Тыва |  |  | Министерство культуры Республики Тыва |  |
| 8. | Нормативно-правовой акт | приказ | О назначении ответственных лиц за разработку, достижение целевых показателей (индикаторов), представление отчётности и реализацию государственной программы Республики Тыва «Развитие культуры и искусства Республики Тыва» | от 15 сентября 2023 г. № 950 | Министерство культуры Республики Тыва |  |

III. С Т Р У К Т У Р А

государственной программы Республики Тыва

«Развитие культуры и искусства Республики Тыва»

| №  п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с целевыми индикаторами |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Профессиональное искусство» | | |
| Комплекс процессных мероприятий, реализуемых непрерывно либо на периодической основе | | | |
|  | Ответственный за реализацию – Министерство культуры Республики Тыва | | срок реализации – 2024-2030 гг. |
| 1.1. | Развитие деятельности профессиональных творческих коллективов | увеличение числа культурных мероприятий профессиональных творческих коллективов Республики Тыва | увеличения числа культурных мероприятий творческих коллективов Республики Тыва |
| 1.2. | Реализация программ среднего профессионального образования в подготовке специалистов в сфере культуры и искусства | развитие и совершенствование региональной трехступенчатой системы образования в сфере культуры ДШИ-ССУЗ-ВУЗ | увеличение числа работников учреждений культуры, имеющих профильное образование в сфере культуры и искусства (с нарастающим итогом) |
| 1.3. | Реализация основных общеобразовательных дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств | выявление одаренных детей в раннем возрасте, создание условий для их художественного образования и эстетического воспитания для дальнейшего обучения квалифицированных кадров с сфере культуры | увеличение количества обучающихся по программам предпрофессиональных программам |
| 1.4. | Реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки | профессиональное развитие работников отрасли культуры и искусства, совершенствование имеющихся компетенций, необходимых для профессиональной деятельности и повышения профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. Применения новых форм и методов работы в учреждениях культуры на примере и опыте других регионов и в связи с повышением требований к качеству уровню умений и навыков | увеличение числа работников культуры, прошедших дополнительные профессиональные программы профессиональной переподготовки  (с нарастающим итогом) |
| 2. | Подпрограмма 2 «Сохранение потенциала и развитие культурного наследия» | | |
|  | 2.1. Реализация Национального проекта «Культура» | | |
|  | Ответственный за реализацию – Министерство культуры Республики Тыва | | срок реализации – 2024-2030 гг. |
| 2.1.1. | Реализация «Национального проекта «Культура» | увеличение числа граждан, вовлеченных в культуру, путем создания современной инфраструктуры культуры, внедрения в деятельность организаций культуры новых форм и технологий, широкой поддержки культурных инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности | увеличение числа посещений культурных мероприятий в Республике Тыва |
|  | 2.2. Комплекс процессных мероприятий, реализуемых непрерывно либо на периодической основе | | |
| 2.2.1. | Социально-творческий заказ | количество проведенных мероприятий, направленных на развитие отрасли | увеличение числа посещений культурных мероприятий в Республике Тыва |
| 2.2.2. | Поддержка и развитие народного творчества, народных художественных промыслов и ремесел | количество проектов, реализованных в сфере народного творчества и народных художественных промыслов | увеличение числа посещений культурных мероприятий в Республике Тыва |
| 2.2.3. | Развитие библиотечного дела | увеличение числа читателей библиотек | увеличение числа посещений культурных мероприятий в Республике Тыва |
| 2.2.4. | Развитие музейного дела | увеличение числа посетителей музеев | увеличение числа посещений культурных мероприятий в Республике Тыва |
| 2.2.5. | Осуществление отдельных государственных полномочий органами местного самоуправления по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов государственной части Архивного фонда Республики Тыва | предоставление из бюджета Республики Тыва субвенций муниципальным районам и городским округам в Республике Тыва на осуществление отдельных государственных полномочий Республики Тыва по комплектованию, хранению, учету и использованию государственной части Архивного фонда Республики Тыва и других архивных документов | увеличение доли принятых на государственное хранение документов от общего количества архивных документов, подлежащих передаче в муниципальные архивы |
| 3. | Подпрограмма 3 «Поддержка материально-технической базы и инфраструктуры учреждений культуры» | | |
|  | 3.1. Государственная поддержка отрасли культуры | | |
|  | Ответственный за реализацию – Министерство культуры Республики Тыва | | срок реализации – 2024-2030 гг. |
| 3.1.1. | Денежное поощрение лучших работников и лучших учреждений культуры | количество поддержанных творческих инициатив и проектов | оказание государственной поддержки лучшим сельским учреждениям культуры и лучшим работникам сельских учреждений |
| 3.1.2. | Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | количество поддержанных детских школ искусств | увеличение числа посещений культурных мероприятий Республики Тыва |

| №  п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с целевыми индикаторами |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1.3. | Модернизация музеев | увеличение числа музеев в Республике Тыва, имеющих современное музейное оборудование | увеличение числа посещений культурных мероприятий в Республике Тыва |
| 3.1.4. | Реконструкция и капитальный ремонт региональных и муниципальных музеев | улучшение состояния зданий музейных учреждений | доля зданий учреждений культуры и искусства, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий учреждений культуры и искусства составит |
| 3.1.5. | Реконструкция детских школ искусств | увеличение зданий учреждений культуры и искусства, находящихся в удовлетворительном состоянии | доля зданий учреждений культуры и искусства, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий учреждений культуры и искусства составит |
| 3.1.6. | Создание модельных библиотек | увеличение числа модельных библиотек в Республике Тыва | увеличение числа посещений культурных мероприятий в Республике Тыва |
| 3.1.7. | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт домов культуры в сельских поселениях | увеличение зданий учреждений культуры и искусства, находящихся в удовлетворительном состоянии | доля зданий учреждений культуры и искусства, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий учреждений культуры и искусства составит |
| 3.1.8. | Модернизация (капитальный ремонт, реконструкция) региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств | количество культурно-досуговых учреждений с обновленной материально-технической базой | доля зданий культурно-досуговых учреждений с обновленной материально-технической базой |
| 3.1.9. | Приобретение передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубы) для обслуживания сельского населения | увеличить число граждан, вовлеченных в культуру, путем создания современной инфраструктуры культуры, внедрения в деятельность организаций культуры новых форм и технологий, широкой поддержки культурных инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности | увеличение числа посещений культурных мероприятий в Республике Тыва |
| 3.1.10. | Реконструкция капитальный ремонт объектов культуры | увеличение зданий учреждений культуры и искусства, находящихся в удовлетворительном состоянии | доля зданий учреждений культуры и искусства, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий учреждений культуры и искусства |
| 3.1.11. | Реконструкция здания государственного бюджетного учреждения «Тувинский государственный театр кукол» | увеличение числа мероприятий, направленных на развитие народного творчества, нематериального этнокультурного достояния, народных художественных промыслов и ремесел | увеличение числа посещений культурных мероприятий в Республике Тыва |
| 3.1.12. | Создание виртуальных концертных залов | увеличение числа трансляций в виртуальных концертных залах | увеличение числа посещений культурных мероприятий в Республике Тыва |
| 3.1.13 | Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров | увеличение числа культурных мероприятий профессиональных творческих коллективов Республики Тыва | увеличение числа посещений культурных мероприятий в Республике Тыва |
| 3.1.14 | Укрепление материально-технической базы Домов культуры | государственными и муниципальными учреждениями культурно-досугового типа в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек реализованы мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы | увеличение числа посещений культурных мероприятий в Республике Тыва |
| 3.1.15 | Комплектование библиотечных фондов | увеличение числа музеев в Республике Тыва, имеющих современное музейное оборудование | увеличение числа посещений культурных мероприятий в Республике Тыва |
| 3.1.16 | Поддержка творческой деятельности муниципальных театров | увеличение числа читателей библиотек | увеличение числа посещений библиотек Республики Тыва |
| 3.3. Реализация регионального проекта «Сорунза» («Притяжение») | | | |
| 3.3.1. | Региональный проект «Сорунза» | увеличение зданий учреждений культуры и искусства, находящихся в удовлетворительном состоянии | доля зданий учреждений культуры и искусства, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий учреждений культуры и искусства |

Приложение № 1

к государственной программе Республики

Тыва «Развитие культуры и искусства

Республики Тыва»

**ПОКАЗАТЕЛИ**

государственной программы Республики Тыва

«Развитие культуры и искусства Республики Тыва»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  показателя | Единица измерения | Базовое значение | Период, год | | | | | | | | | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информационная система |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | 2030 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Подпрограмма 1 «Профессиональное искусство» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цели:  формирование многообразной и доступной культурной жизни населения;  укрепление международных культурных связей Республики Тыва;  обеспечение отрасли квалифицированными кадрами  Задачи:  - создание условий для сохранения и развития исполнительских искусств, традиционной народной культуры, поддержки современного искусства;  - создание условий для развития межрегионального и межнационального культурного сотрудничества Республики Тыва для интеграции культуры республики в мировое культурное пространство;  - формирование действенной системы государственной поддержки всех видов современного искусства путем создания условий для реализации творческого потенциала креативных сообществ Республики Тыва;  - совершенствование системы художественного образования как уникальной системы воспроизводства профессиональных кадров в сфере культуры и искусства;  - внедрение современных механизмов управления и подготовки кадров для обеспечения учреждений культуры квалифицированным персоналом | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Увеличение числа культурных мероприятий профессиональных творческих коллективов Респуб- | единиц | 346 | 346 | 348 | 350 | 352 | 354 | | 356 | 358 | 358 | постановление Правительства Республики Тыва | Министерство культуры Республики Тыва |  | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | лики Тыва (с нарастающим итогом) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Увеличение числа работников учреждений культуры, имеющих профильное образование в сфере культуры и искусства  (с нарастающим итогом) | человек | 1664 | 1674 | 1979 | 1684 | 1689 | 1694 | 1699 | 1704 | 1704 | приказ Министерства культуры Республики Тыва № 177 от 9 марта 2022 г. «Об утверждении ведомственного проекта «Адресная подготовка кадров» | Министерство культуры Республики Тыва |  | АИС «Статистика» |
| 3. | Увеличение числа детей, прошедших дополнительные предпрофессиональные программы в области искусства (с нарастающим итогом) | человек | 535 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 585 | Министерство культуры Республики Тыва |  | АИС «Статистика» |
| 4. | Увеличение числа работников культуры, прошедших дополнительные профессиональные программы профессиональной переподготовки (с нарастающим итогом) | человек | 268 | 270 | 272 | 274 | 276 | 278 | 280 | 282 | 290 | Министерство культуры Республики Тыва |  | АИС «Статистика» |
| Подпрограмма 2 «Сохранение потенциала и развитие культурного наследия» | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель: обеспечение сохранности культурного наследия и имеющегося культурного потенциала Республики Тыва, повышение безопасности хранения и развитие информационного потенциала документов Архивного фонда Республики Тыва и других архивных документов | | | | | | | | | | | | | | | |
| - комплексное развитие музеев для осуществления ими социокультурных функций как важнейшего ресурса развития общества;  - создание условий для сохранения и развития исполнительских искусств, традиционной народной культуры, поддержки современного искусства  - развитие системы библиотечного обслуживания, способной обеспечить гражданам реализацию их конституционных прав на свободный доступ к информации и знаниям, а также сохранение национального культурного наследия, хранящегося в библиотеках | | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | | 13 | 14 | | 15 | | 16 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - создание оптимальных условий для поддержки народного творчества, сохранения, возрождения и популяризации нематериального культурного наследия Республики Тыва как фактора культурной идентификации и этнокультурного развития  - сохранение, изучение и развитие народных художественных промыслов в Республике Тыва обеспечение сохранности документов Архивного фонда Республики Тыва и других архивных документов;  - формирование архивных электронных ресурсов и их представление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;  - обеспечение цифровой трансформации архивной отрасли Республики Тыва | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Увеличение числа посещений культурных мероприятий в Республике Тыва | единиц | 4 500 000 | 5 220  000 | 5 890 000 | 6 250 000 | 6 550 000 | 6 890 000 | 7 250 000 | | 7 550 000 | | 8 100 000 | постановление Правительства Республики Тыва от 19 октября 2012 г.  № 576 «Об утверждении Положения о Министерстве культуры Республики Тыва и его структуры | Министерство культуры Республики Тыва | НП «Культура» | | АИС «Статистика» | | |
| 6. | Увеличение числа посещений культурных мероприятий в Республике Тыва в рамках развития библиотечного дела | единиц | 25 900 | 26 000 | 26 100 | 26 200 | 26 300 | 26 400 | 26 500 | | 26 600 | | 26 700 | постановление Правительства Республики Тыва от 19 октября 2012 г.  № 576 «Об утверждении Положения о Министерстве культуры Республики Тыва и его структуры» | Министерство культуры Республики Тыва |  | |  | | |
| 7. | Увеличение числа посещений культурных мероприятий в Республике Тыва в рамках развития музейного дела | единиц | 59 210 | 68 500 | 69 800 | 71 100 | 72 400 | 73 700 | 75 000 | | 76 300 | | 76 300 | постановление Правительства Республики Тыва от 19 октября 2012 г.  № 576 «Об утверждении Положения о Министерстве культуры Республики Тыва и его структуры» | Министерство культуры Республики Тыва |  | |  | | |
| 8. | Увеличение доли принятых на государственное хранение документов от общего количества архивных документов, подлежащих передаче в муниципальные архивы | процентов | 75 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 | 90 | | 90 | | 90 | постановление Правительства Республики Тыва от 19 октября 2012 г.  № 576 «Об утверждении Положения о Министерстве культуры Республики Тыва и его структуры» | Министерство культуры Республики Тыва |  | | АИС «Статистика» | | |
| Подпрограмма 3 «Поддержка материально-технической базы и инфраструктуры» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель: обеспечение населения Республики Тыва услугами учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном материально-техническом состоянии | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задачи:  - оснащение материально технической базы учреждений культуры Республики Тыва,  - организация строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий учреждений культуры Республики Тыва | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Увеличение числа получателей денежного поощрения среди сельских учреждений культур и их работников (с нарастающим итогом) | единиц | 29 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | | | 47 | постановление Правительства Республики Тыва от 19 октября 2012 г.  № 576 «Об утверждении Положения о Министерстве культуры Республики Тыва и его структуры» | Министерство культуры Республики Тыва | | НП «Культура» РП «Культурная среда» | | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 10. | Увеличение числа детских школ искусств в Республике Тыва, имеющих современное оборудование  (с нарастающим итогом) | единиц | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | 9 | постановление Правительства Республики Тыва от 19 октября 2012 г.  № 576 «Об утверждении Положения о Министерстве культуры Республики Тыва и его структуры» | Министерство культуры Республики Тыва | | НП «Культура» РП «Культурная среда» | | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 11. | Увеличение числа музеев в Республике Тыва, имеющих современное музейное оборудование | единиц | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 10 | постановление Правительства Республики Тыва от 19 октября 2012 г.  № 576 «Об утверждении Положения о Министерстве культуры Республики Тыва и его структуры» | Министерство культуры Республики Тыва | | НП «Культура» РП «Культурная среда» | | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 12. | Реконструированы и капитально отремонтированы муниципальные музеи | единиц | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 7 | постановление Правительства Республики Тыва от 19 октября 2012 г.  № 576 «Об утверждении Положения о Министерстве культуры Республики Тыва и его структуры» | Министерство культуры Республики Тыва | | НП «Культура» РП «Культурная среда» | | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 13. | Реконструкция и (или) капитальный ремонт региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств | единиц | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 20 | постановление Правительства Республики Тыва от 19 октября 2012 г.  № 576 «Об утверждении Положения о Министерстве культуры Республики Тыва и его структуры» | Министерство культуры Республики Тыва | | НП «Культура» РП «Культурная среда» | | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 14. | Увеличение числа модельных библиотек в Республике Тыва (с нарастающим итогом) | единиц | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | 22 | постановление Правительства Республики Тыва от 19 октября 2012 г.  № 576 «Об утверждении Положения о Министерстве культуры Республики Тыва и его структуры» | Министерство культуры Республики Тыва | | НП «Культура» РП «Культурная среда» | | ГИИС «Электронный бюджет», АИС «Статистика» |
| 15. | Строительство (реконструкция) и (или) капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности | единиц | 24 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | 46 | постановление Правительства Республики Тыва от 19 октября 2012 г.  № 576 «Об утверждении Положения о Министерстве культуры Республики Тыва и его структуры» | Министерство культуры Республики Тыва | | НП «Культура» РП «Культурная среда» | | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 16. | Увеличение числа передвижных многофункциональных центров (с нарастающим итогом) | единиц | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 6 | постановление Правительства Республики Тыва от 19 октября 2012 г.  № 576 «Об утверждении Положения о Министерстве культуры Республики Тыва и его структуры» | Министерство культуры Республики Тыва | | НП «Культура» РП «Культурная среда» | | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 17. | Количество созданных виртуальных концертных залов (с нарастающим итогом) | единиц | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | | | 4 | постановление Правительства Республики Тыва от 19 октября 2012 г.  № 576 «Об утверждении Положения о Министерстве культуры Республики Тыва и его структуры» | Министерство культуры Республики Тыва | | НП «Культура» РП «Культурная среда» | | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 18. | Улучшение состояния материально-технической базы республиканских и муниципальных театров (с нарастающим итогом) | единиц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | 8 | постановление Правительства Республики Тыва от 19 октября 2012 г.  № 576 «Об утверждении Положения о Министерстве культуры Республики Тыва и его структуры» | Министерство культуры Республики Тыва | | - | | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 19. | Увеличение числа домов культуры, улучшивших материально-техническое состояние (с нарастающим итогом) | единиц | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | 16 | постановление Правительства Республики Тыва от 19 октября 2012 г.  № 576 «Об утверждении Положения о Министерстве культуры Республики Тыва и его структуры» | Министерство культуры Республики Тыва | | - | | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 20. | Улучшение состояния материально-технической базы детских театров и театров кукол | единиц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | 8 | постановление Правительства Республики Тыва от 19 октября 2012 г.  № 576 «Об утверждении Положения о Министерстве культуры Республики Тыва и его структуры» | Министерство культуры Республики Тыва | | - | | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 21. | Реконструкция и (или) капитальный ремонт региональных и (или) муниципальных театров юного зрителя | единиц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 1 | постановление Правительства Республики Тыва от 19 октября 2012 г.  № 576 «Об утверждении Положения о Министерстве культуры Республики Тыва и его структуры» | Министерство культуры Республики Тыва | | НП «Культура» РП «Культурная среда» | | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 22. | Реконструкция и капитальный ремонт региональных и муниципальных театров | единиц | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 7 | постановление Правительства Республики Тыва от 19 октября 2012 г.  № 576 «Об утверждении Положения о Министерстве культуры Республики Тыва и его структуры» | Министерство культуры Республики Тыва | | НП «Культура» РП «Культурная среда» | | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 23. | Строительство (реконструкция) и (или) капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений и библиотек в рамках реализации губернаторского проекта «Сорунза» («Притяжение») | единиц | 14 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | 20 | постановление Правительства Республики Тыва от 19 октября 2012 г.  № 576 «Об утверждении Положения о Министерстве культуры Республики Тыва и его структуры» | Министерство культуры Республики Тыва | | - | | - |

Приложение № 2

к государственной программе Республики Тыва «Развитие культуры и искусства

Республики Тыва»

**ПОМЕСЯЧНЫЙ ПЛАН**

реализации мероприятий государственной программы

«Развитие культуры и искусства Республики Тыва»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | [Плановые значения по месяцам](file:///C:\Users\Ravil\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.MSO\A3D4A3B3.xlsx#RANGE!P695) | | | | | | | | | | | На конец 2024  года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Цель государственной программы № 1. Сохранение и развитие культурного наследия | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Увеличение числа посещений культурных мероприятий Республики Тыва (с нарастающим итогом) | единиц | 5 220 000 | 5 220 000 | 5 220 000 | 5 220 000 | 5 220 000 | 5 220 000 | 5 220 000 | 5 220 000 | 5 220 000 | 5 220 000 | 5 890 000 | 5 890 000 |
| 2. | Увеличение числа зарегистрированных пользователей библиотек  (с нарастающим итогом) | единиц | 25 900 | 25 900 | 25 900 | 25 900 | 25 900 | 25 900 | 25 900 | 25 900 | 25 900 | 25 900 | 26 000 | 26 000 |
| 3. | Увеличение числа посетителей музеев (с нарастающим итогом) | единиц | 59210 | 59210 | 59210 | 59210 | 59210 | 59210 | 59210 | 59210 | 59210 | 59210 | 68500 | 68500 |
| Цель государственной программы № 2. Укрепление международных культурных связей и формирование многообразной и доступной культурной жизни населения Республики Тыва | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Увеличение числа культурных мероприятий профессиональных творческих коллективов Республики Тыва (с нарастающим итогом) | единиц | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель государственной программы № 3. Создание условий для воспитания граждан | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Увеличение числа детей, прошедших дополнительные предпрофессиональные программы в области искусства  (с нарастающим итогом) | человек | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 585 | 585 |
| 2. | Увеличение числа работников культуры, прошедших дополнительные профессиональные программы профессиональной переподготовки (с нарастающим итогом) | человек | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 270 | 270 |
| Цель государственной программы № 4. Обеспечение доступа к культурным благам и ценностям | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Увеличение числа посещений культурных мероприятий Республики Тыва (с нарастающим итогом) | единиц | 5 220 000 | 5 220 000 | 5 220 000 | 5 220 000 | 5 220 000 | 5 220 000 | 5 220 000 | 5 220 000 | 5 220 000 | 5 220 000 | 5 220 000 | 5 890 000 |

Приложение № 3

к государственной программе Республики Тыва «Развитие культуры и искусства

Республики Тыва»

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

государственной программы Республики Тыва «Развитие

культуры и искусства Республики Тыва»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | |
| 2 024 | 2 025 | 2 026 | 2 027 | 2 028 | 2 029 | 2 030 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Государственная программа (всего), | 1 332 142 | 802 293 | 802 293 | 802 293 | 802 293 | 802 293 | 802 293 | 6 145 898 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | - |
| Федеральный бюджет | 389 073 | 27 389 | 27 389 | 27 389 | 27 389 | 27 389 | 27 389 | 553 409 |
| Республиканский бюджет | 943 068 | 774 904 | 774 904 | 774 904 | 774 904 | 774 904 | 774 904 | 5 592 490 |
| Бюджеты муниципальных образований республики |  |  |  |  |  |  |  | - |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | - |
| Подпрограмма 1 «Профессиональное искусство» | | | | | | | | |
| Всего | 491 536 | 442 388 | 442 388 | 442 388 | 442 388 | 442 388 | 442 388 | 3 145 863 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Республиканский бюджет | 491 536 | 442 388 | 442 388 | 442 388 | 442 388 | 442 388 | 442 388 | 3 145 863 |
| Комплекс процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  | - |
| Развитие деятельности профессиональных творческих коллективов | 285 219 | 256 697 | 256 697 | 256 697 | 256 697 | 256 697 | 256 697 | 1 825 400 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - |
| Республиканский бюджет | 285 219 | 256 697 | 256 697 | 256 697 | 256 697 | 256 697 | 256 697 | 1 825 400 |
| Комплекс процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация программ среднего профессионального образования в подготовке специалистов в сфере культуры и искусства | 118 305 | 106 477 | 106 477 | 106 477 | 106 477 | 106 477 | 106 477 | 757 167 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - |
| Республиканский бюджет | 118 305 | 106 477 | 106 477 | 106 477 | 106 477 | 106 477 | 106 477 | 757 167 |
| Комплекс процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  | - |
| Реализация основных общеобразовательных, дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств | 81 763 | 73 587 | 73 587 | 73 587 | 73 587 | 73 587 | 73 587 | 523 285 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - |
| Республиканский бюджет | 81 763 | 73 587 | 73 587 | 73 587 | 73 587 | 73 587 | 73 587 | 523 285 |
| Комплекс процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  | - |
| Реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки | 6 249 | 5 627 | 5 627 | 5 627 | 5 627 | 5 627 | 5 627 | 40 011 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - |
| Республиканский бюджет | 6 249 | 5 627 | 5 627 | 5 627 | 5 627 | 5 627 | 5 627 | 40 011 |
| Подпрограмма 2 «Сохранение потенциала и развитие культурного наследия» | | | | | | | | |
| Всего | 314 307 | 282 938 | 282 938 | 282 938 | 282 938 | 282 938 | 282 938 | 2 011 936 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Республиканский бюджет | 314 307 | 282 938 | 282 938 | 282 938 | 282 938 | 282 938 | 282 938 | 2 011 936 |
| Региональный проект НП |  |  |  |  |  |  |  | - |
| Реализация «Национального проекта «Культура» | 3 674 | 3 038 | 3 038 | 3 038 | 3 038 | 3 038 | 3 038 | 21 902 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - |
| Республиканский бюджет | 3 674 | 3 038 | 3 038 | 3 038 | 3 038 | 3 038 | 3 038 | 21 902 |
| Комплекс процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  | - |
| Социально-творческий заказ | 45 910 | 41 640 | 41 640 | 41 640 | 41 640 | 41 640 | 41 640 | 295 750 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - |
| Республиканский бюджет | 45 910 | 41 640 | 41 640 | 41 640 | 41 640 | 41 640 | 41 640 | 295 750 |
| Комплекс процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  | - |
| Поддержка и развитие народного творчества, народных художественных промыслов и ремесел | 95 527 | 86 632 | 86 632 | 86 632 | 86 632 | 86 632 | 86 632 | 615 317 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - |
| Республиканский бюджет | 95 527 | 86 632 | 86 632 | 86 632 | 86 632 | 86 632 | 86 632 | 615 317 |
| Комплекс процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  | - |
| Развитие библиотечного дела в Республике Тыва | 76 749 | 68 423 | 68 423 | 68 423 | 68 423 | 68 423 | 68 423 | 487 287 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - |
| Республиканский бюджет | 76 749 | 68 423 | 68 423 | 68 423 | 68 423 | 68 423 | 68 423 | 487 287 |
| Комплекс процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  | - |
| Развитие музейного дела в Республике Тыва | 92 447 | 83 206 | 83 206 | 83 206 | 83 206 | 83 206 | 83 206 | 591 680 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - |
| Республиканский бюджет | 92 447 | 83 206 | 83 206 | 83 206 | 83 206 | 83 206 | 83 206 | 591 680 |
| Комплекс процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  | - |
| Осуществление отдельных государственных полномочий органами местного самоуправления по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов государственной части Архивного фонда Республики Тыва | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - |
| Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - |
| Подпрограмма 3 «Поддержка материально-технической базы и инфраструктуры учреждений культуры» | | | | | | | | |
| Всего | 526 298 | 76 967 | 76 967 | 76 967 | 76 967 | 76 967 | 76 967 | 988 099 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | - |
| Федеральный бюджет | 389 073 | 27 389 | 27 389 | 27 389 | 27 389 | 27 389 | 27 389 | 553 409 |
| Республиканский бюджет | 137 225 | 49 578 | 49 578 | 49 578 | 49 578 | 49 578 | 49 578 | 434 691 |
| Региональный проект в НП |  |  |  |  |  |  |  | - |
| Денежное поощрение лучших работников и лучших учреждений культуры | 808 | - | - | - | - | - | - | 808 |
| Федеральный бюджет | 800 |  | - | - | - | - | - | 800 |
| Республиканский бюджет | 8 |  | - | - | - | - | - | 8 |
| Региональный проект в НП |  |  |  |  |  |  |  | - |
| Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | 1 579 | - | - | - | - | - | - | 1 579 |
| Федеральный бюджет | 1 563 |  | - | - | - | - | - | 1 563 |
| Республиканский бюджет | 16 |  | - | - | - | - | - | 16 |
| Региональный проект в НП |  |  |  |  |  |  |  | - |
| Модернизация музеев | 15 228 | - | - | - | - | - | - | 15 228 |
| Федеральный бюджет | 15 075 |  | - | - | - | - | - | 15 075 |
| Республиканский бюджет | 153 |  | - | - | - | - | - | 153 |
| Региональный проект в НП |  |  |  |  |  |  |  | - |
| Реконструкция и капитальный ремонт региональных и муниципальных музеев | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет |  |  | - | - | - | - | - | - |
| Республиканский бюджет |  |  | - | - | - | - | - | - |
| Региональный проект в НП |  |  |  |  |  |  |  | - |
| Реконструкция ДШИ | 23 163 | - | - | - | - | - | - | 23 163 |
| Федеральный бюджет | 22 931 |  | - | - | - | - | - | 22 931 |
| Республиканский бюджет | 232 |  | - | - | - | - | - | 232 |
| Региональный проект в НП |  |  |  |  |  |  |  | - |
| Создание модельных библиотек | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Республиканский бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Региональный проект в НП |  |  |  |  |  |  |  | - |
| Строительство, реконструкция и капитальный ремонт домов культуры в сельских поселениях | 57 678 | - | - | - | - | - | - | 57 678 |
| Федеральный бюджет | 57 101 |  | - | - | - | - | - | 57 101 |
| Республиканский бюджет | 577 |  | - | - | - | - | - | 577 |
| Региональный проект в НП |  |  |  |  |  |  |  | - |
| Модернизация (капитальный ремонт, реконструкция) региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств | 76 964 | - | - | - | - | - | - | 76 964 |
| Федеральный бюджет | 76 195 |  | - | - | - | - | - | 76 195 |
| Республиканский бюджет | 770 |  | - | - | - | - | - | 770 |
| Региональный проект в НП |  |  |  |  |  |  |  | - |
| Приобретение передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубы) для обслуживания сельского населения | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - |
| Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - |
| Региональный проект в НП |  |  |  |  |  |  |  | - |
| Реконструкция, капитальный ремонт объектов культуры | 11 873 | 11 205 | 11 205 | 11 205 | 11 205 | 11 205 | 11 205 | 79 103 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - |
| Республиканский бюджет | 11 873 | 11 205 | 11 205 | 11 205 | 11 205 | 11 205 | 11 205 | 79 103 |
| Региональный проект в НП |  |  |  |  |  |  |  | - |
| Реконструкция здания Театра кукол | 270 000 | - | - | - | - | - | - | 270 000 |
| Федеральный бюджет | 189 000 |  |  |  |  |  |  | 189 000 |
| Республиканский бюджет | 81 000 |  | - | - | - | - | - | 81 000 |
| Региональный проект в НП |  |  |  |  |  |  |  | - |
| Создание виртуальных концертных залов | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет |  |  | - | - | - | - | - | - |
| Республиканский бюджет |  |  | - | - | - | - | - | - |
| Ведомственный проект Минкультуры России |  |  |  |  |  |  |  | - |
| Поддержка творческой деятельности муниципальных театров | 11 742 | 11 055 | 11 055 | 11 055 | 11 055 | 11 055 | 11 055 | 78 074 |
| Федеральный бюджет | 11 625 | 10 945 | 10 945 | 10 945 | 10 945 | 10 945 | 10 945 | 77 293 |
| Республиканский бюджет | 117 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 781 |
| Ведомственный проект Минкультуры России |  |  |  |  |  |  |  | - |
| Укрепление материально-технической базы Домов культуры | 6 346 | 6 188 | 6 188 | 6 188 | 6 188 | 6 188 | 6 188 | 43 475 |
| Федеральный бюджет | 6 282 | 6 126 | 6 126 | 6 126 | 6 126 | 6 126 | 6 126 | 43 040 |
| Республиканский бюджет | 63 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 435 |
| Ведомственный проект Минкультуры России |  |  |  |  |  |  |  | - |
| Комплектование библиотечных фондов | 1 631 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 11 228 |
| Федеральный бюджет | 1 614 | 1 584 | 1 584 | 1 584 | 1 584 | 1 584 | 1 584 | 11 116 |
| Республиканский бюджет | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 112 |
| Ведомственный проект Минкультуры России |  |  |  |  |  |  |  | - |
| Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров | 6 957 | 8 823 | 8 823 | 8 823 | 8 823 | 8 823 | 8 823 | 59 894 |
| Федеральный бюджет | 6 888 | 8 735 | 8 735 | 8 735 | 8 735 | 8 735 | 8 735 | 59 295 |
| Республиканский бюджет | 70 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 599 |
| Губернаторский проект |  |  |  |  |  |  |  | - |
| Региональный проект «Сорунза» («Притяжение») | 42 330 | 38 096 | 38 096 | 38 096 | 38 096 | 38 096 | 38 096 | 270 906 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - |
| Республиканский бюджет | 42 330 | 38 096 | 38 096 | 38 096 | 38 096 | 38 096 | 38 096 | 270 906 |

Приложение № 4

к государственной программе

Республики Тыва «Развитие

культуры и искусства

Республики Тыва»

**МЕТОДИКА**

оценки эффективности государственной

программы Республики Тыва «Развитие

культуры и искусства Республики Тыва»

1. Оценка эффективности реализации Программы проводится ответственным исполнителем Программы (Министерством культуры Республики Тыва) ежегодно и предполагает проведение мониторинга результатов реализации Программы с целью уточнения степени достижения целей, решения задач и выполнения мероприятий Программы.

2. Методика оценки результативности и эффективности Программы основана на оценке степени достижения запланированных значений целевых индикаторов и показателей Программы с учетом специфики смыслового наполнения данных показателей и индикаторов.

3. Оценка эффективности реализации Программы будет проводиться путем сравнения фактически достигнутых целевых показателей (индикаторов) эффективности с запланированными показателями.

4. Индекс эффективности целевого показателя (индикатора) Программы рассчитывается по следующей формуле:

Иэфj = Рфактj / Рпланj,

где:

Иэфj – индекс эффективности j-го целевого показателя (индикатора);

Рфактj – достигнутый результат j-го целевого показателя (индикатора);

Рпланj – плановое значение j-го целевого показателя (индикатора).

5. В случае если планируемый результат достижения целевого показателя (индикатора) предполагает уменьшение значения, то индекс эффективности целевого показателя (индикатора) Программы рассчитывается по следующей формуле:

Иэфj = Рпланj / Рфактj.

6. Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если более 80 процентов целевых показателей (индикаторов) оценены положительно.

7. Программа считается реализуемой со средним уровнем эффективности, если целевые показатели (индикаторы) оценены положительно в интервале от 40 до 80 процентов.

8. Программа считается реализуемой неэффективно, если целевые показатели (индикаторы) оценены положительно менее 40 процентов.

Приложение № 5

к государственной программе Республики Тыва «Развитие культуры и искусства

Республики Тыва»

**П Е Р Е Ч Е Н Ь**

объектов капитального строительства, мероприятий (укрупненных

инвестиционных проектов), объектов недвижимости, реализуемых

в рамках государственной программы Республики Тыва «Развитие

культуры и искусства Республики Тыва»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объектов  и мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) | Мощность объекта | | Стоимость объекта  (в ценах существующих лет) | Срок ввода в эксплуатацию / приобретения объекта | Объемы финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | | Всего |
| единица измерения  (по ОКЕИ) | значение | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Всего – республиканский бюджет, в том числе: | - | - | - | - | 411 252,68 | 66 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 477 452,68 |
| бюджетные инвестиции | - | - | - | - | 82 202,58 | 1 986,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84 188,58 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - | - | - | 329 050,10 | 64 214,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 393 264,10 |
| субсидии местным бюджетам | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные субсидии | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Региональный проект «Культурная среда» | | | | | | | | | | | | |
| Всего – республиканский бюджет, в том числе: | - | - | - | - | 340 747,58 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 340 747,58 |
| бюджетные инвестиции | - | - | - | - | 81 497,48 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 81 497,48 |
| межбюджетные трансферты федерального бюджета | - | - | - | - | 259 250,10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 259 250,10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| субсидии местным бюджетам | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные субсидии | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реконструкция здания МБУ ДО «Детская школа искусств» с. Сарыг-Сеп им. В.Г. Иванова Каа-Хемского района Республики Тыва.  Всего – республиканский бюджет, в том числе: | кв. м | 928,70 | 73 742,43 | 2024 | 49 747,58 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49 747,58 |
| бюджетные инвестиции | - | - | - | - | 497,48 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 497,48 |
| межбюджетные трансферты федерального бюджета | - | - | - | - | 49 250,10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49 250,10 |
| субсидии местным бюджетам | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные субсидии | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реконструкция здания государственного бюджетного учреждения «Тувинский государственный театр кукол», г. Кызыл, ул. Дружбы, д. 170.  Всего – республиканский бюджет, в том числе: | кв. м | 2564,60 | 291 000,00 | 2024 | 291 000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 291 000,00 |
| бюджетные инвестиции | - | - | - | - | 81 000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 81 000,00 |
| межбюджетные трансферты федерального бюджета | - | - | - | - | 210 000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 210 000,00 |
| субсидии местным бюджетам | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные субсидии | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральная адресная инвестиционная программа | | | | | | | | | | | | |
| Всего – республиканский бюджет, в том числе: | - | - | - | - | 70 505,1 | 66 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 136 705,1 |
| бюджетные инвестиции | - | - | - | - | 705,1 | 1 986,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 691,1 |
| межбюджетные трансферты федерального бюджета | - | - | - | - | 69 800,0 | 64 214,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 134 014,0 |
| субсидии местным бюджетам | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные субсидии | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реконструкция ГАУ «Тувинская государственная филармония им. В.М. Халилова»,  г. Кызыл.  Всего – республиканский бюджет, в том числе: | кв. м | 1485,66 | 136 705,1 | 2025 | 70 505,1 | 66 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 136 705,1 |
| бюджетные инвестиции | - | - | - | - | 705,1 | 1 986,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 691,1 |
| межбюджетные трансферты федерального бюджета | - | - | - | - | 69 800,0 | 64 214,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 134 014,0 |
| субсидии местным бюджетам | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные субсидии | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 6

к государственной программе

Республики Тыва «Развитие

культуры и искусства

Республики Тыва»

**П О Р Я Д О К**

предоставления бюджетам муниципальных образований

Республики Тыва иных межбюджетных трансфертов

на выплату денежного поощрения лучшим

муниципальным учреждениям культуры, находящимся

на территориях сельских поселений, и их работникам

1. Порядок предоставления бюджетам муниципальных образований Республики Тыва иных межбюджетных трансфертов на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам (далее – Порядок) разработан в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отрасли культуры, утвержденными [постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 317 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры»](https://docs.cntd.ru/document/499091763#7D20K3).

2. Настоящий Порядок определяет механизм расходования и учета средств, получаемых из федерального бюджета в виде иных межбюджетных трансфертов на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам (далее – денежное поощрение).

3. Функции главного распорядителя средств республиканского бюджета Республики Тыва по предоставлению иных межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Республики Тыва осуществляет Министерство культуры Республики Тыва (далее – Министерство).

4. Предоставление иных межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Республики Тыва (далее – трансферты) осуществляется после поступления средств из федерального бюджета.

5. Трансферты предоставляются при условии наличия принятого в установленном порядке муниципального нормативного правового акта, определяющего расходные обязательства муниципального образования Республики Тыва по выплате денежного поощрения.

6. Состав конкурсной комиссии по отбору лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников утверждается приказом Министерства.

7. Конкурс на получение денежного поощрения проводится в соответствии с [Правилами проведения конкурса на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений, и их работниками и механизмом выплаты денежных поощрений победителям](https://docs.cntd.ru/document/499013243#6580IP), утвержденными [приказом Министерства культуры Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 306 «О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 г. № 30»](https://docs.cntd.ru/document/499013243#64U0IK).

8. Перечисление трансфертов осуществляется Министерством в порядке межбюджетных отношений путем зачисления средств на лицевой счет администратора доходов бюджета муниципального образования Республики Тыва, который открывается в Управлении Федерального казначейства по Республике Тыва, по коду бюджетной классификации доходов бюджетов по соответствующему администратору доходов.

Предоставление трансфертов бюджетам сельских поселений республики осуществляется через бюджеты муниципальных районов республики в порядке межбюджетных отношений путем зачисления средств на лицевой счет администратора доходов бюджета муниципального образования республики по коду бюджетной классификации доходов бюджетов.

9. Получатели бюджетных средств (казенные учреждения, уполномоченные органы местного самоуправления муниципальных образований республики) расходуют поступившие средства через лицевые счета получателей бюджетных средств, открытые в отделениях Федерального казначейства, в установленном порядке.

10. Бюджетным и автономным муниципальным учреждениям поступившие средства включаются в состав субсидий на иные цели и предоставляются в соответствии с порядками, утвержденными правовыми актами органов местного самоуправления муниципальных образований республики.

11. Денежные средства работникам перечисляются учреждениями, с которыми работники состоят в трудовых отношениях, на счет, открытый работником в кредитной организации.

12. Размер трансфертов определяется исходя из размера денежного поощрения, установленного соответствующим распоряжением Правительства Российской Федерации.

13. Основанием для выплаты денежного поощрения является приказ Министерства об итогах конкурса.

14. Основанием для перечисления трансфертов является соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Тыва бюджету муниципального образования Республики Тыва, типовая форма которого утверждена Министерством финансов Республики Тыва.

15. Органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва не позднее 10 декабря текущего года представляют в Министерство отчет об использовании средств федерального бюджета, предоставленных в форме иных межбюджетных трансфертов, по форме бухгалтерской отчетности 0503324 «Отчет об использовании межбюджетных трансфертов из федерального бюджета субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями и территориальным государственным внебюджетным фондом».

16. Министерство не позднее 20 декабря текущего года представляет в [Министерство культуры Российской Федерации](https://docs.cntd.ru/document/499013243#7DM0KB) отчет об использовании иных межбюджетных трансфертов в порядке и по форме, которые утверждены [приказом Министерства культуры Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 306 «О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 г. № 30»](https://docs.cntd.ru/document/499013243#64U0IK).

17. Остаток трансфертов, не использованный на 1 января года, следующего за отчетным, подлежит возврату в республиканский бюджет в установленном порядке в первые 10 рабочих дней года, следующего за отчетным.

18. Ответственность за соблюдение и надлежащее исполнение настоящего Порядка, достоверность представляемых отчетов возлагается на финансовые органы главных администраторов доходов и главных распорядителей бюджетных средств муниципальных образований Республики Тыва.

19. Контроль за правильностью расходования иных межбюджетных трансфертов осуществляется Министерством финансов Республики Тыва и Министерством культуры Республики Тыва.

20. Решение об определении победителей конкурсного отбора размещается в 5-дневный срок на официальном сайте Министерства культуры Республики Тыва в сети «Интернет».

21. Муниципальные образования, не прошедшие конкурсный отбор, в 5-дневный срок со дня принятия решения об отказе в представлении иного межбюджетного трансферта уведомляются об этом на официальном сайте Министерства культуры Республики Тыва в сети «Интернет».

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 1  
к Порядку предоставления иных

межбюджетных трансфертов из

республиканского бюджета Республики Тыва бюджетам муниципальных

образований Республики Тыва на

создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации  
национального проекта «Культура»

**П Е Р Е Ч Е Н Ь**

техники, технологий, оборудования и услуг,

необходимых для реализации национального

проекта «Культура» в Республике Тыва

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень продукции и услуг | | | | | Объемы потребности по годам, кол-во  (шт., кг, м и др.) | | | |
| наименование федерального проекта | номенклатура промышленной продукции (ОКПД2) (при наличии) | основные технические характеристики промышленной продукции | наименование российского производителя (производителей) | стоимость единицы продукции | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Пополнение фондов муниципальных библиотек новыми книжными и периодическими изданиями | | | | | | | | |
| 2. Проведение текущих ремонтных работ в зданиях библиотек, необходимых для реализации проекта | | | | | | | | |
| 3. Создание современного библиотечного пространства, в том числе приспособление внутреннего пространства библиотеки к потребностям пользователей, включая создание условий для библиотечно-информационного обслуживания лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе: | | | | | | | | |
| Культурная среда | 13 – текстиль и изделия текстильные | ввиду отсутствия в федеральном проекте требований к техническим характеристикам, перечень технических характеристик определяется конкретным исполнителем, осуществляющим закупку, в соответствии с его потребностями | ввиду отсутствия в федеральном проекте требований к техническим характеристикам, перечень технических характеристик определяется конкретным исполнителем, осуществляющим закупку, в соответствии с его потребностями | в виду отсутствия в федеральном проекте требований к техническим характеристикам, перечень технических характеристик определяется конкретным исполнителем, осуществляющим закупку, в соответствии с его потребностями | 100 | 100 | 100 | 100 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 13.9 – изделия текстильные прочие |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 13.91 – полотна трикотажные или вязаные |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 13.92 – изделия текстильные готовые (кроме одежды) |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 13.93 – ковры и ковровые изделия |  |  |  | 50 | 50 | 50 | 50 |
|  | 13.95.10 – материалы нетканые и изделия из них (кроме одежды) |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 13.99 – изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 15 – кожа и изделия из кожи |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 15.12.12.192 – сумки дорожные, сумочки для косметики, рюкзаки и сумки спортивные из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16.2 – изделия из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 16.29.1 – изделия из дерева прочие |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 – услуги печатные и услуги по копированию звуко- и видеозаписей, а также программных средств |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 18.20 – услуги по копированию звуко- и видеозаписей, а также программных средств |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22 – изделия резиновые и пластмассовые |  |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  | 22.19 – изделия из резины прочие |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22.19.72 – покрытия и коврики напольные из вулканизированной резины, кроме пористой |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22.2 – изделия из пластмассы |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 22.23.14.130 – ставни, жалюзи и аналогичные изделия и их комплектующие (запасные части) пластмассовые |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 23 – продукты минеральные неметаллические прочие |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 23.12.13 – зеркала стеклянные, изделия из стекла изолирующие многослойные |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 – изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 25.99.24 – статуэтки и прочие украшения и рамки для фотографий, картин или аналогичных изделий и зеркала из недрагоценных металлов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 26 – оборудование компьютерное, электронное и оптическое |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 26.1 – компоненты электронные и платы |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 26.2 – компьютеры и периферийное оборудование |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 26.3 – оборудование коммуникационное |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 26.4 – техника бытовая электронная |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 26.5 – оборудование для измерения, испытаний и навигации; часы всех видов |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 26.51 – оборудование для измерения, испытаний и навигации |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 26.52 – часы всех видов |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 26.6 – оборудование для облучения, электрическое диагностическое и терапевтическое, применяемые в медицинских целях |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 26.60.1 – оборудование и приборы для облучения, реабилитации, электрическое диагностическое и терапевтическое, применяемые в медицинских целях |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 26.7 – приборы оптические и фотографическое оборудование |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 26.8 – носители информации магнитные и оптические |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 27 – оборудование электрическое |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 27.1 – электродвигатели, генераторы, трансформаторы и электрическая распределительная и контрольно-измери-тельная аппаратура |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 27.2 – батареи и аккумуляторы |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 27.3 – кабели и арматура кабельная |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 27.33.13.162 – кнопки управления, кнопочные посты управления, станции, аппараты |  |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  | 27.4 – оборудование электрическое осветительное |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 27.40.39.113 – светильники и устройства осветительные прочие, не включенные в другие группировки, предназначенные для использования со светодиодными лампами и прочими светодиодными источниками света |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 27.5 – приборы бытовые |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 27.9 – оборудование электрическое прочее |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 28 – машины и оборудование, не включенные в другие группировки |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 28.2 – машины и оборудование общего назначения прочие |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 28.25.14.119 – оборудование и установки для фильтрования или очистки воздуха прочие |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 28.99 – оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 28.99.1 – машины печатные и переплетные |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 31.0 – мебель |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 31.01.11 – мебель металлическая для офисов |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 31.01.12 – мебель деревянная для офисов |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 31.09 – мебель прочая |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 31.09.11 – мебель металлическая, не включенная в другие группировки |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 31.09.12 – мебель деревянная для спальни, столовой и гостиной |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 32 – изделия готовые прочие |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 32.2 – инструменты музыкальные |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 32.30 – товары спортивные |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 32.4 – игры и игрушки |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 32.50 – инструменты и оборудование медицинские |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 32.50.22.129 – приспособления ортопедические прочие |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 32.50.13.190 – инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 32.99 – изделия готовые прочие, не включенные в другие группировки |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 32.99.53 – приборы, аппаратура и модели, предназначенные для демонстрационных целей. Эта группировка включает широкий диапазон приборов, аппаратов и моделей, предназначенных для демонстрационных целей (например, в школах, лекционных аудиториях, выставках) и не пригодных для другого использования |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 58 – услуги издательские |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 58.1 – услуги по изданию книг, периодических изданий и прочие издательские услуги |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 58.19.19.110 – издания печатные для слепых |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 58.2 – услуги по изданию программного обеспечения |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 58.29 – услуги по изданию прочего программного обеспечения |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 58.29.1 – обеспечение программное системное на электронном носителе |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 58.29.2 – обеспечение программное прикладное на электронном носителе |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 58.29.3 – обеспечение программное для загрузки. Эта группировка включает электронные файлы, содержащие программное обеспечение, которые можно загрузить и хранить на локальном устройстве для последующего использования/ инсталляции |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 58.29.5 – услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 62.0 – продукты программные и услуги по разработке программного обеспечения; консультационные и аналогичные услуги в области информационных технологий |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. Внедрение информационных систем в работу муниципальной библиотеки с пользователями, а также обеспечение возможности предоставления пользователям современных централизованных библиотечно-информационных сервисов | | | | | | | | |
| 5. Оснащение муниципальных библиотек необходимым оборудованием для обеспечения высокоскоростного широкополосного доступа к сети «Интернет», в том числе для посетителей | | | | | | | | |
| 6. Обеспечение доступа к отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания, оцифрованным ресурсам периодической печати | | | | | | | | |
| 7. Создание точки доступа к федеральной государственной информационной системе «Национальная электронная библиотека» | | | | | | | | |
| 8. Приобретение необходимого оборудования для обеспечения доступа к информационным ресурсам | | | | | | | | |
| 9. Обеспечение профессиональной переподготовки и повышения квалификации основного персонала муниципальной библиотеки, включая оплату образовательных услуг, проезд и проживание основного персонала для прохождения обучения | | | | | | | | |

#### 

Приложение № 2  
к Порядку предоставления иных

межбюджетных трансфертов из

республиканского бюджета Республики Тыва бюджетам муниципальных

образований Республики Тыва на

создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации  
национального проекта «Культура»

Форма

**О Т Ч Е Т**

о расходах, в целях софинансирования которых

предоставляется иной межбюджетный трансферт

на «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | |  | КОДЫ |
|  | | Дата |  |
|  | | по [ОКПО](https://docs.cntd.ru/document/1200000447#7D20K3) |  |
| Наименование уполномоченного органа местного самоуправления | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Глава по БК |  |
| Наименование местного бюджета | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | по [ОКТМО](https://docs.cntd.ru/document/1200106990#7D20K3) |  |
| Наименование финансового органа муниципального образования | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | по [ОКПО](https://docs.cntd.ru/document/1200000447#7D20K3) |  |
| Наименование органа исполнительной власти - главного распорядителя средств местного бюджета | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Глава по БК |  |
| Наименование государственной программы | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | по БК |  |
| Периодичность | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |
| Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака после запятой) | |  |  |

1. Движение денежных средств

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  показателя | Код строки | Средства местного бюджета | | | |
| всего | | в том числе средства иного межбюджетного трансферта из бюджета субъект Российской Федерации | |
| за отчетный период | нарастающим итогом с начала года | за отчетный период | нарастающим итогом с начала года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Остаток средств иного межбюджетного трансферта на начало года, всего: | 010 | X | X |  | X |
| из них:  подлежит возврату в бюджет субъекта Российской Федерации | 011 | X | X |  | X |
| Объем иного межбюджетного трансферта, предоставленного местному бюджету из бюджета субъекта Российской Федерации | 020 | X | X |  | X |
| Предусмотрено в местном бюджете (сводной бюджетной росписью бюджета субъекта Российской Федерации) расходов, в целях софинансирования которых предоставлен иной межбюджетный трансферт | 030 |  |  | X | X |
| Поступило средств иного межбюджетного трансферта в местный бюджет из бюджета субъекта Российской Федерации | 040 | X | X |  |  |
| Израсходовано средств местного бюджета (кассовый расход) | 050 | X | X |  |  |
| Восстановлено средств иного межбюджетного трансферта в местный бюджет, всего | 060 | X | X |  |  |
| в том числе использованных не по целевому назначению в текущем году | 061 | X | X |  |  |
| использованных не по целевому назначению в предшествующие годы | 062 | X | X |  |  |
| использованных в предшествующие годы | 063 | X | X |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Возвращено в федеральный бюджет средств иного межбюджетного трансферта, восстановленных в местный бюджет, всего | 070 | X | X |  |  |
| том числе остаток средств иного межбюджетного трансферта на начало года | 071 | X | X |  |  |
| использованных не по целевому назначению | 072 | X | X |  |  |
| использованные в предшествующие годы | 073 | X | X |  |  |
| Остаток средств иного межбюджетного трансферта на конец отчетного периода (года), всего | 080 | X | X |  |  |
| из них подлежит возврату в бюджет субъекта Российской Федерации | 081 | X | X |  |  |

2. Сведения о направлении расходов местного бюджета,

софинансирование которых осуществляется из

бюджета субъекта Российской Федерации

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код по БК | Наименование мероприятия | Код строки | Предусмотрено бюджетных ассигнований в местном бюджете на  20\_\_ г. | Кассовые расходы местного бюджета | | Уровень софинансирования, процентов |
| за отчетный период | нарастающим итогом с начала года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель          \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(уполномоченное лицо)    (должность)     (подпись)     (расшифровка подписи)

Исполнитель        \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                    (должность) (инициалы, фамилия) (телефон с кодом города)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

Приложение № 3  
к Порядку предоставления иных

межбюджетных трансфертов из

республиканского бюджета Республики Тыва бюджетам муниципальных

образований Республики Тыва на

создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации  
национального проекта «Культура»

Форма

**О Т Ч Е Т**

о достижении значений показателей результативности

по состоянию на «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Дата | КОДЫ |
|  | | по [ОКПО](https://docs.cntd.ru/document/1200000447#7D20K3) |  |
| Наименование уполномоченного органа местного самоуправления | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Глава по БК |  |
| Наименование местного бюджета | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | по [ОКТМО](https://docs.cntd.ru/document/1200106990#7D20K3) |  |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Глава по БК |  |
| Наименование государственной программы/  Непрограммное направление деятельности | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | по БК |  |
| Периодичность | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия, объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) | Код строки | Наименование показателя результативности | Единица измерения по [ОКЕИ](https://docs.cntd.ru/document/9055125#7D20K3) | | Значение показателя результативности | | Причина отклонения |
|  |  |  | наименование | код | плановое | фактическое |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель          \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(уполномоченное лицо)   (должность)   (подпись)      (расшифровка подписи)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

|  |
| --- |
|  |

Приложение № 7

к государственной программе

Республики Тыва «Развитие

культуры и искусства

Республики Тыва»

**П Р А В И Л А**

предоставления и распределения субсидий из

республиканского бюджета Республики Тыва бюджетам

муниципальных образований Республики Тыва

на строительство (реконструкцию) и (или)

капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений,

библиотек в муниципальных образованиях

Республики Тыва в целях реализации губернаторского

проекта «Сорунза» («Притяжение»)

1. Настоящие Правила устанавливают цели, условия и порядок предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Республики Тыва бюджетам муниципальных образований Республики Тыва (далее – муниципальные образования) на реализацию губернаторского проекта «Сорунза» («Притяжение») (далее – губернаторский проект) путем предоставления субсидии и приобретения строительных материалов для строительства (реконструкции) и (или) капитального ремонта культурно-досуговых учреждений и библиотек в муниципальных образованиях Республики Тыва (далее – культурно-досуговые учреждения и библиотеки).

2. Целью предоставления субсидии является оплата услуг по строительству (реконструкции) и (или) капитальному ремонту культурно-досуговых учреждений и библиотек, приобретение строительных материалов и (или) оборудования.

3. Строительство (реконструкция) и (или) капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений и библиотек финансируется из бюджета муниципального образования Республики Тыва путем предоставления субсидии из республиканского бюджета бюджетам муниципальных районов Республики Тыва на реализацию губернаторского проекта.

4. Распределение субсидий между муниципальными образованиями Республики Тыва осуществляется законом о республиканском бюджете Республики Тыва на соответствующий финансовый год и плановый период.

Адресное (пообъектное) распределение субсидий по объектам определяется соглашением о предоставлении субсидий, заключаемым между Министерством культуры Республики Тыва и администрациями соответствующих муниципальных образований Республики Тыва (далее – соглашение) на основании решений Министерства культуры Республики Тыва.

5. Условиями предоставления субсидий являются:

а) наличие муниципальной программы муниципального образования, предусматривающей мероприятия, указанные в пункте 1 настоящих Правил, при реализации которых возникают расходные обязательства муниципального образования, в целях финансирования, которых предоставляются субсидии;

б) наличие в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования, финансирование которого осуществляется из республиканского бюджета Республики Тыва, в объеме, необходимом для его исполнения.

6. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований Республики Тыва в соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной в соответствии с законодательством.

7. Критериями отбора муниципальных образований Республики Тыва для предоставления субсидий являются:


а) наличие заявки;

б) наличие утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) и (или) капитальный ремонт объекта и (или) сметы расходов на строительство (реконструкцию) и (или) капитальный ремонт либо гарантийного письма, подписанного главой администрации муниципального образования Республики Тыва либо уполномоченным должностным лицом, подтверждающего предоставление такой документации с указанием планируемой даты утверждения.

Корректировка проектно-сметной документации по объекту, на которую муниципальным образованием при подаче в Министерство культуры Республики Тыва заявки на предоставление субсидии представлены положительные заключения государственной экспертизы проектной документации и (или) положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости объекта, а также корректировка сметы расходов на строительство (реконструкцию) и (или) капитальный ремонт, утвержденной уполномоченным органом муниципального образования Республики Тыва, в рамках заключенного соглашения не допускается;

в) обязательство муниципального образования (при необходимости) обеспечить за счет средств бюджета муниципального образования оснащение культурно-досуговых учреждений и библиотек.

8. Размер бюджетных ассигнований из республиканского бюджета Республики Тыва, предоставляемых бюджету i-го муниципального образования на реализацию мероприятий по строительству (реконструкции) и (или) капитальному ремонту культурно-досуговых учреждений и библиотек (Si), определяется по формуле:

,

где:

S – общий размер бюджетных ассигнований, предусмотренный в республиканском бюджете Республики Тыва на реализацию мероприятий по строительству (реконструкции) и (или) капитальному ремонту культурно-досуговых учреждений и библиотек;

Pi – заявленная финансовая потребность i-го муниципального образования, связанная с реализацией мероприятий по строительству (реконструкции) и (или) капитальному ремонту культурно-досуговых учреждений и библиотек;

– общая заявленная финансовая потребность муниципальных образований, прошедших отбор.

9. Срок реализации мероприятий по строительству (реконструкции) и (или) капитальному ремонту объектов культуры за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва и срок его ввода в эксплуатацию устанавливаются соглашением.

10. Оценка эффективности использования субсидий муниципальным образованием осуществляется Министерством культуры Республики Тыва по итогам финансового года путем сравнения фактически достигнутых значений и установленных соглашением значений результата использования субсидий – количество объектов, в которых выполнены мероприятия по строительству (реконструкции) и (или) капитальному ремонту культурно-досуговых учреждений и библиотек.

11. В целях обеспечения своевременного и надлежащего использования субсидии:

при возникновении потребности в расходовании субсидии администрации муниципальных образований в течение 3 рабочих дней представляют в Министерство культуры Республики Тыва заявки о перечислении субсидии по справке о стоимости выполненных работ и затрат;

Министерство культуры Республики Тыва в течение 5 рабочих дней со дня получения заявок представляет в Министерство финансов Республики Тыва сводную заявку на выделение необходимого объема средств в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству культуры Республики Тыва на предоставление субсидий на соответствующий финансовый год (далее – сводная заявка);

Министерство финансов Республики Тыва в течение 5 рабочих дней со дня получения от Министерства культуры Республики Тыва сводной заявки на финансирование субсидии доводит Министерству культуры Республики Тыва предельные объемы финансирования в пределах, полученных республиканским бюджетом Республики Тыва лимитов бюджетных обязательств;

Министерство культуры Республики Тыва в течение 5 рабочих дней со дня доведения Министерством финансов Республики Тыва предельных объемов финансирования представляет в Управление Федерального казначейства по Республике Тыва (далее – УФК по Республике Тыва) расходные расписания для передачи предельных объемов финансирования на лицевой счет, открытый в УФК по Республике Тыва для учета операций со средствами бюджета получателя субсидии.

12. Администрация муниципального образования ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в котором была получена Субсидия, представляет в Министерство культуры Республики Тыва отчетность об исполнении условий предоставления и расходования субсидии, включая:

а) отчет о расходах, в целях финансирования, которых предоставляется субсидия по форме, установленной соглашением;

б) отчет о достижении значений результата использования субсидии по форме, установленной соглашением.

13. Отчеты о расходовании субсидии и отчет о достижении результата использования субсидии предоставляются в Министерство культуры Республики Тыва ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, на бумажном носителе в сроки, установленные соглашением.

14. Ответственность за достоверность представляемых Министерству культуры Республики Тыва сведений возлагается на главу администрации муниципального образования Республики Тыва либо уполномоченное должностное лицо, с которым заключено соглашение.

15. В случае если не использованный по состоянию на 1 января финансового года, следующего за отчетным, остаток средств субсидии не перечислен в доход республиканского бюджета Республики Тыва, указанные средства подлежат взысканию в доход республиканского бюджета Республики Тыва в соответствии с законодательством.

16. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по заключенному соглашению муниципальные образования несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

17. Контроль за соблюдением муниципальным образованием Республики Тыва порядка, целей и условий предоставления субсидий осуществляется Министерством культуры Республики Тыва и органом государственного финансового контроля Республики Тыва.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 8

к государственной программе

Республики Тыва «Развитие культуры

и искусства Республики Тыва»

**П Р А В И Л А**

предоставления и распределения субсидий из

республиканского бюджета бюджетам

муниципальных образований Республики Тыва

на техническое оснащение региональных

и муниципальных музеев

1. Настоящие Правила устанавливают цели, условия и порядок предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, при предоставлении субсидий из республиканского бюджета для реализации мероприятий государственных и муниципальных программ, предусматривающих техническое оснащение региональных и муниципальных музеев (далее – субсидии).

2. В настоящих Правилах под региональными музеями понимаются некоммерческие учреждения культуры, созданные субъектами Российской Федерации для хранения, изучения и публичного представления музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, зарегистрированные в реестре музеев, иных организаций, физических лиц, в собственности, во владении или пользовании которых находятся музейные предметы и музейные коллекции, включенные в состав Музейного фонда Российской Федерации.

В настоящих Правилах под муниципальными музеями понимаются некоммерческие учреждения культуры, созданные муниципальными образованиями для хранения, изучения и публичного представления музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, зарегистрированные в реестре музеев, иных организаций, физических лиц, в собственности, во владении или пользовании которых находятся музейные предметы и музейные коллекции, включенные в состав Музейного фонда Российской Федерации.

3. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий, предусматривающих техническое оснащение региональных (муниципальных) музеев по следующим направлениям:

приобретение оборудования и технических средств, необходимых для осуществления экспозиционно-выставочной деятельности (включая доставку, погрузочно-разгрузочные работы, монтаж, установку, а также пусконаладочные работы);

приобретение оборудования и технических средств, необходимых для обеспечения сохранности и хранения музейных предметов (фондовое оборудование) (включая доставку, монтаж, установку, погрузочно-разгрузочные работы, а также пусконаладочные работы);

приобретение оборудования и технических средств, необходимых для обеспечения открытого хранения музейных предметов (включая доставку, монтаж, установку, погрузочно-разгрузочные работы, а также пусконаладочные работы);

приобретение оборудования и технических средств, необходимых для осуществления уставной деятельности, включая автоматизированные билетные системы, автоматизированные системы учета музейных предметов, а также специализированное оборудование для работы с посетителями с ограниченными возможностями здоровья (включая доставку, монтаж, установку, погрузочно-разгрузочные работы, а также пусконаладочные работы).

Оборудование и технические средства должны обеспечивать долговременную сохранность (как в фондохранилищах, так и в экспозициях) музейных предметов, исключать возможность их хищения, разрушения и повреждения, а также создавать благоприятные условия для их представления и изучения (включая доставку, монтаж, установку и пусконаладочные работы).

Экспозиционно-выставочное, фондовое и климатическое оборудование должно обеспечивать режимы хранения музейных предметов в соответствии с порядком организации комплектования, учета, хранения и использования музейных предметов и музейных коллекций, установленным Министерством культуры Российской Федерации (включая доставку, монтаж, установку, погрузочно-разгрузочные работы, а также пусконаладочные работы).

Автоматизированные системы продажи билетов и учета фондов и их прикладные части должны иметь открытый исходный код и предусматривать различные режимы работы (с использованием веб-соединения и без него). Автоматизированные системы и программные платформы, используемые для их разработки, должны отвечать требованиям государственной программы импортозамещения и являться продуктами российского производителя (включая доставку, монтаж, установку, погрузочно-разгрузочные работы, а также пусконаладочные работы).

4. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до Министерства культуры Республики Тыва как получателя средств республиканского бюджета на предоставление субсидии по направлениям, предусмотренным пунктом 3 настоящих Правил.

5. Условиями для предоставления субсидии являются:

а) наличие правовых актов, утверждающих перечень мероприятий (результатов), при реализации которых возникают расходные обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации;

б) наличие в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства, софинансирование которого осуществляется из республиканского бюджета, в объеме, необходимом для его исполнения, включающем размер планируемой к предоставлению из федерального бюджета субсидии, и порядка определения объемов указанных ассигнований, если иное не установлено актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации;

в) заключение соглашения между Министерством культуры Республики Тыва и администрацией муниципального образования о предоставлении субсидии в соответствии с Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета бюджетам муниципальных образований Республики Тыва, утвержденных постановлением Правительства Республики Тыва от 20 октября 2020 г. № 502 «Развитие культуры на 2021-2025 годы» (далее соответственно – соглашение о предоставлении субсидии, Правила формирования, предоставления и распределения субсидий).

6. Объем бюджетных ассигнований республиканского бюджета на предоставление субсидии бюджету i-го субъекта муниципального образования (Ci) определяется по формуле:

https://api.docs.cntd.ru/img/57/09/77/44/5/d1a40416-d6e6-44c2-bd0f-0ed57beef030/P05CD0000.png,

где:

Ki – коэффициент выравнивания потребности i-го муниципального образования;

K – общая сумма коэффициентов выравнивания потребности муниципальных образований Республики Тыва;

C – общая сумма бюджетных ассигнований республиканского бюджета на предоставление субсидии в соответствующем финансовом году.

9. Коэффициент выравнивания потребности i-го муниципального образования Республики Тыва (Ki) определяется по формуле:

https://api.docs.cntd.ru/img/57/09/77/44/5/d1a40416-d6e6-44c2-bd0f-0ed57beef030/P05D30000.png,

где:

Pi – заявленная финансовая потребность i-го муниципального образования в целях технического оснащения региональных (муниципальных) музеев;

Yi – предельный уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования из республиканского бюджета, установленный в соответствии с пунктом 13 (1.1) Правил формирования, предоставления и распределения субсидий.

7. Соглашение о предоставлении субсидии и дополнительные соглашения к нему, предусматривающие внесение изменений в соглашение о предоставлении субсидии и его расторжение, заключаются в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» в соответствии с типовыми формами, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации.

8. Перечисление субсидий осуществляется в установленном порядке на единые счета бюджетов, открытые финансовым органам муниципальных образований Республики Тыва в территориальных органах Федерального казначейства.

9. Администрация муниципального образования Республики Тыва представляет в Министерство культуры Республики Тыва отчетность об осуществлении расходов бюджета муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, а также отчетность о достижении значений результата использования субсидии в порядке и сроки, которые указаны в соглашении о предоставлении субсидии.

10. Результатом использования субсидии является достижение результата «Технически оснащены региональные и муниципальные музеи».

Оценка эффективности использования субсидии осуществляется Министерством культуры Республики Тыва путем сравнения фактически достигнутых значений результата использования субсидии со значениями результата использования субсидии, указанных в соглашениях о предоставлении субсидии.

11. Ответственность за достоверность представляемых Министерству культуры Республики Тыва сведений возлагается на уполномоченный исполнительный орган муниципального образования.

12. В случае нарушения муниципальным образованием целей, установленных при предоставлении субсидии, к нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

13. Порядок и условия возврата средств из бюджета муниципального образования в республиканский бюджет в случае нарушения муниципальным образованием обязательств по достижению значений результата использования субсидии, предусмотренного соглашением о предоставлении субсидии, а также основания для освобождения муниципального образования от применения мер финансовой ответственности установлены настоящими Правилами.

14. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями условий предоставления субсидий осуществляется Министерством культуры Республики Тыва и уполномоченными органами государственного финансового контроля.

15. Условиями предоставления и расходования субсидий являются:

а) наличие муниципальных программ, связанных с реализацией мероприятий, на финансирование которых предоставляется субсидия. При этом при формировании муниципальных программ в приоритетном порядке должны предусматриваться мероприятия по развитию тех объектов учреждений культуры, в отношении которых существует наибольшее отклонение уровня развития от среднего по Республике Тыва;

б) наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования, софинансирование которого осуществляется из республиканского бюджета Республики Тыва i-му местному бюджету, и порядка определения объемов указанных ассигнований, если иное не установлено актами Главы Республики Тыва или Правительства Республики Тыва.

Размер муниципальных средств может быть увеличен в одностороннем порядке со стороны муниципального образования, что не влечет обязательств по увеличению размера предоставления субсидии;

в) возврат муниципальным образованием средств в республиканский бюджет Республики Тыва осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

16. Субсидия предоставляется бюджету муниципального образования в соответствии с заключаемым соглашением, содержащим следующие положения:

а) реквизиты нормативного правового акта муниципального образования, устанавливающего расходное обязательство муниципального образования, на исполнение которого предоставляется субсидия;

б) размер предоставляемой субсидии, порядок, условия и сроки ее перечисления в местный бюджет, а также объем бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию соответствующих расходных обязательств;

в) обязательства муниципального образования по согласованию с Министерством культуры Республики Тыва в случаях, предусмотренных законами Республики Тыва, муниципальными программами, софинансируемыми за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва, и внесение в них изменений, которые влекут изменение объемов финансирования и (или) показателей результативности муниципальных программам и (или) изменение состава мероприятий указанных программ, на которые предоставляются субсидии;

г) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов местного бюджета, источником финансового обеспечения которых является субсидия, а также о достижении значений показателей результативности использования субсидии;

д) значения показателей результативности использования субсидии, соответствующие значениям показателей государственной программы Республики Тыва «Развитие культуры и искусства», и обязательства Республики Тыва по их достижению;

е) последствия недостижения муниципальным образованием установленных значений показателей результативности использования субсидии;

ж) порядок осуществления контроля за выполнением муниципальным образованием обязательств, предусмотренных соглашением;

з) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;

и) условие о вступлении в силу соглашения.

Форму соглашения утверждает Министерство культуры Республики Тыва в соответствии с типовой формой соглашения, утверждаемой Министерством финансов Республики Тыва.

17. Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений показателей результативности использования субсидии, а также увеличение сроков реализации предусмотренных соглашением мероприятий не допускается в течение всего периода действия соглашения, за исключением случаев, если выполнение условий предоставления субсидии оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений целевых показателей и индикаторов муниципальной программы, а также в случае существенного (более чем на 20 процентов) сокращения размера субсидии.

18. Субсидия предоставляется по одному или нескольким мероприятиям, указанным в пункте 2 настоящих Правил. Местная администрация муниципального образования по согласованию с Министерством культуры Республики Тыва при заключении соглашения вправе перераспределить средства субсидии между мероприятиями, указанными в пункте 2 настоящих Правил, с соответствующей корректировкой состава показателей результативности использования субсидии.

19. Оценка результативности использования муниципальным образованием субсидии осуществляется Министерством культуры Республики Тыва по итогам финансового года путем сравнения фактически достигнутых значений и установленных соглашениями значений следующих показателей результативности использования субсидий:

а) доля зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии;

б) количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года;

в) увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом);

г) увеличение доли детей, обучающихся в детских школах искусств, в общей численности обучающихся детей;

д) повышение уровня комплектования книжных фондов библиотек по сравнению с установленным нормативом (на 1 тыс. жителей);

е) количество посещений библиотек (на 1 жителя в год);

ж) средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек.

20. Если иное не установлено бюджетным законодательством Российской Федерации, перечисление субсидий в местные бюджеты осуществляется в установленном порядке в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Министерству культуры Республики Тыва, на счета территориального органа Федерального казначейства, открытые для учета поступлений и их распределения между местными бюджетами, для последующего перечисления в установленном порядке в местные бюджеты.

В случае принятия Министерством культуры Республики Тыва решения о передаче полномочий получателя средств республиканского бюджета Республики Тыва по перечислению субсидий территориальному органу Федерального казначейства перечисление субсидий осуществляется на счета территориального органа Федерального казначейства, открытые для учета операций со средствами, поступающими в местные бюджеты, в порядке, установленном территориальным органом Федерального казначейства.

21. Исполнительным органом государственной власти Республики Тыва, уполномоченным на заключение соглашений о предоставлении субсидий, определяется Министерство культуры Республики Тыва.

22. Местная администрация муниципального образования ежеквартально представляет в Министерство культуры Республики Тыва отчетность об исполнении условий предоставления и расходования субсидии, включая:

а) отчет об эффективности осуществления расходов местного бюджета, источником финансового обеспечения которых является субсидия, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным, по форме, установленной соглашением;

б) отчет о достижении значений показателей результативности использования субсидии не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным, по форме, установленной соглашением.

Отчетность представляется в электронном виде и на бумажном носителе.

23. Ответственность за достоверность представляемых Министерству культуры Республики Тыва сведений возлагается на местную администрацию муниципального образования.

24. В случае если отсутствует потребность муниципального образования в субсидии в текущем финансовом году, высвобождающиеся средства в срок до 1 февраля текущего года перераспределяются Министерством культуры Республики Тыва между местными бюджетами других муниципальных образований, имеющих право на получение субсидий.

25. В случае отсутствия на 1 июля текущего финансового года заключенного соглашения бюджетные ассигнования из республиканского бюджета Республики Тыва на предоставление субсидии, предусмотренные Министерству культуры Республики Тыва на текущий финансовый год, в размере, равном размеру субсидии соответствующему муниципальному образованию, утвержденному законом Республики Тыва о республиканском бюджете Республики Тыва на соответствующий финансовый год и на плановый период или актом Правительства Республики Тыва, подлежат перераспределению на исполнение иных бюджетных обязательств.

Решения о перераспределении бюджетных ассигнований из республиканского бюджета Республики Тыва на предоставление субсидии местному бюджету не принимаются в случае, если соответствующие соглашения не были заключены в силу обстоятельств непреодолимой силы.

26. Не использованные на 1 января текущего финансового года остатки субсидии подлежат возврату в республиканский бюджет Республики Тыва местными администрациями муниципальных районов, за которыми в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами Республики Тыва закреплены источники доходов местного бюджета по возврату остатков субсидии в соответствии с требованиями бюджетного законодательства Российской Федерации.

В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход республиканского бюджета Республики Тыва, указанные средства подлежат взысканию в доход республиканского бюджета Республики Тыва в порядке, установленном Министерством финансов Республики Тыва.

27. Несоблюдение Министерством культуры Республики Тыва условий предоставления субсидии влечет применение бюджетных мер принуждения, предусмотренных бюджетным законодательством.

28. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями условий предоставления субсидии осуществляется Министерством культуры Республики Тыва и Службой по финансово-бюджетному надзору Республики Тыва, осуществляющей функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 9

к государственной программе Республики Тыва «Развитие культуры и искусства

Республики Тыва»

**П Р А В И Л А**определения общего объема и распределения

субвенций, предоставляемых местным бюджетам

из республиканского бюджета для осуществления

органами местного самоуправления государственных

полномочий Республики Тыва в сфере архивного дела

1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения общего объема субвенций на осуществление переданных органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий Республики Тыва в сфере архивного дела (далее – субвенции) и распределения субвенций между бюджетами муниципальных районов и городских округов Республики Тыва.

2. Общий объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета для осуществления органами местного самоуправления государственных полномочий Республики Тыва, определяется исходя из размера средств, выделяемых из областного бюджета, как сумма субвенций для каждого муниципального образования по формуле:

S = SUM Si,

где:

SUM – знак суммирования;

Si – объем субвенций, предоставляемых бюджету i-го муниципального района или городского округа в Республики Тыва.

Распределение субвенций между муниципальными образованиями, исполняющими переданные полномочия, осуществляется пропорционально расчетной штатной численности работников, обеспечивающих реализацию отдельных государственных полномочий на территории i-го муниципального района или городского округа Республики Тыва, и в соответствии с нормативом расходов на оплату труда, включающим начисления на выплаты по оплате труда, на одного работника, обеспечивающего реализацию отдельных государственных полномочий на территории i-го муниципального района или городского округа Республики Тыва, размер которого устанавливается нормативным правовым актом Правительства в Республики Тыва.

3. Объем субвенций (в расчете на год), предоставляемых бюджету i-го муниципального района и городского округа Республики Тыва, рассчитывается по формуле:

Si = №фотi+№i,

где:

№фотi – годовой норматив расходов на оплату труда работников, обеспечивающих реализацию отдельных государственных полномочий на территории i-го муниципального района или городского округа Республики Тыва;

№i – материальные затраты на обеспечение деятельности структурных подразделений администраций муниципальных районов и городских округов Республики Тыва и (или) муниципальных казенных (бюджетных) учреждений, обеспечивающих реализацию отдельных государственных полномочий в сфере архивного дела, в размере 15 процентов от годового норматива расходов на оплату труда работников, обеспечивающих реализацию отдельных государственных полномочий на территории i-го муниципального района или городского округа Республики Тыва (№фотi) (далее – материальные затраты).

Материальные затраты включают следующие расходы:

оплата услуг связи, в том числе услуг доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

командировочные расходы;

расходы, связанные с повышением квалификации, подготовкой и переподготовкой кадров, прохождением медицинских осмотров;

транспортные услуги (транспортировка стеллажей, архивных коробов, бесхозных архивных документов и др.) и коммунальные услуги;

дератизация помещений от грызунов;

приобретение программных продуктов и (или) неисключительных прав на программное обеспечение в сфере архивного дела, обеспечение информационной безопасности;

работы и услуги по ремонту техники, купленной за счет средств субвенции, заправка картриджей, а также расходы на приобретение объектов основных средств;

приобретение первичных средств хранения архивных документов (архивных коробов, папок, футляров), канцелярских товаров и др.

4. Годовой норматив расходов на оплату труда работников, обеспечивающих реализацию отдельных государственных полномочий на территории i-го муниципального района или городского округа Республики Тыва (№фотi), определяется по следующей формуле:

№фотi = №отi x Шiрасч x 12,

где:

№отi – норматив расходов на оплату труда, включающий начисления на выплаты по оплате труда, на одного работника, обеспечивающего реализацию отдельных государственных полномочий на территории i-го муниципального района или городского округа Республики Тыва, размер которого устанавливается нормативным правовым актом Правительства Республики Тыва;

Шiрасч – расчетная штатная численность работников, обеспечивающих реализацию отдельных государственных полномочий на территории i-го муниципального района или городского округа Республики Тыва, определяемая в соответствии с количеством единиц хранения документов Архивного фонда Республики Тыва и других архивных документов, относящихся к собственности Республики Тыва, находящихся на хранении в муниципальном архиве i-го муниципального района или городского округа Республики Тыва.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 10

к государственной программе Республики Тыва «Развитие культуры и искусства

Республики Тыва»

**П О Р Я Д О К**

расходования средств республиканского бюджета

в рамках мероприятия «Социально-творческий заказ»

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентирует финансовое обеспечение культурно-массовых и досуговых мероприятий, укрепление материально-технической базы учреждений, реализацию ведомственных проектов направленных на поддержку творческих инициатив.

1.2. Финансирование культурно-массовых и досуговых мероприятий осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского бюджета на соответствующий год и плановый период в пределах лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования, предусмотренных на указанные цели Министерства культуры Республики Тыва (далее – Минкультуры).

1.3. Настоящим Порядком устанавливаются нормы расходов на проведение культурно-массовых и досуговых мероприятий согласно приложениям № 1-4 к Порядку.

1.4. Организаторы мероприятий и организации, проводящие культурно-массовые и досуговые мероприятия за счет собственных или привлеченных спонсорских средств, могут устанавливать свои нормативы расходов на проведение культурно-массовых и досуговых мероприятий.

1.5. Учреждения культуры, осуществляющие расходование бюджетных средств на проведение культурно-массовых и досуговых мероприятий, несет ответственность за нецелевое использование указанных средств в соответствии с действующим законодательством.

2. Финансирование республиканских

культурно-массовых и досуговых мероприятий

2.1. Минкультуры и государственные, муниципальные учреждения культуры проводят мероприятия, посвященные памятным датам, знаменательным историческим событиям и личностям, государственным и календарным датам, памяти известных личностей, акции, конкурсы, фестивали, концерты, игровые развлекательные программы, мероприятия среди различных возрастных групп населения, трудящейся, учащейся молодежи и инвалидов, а также государственные, международные и всероссийские мероприятия на территории республики, также мероприятия направленные на поддержку творческих инициатив.

2.2. За счет средств республиканского бюджета осуществляется финансирование следующих расходов на проведение республиканских культурно-массовых и досуговых мероприятий:

2.2.1. По услугам обеспечения мероприятий электронно-техническим оборудованием и контрольно-измерительными приборами.

2.2.2. По услугам автотранспорта, в том числе услугами машин специального назначения (приложение № 1 к настоящему Порядку).

2.2.3. По услугам перевозки и установки оборудования для проведения мероприятий.

2.2.4. По награждению участников мероприятий (дипломы, кубки, памятные призы, цветы и др.) (приложение № 2 к настоящему Порядку).

2.2.5. В отдельных случаях – по оплате культурных программ для участников мероприятий (билеты на концерты, музеи, на выставки, экскурсии и пр.).

2.2.6. По оплате питания и размещения участников мероприятий (приложение № 3 к настоящему Порядку).

2.2.7. В отдельных случаях – по оплате изготовления и приобретения памятной атрибутики для участников мероприятия.

2.2.8. По приобретению канцелярских товаров, изготовлению афиш, буклетов, вымпелов, печатной продукции, заправки картриджей, инвентаря.

2.2.9. В случаях проведения особо значимых мероприятий – по изготовлению костюмов и сценического инвентаря с символикой проводимого мероприятия.

2.2.10. По оплате командировочных расходов (проезд, питание, проживание, суточные в пути) приглашенных членов жюри при проведении мероприятий на территории республики (приложение № 4 к настоящему Порядку).

2.3. Расходы, связанные с оплатой проезда и обратно участников мероприятий.

2.4. Расходы, связанные с проведением юбилейных и календарных дат.

2.5. Укрепление материально-технической базы, приобретение специализированного оборудования и строительных материалов.

2.6. Поддержка творческих коллективов, общественных организаций, союза художников, НХП и ДПИ, союза театральных деятелей, союза мастеров изготовителей национальных инструментов и т.д.

2.7. Расходы по оплате организационных взносов.

2.8. Обеспечение условий софинансирования соглашений о предоставлении федеральных субсидий.

3. Финансирование республиканских, региональных и

всероссийских культурно-массовых и досуговых мероприятий

3.1. За счет республиканского бюджета принимаются к финансированию расходы, связанные с участием делегаций и отдельных участников республики в межрегиональных, региональных и всероссийских мероприятиях.

3.2. За счет средств республиканского бюджета возмещаются расходы:

3.2.1. По оплате проезда участников мероприятий, руководителей, врача (в отдельных случаях), представителей, педагогов и концертмейстеров, входящих в состав делегации, а также лиц, сопровождающих инвалидов I группы, к месту проведения мероприятий и обратно, суточных в пути, обеспечению их проживанием, питанием, оплате багажа, страхования, заявочных взносов и другие расходы, связанные с проведением мероприятий.

3.2.2. Оплата железнодорожных билетов производится по действующим тарифам, но не выше тарифа купейного вагона. Сопровождение делегаций, в составе которых есть дети и подростки до 16 лет, осуществляется по действующим тарифам плацкартного вагона железнодорожного транспорта.

3.2.3. По бронированию и найму жилого помещения – по фактическим затратам, подтвержденным соответствующими документами, но не более стоимости однокомнатного (одноместного) номера. В случае вынужденной остановки в пути командированному возмещаются расходы по найму жилого помещения, подтвержденные соответствующими документами.

3.2.4. По оплате приобретения сценических костюмов и формы с символикой республики для делегаций республики при участии во всероссийских и международных мероприятиях.

3.2.5. На обеспечение автотранспортом участников культурно-массовых и досуговых мероприятий.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 1   
к Порядку расходования

средств республиканского бюджета   
на проведение культурно-массовых   
и досуговых мероприятий

**Н О Р М Ы**

расходов на обеспечение автотранспортом участников

культурно-массовых и досуговых мероприятий,

выезды на областные и всероссийские мероприятия

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид транспорта | Стоимость услуг в час (рублях) |
| 1 | Автобус | до 2500 |
| 2 | Микроавтобус | до 2000 |
| 3 | Грузовой автотранспорт | до 3500 |

Примечание: аренда автотранспорта не должна превышать 10 часов в день по п. 1, п. 3, п. 4 и 12 часов по п. 2.

Приложение № 2   
к Порядку расходования

средств республиканского бюджета   
на проведение культурно-массовых   
и досуговых мероприятий

**Н О Р М Ы**

расходов на приобретение памятных призов

при проведении мероприятий

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Стоимость памятных призов, в рублях | |
| коллективные | личные |
| Мероприятия межрегионального, регионального уровня | до 40 000 | до 20 000 |
| Мероприятия муниципального уровня | до 10 000 | до 5 000 |
| Специальные призы | до 5 000 | до 3 000 |

Примечание:

1. Запрещается выдача в качестве награждения наличных средств, эквивалентных стоимости памятных призов.

2. Другие проводящие организации за счет собственных средств имеют право устанавливать иные размеры денежных средств на приобретение призов, а также специальные призы.

Приложение № 3   
к Порядку расходования

средств республиканского бюджета   
на проведение культурно-массовых   
и досуговых мероприятий

**Н О Р М Ы**

расходов на обеспечение питанием участников,

представителей и специалистов при проведении

культурно-массовых и досуговых мероприятий

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Нормы расходов на одного человека в день (в рублях) |
| 1 | Межрегионального уровня |  |
|  | иногородним участникам, представителям, руководителям коллективов | от 500-1500 |
|  | районным участникам мероприятий | от 100-300 |
| 2 | Региональные мероприятия |  |
|  | участникам, руководителям коллективов, представителям | от 100-500 |

Примечание: районным участникам мероприятий оплата питания производится при условии, что проведение мероприятия превышает 8 часов.

Приложение № 4   
к Порядку расходования

средств республиканского бюджета   
на проведение культурно-массовых   
и досуговых мероприятий

**Н О Р М Ы**

расходов на оплату услуг внештатных лиц,

привлекаемых для обслуживания мероприятий

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование должности | Размер оплаты (в рублях) |
| 1 | Режиссер | в соответствии с заключенным договором оказания услуг |
| 2 | Звукорежиссер, оператор по свету | в соответствии с заключенным договором оказания услуг |
| 3 | Художник | в соответствии с заключенным договором оказания услуг |
| 4 | Члены жюри | в соответствии с заключенным договором оказания услуг |
| 5 | Контролер, рабочий | в соответствии с заключенным договором оказания услуг |