ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА  
**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА  
**ДОКТААЛ**

от 5 марта 2022 г. № 86

г. Кызыл

**Об утверждении регионального проекта**

**«Капитальный ремонт и оснащение**

**общеобразовательных организаций**

**Республики Тыва»** **на 2022-2026 годы**

В соответствии с перечнем поручений Президента Российской Федерации В.В. Путина от 19 июля 2021 г. № Пр-1383 по итогам заседания Совета Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый региональный проект «Капитальный ремонт и оснащение общеобразовательных организаций Республики Тыва» на 2022-2026 годы.

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Тыва Хардикову Е.В.

Исполняющий обязанности

заместителя Председателя

Правительства Республики Тыва А. Брокерт

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Тыва

от 5 марта 2022 г. № 86

**РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ**

«Капитальный ремонт и оснащение

общеобразовательных организаций

Республики Тыва»на 2022-2026 годы

П А С П О Р Т

регионального проекта «Капитальный ремонт

и оснащение общеобразовательных организаций

Республики Тыва» на 2022-2026 годы

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование  регионального проекта | «Капитальный ремонт и оснащение  общеобразовательных организаций Республики Тыва» | | |
| Краткое наименование  регионального проекта | «Капитальный ремонт и оснащение общеобразовательных организаций Республики Тыва» (далее – проект) | Срок начала  и окончания проекта | 1 января 2022 г.-  31 декабря 2026 г. |
| Куратор проекта | Хардикова Е.В. – заместитель Председателя Правительства Республики Тыва | | |
| Руководитель проекта | Храмцов А.В. – министр образования Республики Тыва | | |
| Администратор проекта | Ооржак Ю.О. – заместитель министра образования и науки Республики Тыва | | |
| Соисполнители проекта | Министерство финансов Республики Тыва, Министерство строительства Республики Тыва (ГРБС), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», администрации муниципальных образований | | |
| Связь с государственными программами Республики  Тыва | государственная программа Республики Тыва «Развитие образования и науки на 2014-2025 годы», утвержденная постановлением Правительства Республики Тыва от 30 октября 2013 г. № 632, государственная программа Республики Тыва «Развитие государственных языков Республики Тыва на 2021-2024 годы», утвержденная постановлением Правительства Республики Тыва от 8 декабря 2020 г. № 610, государственная программа Республики Тыва «Реализация государственной национальной политики Российской Федерации в Республике Тыва на 2021-2023 годы», утвержденная постановлением Правительства Республики Тыва от 23 апреля 2020 г. № 174, государственная программа «Патриотическое воспитание граждан, проживающих в Республике Тыва, на 2022-2024 годы», утвержденная постановлением Правительства Республики Тыва от 16 июля 2021 г. № 348, государственная программа Республики Тыва «Развитие системы государственной молодежной политики на 2022-2024 годы», утвержденная постановлением Правительства Республики Тыва от 6 октября 2021 г. № 527, государственная программа Республики Тыва «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2022-2024 годы», утвержденная постановлением Прави- | | |
|  | тельства Республики Тыва от 29 сентября 2021 г. № 517, государственная программа Республики Тыва «Развитие физической культуры и спорта до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства Республики Тыва от 9 ноября 2020 г. № 54 | | |
| Целевые группы | администрация, учащиеся и педагоги общеобразовательных организаций | | |

2. Цель и показатели проекта

Цель проекта: обеспечение надлежащими условиями обучения в общеобразовательных организациях, ликвидация изношенных зданий школ

| № п/п | Целевой показатель | Единица измерения | Тип показателя | Базовое  значение | | Период, год | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение | Дата | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Доля общеобразовательных организаций, участвующих в проекте | шт. | основной | не менее 61 | 31 декабря 2026 г. | 26 | 0 | 15 | 10 | 10 |

3. Задачи и результаты проекта

| №  п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Нормативно-правовое обеспечение | | |
| 3.1.1 | Согласованный с ФОИВ проект | 30 декабря 2021 г. | с целью координации и контроля своевременного выполнения мероприятий |
| 3.1.2 | Подписание соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета республиканскому бюджету Республики Тыва | 2022 г. | с целью финансового обеспечения работ |
| 3.2 | Определение подрядных организаций | | |
| 3.1.1 | Заключение государственных контрактов на выполнение капитального ремонта и по поставке оснащения (оборудования) | 2022-2026 | отремонтированные и обновленные оснащением здания образовательных организаций |
| 3.3 | Сопровождение и обязательства субъекта | | |
| 3.3.1 | Обеспечение нормативного уровня антитеррористической защищенности отремонтированных зданий общеобразовательных организаций | 2022-2026 | приведение в нормативное состояние зданий общеобразовательных организаций |
| 3.3.2 | Повышение качества профессиональной подготовки педагогического и управленческого состава общеобразовательных организаций, включенных в проект | 2022-2026 | повышение уровня качества образования |
| 3.3.3 | Обновление фонда учебников и учебной литературы в объектах капитального ремонта | 2022-2026 | повышение уровня качества образования |
| 3.4 | Информационное сопровождение | | |
| 3.4.1 | Информационно-просветительское сопровождение хода реализации проекта на сайтах Министерства образования Республики Тыва, в социальных сетях | постоянно | обеспечение открытости и доступности реализации проекта |

4. Финансовое обеспечение реализации проекта

| №  п/п | Наименование мероприятий и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| 1. | Проведение работ по капитальному ремонту зданий общеобразовательных организаций (федеральный бюджет) |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Оснащение отремонтированных зданий общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания в соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 3 сентября 2019 г. № 465 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» (федеральный бюджет) |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Обеспечение в отношении объектов капитального ремонта требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), установленных законодательством (региональный бюджет) |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Обеспечение повышения квалификации профессиональной переподготовки учителей, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта, сверх минимальных требований, установленных законодательством, и (или) обучения управленческих команд, состоящих из представителей администраций и педагогических работников объектов капитального ремонта (региональный бюджет) |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Обновление в объектах капитального ремонта 100 процентов учебников и учебных пособий, дальнейшее использование которых в образовательном процессе не представляется возможным по причинам ветхости и дефектности (региональный бюджет) |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |

1. Участники проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный  руководитель | Занятость в проекте  (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1. | Руководитель проекта | Храмцов А.В. | министр образования Республики Тыва | Хардикова Е.В. – заместитель Председателя Правительства Республики Тыва | 25 |
| 5.2. | Соисполнитель проекта | Достай О.С. | министр финансов Республики Тыва | Хардикова Е.В. – заместитель Председателя Правительства Республики Тыва | 25 |
| 5.3. | Соисполнитель проекта | Хунай-оол А.В. | и.о. министра строительства Республики Тыва | Хардикова Е.В. – заместитель Председателя Правительства Республики Тыва | 50 |
| 5.4. | Соисполнитель проекта | Ооржак Э.Б. | и.о. директора ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ» | Хунай-оол А.В. – и.о. министра строительства Республики Тыва | 50 |
| 5.5. | Соисполнитель проекта | Очур Б.И. | директор ГБУ Республики Тыва «Центр учета и мониторинга деятельности образовательных организаций» | Храмцов А.В. – министр образования Республики Тыва | 50 |

6. Дополнительная информация

Согласно официальной статистической отчетности (форма ОО-2) на 1 января 2021 г., в республике имеется всего 193 общеобразовательных организаций, из которых здания 60 общеобразовательные организации требуют капитального ремонта. При этом в абсолютном выражении наибольшее количество зданий, требующих капитального ремонта, отмечается в сельской местности. Износ зданий по сроку эксплуатации – до 90 процентов.

Данная ситуация способствует снижению качества организации образовательного процесса в рассматриваемых общеобразовательных организациях, создает неравные образовательные и инфраструктурные возможности для обучающихся в таких школах по сравнению с учащимися основной массы общеобразовательных организаций, имеет демотивирующее воздействие на обучающихся и работников соответствующих школ, а в ряде случаев содержит потенциальные риски для комплексной безопасности обучающихся, находящихся таких школах.

Основной целью проекта является приведение в нормативное состояние не менее 61 здания (обособленных помещений школ) до 2026 года, в том числе по годам:

в 2022-2023 годах – совокупно не менее 26 зданий школ;

в 2022 году – не менее 26 зданий школ;

в 2023 году – 0 школ;

в 2024 году – не менее 15 зданий школ;

в 2025 году – не менее 10 зданий школ;

в 2026 году не менее 10 зданий школ.

Достижение указанной цели проекта реализуется путем проведения капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций, их оснащения средствами обучения и воспитания, а также реализации ряда инфраструктурных и организационных мероприятий.

В этой связи в рамках достижения цели проекта предусматривается решение следующих задач:

1) реализация капитальных ремонтов, нуждающихся в нем зданий (обособленных помещений, помещений) образовательных организаций;

2) обеспечение отремонтированных зданий и (или) помещений общеобразовательных организаций современными средствами обучения и воспитания;

3) обеспечение нормативного уровня антитеррористической защищенности отремонтированных зданий общеобразовательных организаций;

4) повышение качества профессиональной подготовки педагогического и управленческого состава общеобразовательных организаций, включенных в проект;

5) обновление фонда учебников и учебной литературы в объектах капитального ремонта.

Реализация проекта позволит реализовать комплекс мероприятий по приведению в нормативное состояние зданий общеобразовательных школ республики.

6.1. Перечень и описание мероприятий проекта

Проект реализуется в 2022-2026 годах.

Перечень объектов, запланированных к реализации в 2022 году.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № в порядке приоритетности | Наименование  организации | Адрес объекта капитального ремонта | Мощность  (мест) | Год начала и окончания реализации мероприятия (2022 или 2023 год)\* | Тип населенного пункта (сельское поселение / городское поселение свыше 50 000 человек) (тыс. человек) |
|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | МБОУ «СОШ  № 2 г. Шагонара» | 668210, Республика Тыва, Улуг-Хемский район, г. Шагонар, ул. Саяно-Шушенская, д. 2А | 1117 | 2022 | городское поселение до  50 000 человек |
| 2. | МБОУ «СОШ с. Ак-Тал» | 668335, Республика Тыва, Чеди-Хольский район, с. Ак-Тал, ул. Малчын, д. 40 | 180 | 2022 | сельское поселение |
| 3. | МБОУ «Адыр-Кежигская СОШ» | 668551, Республика Тыва,  Тоджинский район, с. Адыр-Кежиг ул. Анчы, д. 26 | 260 | 2022 | сельское поселение |

| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | МБОУ «Алдан-Маадырская СОШ им. Ооржака Т-Б.А.» | 668160, Республика Тыва, Сут-Хольский район, с. Алдан-Маадыр, ул. Самбажык, д. 17 | 350 | 2022 | сельское поселение |
| 5. | МБОУ «Тарлагская СОШ» | 668512, Республика Тыва, Пий-Хемский район, с. Тарлаг, пер. Школьный, д. 3 | 220 | 2022 | сельское поселение |
| 6. | МБОУ «Самагалтайская СОШ № 2 муниципального района «Тес-Хемский кожуун Республики Тыва» | 668360, Республика Тыва, Тес-Хемский район, с. Самагалтай, ул. Дружба, д. 72 | 680 | 2022 | сельское поселение |
| 7. | ГБОУ «Чербинская школа-интернат» | 667906, Республики Тыва, Кызылский район, с. Черби, ул. Лесная, д. 1 | 120 | 2022 | сельское поселение |
| 8. | МБОУ «СОШ  с. Ильинка» | 668413, Республика Тыва, Каа-Хемский район, с. Ильинка, ул. Мира, д. 39 | 180 | 2022 | сельское поселение |
| 9. | МБОУ «Баян-Колская СОШ  им. Долчанмаа  Б-К.Ш.» | 667908, Республика Тыва,  Кызылский район, с. Баян-Кол, ул. Базыр Тулуш, д. 15 | 650 | 2022 | сельское поселение |
| 10. | МБОУ «Усть-Элегестинская СОШ» | 667905, Республика Тыва, Кызылский район, с. Усть-Элегест, ул. Горная, д. 1 | 300 | 2022 | сельское поселение |
| 11. | МБОУ «Кара-Хаакская СОШ» | 667907, Республика Тыва, Кызылский район, с. Кара-Хаак, ул. Механизаторов, д. 10 | 340 | 2022 | сельское поселение |
| 12. | МБОУ «СОШ № 1 пгт. Каа-Хем» | 667901, Республика Тыва, Кызылский район, пгт. Каа-Хем, ул. Таежная, д. 19 | 740 | 2022 | сельское поселение |
| 13. | МБОУ «СОШ  № 1 с. Мугур-Аксы» | 668020, Республика Тыва, Монгун-Тайгинский район,  с. Мугур-Аксы, ул. Кошкар-оол, д. 3 | 500 | 2022 | сельское поселение |
| 14. | МБОУ «СОШ с. Элегест» | 668336, Республика Тыва, Чеди-Хольский район, с. Элегест, ул. Школьная, д. 5 | 260 | 2022 | сельское поселение |
| 15. | МБОУ «Кызыл-Дагская СОШ» | 668013, Республика Тыва, Бай-Тайгинский район, с. Кызыл-Даг, ул. Коп-Соок, д. 16 | 250 | 2022 | сельское поселение |
| 16. | МБОУ «СОШ №1 с. Кызыл-Мажа-лык» | 668040, Республика Тыва, Барун-Хемчикский район, с. Кызыл-Мажалык, ул. Чургуй-оола, д. 42 | 645 | 2022 | сельское поселение |
| 17. | МБОУ «СОШ  с. Эйлиг-Хем-ский» | 668210, Республика Тыва, Улуг-Хемский район, с. Эйлиг-Хем ул. Маадыр-оол, д. 2 | 116 | 2022 | сельское поселение |
| 18. | МБОУ «Чыраа-Бажынская СОШ» | 668101, Республика Тыва, Дзун-Хемчикский район,  с. Чыраа-Бажы, ул. Ленина,  д. 57 | 310 | 2022 | сельское поселение |
| 19. | МБОУ «Саглынская СОШ Овюрского кожууна» | 668141, Республика Тыва, Овюрский район, с. Саглы, ул. Чанчы-Хоо, д. 2 | 150 | 2022 | сельское поселение |
| 20. | МБОУ СОШ № 3 г. Чадана | 668111, Республика Тыва, Дзун-Хемчикский района,  г. Чадан, ул. Сельская, д. 2 | 250 | 2022 | сельское поселение |
| 21. | МБОУ СОШ им. Ш.Ч. Сат с. Чаа-Холь | 668221, Республика Тыва Чаа-Хольский район, с. Чаа-Холь, ул. Школьная, д. 1 | 976 | 2022 | сельское поселение |
| 22. | МБОУ «Дус-Дагская СОШ Овюрского кожууна» | 668132, Республика Тыва, Овюрский района, с. Дус-Даг, ул. Севен-оол, д. 8 | 200 | 2022 | сельское поселение |
| 23. | МБОУ «СОШ с. Барлык Барун-Хемчиксого кожууна Республики Тыва» | 668043, Республика Тыва, Барун-Хемчикский район,  с. Барлык, ул. Октябрьская,  д. 26 | 320 | 2022 | сельское поселение |
| 24. | МБОУ «СОШ № 1 г. Ак-Довурака им. Тамдын-оол Сесенмаа Саятыевны – Героя Социалистического Труда» | 668051, Республика Тыва,  г. Ак-Довурак, ул. Юбилейная, д. 14 | 860 | 2022 | городское поселение до  50 000 человек |
| 25. | ГБОУ Республики Тыва «Школа-интернат для детей с НОДА» | 668051, Республика Тыва,  г. Ак-Довурак, ул. Данзырык Калдар-оола,  д. 71 «в» | 50 | 2022 | сельское поселение |
| 26. | МБОУ «СОШ  им. В.П. Брагина с. Бурен-Бай-Хаак» | 668412, Республика Тыва, Каа-Хемский район, с. Бурен-Бай-Хаак, ул. Ленина, д. 34 | 250 | 2022 | сельское поселение |

Реализация мероприятий проекта финансируется из федерального и республиканского бюджетов.

Мероприятия, финансируемые из федерального бюджета:

1) мероприятие 1. Проведение работ по капитальному ремонту зданий общеобразовательных организаций.

В рамках данного мероприятия планируется осуществление работ по капитальному ремонту нуждающихся в нем помещений и площадей, расположенных непосредственно в объектах, включая ремонт санитарных узлов, пищеблоков, подвальных помещений и коммуникаций, внутри объектовых спортивных сооружений, в том числе плавательных бассейнов, расположенных непосредственно в контуре объекта.

При этом софинансированию из федерального бюджета в рамках проекта подлежат работы, включенные в следующий укрупненный перечень работ:

а) ремонт фундамента, цоколя и отмостков;

б) ремонт кровли;

в) ремонт потолков, междуэтажных перекрытий и полов;

г) ремонт окон, дверей (входных и внутренних) и ворот учебных зданий;

д) ремонт входных групп, лестниц и крылец;

е) внутренние штукатурные, облицовочные и малярные работы;

ж) ремонт фасадов;

з) ремонт системы отопления;

и) ремонт системы вентиляции;

к) ремонт системы горячего и холодного водоснабжения;

л) ремонт системы канализации;

м) электромонтажные работы;

н) ремонт слаботочных сетей;

о) ремонт систем пожаротушения.

Для включения в проект обязательно наличие заключения государственной экспертизы в объеме проверки достоверности определения сметной стоимости отдельных видов работ.

Срок реализации – 2022-2026 годы;

2) мероприятие 2. Оснащение отремонтированных зданий общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания в соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 3 сентября 2019 г. № 465 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания».

Срок реализации – 2022-2026 годы.

Мероприятия, финансируемые из республиканского бюджета (встречные обязательства):

1) мероприятие 3. Обеспечение в отношении объектов капитального ремонта требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий). Срок реализации – 2022-2026 годы.

Выполнение данного мероприятия осуществляется в случае несоответствия объектов капитального ремонта требованиям к антитеррористической защищенности;

2) мероприятие 4. Обеспечение повышения квалификации профессиональной переподготовки учителей, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта, сверх минимальных требований, установленных законодательством, и (или) обучения управленческих команд, состоящих из представителей администраций и педагогических работников объектов капитального ремонта.

Срок реализации – 2022-2026 годы.

В рамках мероприятия обеспечиваются либо опережающие темпы (или охват) повышения квалификации (профессиональной переподготовки) учителей, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта, сверх минимальных требований, установленных пунктом 2 части 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», и (или) целевое обучение управленческих команд, состоящих из представителей администраций и педагогических работников общеобразовательных организаций, включенных впроект.

Выполнение мероприятия является обязательным, а его конкретные параметры согласуются с Министерством просвещения Российской Федерации.

3) мероприятие 5. Обновление в объектах капитального ремонта 100 процентов учебников и учебных пособий, дальнейшее использование которых в образовательном процессе не представляется возможным по причине их ветхости и дефектности.

Выполнение данного мероприятия осуществляется в случае наличия в библиотечном фонде соответствующей образовательной организации учебников и учебных пособий, дальнейшее использование которых в образовательном процессе не представляется возможным по причине их ветхости и дефектности;

4) мероприятие 6. Привлечение учащихся, учителей и родительского сообщества к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и приемке ремонтных работ.

Мероприятие направлено на повышение эффективности мероприятий по капитальному ремонту общеобразовательных организаций путем максимального учета пожеланий учащихся, учителей и родительского сообщества при планировании капитального ремонта, а также на обеспечение роста удовлетворенности учащихся, учителей и родительского сообщества условиями образовательной инфраструктуры.

Срок реализации – 2022-2026 годы.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_