620200099/28410(3)

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА  
**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА  
**ДОКТААЛ**

от 29 декабря 2023 г. № 961

г. Кызыл

**О внесении изменений в государственную**

**программу Республики Тыва**

**«Энергоэффективность и развитие**

**энергетики на 2014-2027 годы»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Республики Тыва от 25 октября 2023 г. № 985-ЗРТ «О внесении изменений в Закон Республики Тыва «О республиканском бюджете Республики Тыва на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в государственную программу Республики Тыва «Энергоэффективность и развитие энергетики на 2014-2027 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Тыва от 20 декабря 2013 г. № 750 (далее – Программа), следующие изменения:

1) в позиции «Объемы финансового обеспечения за счет всех источников за весь период реализации» Паспорта цифры «43 568 014,6» заменить цифрами «43 604 478,9», цифры «8 218 315,6» заменить цифрами «8 254 779,9», цифры «10 372 691,5» заменить цифрами «10 409 155,8», цифры «910 923,7» заменить цифрами «947 388,0;

2) раздел IV «Обоснование финансовых и материальных затрат» государственной программы Республики Тыва «Энергоэффективность и развитие энергетики на 2014-2027 годы изложить в следующей редакции:

«IV. Обоснование финансовых и материальных затрат

Общий объем финансирования мероприятий Программы составит 43604478,9 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 г. – 961822,5 тыс. рублей;

в 2015 г. – 415748,0 тыс. рублей;

в 2016 г. – 453047,8 тыс. рублей;

в 2017 г. – 522098,6 тыс. рублей;

в 2018 г. – 609485,0 тыс. рублей;

в 2019 г. – 793299,1 тыс. рублей;

в 2020 г. – 3881384,9 тыс. рублей;

в 2021 г. – 5295897,0 тыс. рублей;

в 2022 г. – 4689372,4 тыс. рублей;

в 2023 г. – 8254779,9 тыс. рублей;

в 2024 г. – 11812880,0 тыс. рублей;

в 2025 г. – 4421391,0 тыс. рублей;

в 2026 г. – 735602,3 тыс. рублей;

в 2027 г. – 757670,4 тыс. рублей.

Объем финансового обеспечения:

[подпрограммы 1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW434&n=40981&dst=118693) «Государственная поддержка предприятий топливно-энергетического комплекса Республики Тыва» составит 805876,7 тыс. рублей;

[подпрограммы 2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW434&n=40981&dst=118765) «Модернизация и строительство объектов топливно-энергетического комплекса Республики Тыва» составит 12339073,8 тыс. рублей;

[подпрограммы 3](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW434&n=40981&dst=118865) «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Тыва» составит 30452314,2 тыс. рублей;

[подпрограммы 4](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW434&n=40981&dst=118960) «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Республики Тыва на 2019-2027 годы» составит 7214,0 тыс. рублей.

Объем финансирования мероприятий Программы за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва составит 10409155,8 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 г. – 533257,6 тыс. рублей;

в 2015 г. – 415748,0 тыс. рублей;

в 2016 г. – 453047,8 тыс. рублей;

в 2017 г. – 522098,6 тыс. рублей;

в 2018 г. – 609485,0 тыс. рублей;

в 2019 г. – 793299,1 тыс. рублей;

в 2020 г. – 874124,9 тыс. рублей;

в 2021 г. – 1050070,2 тыс. рублей;

в 2022 г. – 1198092,9 тыс. рублей;

в 2023 г. – 947388,0 тыс. рублей;

в 2024 г. – 797880,0 тыс. рублей;

в 2025 г. – 721391,0 тыс. рублей;

в 2026 г. – 735602,3 тыс. рублей;

в 2027 г. – 757670,4 тыс. рублей.

Объем финансового обеспечения из средств республиканского бюджета Республики Тыва на реализацию:

[подпрограммы 1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW434&n=40981&dst=118693) «Государственная поддержка предприятий топливно-энергетического комплекса Республики Тыва» составит 805876,7 тыс. рублей;

[подпрограммы 2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW434&n=40981&dst=118765) «Модернизация и строительство объектов топливно-энергетического комплекса Республики Тыва» составит 139073,8 тыс. рублей;

[подпрограммы 3](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW434&n=40981&dst=118865) «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Тыва» составит 9456991,2 тыс. рублей;

[подпрограммы 4](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW434&n=40981&dst=118960) «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Республики Тыва на 2019-2027 годы» составит 7214,0 тыс. рублей.

Объем финансирования из федерального бюджета составит 23395323,1 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 г. – 428564,9 тыс. рублей;

в 2020 г. – 3007260,0 тыс. рублей;

в 2021 г. – 4245826,8 тыс. рублей;

в 2022 г. – 3491279,5 тыс. рублей;

в 2023 г. – 4522391,9 тыс. рублей;

в 2024 г. – 4000000,0 тыс. рублей;

в 2025 г. – 3700000,0 тыс. рублей;

в 2026 г. – 0,0 тыс. рублей;

в 2027 г. – 0,0 тыс. рублей.

Объем финансирования из внебюджетных источников составит 9800000,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2023 г. – 2785000,0 тыс. рублей;

в 2024 г. – 7015000,0 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий Программы будет ежегодно корректироваться исходя из возможностей республиканского бюджета Республики Тыва и других уровней бюджетов.»;

3) раздел XI Программы изложить в следующей редакции:

«XI. Перечень основных мероприятий государственной

программы Республики Тыва «Энергоэффективность и

развитие энергетики на 2014-2027 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования, всего тыс. рублей | В том числе по годам | | | | | | | | | | | | | | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение | Результаты реализации мероприятия (достижения плановых показателей) |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|  | Всего по Программе: | итого | 43 604 478,9 | 961 822,5 | 415 748,0 | 453 047,8 | 522 098,6 | 609 485,0 | 793 299,1 | 3 881 384,9 | 5 295 897,0 | 4 689 372,4 | 8 254 779,9 | 11 812 880,0 | 4 421 391,0 | 735 602,3 | 757 670,4 | 2014-2027 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, ГАУ «Центр энергосбережения и перспективного развития при Правительстве Республики Тыва», ГУП Республики Тыва «УК ТЭК 4», ООО «Дизель» (по согласованию), МУП «Енисей» (по согласованию), ООО «Газсервис» (по согласованию), ООО «Городской сервис» (по согласованию) |  |
| республиканский | 10 409 155,8 | 533 257,6 | 415 748,0 | 453 047,8 | 522 098,6 | 609 485,0 | 793 299,1 | 874 124,9 | 1 050 070,2 | 1 198 092,9 | 947 388,0 | 797 880,0 | 721 391,0 | 735 602,3 | 757 670,4 |
| федеральный | 23 395 323,1 | 428 564,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 007 260,0 | 4 245 826,8 | 3 491 279,5 | 4 522 391,9 | 4 000 000,0 | 3 700 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 9 800 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 785 000,0 | 7 015 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Итого по подпрограмме «Государственная поддержка предприятий топливно-энергетического комплекса Республики Тыва» | республиканский | 805 876,7 | 56 483,2 | 34 179,1 | 51 200,0 | 45 227,4 | 121 100,0 | 129 178,8 | 59 800,0 | 20 000,0 | 288 708,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Итого по подпрограмме «Модернизация и строительство объектов топливно-энерге-тического комплекса Республики Тыва» | итого | 12 339 073,8 | 10 295,3 | 0,0 | 9 500,0 | 0,0 | 8 000,0 | 0,0 | 71 315,8 | 0,0 | 0,0 | 2 824 962,7 | 5 715 000,0 | 3 700 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский | 139 073,8 | 10 295,3 | 0,0 | 9 500,0 | 0,0 | 8 000,0 | 0,0 | 71 315,8 | 0,0 | 0,0 | 39 962,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный | 7 700 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 000 000,0 | 3 700 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 4 500 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 785 000,0 | 1 715 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Итого по подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Тыва» | итого | 30 452 314,2 | 895 044,0 | 381 568,9 | 392 347,8 | 476 871,2 | 480 385,0 | 664 120,2 | 3 750 269,1 | 5 275 897,0 | 4 400 664,2 | 5 429 817,2 | 6 097 880,0 | 714 177,0 | 735 602,3 | 757 670,4 |  |  |  |
| республиканский | 9 456 991,2 | 466 479,1 | 381 568,9 | 392 347,8 | 476 871,2 | 480 385,0 | 664 120,2 | 743 009,1 | 1 030 070,2 | 909 384,7 | 907 425,3 | 797 880,0 | 714 177,0 | 735 602,3 | 757 670,4 |
| федеральный | 15 695 323,1 | 428 564,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 007 260,0 | 4 245 826,8 | 3 491 279,5 | 4 522 391,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 5 300 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 300 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Итого по подпрограмме «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Республики Тыва на 2019-2025 годы» | республиканский | 7 214,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 214,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Государственная поддержка предприятий топливно-энергетического комплекса Республики Тыва» | итого | 805 876,7 | 56 483,2 | 34 179,1 | 51 200,0 | 45 227,4 | 121 100,0 | 129 178,8 | 59 800,0 | 20 000,0 | 288 708,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2014-2027 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, ГАУ «Центр энергосбережения и перспективного развития при Правительстве Республики Тыва», ГУП Республики Тыва «УК ТЭК 4», ООО «Дизель» (по согласованию) |  |
| 1.1. | Субсидии на государственную поддержку предприятий топливно-энергетического комплекса (предприятия ТЭК) | республиканский | 507 178,1 | 27 100,0 | 31 171,9 | 51 200,0 | 45 227,4 | 56 300,0 | 129 178,8 | 29 900,0 | 20 000,0 | 117 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2014-2027 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, ГУП Республики Тыва «УК ТЭК 4» | финансовая поддержка Правительством Республики Тыва предприятий ТЭК на приобретение каменного угля и затрат на транспортировку каменного угля до крупных котельных республики. Качественное и бесперебойное обеспечение теплоснабжением потребителей и безаварийное прохождение ОЗП |
| 1.2. | Субсидии на государственную поддержку предприятий топливно-энергетического комплекса (дизельные электростанции) | республиканский | 224 841,3 | 27 183,2 | 3 007,2 | 0,0 | 0,0 | 64 800,0 | 0,0 | 29 900,0 | 0,0 | 99 950,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2014-2027 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, ООО «Дизель» (по согласованию) | финансовая поддержка предприятий, вырабатывающих электрическую энергию автономными дизельными электростанциями в населенных пунктах, не имеющих централизованного энергоснабжения, на приобретение дизельного топлива и затраты на транспортировку топлива.  Обеспечение качественным и бесперебойным электроснабжением 3835 потребителей, проживающих в населенных пунктах, не имеющих централизованного энергоснабжения |
| 1.3. | Обеспечение электроснабжением республиканских мероприятий и праздников | республиканский | 2 200,0 | 2 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2014 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, мэрия  г. Кызыла (по согласованию), администрации муниципальных образований Республики Тыва (по согласованию) | обеспечение электроснабжением мероприятий и республиканских праздников, проводимых вне населенных пунктов |
| 1.4. | Субсидии на государственную поддержку предприятий топливно-энергетического комплекса (предприятия ТЭК) | республиканский | 71 657,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71 657,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2022-2023 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва | 1) обеспечение резервного источника водоснабжения центральных тепловых пунктов ЦТП -1,2,3 и котельной участка Хову-Аксы ГУП Республики Тыва «УК ТЭК 4» (бурение скважин и их подключение к инженерным сетям на 4 участках);  2) приобретение и замена котлоагрегатов и вспомогательного оборудования для котельной с. Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна (2 котлоагрегата, 2 дутьевых вентилятора, 2 батарейных циклона, 1 дымосос, 2 трансформатора);  3) модернизация опор линии электропередачи на территории с. Сизим Каа-Хемского кожууна (134 опоры линии электропередач) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Подпрограмма 2 «Модернизация и строительство объектов топливно-энергетического комплекса Республики Тыва» | итого | 12 339 073,8 | 10 295,3 | 0,0 | 9 500,0 | 0,0 | 8 000,0 | 0,0 | 71 315,8 | 0,0 | 0,0 | 2 824 962,7 | 5 715 000,0 | 3 700 000,0 | 0,0 | 0,0 | 2014-2027 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, ГАУ «Центр энергосбережения и перспективного развития при Правительстве Республики Тыва», ГУП Республики Тыва «УК ТЭК 4», ООО «Дизель» (по согласованию), МУП «Енисей» (по согласованию), ООО «Газсервис» (по согласованию), ООО «Городской сервис» (по согласованию) |  |
| республиканский | 139 073,8 | 10 295,3 | 0,0 | 9 500,0 | 0,0 | 8 000,0 | 0,0 | 71 315,8 | 0,0 | 0,0 | 39 962,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный | 7 700 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 000 000,0 | 3 700 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 4 500 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 785 000,0 | 1 715 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | Мероприятия по капитальным вложениям | всего | 12 333 593,4 | 4 814,9 | 0,0 | 9 500,0 | 0,0 | 8 000,0 | 0,0 | 71 315,8 | 0,0 | 0,0 | 2 824 962,7 | 5 715 000,0 | 3 700 000,0 | 0,0 | 0,0 | 2014-2027 |  |  |
| республиканский | 133 593,4 | 4 814,9 | 0,0 | 9 500,0 | 0,0 | 8 000,0 | 0,0 | 71 315,8 | 0,0 | 0,0 | 39 962,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный | 7 700 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 000 000,0 | 3 700 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 4 500 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 785 000,0 | 1 715 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1. | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | республиканский | 4 814,9 | 4 814,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2014 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, Администрации муниципальных образований Республики Тыва (по согласованию) |  |
| 2.1.2. | Строительство котельных и тепловых сетей в городах Шагонар и Ак-Довурак | всего | 88 815,8 | 0,0 | 0,0 | 9 500,0 | 0,0 | 8 000,0 | 0,0 | 71 315,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2014-2020 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, ГУП Республики Тыва «УК ТЭК 4» | предотвращение экономического ущерба в размере более 3 млрд. рублей, развитие строительства инфраструктуры городов Шагонара и Ак-Довурака, за счет комплексного подключения потребителей к централизованному теплоснабжению позволит снизить негативное воздействие на окружающую среду. Надежное и бесперебойное снабжение потребителей крупных котельных гг. Ак-Довурака, Шагонара |
| республиканский | 88 815,8 | 0,0 | 0,0 | 9 500,0 | 0,0 | 8 000,0 | 0,0 | 71 315,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | Субсидии территориальным сетевым организациям, функционирующим в Республике Тыва, на компенсацию выпадающих доходов, образованных вследствие установления тарифов на услуги по передаче электрической энергии ниже экономически обоснованного уровня | федеральный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 2022-2024 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, гарантирующий поставщик (по согласованию) | снижение стоимости тарифа за электроэнергию по всем потребителям в Республике Тыва |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.3. | Строительство объектов электросетевого хозяйства, в рамках реализации инвестиционных проектов по освоению Кызыл-Таштыгского месторождения полиметаллических руд в Республике Тыва (плата за технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства) | всего | 5 300 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 700 000,0 | 2 000 000,0 | 600 000,0 | 0,0 |  | 2023-2025 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, ООО «Лунсин» (по согласованию), ООО «Тываэнерго» (по согласованию), ПАО «ФСК ЕЭС» (по согласованию) | реализация проекта обеспечит электрификацию ГОК «Лунсин», который в текущий момент обеспечивается автономной дизельной электростанцией, кроме того, при реализации проекта ГОК Лунсин будут обеспечены: - инвестиции – 38 млрд. рублей; - новые рабочие места – 1250 ед. (971 рабочих мест имеются); - налоги в консолидированный бюджет – 600 млн. рублей |
| республиканский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный | 2 600 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000 000,0 | 600 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 2 700 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 700 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.4. | Строительство объектов электросетевого хозяйства, в рамках реализации инвестиционных проектов по освоению Кара-Бельдирского золоторудного месторождения в Республике Тыва (плата за технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства) | всего | 4 200 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 600 000,0 | 600 000,0 | 0,0 | 0,0 | 2023-2025 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, ООО «Кара-Бельдир» (по согласованию), ООО «Тываэнерго» (по согласованию), ПАО «ФСК ЕЭС» (по согласованию) | реализация проекта ГОК Кара-Бельдир обеспечит: - инвестиции – 11 млрд. рублей; - новые рабочие места – 300 ед. - налоги в консолидированный бюджет – 890 млн. рублей в год (2024-2032 гг.) |
| республиканский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный | 2 600 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000 000,0 | 600 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 1 600 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 600 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.5. | Строительство объектов электросетевого хозяйства, в рамках реализации национального проекта «Жилье» (плата за технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства) | Всего | 2 500 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 500 000,0 | 0,0 | 0,0 | 2025 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, государственное казенное учреждение Республики Тыва «Госстройзаказ», ООО «Тываэнерго» (по согласованию) | обеспечение снижения стоимости за кв. м жилого и нежилого помещения в городе Кызыле, доступное жилье для населения |
| республиканский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный | 2 500 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 500 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.6. | Субсидии на развитие электросетевого хозяйства на территории Республики Тыва | республиканский | 26 666,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 666,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2019-2027 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, АО «Россети Сибирь Тываэнерго» (по согласованию) | в связи с большим износом имеющейся ДЭС в с. Кызыл-Хая, Мугур-Аксы, Тоора-Хем, Ырбан, Севи, Сыстыг-Хем и с ежегодным увеличением финансовых затрат на капитальный ремонт, Министерство топлива и энергетики Республики Тыва предлагает приобрести дизель-генераторные установки 500 кВт, 200 кВт, 30 квт. Обеспечение качественным и бесперебойным электроснабжением 3835 потребителей в населенных пунктах, не имеющих централизованного энергоснабжения |
| ВБ | 200 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85 000,0 | 115 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2023-2024 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, АО Тываэнерго» (по согласованию) | обеспечение бесперебойным, качественным электроснабжением потребителей садоводческих некоммерческих товариществ, соблюдение требований правил устройства электроустановок и правил технической эксплуатации, требований к границам охранных зон объектов электросетевого хозяйства СНТ, организация системы учета электрической энергии и снижение накопленной задолженности за потребленную электроэнергию СНТ |
| 2.1.7. | Развитие электросетевого хозяйства на территории Республики Тыва | республиканский | 13 295,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 295,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2023 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, ООО «Бастион» (по согласованию) | обеспечение электроснабжением стационарных детских лагерей, расположенных в Тандинском кожууне Республики Тыва |
| 2.2. | Мероприятия по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам | республиканский | 5 480,4 | 5 480,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2014 |  |  |
| 2.2.1. | Разработка проекта строительства модульной котельной с магистральными тепловыми сетями в  с. Чаа-Холь Чаа-Хольского кожууна | республиканский | 4 600,0 | 4 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2014 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, ГУП Республики Тыва «УК ТЭК 4» |  |
| 2.2.2. | Разработка проекта реконструкции (нового строительства) энергоисточника для нужд  г. Шагонара | республиканский | 499,5 | 499,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2014 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, ГУП Республики Тыва «УК ТЭК 4» |  |
| 2.2.3. | Проведение экспертизы проекта строительства модульной котельной с магистральными тепловыми сетями в  с. Чаа-Холь Чаа-Хольского кожууна | республиканский | 380,9 | 380,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2014 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, ГУП Республики Тыва «УК ТЭК 4» |  |
| 3 | Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Тыва» | всего | 30 452 314,2 | 895044,0 | 381568,9 | 392347,8 | 476871,2 | 480385,0 | 664120,2 | 3750269,1 | 5275897,0 | 4400664,2 | 5429817,2 | 6097880,0 | 714177,0 | 735602,3 | 757670,4 | 2014-2027 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва |  |
| республиканский | 9 456 991,2 | 466479,1 | 381568,9 | 392347,8 | 476871,2 | 480385,0 | 664120,2 | 743009,1 | 1030070,2 | 909384,7 | 907425,3 | 797880,0 | 714177,0 | 735602,3 | 757670,4 |
| федеральный | 15 695 323,1 | 428564,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3007260,0 | 4245826,8 | 3491279,5 | 4522391,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 5 300 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5300000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Возмещение затрат по кредитам на строительство котельной с тепловыми сетями в с. Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна, с использованием энергоэффективных технологий с высоким КПД | республиканский | 104 621,3 | 104621,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2014-2027 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва | качественное и бесперебойное обеспечение теплоснабжением потребителей и безаварийное прохождение ОЗП |
| 3.2. | Предоставление субсидий на мероприятия по энергосбережению и подготовку к отопительному сезону объектов жилищно-коммунального хозяйства | всего | 436 564,9 | 436564,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2014 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва |  |
| республиканский | 8 000,0 | 8000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный | 428 564,9 | 428564,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3. | Субсидии юридическим лицам на возмещение недополученных доходов по текущему и капитальному ремонту с целью повышения энергетической эффективности | республиканский | 1 019 514,3 | 70674,8 | 40000,0 | 42440,8 | 87048,2 | 68712,0 | 71646,0 | 74788,6 | 86360,0 | 87442,0 | 92327,0 | 82327,0 | 69801,0 | 71895,0 | 74051,9 | 2014-2027 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва | финансовые средства на подготовку предприятий к ОЗП на период 2021/22 г. планируется направить на выполнение мероприятий по замене изношенных тепловых сетей, капитальному и текущему ремонту основного и вспомогательного оборудования котельных гг. Ак-Довурак и Шагонар, с. Хову-Аксы и Чаа-Холь. ГУП Республики Тыва «Управляющая компания ТЭК 4» (далее – ТЭК 4) будет подано заявление на установление тарифов на 2022 год. ТЭК 4 себестоимость отпуска заявлена в сумме расходов 884,209 млн. рублей, выручка (доходы) заявлена в сумме 292,974 млн. рублей, убытки, связанные с государственным регулированием тарифов сложились на уровне 591,236 млн. рублей (884,209-292,974), в том числе: - на убытки – 430,952 млн. рублей; - на ремонт по мероприятиям государственной программы – 160,284 млн. рублей. Качественное и бесперебойное обеспечение теплоснабжением потребителей и безаварийное прохождение ОЗП |
| 3.4. | Субсидии юридическим лицам, осуществляющим регулируемые виды деятельности и реализующим мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, на возмещение части затрат, понесенных в процессе выработки и (или) транспортировки энергоресурсов и воды, в том числе вследствие проведения мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | республиканский | 2 836 463,5 | 60576,0 | 70682,0 | 94628,4 | 100433,0 | 138581,0 | 182792,0 | 218900,7 | 303830,2 | 302915,5 | 311700,0 | 295440,0 | 244584,0 | 251921,5 | 259479,2 | 2014-2027 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, ГУП Республики Тыва «УК ТЭК 4» | качественное и бесперебойное обеспечение теплоснабжением потребителей и безаварийное прохождение ОЗП |
| 3.5. | Субсидии на возмещение недополученных доходов, связанных с применением государственных регулируемых цен на электрическую энергию, понесенных в процессе выработки и (или) транспортировки энергоресурсов, в том числе вследствие проведения мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | республиканский | 2 708 073,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 260153,1 | 267620,4 | 323055,4 | 326554,0 | 362326,0 | 300712,0 | 280712,0 | 289133,4 | 297807,4 | 2014-2027 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, ООО «Дизель» (по согласованию) | обеспечение качественным и бесперебойным электроснабжением 3835 потребителей в населенных пунктах, не имеющих централизованного энергоснабжения |
| 3.6. | Субсидии на возмещение убытков, связанных с применением государственных регулируемых цен на электрическую энергию, тепловую энергию и водоснабжение вырабатываемыми муниципальными организациями коммунального комплекса, понесенных в процессе выработки и (или) транспортировки энергоресурсов и воды, в том числе вследствие проведения мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | республиканский | 953 729,9 | 126250,5 | 168901,0 | 187505,9 | 209362,4 | 199637,5 | 29243,7 | 32828,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2014-2020 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва | обеспечение качественным и бесперебойным тепло-электроснабжением населения |
| 3.7. | Субсидии организациям электроснабжения на компенсацию выпадающих доходов в связи с установлением льготного тарифа на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей | республиканский | 106 428,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42124,9 | 63000,0 | 1304,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2021-2023 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, АО «Россети Сибирь Тываэнерго» (по согласованию) | снижение стоимости тарифа за электроэнергию по всем потребителям в Республике Тыва на 30 процентов |
| 3.8. | Субсидии юридическим лицам на реализацию мероприятий по поставке оборудований, материалов для создания аварийного запаса и повышения энергетической эффективности | республиканский | 45 990,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6400,0 | 6500,0 | 6500,0 | 6500,0 | 6500,0 | 6695,0 | 6895,9 | 2014-2027 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва | у Минтопэнерго Республики Тыва имеется одно подведомственное учреждение, входящее в бюджетную сеть, это ГАУ «Центр энергосбережения и перспективного развития при Правительстве Республики Тыва». Штат учреждения состоит из  4-х единиц: генеральный директор 1 ед.; зам. генерального директора 2 ед.; ведущий инженер 1 ед. Задачи ГАУ «Центр энергосбережения и перспективного развития при Правительстве Республики Тыва»:  1) проведение энергетических обследований организаций, в первую очередь, образования, здравоохранения, социального обеспечения и культуры, финансируемых из республиканского бюджета, на предмет сбережения потребления электроэнергии, тепловой энергии, воды и канализации и каменного угля;  2) оптимизация расходов организаций из бюджета по оплате коммунальных услуг и потреблению каменного угля ведомственными котельными в результате реализации мероприятий по энергосбережению. Функции и возможности:  1) техническое обследование объектов, в том числе:  - инструментальное обследование количества и качества потребления электрической энергии и тепловой энергии;  - расчет неэффективных потерь и расхода электроэнергии и тепловой энергии на основании тепловизионного мониторинга и оценка состояния теплосберегающих свойств зданий;  - проверка правильности расчета счетов по оплате соответствующих услуг;  2) обследование технического состояния оборудования котельных, состава отходящих газов и КПД котлов, трубной разводки системы отопления;  3) подготовка технических предложений по повышению эффективности потребления коммунальных услуг и каменного угля;  4) подготовка и реализация мероприятий по энергосбережению, в том числе через энергосервисные контракты. В соответствии c государственным заданием учреждением предоставляются следующие государственные услуги:  - информационно-аналити-ческое обеспечение деятельности в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности;  - выполнение экспериментальных научных разработок;  - выполнение опытно-конструкторских работ |
| 3.9. | Мероприятия по капитальным вложениям | всего | 549 058,7 | 94456,5 | 98485,9 | 67772,7 | 75597,6 | 59759,7 | 30265,9 | 79496,9 | 43223,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 3.9.1. | Капитальный ремонт объектов социальной сферы и республиканской собственности | республиканский | 549 058,7 | 94456,5 | 98485,9 | 67772,7 | 75597,6 | 59759,7 | 30265,9 | 79496,9 | 43223,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2014-2021 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва |  |
| 3.10. | Мероприятия по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам | всего | 149 753,3 | 1900,0 | 3500,0 | 0,0 | 4430,0 | 13150,0 | 9250,0 | 18540,0 | 16770,0 | 14933,0 | 3000,0 | 15713,0 | 15713,0 | 16184,4 | 16669,9 | 2014-2027 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва |  |
| республиканский | 142 493,3 | 1900,0 | 3500,0 | 0,0 | 4430,0 | 13150,0 | 9250,0 | 11280,0 | 16770,0 | 14933,0 | 3000,0 | 15713,0 | 15713,0 | 16184,4 | 16669,9 |
| федеральный | 7 260,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7260,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.10.1. | Разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения поселений, городских округов Республики Тыва | республиканский | 79 056,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9000,0 | 4550,0 | 6500,0 | 7420,0 | 10133,0 | 0,0 | 10133,0 | 10133,0 | 10437,0 | 10750,1 | 2014-2027 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва | схема теплоснабжения является предпроектным документом, в котором обосновывается экономическая целесообразность и хозяйственная необходимость проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих теплоисточников и тепловых сетей. На основании и в соответствии с утвержденной администрацией города схемой теплоснабжения теплоснабжающая организация (статья 23, пункт 4 закона «О теплоснабжении») разрабатывает инвестиционную программу в целях реализации решений, предусмотренных этой схемой. Инвестиционная программа, согласованная с администрацией города, определяет объем финансовых потребностей по ее реализации и источники поступления средств для финансирования первого проекта (реконструкция (модернизация) действующей системы централизованного теплоснабжения) и второго проекта (мероприятия, связанные с подключением к действующей системе новых потребителей тепла). Согласно пункту 8 статьи 10 «Закона о теплоснабжении» одним из источников финансирования мероприятий по реконструкции (модернизации) действующей системы централизованного теплоснабжения, предусмотренных утвержденной схемой теплоснабжения, может быть надбавка к тарифу на тепловую энергию сверх установленного федеральным органом предельного уровня. Затраты на подключение новых потребителей, предусмотренных схемой теплоснабжения, учитываются при определении тарифа на подключение |
| 3.10.2. | Проведение экспертизы схем теплоснабжений поселений и городских округов | республиканский | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2014 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва |  |
| 3.10.3. | Разработка топливно-энергетического баланса Республики Тыва | республиканский | 30 477,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4650,0 | 0,0 | 3000,0 | 5580,0 | 5580,0 | 5747,4 | 5919,8 | 2014-2027 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва | топливно-энергетический баланс – это система показателей, отражающая полное количественное соответствие между приходом и расходом топливно-энергетических ресурсов в хозяйстве в целом или на отдельных его участках за выбранный интервал времени. Основанием для разработки топливно-энергетических балансов регионов является Федеральный закон от  27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении». Согласно требованиям пункта 7 части 2 статьи 5 Федерального закона от 27 июля  2010 г. № 190-ФЗ составление топливно-энергетического баланса субъекта Российской Федерации относится к полномочиям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере теплоснабжения. Согласно требованиям пункта 10 статьи 23 Федерального закона от  27 июля 2010 г. № 190-ФЗ органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации составляют топливно-энергетические балансы субъектов Российской Федерации в порядке и по форме, которые утверждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения. Регламентирует разработку топливно-энергетических балансов приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 14 декабря  2011 г. № 600 «Об утверждении Порядка составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований». Согласно требованиям пункта 56 приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 14 декабря 2011 г. № 600 составление топливно-энергетического баланса субъекта Российской Федерации должно быть завершено не позднее 1 октября года, следующего за отчетным, для которого составляется баланс. Кроме того, на основании части 10 статьи 23 Федерального закона от 27 июля  2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и приказа Минэнерго России от  14 декабря  2011 г. № 600 «Об утверждении Порядка составления топливно-энергетических балансов», прокуратурой Республики Тыва дано представление об устранении нарушений законодательства, касающихся по разработке топливно-энергетического баланса, от  30 сентября 2019 г. № у/8-595-2019. Прокуратурой Республики Тыва Министерству топлива и энергетики Республики Тыва также повторно направлено обращение о предоставлении информации о фактическом устранении нарушений, отраженных в представлении от 30 сентября 2019 г. № у/8-595-2019 |
| 3.10.4. | Корректировка Схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Республики Тыва | республиканский | 32 480,0 | 1500,0 | 3500,0 | 0,0 | 4430,0 | 4150,0 | 4700,0 | 4700,0 | 4700,0 | 4800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2014-2027 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва | в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября  2009 г. № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики» распоряжением Главы Республики Тыва ежегодно до 1 мая утверждается Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Республики Тыва. Целью СиПР является создание эффективной и сбалансированной энергетической инфраструктуры, обеспечивающей социально-экономическое развитие Республики Тыва и эффективное использование энергетических ресурсов на территории региона. Инвестиционные программы утверждаются с учетом утвержденной Схемы и программы развития Единой энергетической системы России, Схемы и программы перспективного развития субъектов Российской Федерации |
| 3.10.5. | Проведение энергетических обследований и составление энергетических паспортов | республиканский | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва |  |
| 3.10.6. | Подготовка технико-экономического обоснования по переработке угля | всего | 7 340,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7340,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2020 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва | производство бездымного топлива из углей, добываемых в Республике Тыва, для снижения загазованности воздушного бассейна  г. Кызыла и республики |
| республиканский | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный | 7 260,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7260,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.10.7. | Обеспечение электроснабжением и освещением республиканских мероприятий и праздников | республиканский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2023-2027 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, ГАУ «ЦЭР при Правительстве Республики Тыва», АО «Россети Сибирь Тываэнерго» (по согласованию) |  |
| 3.11. | Прочие мероприятия: | всего | 14947402,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 544,8 | 80769,5 | 3058093,6 | 4208306,2 | 3108040,2 | 4095054,1 | 97188,0 | 96867,0 | 99773,0 | 102766,2 | 2018-2027 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва |  |
| федеральный | 14000000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000000,0 | 4000000,0 | 3000000,0 | 4000000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский | 947402,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 544,8 | 80769,5 | 58093,6 | 208306,2 | 108040,2 | 95054,1 | 97188,0 | 96867,0 | 99773,0 | 102766,2 |
| 3.11.1. | Субсидирование транспортных расходов перевозчиков на доставку твердого топлива (угля) до населенных пунктов и городского округа г. Ак-Довурак | республиканский | 3017,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3017,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2018-2025 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, Министерство труда и социального развития Республики Тыва | обеспечение снижения стоимости каменного угля за счет субсидирования транспортных расходов перевозчику в населенных пунктах, находящихся в отдаленности более 90 км от угольного разреза |
| 3.11.2. | Субсидии местным бюджетам на приобретение котельно-печного топлива для казенных, бюджетных и автономных учреждений, расположенных в труднодоступных местностях с ограниченными сроками завоза грузов | республиканский | 493856,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41935,3 | 43871,3 | 45180,5 | 49927,0 | 62080,3 | 61322,0 | 61322,0 | 63161,7 | 65056,5 | 2018-2027 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, ГАУ «Центр энергосбережения и перспективного развития при Правительстве Республики Тыва», администрации муниципальных образований Республики Тыва (по согласованию) | в связи со сложными физико-географическими условиями расположения республики и с наличием населенных пунктов, расположенных в труднодоступных местностях, не имеющих автомобильной дороги общего пользования, возникают периоды сезонной изоляции в передвижении населения и доставке грузов. Для обеспечения своевременного завоза грузов и для распределения субвенций на транспортную доставку угля в труднодоступные и отдаленные населенные пункты муниципальных районов Республики Тыва Правительством Республики Тыва ежегодно утверждается финансовые средства для закупки и доставки угля учреждениям, расположенным в труднодоступных населенных пунктах, в республиканском бюджете предусматривается в виде целевого межбюджетного трансферта в размере 70 процентов от необходимого объема, софинансирование за счет муниципального бюджета составляет 30 процентов |
| 3.11.3. | Субсидии ГАУ Республики Тыва «Центр энергосбережения и перспективного развития при Правительстве Республики Тыва» | республиканский | 63514,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 544,8 | 5775,2 | 6405,2 | 5204,4 | 4124,1 | 27696,8 | 3607,0 | 3286,0 | 3384,6 | 3486,1 | 2018-2027 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, ГАУ «Центр энергосбережения и перспективного развития при Правительстве Республики Тыва» | выполнение научно-технической деятельности и прикладных научных исследований в сфере повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов потребителями и производительности труда с учетом экономических, экологических и социальных последствий |
| 3.11.4. | Субсидии на компенсацию расходов топливных складов на территории Республики Тыва | республиканский | 21272,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18000,0 | 3272,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2021-2022 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, ГАУ «Центр энергосбережения и перспективного развития при Правительстве Республики Тыва» | обеспечение приобретения населением каменного угля с топливных складов согласно предельной розничной цене, установленный постановлением Правительства Республики Тыва от 21 мая 2020 г. № 212 |
| 3.11.5. | Финансовое обеспечение для участия в аукционе по угольным месторождениям Правительства Республики Тыва | республиканский | 5600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2400,0 | 3200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2019-2020 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, ГАУ «Центр энергосбережения и перспективного развития при Правительстве Республики Тыва» | обеспечение собственным угольным топливом потребителей Республики Тыва, выполнение работ по разработке технического заключения и предварительного технико-экономического обоснования для разработки месторождения каменного угля и разработаны основные технические решения по разработке открытым способом (карьером) каменного угля пласта № 1 участка Одегелдей Ак-Тальского месторождения каменного угля с организацией работ по вахтовому методу. Увеличение количества угледобывающих предприятий, создание конкуренции угледобывающих предприятий и снижение стоимости каменного угля для населения |
| 3.11.6. | Приобретение резервного источника электроснабжений | республиканский | 7630,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7630,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2019 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, ГАУ «Центр энергосбережения и перспективного развития при Правительстве Республики Тыва», ООО «Дизель» (по согласованию) | обеспечение качественным и бесперебойным электроснабжением 3835 потребителей в населенных пунктах, не имеющих централизованного энергоснабжения |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.11.7. | Субсидии на выполнение работ по строительству, модернизации, реконструкции объектов коммунального хозяйства, теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, в том числе поставка материалов и оборудования | республиканский | 20800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2021 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, ГАУ «Центр энергосбережения и перспективного развития при Правительстве Республики Тыва» | реконструкция котельных улучшит качество услуг по снабжению теплом потребителей и сокращение вредных выбросов в атмосферу (увеличение уровня экологической безопасности); повышение эффективности работы, повышение мощности и безопасности, уменьшение расходов твердого топлива |
| 3.11.8. | Субсидии на приобретение материалов и оборудований для объектов коммунального хозяйства, теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения | республиканский | 26288,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26288,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2021 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, ГАУ «Центр энергосбережения и перспективного развития при Правительстве Республики Тыва» | реконструкция котельных улучшит качество услуг по снабжению теплом потребителей и сокращение вредных выбросов в атмосферу (увеличение уровня экологической безопасности); повышение эффективности работы, повышение мощности и безопасности, уменьшение расходов твердого топлива |
| 3.11.9. | Субсидии на строительство, модернизацию, реконструкцию объектов коммунального хозяйства, теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, в том числе поставка материалов и оборудования | республиканский | 10255,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10255,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2021 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, ГАУ «Центр энергосбережения и перспективного развития при Правительстве Республики Тыва» | реконструкция котельных улучшит качество услуг по снабжению теплом потребителей и сокращение вредных выбросов в атмосферу (увеличение уровня экологической безопасности); повышение эффективности работы, повышение мощности и безопасности, уменьшение расходов твердого топлива |
| 3.11.10. | Субсидии на выполнение работ и поставку материалов, оборудования по уличному освещению | республиканский | 10314,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10314,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2021 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, ГАУ «Центр энергосбережения и перспективного развития при Правительстве Республики Тыва» | комплексное решение проблемы обеспечение потребности населения в среде проживания, отвечающим современным требованиям, повышение безопасности функционирования транспортной системы, повышение уровня комфортности пребывания на территории, повышение эффективности использования бюджетного финансирования, направляемого на цели развития благоустройства |
| 3.11.11. | Субсидии на приобретение автономных систем электроснабжения | республиканский | 24130,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24130,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2021 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, ГАУ «Центр энергосбережения и перспективного развития при Правительстве Республики Тыва» | обеспечение бесперебойным электроснабжением населения и государственных учреждений Республики Тыва |
| 3.11.12. | Компенсация территориальным сетевым организациям, функционирующим в Республике Тыва, выпадающих доходов, образованных вследствие установления тарифов на услуги по передаче электрической энергии ниже экономически обоснованного уровня | республиканский | 12764,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2525,3 | 4962,4 | 5277,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2021-2023 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, АО «Россети Сибирь Тываэнерго» (по согласованию) | снижение стоимости тарифа за электроэнергию прочим потребителям на 30 процентов |
| федеральный | 1259498,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 245826,8 | 491279,5 | 522391,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.11.13. | Субсидии на выполнение работ по строительству линий электропередач (ВЛ)- 0,4 кВт для пансионата  оз. Дус-Холь, прибрежной зоны, уличного освещения и тротуарной зоны оз. Дус-Холь | республиканский | 8368,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8368,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2022 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, ГАУ «Центр энергосбережения и перспективного развития при Правительстве Республики Тыва» | обеспечение централизованным электроснабжением пансионатов, уличное освещение тротуарной зоны |
| 3.11.14. | Субсидии на строительство воздушных линий электропередачи | республиканский | 8990,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8990,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2021 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, ГАУ «Центр энергосбережения и перспективного развития при Правительстве Республики Тыва» | обеспечение бесперебойным электроснабжением кислородной станции ГБУЗ «Барун-Хемчикская ЦКБ» |
| 3.12. | Субсидии юридическим лицам на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям, выполняемое в рамках масштабных инвестиционных программ | республиканский | 2170,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2170,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2023 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, АО «Хакаснефтепродукт ВНК» (по согласованию) |  |
| 3.13. | Реализация инвестиционных проектов в сфере добычи и переработки цветных металлов | республиканский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2020-2023 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, ООО «Голевская горнорудная компания» (по согласованию) | строительство объектов электросетевого хозяйства в рамках реализации инвестиционных проектов по организации добычи меди, молибдена и попутных компонентов на Ак-Сугском медно-порфировом месторождении Республики Тыва (плата за технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства), а также строительство объектов электросетевого хозяйства для обеспечения централизованным электроснабжением Тоджинского кожууна Республики Тыва |
|
| федеральный | 14 000 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000 000,0 | 4 000 000,0 | 3 000 000,0 | 4 000 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 5 300 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 300 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.14. | Приобретение автономных систем электроснабжения | республиканский | 262 860,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 029,0 | 1 600,0 | 36 618,0 | 37 386,1 | 32 259,0 | 32 259,0 | 32 259,0 | 33 226,8 | 34 223,6 | 2019-2027 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, ООО «Дизель» (по согласованию) | в связи с большим износом имеющейся ДЭС в с. Кызыл-Хая, Мугур-Аксы, Тоора-Хем, Ырбан, Севи, Сыстыг-Хем и с ежегодным увеличением финансовых затрат на капитальный ремонт, Министерство топлива и энергетики Республики Тыва предлагает приобрести дизель-генераторные установки 500 кВт, 200 кВт, 30 квт. Обеспечение качественным и бесперебойным электроснабжением 3835 потребителей в населенных пунктах, не имеющих централизованного энергоснабжения |
| 3.15. | Субсидии на государственную поддержку предприятий топливно-энергетического комплекса | республиканский | 71 378,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70 593,2 | 785,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, ГУП Республики Тыва «УК ТЭК 4» (по согласованию) | реализация социально-значимых проектов в Республике Тыва в соответствии с соглашением, заключенным между Правительством Республики Тыва и Правительством г. Москвы от  17 августа  2022 г. |
| 4 | Подпрограмма 4 «Газификация жилищно-комму-нального хозяйства, промышленных и иных организаций Республики Тыва на 2019-2027 годы» |  | 7214,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7214,0 | 0,0 | 0,0 |  | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, мэрия  г. Кызыла (по согласованию) |  |
| 4.1. | Мероприятия по капитальным вложениям: |  | 7214,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7214,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 4.1.1. | Реконструкция и модернизация существующей инфраструктуры газоснабжения (Реконструкция газопроводов (подземных, внутренних) СУГ с заменой запорной арматуры, модернизация оборудования групповых резервуарных установок (ГРУ) СУГ, реконструкция газонаполнительного пункта (ГНП) и | республиканский | 4914,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4914,0 | 0,0 | 0,0 | 2024-2025 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, мэрия  г. Кызыла (по согласованию) | повышение надежности системы газоснабжения и газораспределения в целях улучшения качества поставки газа потребителям и создания условий для газификации домовладений |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | газовых участков в муниципальных образованиях) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2. | Приобретение специализированных транспортных средств | республиканский | 2300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2300,0 | 0,0 | 0,0 | 2024-2025 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, мэрия  г. Кызыла (по согласованию) | обеспечение снижения уровня негативного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду | »; |

4) раздел XIII Программы изложить в следующей редакции:

«XI. Цели, задачи, индикаторы оценки результатов

государственной программы Республики Тыва «Энергоэффективность

и развитие энергетики на 2014-2027 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Индикаторы оценки конечных результатов | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателя по годам | | | | | | | | | | | | | | Ответственный за достижение показателя |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Государственная [программа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW434&n=40981&dst=118530) «Энергоэффективность и развитие энергетики на 2014-2027 годы» | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель – повышение энергетической безопасности и надежности тепло- и электроснабжения Республики Тыва | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Популяризация энергоэффективного образа жизни на территории Республики Тыва | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [Подпрограмма 1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW434&n=40981&dst=118693) «Государственная поддержка предприятий топливно- энергетического комплекса Республики Тыва» | количество мероприятий по организации, проведению и участию в конкурсах в области энергетики | шт. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва |
| Задача 2. Снижение аварийности электросетевого хозяйства | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [Подпрограмма 2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW434&n=40981&dst=118765) «Модернизация и строительство объектов топливно-энергети-ческого комплекса Республики Тыва» | согласование инвестиционных программ | шт. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва |
| увеличение количества рабочих мест, созданных в рамках реализации инвестиционных проектов | единиц |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,0 | 60,0 | 5,0 | 10,0 | 90,0 | 110,0 | 200,0 | 1465,0 | ООО «Голевская горнорудная компания» (по согласованию) |
| объем внебюджетных средств, направленных на реализацию инвестиционных проектов | млн. рублей |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4922,8 | 2204,1 | 690,2 | 1551,3 | 15000,0 | 17000,0 | 16000,0 | 4427,3 | ООО «Голевская горнорудная компания» (по согласованию) |
| количество приобретенных автономных систем электроснабжения | шт. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ООО «Дизель» (по согласованию) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 3. Рост производства тепловой энергии и электрической энергии тепловыми и дизельными электростанциями | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [Подпрограмма 3](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW434&n=40981&dst=118865) «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Тыва» | объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами – раздел Е: производство и распределение электроэнергии, газа и воды | млн. рублей |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4408,0 | 4496,2 | 4586,1 | 4677,8 | 4771,4 | 4866,8 | 4964,2 | 5063,4 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва |
| уголь | тыс. тонн |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,0 | 510,0 | 1241,0 | 1253,4 | 1265,9 | 1278,6 | 1291,4 | 1304,3 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва |
| электроэнергия, в том числе произведенная тепловыми электростанциями | млн. кВт. час |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108,0 | 109,1 | 110,2 | 111,3 | 112,4 | 113,6 | 114,7 | 115,8 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва |
| выполнение работ по актуализации схем теплоснабжения | единиц |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва |
| разработка и актуализация топливно-энергетического баланса Республики Тыва | единиц |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва |
| корректировка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Республики Тыва | единиц |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва |
| приобретение котельно-печного топлива для казенных, бюджетных и автономных учреждений, расположенных в трудно- | процентов |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | администрации муниципальных образований (по согласованию) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | доступных местностях с ограниченными сроками завоза грузов |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  |  |  |  |
| компенсация территориальным сетевым организациям, функционирующим в Республике Тыва, выпадающих доходов, образованных вследствие установления тарифов на услуги по передаче электрической энергии ниже экономически обоснованного уровня | единиц |  | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | | 1 | | 1 | 0 | | 0 | 0 | 0 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва |
| Задача 4. Сокращение сроков технологического присоединения потребителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | срок технологического присоединения потребителей (юридических лиц с максимальной мощностью до 150 кВт) | дней |  | 85 | | 85 | 85 | 85 | 85 | | 85 | 85 | | 85 | | 85 | | 85 | 85 | | 85 | 85 | 85 |  |
| Задача 5. Реконструкция и модернизация существующей инфраструктуры газоснабжения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [Подпрограмма 4](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW434&n=40981&dst=118960) «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Республики Тыва на 2019-2027 годы» | реконструкция и модернизация существующей инфраструктуры газоснабжения и приобретение специализированных транспортных средств | млн. рублей |  | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 7,214 | 0,0 | 0,0 |  | »; |

5) позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта Подпрограммы 2 «Модернизация и строительство объектов топливно-энергетического комплекса Республики Тыва» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «Объемы и источники финансирования Подпрограммы | – | общий объем финансирования Подпрограммы составит 12339073,8 тыс. рублей, в том числе:  в 2014 г. – 10295,3 тыс. рублей;  в 2015 г. – 0,0 тыс. рублей;  в 2016 г. – 9500,0 тыс. рублей;  в 2017 г. – 0,0 тыс. рублей;  в 2018 г. – 8000,0 тыс. рублей;  в 2019 г. – 0,0 тыс. рублей;  в 2020 г. – 71315,8 тыс. рублей;  в 2021 г. – 0,0 тыс. рублей;  в 2022 г. – 0,0 тыс. рублей;  в 2023 г. – 2824962,7 тыс. рублей;  в 2024 г. – 5715000,0 тыс. рублей;  в 2025 г. – 3700000,0 тыс. рублей;  в 2026 г. – 0,0 тыс. рублей;  в 2027 г. – 0,0 тыс. рублей.  Объем финансирования за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва составит 139073,8 тыс. рублей, в том числе:  в 2014 г. – 10295,3 тыс. рублей;  в 2015 г. – 0,0 тыс. рублей;  в 2016 г. – 9500,0 тыс. рублей;  в 2017 г. – 0,0 тыс. рублей;  в 2018 г. – 8000,0 тыс. рублей;  в 2019 г. – 0,0 тыс. рублей;  в 2020 г. – 71315,8 тыс. рублей;  в 2021 г. – 0,00 тыс. рублей;  в 2022 г. – 0,0 тыс. рублей;  в 2023 г. – 39962,7 тыс. рублей;  в 2024 г. – 0,0 тыс. рублей;  в 2025 г. – 0,0 тыс. рублей;  в 2026 г. – 0,0 тыс. рублей;  в 2027 г. – 0,0 тыс. рублей.  Объем финансирования из федерального бюджета составит 7700000,0 тыс. рублей, в том числе:  в 2024 г. – 4000000,0 тыс. рублей;  в 2025 г. – 3700000,0 тыс. рублей.  Объем финансирования за счет внебюджетных источников составит 4500000,0 тыс. рублей, в том числе:  в 2023 г. – 2785000,0 тыс. рублей;  в 2024 г. – 1715000,0 тыс. рублей.  Финансирование мероприятий Подпрограммы будет ежегодно корректироваться исходя из возможностей республиканского бюджета Республики Тыва и других уровней бюджетов»; |

6) раздел IV «Обоснование финансовых и материальных затрат» подпрограммы 2 «Модернизация и строительство объектов топливно-энергетического комплекса Республики Тыва» изложить в следующей редакции:

«IV. Обоснование финансовых и материальных затрат

Общий объем предполагаемого финансирования Подпрограммы с 2014 по 2027 годы составит 12339073,8 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 г. – 10295,3 тыс. рублей;

в 2015 г. – 0,0 тыс. рублей;

в 2016 г. – 9500,0 тыс. рублей;

в 2017 г. – 0,0 тыс. рублей;

в 2018 г. – 8000,0 тыс. рублей;

в 2019 г. – 0,0 тыс. рублей;

в 2020 г. – 71315,8 тыс. рублей;

в 2021 г. – 0,0 тыс. рублей;

в 2022 г. – 0,0 тыс. рублей;

в 2023 г. – 2824962,7 тыс. рублей;

в 2024 г. – 5715000,0 тыс. рублей;

в 2025 г. – 3700000,0 тыс. рублей;

в 2026 г. – 0,0 тыс. рублей;

в 2027 г. – 0,0 тыс. рублей.

Объем финансирования:

из республиканского бюджета Республики Тыва – 139073,8 тыс. рублей;

из федерального бюджета – 7700000,0 тыс. рублей;

из внебюджетных источников – 4500000,0 тыс. рублей.

Объем финансирования Подпрограммы может быть уточнен в порядке, установленном законом о республиканском бюджете Республики Тыва на соответствующий финансовый год, исходя из возможностей республиканского бюджета Республики Тыва.»;

7) позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта подпрограммы 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Тыва» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «Объемы и источники финансирования Подпрограммы | – | общий объем финансирования Подпрограммы составит 30452314,2 тыс. рублей, в том числе:  в 2014 г. – 895044,0 тыс. рублей;  в 2015 г. – 381568,9 тыс. рублей;  в 2016 г. – 392347,8 тыс. рублей;  в 2017 г. – 476871,2 тыс. рублей;  в 2018 г. – 480385 тыс. рублей;  в 2019 г. – 664120,2 тыс. рублей;  в 2020 г. – 3750269,1 тыс. рублей;  в 2021 г. – 5275897,0 тыс. рублей;  в 2022 г. – 4400664,2 тыс. рублей;  в 2023 г. – 5429817,2 тыс. рублей;  в 2024 г. – 6097880,0 тыс. рублей;  в 2025 г. – 714177,0 тыс. рублей;  в 2026 г. – 735602,3 тыс. рублей;  в 2027 г. – 757670,4 тыс. рублей.  Объем финансирования за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва составит 9456991,2 тыс. рублей, в том числе:  в 2014 г. – 466479,1 тыс. рублей;  в 2015 г. – 381568,9 тыс. рублей;  в 2016 г. – 392347,8 тыс. рублей;  в 2017 г. – 476871,2 тыс. рублей;  в 2018 г. – 480385,0 тыс. рублей;  в 2019 г. – 664120,2 тыс. рублей;  в 2020 г. – 743009,1 тыс. рублей;  в 2021 г. – 1030070,2 тыс. рублей;  в 2022 г. – 909384,7 тыс. рублей;  в 2023 г. – 907425,3 тыс. рублей;  в 2024 г. – 797880,0 тыс. рублей;  в 2025 г. – 714177,0 тыс. рублей;  в 2026 г. – 735602,3 тыс. рублей;  в 2027 г. – 757670,4 тыс. рублей.  Объем финансирования из федерального бюджета составит 15695323,1 тыс. рублей, в том числе:  в 2014 г. – 428564,9 тыс. рублей;  в 2015 г. – 0,0 тыс. рублей;  в 2016 г. – 0,0 тыс. рублей;  в 2017 г. – 0,0 тыс. рублей;  в 2018 г. – 0,0 тыс. рублей;  в 2019 г. – 0,0 тыс. рублей;  в 2020 г. – 3007260,0 тыс. рублей;  в 2021 г. – 4245826,8 тыс. рублей;  в 2022 г. – 3491279,5 тыс. рублей;  в 2023 г. – 4522391,9 тыс. рублей;  в 2024 г. – 0,0 тыс. рублей;  в 2025 г. – 0,0 тыс. рублей;  в 2026 г. – 0,0 тыс. рублей;  в 2027 г. – 0,0 тыс. рублей.  Финансирование мероприятий Подпрограммы будет ежегодно корректироваться исходя из возможностей республиканского бюджета Республики Тыва и других уровней бюджетов»; |

8) раздел IV «Обоснование финансовых и материальных затрат» подпрограммы 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Тыва» изложить в следующей редакции:

IV. Обоснование финансовых и материальных затрат

Общий объем предполагаемого финансирования Подпрограммы с 2014 по 2027 годы составит 3045231,2 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 г. – 895044,0 тыс. рублей;

в 2015 г. – 381568,9 тыс. рублей;

в 2016 г. – 392347,8 тыс. рублей;

в 2017 г. – 476871,2 тыс. рублей;

в 2018 г. – 480385,0 тыс. рублей;

в 2019 г. – 664120,2 тыс. рублей;

в 2020 г. – 3750269,1 тыс. рублей;

в 2021 г. – 5275897,0 тыс. рублей;

в 2022 г. – 4400664,2 тыс. рублей;

в 2023 г. – 5429817,2 тыс. рублей;

в 2024 г. – 6097880,0 тыс. рублей;

в 2025 г. – 714177,0 тыс. рублей;

в 2026 г. – 735602,3 тыс. рублей;

в 2027 г. – 757670,4 тыс. рублей.

Объем финансирования:

из республиканского бюджета Республики Тыва – 9456991,2 тыс. рублей;

из федерального бюджета – 15695323,1 тыс. рублей;

из внебюджетных источников – 5 300 000,0 тыс. рублей.

Объем финансирования Подпрограммы может быть уточнен в порядке, установленном законом о республиканском бюджете Республики Тыва на соответствующий финансовый год, исходя из возможностей республиканского бюджета Республики Тыва.».

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Республики Тыва В. Ховалыг